## Error-noutilizarDades Generals (hidden)
| DADES DEL CENTRE | [10 empty] | DOTACIÓ / DEMANDA ORIGINAL | [14 empty] | REPLANTEIG |  |  |  |  | INSTAL.LACIÓ | [10 empty] | DOTACIÓ / DEMANDA PROPOSTA | [14 empty] | RESPOSTES REPLANTEIG | [11 empty] | DOTACIÓ / DEMANDA FINAL INSTAL.LADA | [22 empty] | DEMANDA ANTERIOR 05/03/24 | [8 empty] | DEMANDA TRANSFORMADA 05/03/24
Codi | Fase | Lot | SSTT | Servei Territorial | Adreça | Municipi | Codi postal | Telèfon | Codi | Nom | Increment de grups de matrícula 23/24 | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus | Fecha objectivo Repl | Data replanteig | Fase replanteig | Observacions replanteig | Observacions aules | Fecha objectivo Inst | Data Instal.lació INICI | Data Instal.lació FINAL | Setmana | Fase Instal.lació | Observacions instal.lació | Equip Inst. | Lliurament > 1 edifici | 0 Desferra 1 cartonatge | Comentario | Flejado? | Incidències | PANEL LYRA 75” - TT-7523QCA | PANEL LYRA 65” - TT-6523QCA | PANEL LYRA 86” - TT-8623QCA | Suport de paret fixe - LP4390F-B | Suport de paret regulable - LPHA7090 | SUPORT AMB RODES FIXE - FS20200M-B | Suport amb rodes regulable - FS20404HM-B | Suport Fixe a paret amb potes - FS2280M-B | Suport de paret regulable amb potes - FSM01-B | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus | ¿DEMANDA ORIGINAL = DEMANDA PROPOSTA? | Nom de la persona que ens acompanyarà durant la instal·lació com a referent al centre indicant teléfon móvil si es possible. | Carrec del responsable que ens acompanya. | Horaris de treball - Marcar més d'una opció si cal. | Magatzem de material - Ha de ser un lloc que es pugui tancar amb clau i amb el millor accés possible pel transport. | Planta on està situat el magatzem | ¿Edifici amb ascensor? | El Centre té accés per a l'entrada d'un camió o bé un gual on es pugui estacionar al costat de l'accés. | Pel trasllat de material dins del recinte amb traspalet, hi ha algun obstacle arquitectònic que no pugui superar? (esglaons, gual, guia de porta, etc.) | Indicar el lloc on es guardaran els materials de rebuig (cartrons i desferra) | Tipus de material a retirar | RACK. Fer foto i revisar que estigui ben etiquetat. | OBSERVACIONS | PANEL LYRA 75” - TT-7523QCA | PANEL LYRA 65” - TT-6523QCA | PANEL LYRA 86” - TT-8623QCA | Suport de paret fixe - LP4390F-B | Suport de paret regulable - LPHA7090 | SUPORT AMB RODES FIXE - FS20200M-B | Suport amb rodes regulable - FS20404HM-B | Suport Fixe a paret amb potes - FS2280M-B | Suport de paret regulable amb potes - FSM01-B | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus | Resumen si hay elementos TIC | Acta d'instal·lació signades | Paneles instalados - DEM INICIAL | Paneles instalados - DEM PROPOSTA | DIF (INI VS PRO) | Paneles instalados - DEM FINAL | DIF (PROVS FINAL) |  | DIF (INI VS FINAL) | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Increment de grups de matrícula 23/24 | Panells 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Total panells | Suports regulables fixes | Suports regulables rodes | Codi
08045665 | POC | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Tarragona, 4-12 | Malgrat de Mar | 8380 | 937653312 | 08045665 | Institut Ramon Turró i Darder |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-10-17 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2023-11-06 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 43 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 26 | 26 | Igual | 26 | Igual |  | Igual | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08045665
17008298 | POC | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. de Joan Güell Olivé, 1 | Salt | 17190 | 972232127 | 17008298 | Escola El Gegant del Rec |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-10-17 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2023-10-25 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 45 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SI | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008298
08060939 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Riera, 4 | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938463216 | 8060939 | Escola Guerau de Liost |  | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 48 - 2023 | Finalitzat OK | 2024-02-14 | [5 empty] | - | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SI | 19 | 19 | Igual | 19 | Igual |  |  | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | [8 empty] | 08060939
17003902 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sales, s/n | Tortellà | 17853 | 972687115 | 17003902 | Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 49 - 2023 | Finalitzat OK | 2024-02-23 | [5 empty] | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17003902
17005261 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Major, 104 | Argelaguer | 17853 | 972287059 | 17005261 | Escola Montpalau - ZER El Llierca |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 49 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 2 | 2 | Igual | 2 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005261
17002247 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 1 | Montagut (Montagut i Oix) | 17855 | 972687535 | 17002247 | Escola Mont Cós - ZER El Llierca |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 49 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002247
17001759 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Viader Moliner, 11 | Girona | 17005 | 972220122 | 17001759 | Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona |  | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 50 - 2023 | Finalitzat OK | 2024-02-21 | [5 empty] | - | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 22 | Diferente | 22 | Igual | Demanda actual 21 (-1) |  | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | [8 empty] | 17001759
17009795 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 1 | Verges | 17142 | 972780141 | 17009795 | Institut Escola Francesc Cambó i Batlle |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 50 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009795
43010487 | Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Brasil, 15(Miami Platja) | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43340 |  | 43010487 | Escola Marcel·lí Esquius | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 50 - 2023 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | SI | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43010487
08052955 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. dels Països Catalans, 26 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938416625 | 8052955 | Institut de Lliçà | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | 2024-02-15 | [5 empty] | TÊC - Altres | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31 | 31 | Igual | 31 | Igual |  |  | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08052955
17003872 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Roser, 81-83 | Torroella de Montgrí | 17257 | 972757272 | 17003872 | Escola Guillem de Montgrí | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | 2024-02-16 | [5 empty] | Incidència resolta | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 23 | 23 | Igual | 23 | Igual |  |  | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003872
43013087 | Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Comte de Rius, s/n | Cornudella de Montsant | 43360 |  | 43013087 | Institut Escola Corbatera |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | 2024-02-20 | [5 empty] | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 43013087
43012319 | Pilot | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Sant Jordi, 1 | El Perelló | 43519 | 977 49 04 10 | 43012319 | Institut Escola El Perelló |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | S | [12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | SI | 22 | 22 | Igual | 22 | Igual |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | [8 empty] | 43012319
17010815 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Riera, 29-31 | Palamós | 17230 |  | 17010815 | Institut Escola Vila-romà | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 20 | 20 | Igual | 20 | Igual |  |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010815
08043644 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camp de les Moreres, 14 | Granollers | 8401 | 938600021 | 8043644 | Institut Carles Vallbona |  | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | #REF! | 2023-11-30 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 51 - 2023 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | NO | 23 | 23 | Igual | 23 | Igual |  |  | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 08043644
25004929 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Pas d'Arro, 35 | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25530 | 973640028 | 25004929 | Escola Garona |  | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 52 - 2023 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 22 | Igual | 22 | Igual |  |  | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | [8 empty] | 25004929
8052931 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Onofre Arnau, 32 | Mataró | 8301 | 937905792 | 8052931 | EOI del Maresme |  | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Altres | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 15 | Diferente | 15 | Igual | Demanda actual 16 (15-75";1-65") |  | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 08052931
43002892 | Pilot | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de la Constitució, 64 | Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 977740015 | 43002892 | Escola Carles III |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-28 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2 - 2024 | Finalitzat amb incidència | 2024-02-07 | [5 empty] | - | 25 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 25 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 25 | Igual | 25 | Igual |  |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | [8 empty] | 43002892
25003469 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Afores, s/n | Organyà | 25794 | 973383138 | 25003469 | Escola Miret i Sans - ZER Narieda |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2 - 2024 | Finalitzat OK | 2024-02-22 | [5 empty] | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 4 | Igual | 4 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25003469
25003585 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Josep Roca, 12 | Peramola | 25790 | 973463004 | 25003585 | Escola Sant Miquel - ZER Narieda |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2 - 2024 | Finalitzat en revisió | 2024-02-22 | [5 empty] | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 2 | Igual | 2 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003585
25001400 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. de les Escoles, s/n | Coll de Nargó | 25793 | 973383400 | 25001400 | Escola Sant Climent - ZER Narieda |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2 - 2024 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25001400
25002799 | Pilot | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Caparrella, 98 | Lleida | 25192 | 973288180 | 25002799 | Institut Caparrella |  | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2023-11-27 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 3 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 25 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 25 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | NO | 35 | 35 | Igual | 35 | Igual |  |  | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002799
43006630 | Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Salou, s/n | Tarragona | 43006 | 977556338 | 43006630 | Institut Pere Martell | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 3 - 2024 | Finalitzat OK | 2024-02-23 | [5 empty] | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 40 | 40 | Igual | 40 | Igual |  |  | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43006630
43008419 | Pilot | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de la Granadella, s/n | Camarles | 43894 | 977470444 | 43008419 | Institut Camarles |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-28 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 3 - 2024 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43008419
17001954 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Grup Vila-Roja, 180 | Vila-roja (Girona) | 17004 | 972201992 | 17001954 | Escola de Vila-roja |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-22 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 3 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Monica | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala de material | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17001954
25005442 | Pilot | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pi i Margall, 49 | Lleida | 25004 | 973231549 | 25005442 | Institut Escola del Treball |  | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2023-11-27 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 3 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 21 | Igual | 21 | Igual |  |  | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005442
08017700 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mallorca, 20 | Granollers | 8401 | 938704399 | 8017700 | Escola Joan Solans |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | S | Luis Pardo 677330983 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 08017700
17004347 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de la Font de la Pòlvora, 4 | Vila-roja (Girona) | 17004 | 972219992 | 17004347 | Escola Font de la Pólvora | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Georgina | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala de material | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO | 2 | 2 | Igual | 2 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17004347
25004036 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Segarra, s/n | Sant Guim de Freixenet | 25271 | 973556286 | 25004036 | Escola L'Estel |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | LOG - Enviament de material | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Mireia 637542462 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informática | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informàtica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | [8 empty] | 25004036
43000895 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Jaume I, s/n | Constantí | 43120 | 977521790 | 43000895 | Escola Mossèn Ramon Bergadà |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 | Se ha encargado el propio centro |  | Incidència resolta | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carlos paez 977521790 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43000895
08060952 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de l'Esglèsia, 13 | Lliçà de Vall | 8185 | 938439182 | 8060952 | Escola Els Vinyals |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-03-14 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Enviament de material | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Miquel J Pérez Rodríguez - 677231574 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem material infantil | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem reciclatge | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08060952
25008790 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Pau Casals, 15 | Tàrrega | 25300 | 973314306 | 25008790 | Escola Maria-Mercè Marçal | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [7 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | N | Jordi Caldero 634771576 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | PSICOMOCITRAT | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestidors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25008790
17006873 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Bondia, 1 | Sant Julià de Ramis | 17481 | 972171646 | 17006873 | Escola Castellum |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Eli | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | arxiu-sala de material | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | al passadis del carrer bon dia al costat dels moduls en un petit espai amb grava a l'aire lliure | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | rack petit i malparit amb cables molt llargs i malposats. caldria un pentinat del rack. el camio pot apardar just davant la porta que hi ha un càrrega i descarrega. si truca abans posen cons i guarden el lloc. pero hi ha grao de la vorera i al ser barracons son espais desnivellats i estrets. cal entrar material a ma | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 17006873
17002181 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 23 | Maçanet de la Selva | 17412 | 972858065 | 17002181 | Escola Sant Jordi |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Enviament de material | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | S | Xevi Gener | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula ROBOTICA | 0 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula ROBOTICA | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Es necessita dues persones per transport, escola amb molts desnivells | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 17002181
43007646 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de Setembre, s/n | Constantí | 43120 | 977524011 | 43007646 | Institut de Constantí |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | Incidència resolta | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Merce grané 9775274011 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | A 23 | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | A 23 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | 43007646
17004335 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mare de Déu de la Salut, 30 | Girona | 17005 | 972233988 | 17004335 | Escola Santa Eugènia |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 4 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | carme puigdemon | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | antiga aula d'informàtica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | antiga aula informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | els switchs son uns dlink molt antics. l'entrada al centre es complexa ja que esta en una via molt concorreguda. caldria trucar abans i demanar siusplau si poden vigilar i obrir la porta del pati i la tanca metalica que talla la sortida a la carretera. caldria fora d'hores d'entrada i sortida i fora d'hores de pati. millor trucar abans. edifici molt antic. espais de pas estrets. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | [8 empty] | 17004335
17003215 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Dionís, 40 | Salt | 17190 | 972235637 | 17003215 | Escola La Farga |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Joan | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Audiovisuals | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Audiovisuals | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Pocs ports lliures als ssitchs | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 17003215
08000189 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Bernat de Riudemeia, 27 | Argentona | 8310 | 937970956 | 8000189 | Escola Bernat de Riudemeia |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Marc 645945350 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula reforç | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Necesaria ayuda para descargar material, escalones para acceder al edificio, tiene zona de carga y descarga en la puerta del colegio | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08000189
08039677 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Indústria, 42-44 | Can Castells (Canovelles) | 8420 | 938494744 | 8039677 | Escola Congost |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Pedro 651352312 | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Psicomotricitat | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Psicomotricitat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 08039677
08039719 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Constitució, 2 | La Llagosta | 8120 | 935607001 | 8039719 | Escola Les Planes |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S | Maica 666730888 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestidors | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestidor | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 08039719
17001930 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Taga, 1 (Sta. Eugènia Ter) | Girona | 17005 | 972237037 | 17001930 | Escola Josep Dalmau i Carles |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Vanessa faig 664687820 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informatica | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Informaica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Rack amb swichs dlniks antics i pocs ports lliures. Transport per entrada principal. Es pot treure la tanca i despres hi han uns 3 o 4 graons. | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17001930
17002651 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Aniceta Figueras, 14 | Pals | 17256 | 972636439 | 17002651 | Escola Quermany |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | TÊC - Altres | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | nuria ramirez | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | sala informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | el pati de darrera | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | punts de xarxa a les aules deficients, conectors enfonsats o falta de conectivitat LAN a diverses aules. rack en un lloc apretat amb una taula i de mal treballar pel frontal. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17002651
17004451 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ponent, 41 | Roses | 17480 | 972257535 | 17004451 | Escola Jaume Vicens i Vives |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Enviament de material | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | Albert Font (626563830) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | AULA INFORMÀTICA | 0 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Exterior, s'ho emporta brigada | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El transport pot entrar fins a dins del Pati, pero Hi ha esglaons i necessitarà dues persones fins arribar a magatzem | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 17004451
08045677 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de la Unió , s/n | Montgat | 8390 | 934693185 | 08045677 | Institut Thalassa | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Joan 934693185 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | aula pares | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem de tecno | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede llegar hasta la puerta con el traspalet, se puede instalar sin problemas todo es ruedas, 8:15 19:30 h | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08045677
17003151 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Folch i Torras, 8 | Salt | 17190 | 972238619 | 17003151 | Escola Silvestre Santaló |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Enviament de material | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Xevi | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Antiga aula info | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Antiga aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17003151
17003264 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Del Mall, 98. Apartat 165 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972321126 | 17003264 | Escola Gaziel |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-18 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Francesc Duch | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Mates I | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Mates I | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003264
08034746 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Tàrrega, 41 | Mataró | 8304 | 937903751 | 8034746 | Escola Rocafonda |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat amb incidència | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Yenifer | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Laboratori | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No se puede entrar al centro con palet, necesario ayuda para descargar | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08034746
25002091 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Onze de Setembre, 139 | Lleida | 25003 | 973278884 | 25002091 | Escola Magí Morera i Galícia |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 |  |  |  |  | LOG - Enviament de material | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | Noemí 634770995 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Tutoría | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Tutoria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 2 | 2 | Igual | 2 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002091
17001887 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Port Lligat, 11 | Girona | 17007 | 972212745 | 17001887 | Escola Carme Auguet |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Enviament de material | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | Anna masgrau | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Taller | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Taller de consergeria | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17001887
17002296 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de les Corts Catalanes, 30 | Olot | 17800 | 972260421 | 17002296 | Escola Malagrida | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | LOG - Variació del material | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Alfred mingo | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula 45 planta 0, biblioteca planta 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 25 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Edifici antic, vigilar amb els totxos. Aula 3 no necessita suport amb rodes. | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 18 | Diferente | 18 | Igual |  |  | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17002296
43007178 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Boca de la Mina, s/n | Reus | 43206 | 977312647 | 43007178 | Escola Mowgli |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Anna Cunillera Mercadé 977312647 | Secretari | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007178
43011418 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de la Font, 3 | Roda de Berà | 43883 | 977657505 | 43011418 | Institut Roda de Berà | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Carles 977 65 75 05 | Secretari | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43011418
08021041 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Montserrat i Quadrada, 3 | Mataró | 8303 | 937981599 | 8021041 | Escola Josep Montserrat |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 | 01 |  | LOG - Enviament de material | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Jordi 937981599 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Es necesario ayuda para descargar | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 08021041
17010840 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Pals, 91 | Palafrugell | 17200 | 972903976 | 17010840 | Institut La Sureda | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Mireia Pacreu | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula d'orientació | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 8 | Diferente | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17010840
25005260 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Petronel·la, 1 | Agramunt | 25310 | 973390803 | 25005260 | Institut Ribera del Sió | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | LOG - Variació del material | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | Esther Nabau 616378588 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Gimnas | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 12 | 12 | Igual | 14 | Diferente | Aparecen 13 fotos aulas instaladas |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25005260
08020929 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Colòmbia, 15 | Mataró | 8304 | 937960092 | 8020929 | Escola Germanes Bertomeu |  | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Si. Pdt info |  | 01 |  | LOG - Enviament de material | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ana Sauleda 627839314 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Laboratori | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratori | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. | Hay que subir escaleras con el material necesario ayuda, el centro dispone de dos edificios independientes , infantil hay que descargar 3( 2 uni de 65 1 de 75) | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 24 | Diferente | Aparecen 18 fotos aulas instaladas |  | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 08020929
25010127 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mart, 7 | Lleida | 25003 | 973272472 | 25010127 | Institut Castell dels Templers |  | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 5 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | LL1 + LL2 | Si. // Dos direcciones |  |  |  | LOG - Enviament de material | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Maite lloverá 634770765 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 07 y 01 hay dos edificios | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 13 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Se tienen que hacer 2 descargar. Descarga en edificio 1, 4 pantallas de 75" y 4 pantallas de 65" con 8 soportes fijos pared. Descarga Edificio 2: 3 pantallas de 65" con su soporte fijo pared | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010127
17004566 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Astúries, 13 | Blanes | 17300 | 972333568 | 17004566 | Escola Napoleó Soliva |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | TÊC - Altres | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Francisco | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Vivenda conserge | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Alla mateix | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Wifi falla a infantil no hi ha conectivitat. Falla enllaç | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004566
25000225 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Bassa Bona, 43 | Alcoletge | 25660 | 973196200 | 25000225 | Escola Mare de Déu del Carme |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | N | Maria Vall Marsal 696046859 | Secretari | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Caldera | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala caldera | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | NO | 6 | 6 | Igual | 6 | Igual |  |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000225
43006216 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mont-caro, 2-6 | Reus | 43206 | 977317614 | 43006216 | Escola Cèlia Artiga |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | S | Julián Torralba 690052586 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula informática | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula informática de | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | NO | 4 | 4 | Igual | 4 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006216
43008389 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Rubí, 16 | Tortosa | 43500 | 977443546 | 43008389 | Escola Sant Llatzer |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | S | Cinta 626907715 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | despatx | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Despatx | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | NO | 6 | 6 | Igual | 6 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43008389
08022835 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Lluís Vives, 5-7 | Pineda de Mar | 8397 | 937671868 | 08022835 | Escola Jaume I |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 15 | 15 | Igual | 17 | Diferente | Aparecen 15 fotos aulas instaladas |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 08022835
17008778 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. del Morrot, 25 | Olot | 17800 | 972271155 | 17008778 | Escola El Morrot |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Silvia | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Suport 1, aula experimentació, aula experimentació | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Entrada | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 17008778
17002481 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 10 | Palafrugell | 17200 | 972610882 | 17002481 | Escola Torres Jonama |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [7 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | S | Pau ubric | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Teatre | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Teatre | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | 1 | NO | 5 | 5 | Igual | 5 | Igual |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 17002481
43009369 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Via de l'Imperi, 1 | Tarragona | 43003 | 977237619 | 43009369 | Escola Saavedra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | S | Sergi 634 777132 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 6é | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Se lo queda el centro | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | NO | 1 | 1 | Igual | 1 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009369
25002672 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ballester, 21 | Lleida | 25002 | 973267206 | 25002672 | Escola de Pràctiques I |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-03-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | Reinstalación de 4 pantallas antiguas | LL3 |  |  |  |  | LOG - Variació del material | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan-> 639231063. Escola->973267206 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Psicomotricitat | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Psicomotricitat | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25002672
08017694 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Espí i Grau, 3 | Granollers | 8401 | 938794644 | 8017694 | Escola Pereanton |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 0 | 0 |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Marta 938794644 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Tallers | 0 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Tallers | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El camión solo puede entrar al colegio hasta las 11 porque después cierran el acceso a vehículos. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | [8 empty] | 08017694
43005364 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de Setembre, s/n | Creixell | 43838 | 977800597 | 43005364 | Escola Les Eres | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Antonia royo 634772994/977800597 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Antigua cocina | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Antigua cocina | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43005364
17009783 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Dalí, 2 | Bescanó | 17162 | 972442413 | 17009783 | Institut La Miquela |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | A03 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A03 | Cartró i plàstic | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Sense acces al rack sala plena. Pot entrar palet fins entrada del magatzem. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009783
17000263 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Pavelló, 1 | Begur | 17255 | 972624114 | 17000263 | Escola Doctor Arruga |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Enric torras 649768902 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informàtica | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Punts de xarxa molt allunyats dels panells | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17000263
43007105 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Borges del Camp, s/n | Reus | 43203 | 977315110 | 43007105 | Escola Montsant |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Fernando ortega 977315110 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula ajedrez | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Pati cobert | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43007105
17010694 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Olivera, 74-86 | Castelló d'Empúries | 17486 |  | 17010694 | Institut Escola El Bruel-Empuriabrava |  | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Si. Pdt info |  | 1 |  | LOG - Enviament de material | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | S | benet | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | sala de material | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala de material | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | son 2 edificis de barracons. el primer l'escola, cal deixar-ne 3 (i 3 suports). el segon grup de moduls es l'institut i alla van la resta. son identics. barracons petits amb pasos estrets. desmuntar a ma. es pot aparcar davant l'accés. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010694
25009733 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Corts Catalanes, 31 | Torrefarrera | 25123 | 873490030 | 25009733 | Institut Joan Solà |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 |  |  |  |  | - | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | S | Toni 687755849 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala caldera | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala caldera | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 1 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25009733
17004891 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Fossos del Dr. Burgàs, 1 | Figueres | 17600 | 972509653 // 636127558 | 17004891 | Escola Josep Pallach |  | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | anna cornet | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | biblio | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17004891
08034357 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Sant Oleguer, 91-101 | Mataró | 8304 | 937963073 | 8034357 | Escola Vista Alegre |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Angel 656414850 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede entrar hasta la escalera del centro,necesaria ayuda almacen en planta 1ra, horario instalación 8:30 hasta 19:00 h. | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08034357
17000688 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | p. de les escoles, 1 | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972660285 | 17000688 | Escola Pere Rosselló |  | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | S | Cristina Lopez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magstzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 17000688
17001280 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Met Miravitlles, 1 | Figueres | 17600 | 972505036 | 17001280 | Escola Joaquim Cusí i Furtunet |  | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | 09/02: Tècnics acabat No funciona la Wifi al centre | [5 empty] | - | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S | Pau Juanola | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Vestuari | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestuari | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | [8 empty] | 17001280
17008894 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Gaserans, 189 | Sant Feliu de Buixalleu | 17451 | 972864881 | 17008894 | Escola Alzines Balladores |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-18 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | LOG - Enviament de material | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | mayte | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | aula de musica-magatxe, | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | al mateix lloc que el magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | barracons plens de nivells i graons. pasos estrets | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 17008894
43010396 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. del President Tarradellas, s/n | Tarragona | 43006 | 977260701 | 43010396 | Escola de Ponent |  | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marian Pérez 977 26 07 01 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula de reforç (Modul biblioteca) | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala reforç misma salab | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El plástics se te que retirar cartrons se quedan al centre | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 43010396
08000359 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Núria, s/n | Aiguafreda | 8591 | 938440179 | 8000359 | Escola La Muntanya |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 0 |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Maite Requena: 610640514 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Tac | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Tac | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [8 empty] | 08000359
25005120 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Bassa, s/n | Alguaire | 25125 | 973756346 | 25005120 | Escola Teresa Bergadà |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 2024-03-19 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | LOG - Variació del material | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | Ma Terresa Duran, 659600060 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Archiu | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Archiu | Cartró i plàstic, No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | [8 empty] | 25005120
08074801 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maria Palau, s/n | Granollers | 8403 | 671759529 | 8074801 | Institut Marta Estrada |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-07 | 2024-03-15 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xavier 671759529 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Cap D’estudis | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cap d’estudis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08074801
25002121 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Anselm Clavé, 22 | Lleida | 25007 | 973233886 | 25002121 | Escola Príncep de Viana |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | LOG - Enviament de material | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N | Antoni gotsens 635999397 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informatica | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 25002121
25001761 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. del President Lluis Companys, 57 | Guissona | 25210 | 973550319 | 25001761 | Escola Ramon Faus i Esteve |  | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | LOG - Variació del material | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Oscar Farrer 973550319 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Viva | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Viva | Material desinstalat., No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | [8 empty] | 25001761
43008912 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de Juan Sebastian Elcano, s/n | Tortosa | 43500 | 977588831 | 43008912 | Escola Cinta Curto |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristian 676180110 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Despatx direccio | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Despatx direccio | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43008912
17000718 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mestra Numància,3 | Sant Antoni de Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972660414 | 17000718 | Escola Llevantí de Mar |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 0 |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lluïsa garcia font | Director | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula suport | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala polivalent | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17000718
17011081 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Carrer Sant Benet, 25 | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972869483 | 17011081 | INSTITUT ESCOLA CENT FONTS - SANT JOSEP |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-26 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Si. Pdt info |  | 1 |  | LOG - Enviament de material | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ricard 639590024 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Tutoria | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula informatica | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació., La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | [8 empty] | 17011081
43011194 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Carles I, 17 | Roda de Berà | 43883 | 977657190 | 43011194 | Escola El Cucurull |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep María 977 657190 | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Aula informática | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43011194
08065433 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Víctor Català, 8 | Parets del Vallès | 8150 | 935624871 | 8065433 | Institut La Sínia |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Quico 935624871 | Coordinador TIC | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Magatzem 3 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem 3 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | [8 empty] | 08065433
08015375 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Can Casademunt (Masia) | Cànoves (Cànoves i Samalús) | 8445 | 935851455 | 8015375 | Escola l'Estelada |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Jesus Quintana: 660951904 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Tutoria cicle mixte | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Tutoria cicle mixte | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | [8 empty] | 08015375
25003147 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 1 | Miralcamp | 25242 | 973602701 | 25003147 | Escola Sant Miquel |  | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 |  |  |  |  | LOG - Enviament de material | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jordi Aumedes 676637013 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 25003147
08041647 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Rafael de Casanova, 71. | Granollers | 8401 | 938400906 | 8041647 | Escola Ponent |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | S | David 678558017 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula de acullida | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Acollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | 1 | NO | 5 | 5 | Igual | 5 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 08041647
43005911 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urbanització Verge del Pilar, s/n | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977548280 | 43005911 | Escola Campclar |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Herminia robles 977 54 82 80 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Casa conserje | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Casa conerje | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005911
17001486 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Pujada Montjuïc 1 | Girona | 17007 | 972200637 | 17001486 | Escola Montjuïc |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Ter | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | antiga aula informatica - despres biblioteca | 2 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | igual que el material nou | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. | aquest replanteig el vaig fer a principis de desembre quan per casualitat anava a aquella escola per un altre motiu i ja vaig fer el formulari i tal. edifici centenari. escales amples de graons alts i estrets. el camio pot recorre uns 400 m de pati fins trobar unes escales que porten a l'edifici. cal deixar material planta 2 la xarxa del centre es privada pero algunes rosetes son d'ensenyament, intentarem fer conectivitat tot i que pot no funcionar en totes les aules. hi ha la wifi d'ensenyament i una de privada seva tambe | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 17001486
25004723 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Dr. Fleming, s/n | Torregrossa | 25141 | 973170041 | 25004723 | Escola La Bassa |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Si. Pdt info |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marta Solsona 659954370 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Angles | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sotano | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se tienen que hacer 2 descargas. Descarga 1: Edificio 1, 4 pantallas+4 soportes guardados en aula refuerzo. Edificio 2: 4 pantallas + soportes guardados en aula Angles. Se puede entrar con el camion hasta la puerta del colegio. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25004723
17002193 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Pujada del Castell, s/n | Sant Julià de Ramis | 17481 | 972498292 | 17002193 | Escola Santa Fe |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | jordi | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | sala de material | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala de material | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | la sala no tanca amb clau pero als er una escola petita es podria eixar un panell per clase i tancar-ho amb clau. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 6 | 6 | Igual | 6 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17002193
43004013 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Miquel, 100 | Deltebre | 43580 | 977480297 | 43004013 | Escola Sant Miquel |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat en revisió | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lucí 630553024 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Direccio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Direccio | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 43004013
08058519 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Pau Costa, 73 | Arenys de Mar | 8350 | 937920984 | 8058519 | Escola Sinera |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | S | Pol 645913324 cap estudis | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula desdoblament | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula desdoblament | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material no se puede traer en horario de entrada o salida escolar, instalación de 8:15 hasta 19:00 h | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | 08058519
08000098 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Antic camí de Caldes, s/n | L'Ametlla del Vallès | 8480 | 938432778 | 8000098 | Escola Bertí |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-28 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Eva 696339761 Jordi 617764133 Maite 677072916 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula PB8 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula PB8 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08000098
43005662 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval de cal Toni, 9 | Salomó | 43885 | 977629085 | 43005662 | Escola Josep Nin |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jesus 676287444 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Acollida | 1 | Si | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Acollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 4 | Igual | 4 | Igual | No foto aulas instaladas |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005662
43011145 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. del Nord, 3 | Reus | 43206 | 977929148 | 43011145 | Escola Els Ganxets |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Albert 977 929848 | Coordinador TIC | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Archivo | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Pasaje en aulas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El montaje se hará en aulla ciencies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43011145
25007505 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Castanyers, 13 | Guissona | 25210 | 973551417 | 25007505 | Institut de Guissona | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 |  |  |  |  | - | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ramon Cegues 973551417 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Pb12 i Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestibuo o Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 18 | Diferente | 18 | Igual |  |  | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007505
43003756 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Tortosa, 49 | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977543408 | 43003756 | Escola Torreforta |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 |  | 01 |  |  | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | María de gracia 640714334 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala de actas | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala de actas | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43003756
25009113 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mestre Santaló, 2 | Guissona | 25210 | 973552092 | 25009113 | Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Anna Minguell 639077889 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Lavabo I4 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Lavabo | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | NO | 12 | 11 | Diferente | 11 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25009113
43006186 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Balada, s/n | Amposta | 43870 | 977702014 | 43006186 | Escola Soriano Montagut |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | S | Jorgina 648075037 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | 13 | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | 13 | Cartró i plàstic, No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | NO | 5 | 5 | Igual | 5 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43006186
08017712 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Llúria, 25 | Granollers | 8401 | 936934802 | 8017712 | Escola Ferrer i Guàrdia |  | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Paulo | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual | Aparecen 8 fotos aulas instaladas |  | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 08017712
08019711 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Nicolas Longaron, 6 | La Llagosta | 8120 | 935602301 | 8019711 | Escola Sagrada Família |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Si. Pdt info |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | N | Abel 637867900 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula profesors | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala profesors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Dificil de estacionar cerca de la entrada, transporte numero 1: 5 pantallas mas 5 soportes fijos, rampa y llegada hasta la puerta del colegio con traspalet, necesaria ayuda para descargar,. Instalación correcta | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 08019711
17000561 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Almeda, 52 | Bordils | 17462 | 972490115 | 17000561 | Escola de Bordils |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep frigole | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Psicomotricitat | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Psicomotricitat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Tots amb rodes | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 5 | Diferente | No foto aulas instaladas |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000561
17009242 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mas Ferriol, 1-3 | Quart | 17242 | 972468344 | 17009242 | Escola Nou de Quart |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Xavier alsina | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Espai AFA | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Epai reciclatge | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 8 | 0 | [8 empty] | 17009242
17000986 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de Girona, s/n | Cornellà del Terri | 17844 | 972594120 | 17000986 | Escola La Vall del Terri |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Pilar Martí | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem neteja | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 17000986
17000469 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Méndez Nuñez, 49 | Blanes | 17300 | 972350425 | 17000469 | Escola Joaquim Ruyra | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | maria teresa | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | aula del primer pis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | el fomrulari no es va desar be i l'he hagut de refer a posterior. ens va acompanyar la coordinadora tic | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 9 | Diferente | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17000469
43008390 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Móra d'Ebre, s/n | Tarragona | 43006 | 977545721 | 43008390 | Institut Torreforta | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR2 |  |  |  |  | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | S | José luis 660601843 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | AULA 4 | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | AULA 4 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43008390
08034321 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ciutat Freta, 31 | Mataró | 8302 | 937980758 | 8034321 | Escola Torre Llauder |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joaquim | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informatica | 2 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Necesaria ayuda almacen 2 piso, no descargar en horario de entrada y salida escolar.instalaciin de 8:30 a 18:30 h | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual | No foto aulas instaladas |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | 08034321
43004921 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Afores, s/n | Vila-rodona | 43814 | 977638038 | 43004921 | Escola Bernardí Tolrà |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-13 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Ana 669551962 | Coordinador TIC | Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Suport | 0 | No | Si | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Suport | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43004921
43005170 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urbanització la Floresta | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977547807 | 43005170 | Escola La Floresta |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 |  |  |  |  | TÈC - Infraestructura | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | M dolores 617995138 | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Baño planta | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula sipco | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 12 | Diferente |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43005170
17007919 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Pep Ventura, 1 | Salt | 17190 | 972941382 | 17007919 | Escola Mas Masó |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-03-21 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | albert arderiu | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | aula polivalent | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | aula polivalent | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | switchs en general molt antics la majoria no son gestionables. nomes te espai lliure als switchs dels wifis aruba | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 17007919
17004827 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. dels Països Catalans, 1 | Fontcoberta | 17833 | 972574271 | 17004827 | Escola Alzina Reclamadora |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan roura | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala reunions | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala reunions | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004827
17004657 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Oliva, 4 | Lloret de Mar | 17310 | 972365329 | 17004657 | Escola Esteve Carles |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marta | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula faig | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula faig | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 17 | Diferente |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | [8 empty] | 17004657
25005171 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Pau Casals, s/n | Mollerussa | 25230 | 973600351 | 25005171 | Escola Mestre Ignasi Peraire |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | S | Toni chacon 973600351 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Secretaria | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Secretaria | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 25005171
25006227 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Espadós, 75 | Almenar | 25126 | 973770212 | 25006227 | Institut d'Almenar |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Laura Amalia Cayuela Manresa 620132552 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Actes | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala Actes | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006227
17000093 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Folch i Torras, s/n | Amer | 17170 | 972430795 | 17000093 | Escola Gaspar de Queralt |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Manuel moya Garcia | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Les preses d'internet poden no estar conectades al rack.Per venir a instal.lar els va millor a partir de les 15h | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17000093
08061063 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Núria, 26-28 | Alella | 8328 | 935406427 | 8061063 | Escola La Serreta | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Cordinadora | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula desdoblament | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula desdoblament | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Entrada con camion hasta la puerta del centro, entrada del palet hasta el ascensor, no entregar material en horas de entrada y salida escolar, la entrada es la misma que los escolares, instalación sin problemas al ser ruedas. Horario de 9h a 18:00 h. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 11 | 9 | Diferente | 9 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 08061063
08021880 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Buenos Aires, s/n | Montgat | 8390 | 934690715 | 8021880 | Escola Salvador Espriu |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Si. // Dos direcciones |  | 01 |  | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | S | Directora | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala 1 | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala 1 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Este centro tienes dos edificios,necesario dos transportes: 1 edificio principal 7 pantallas 7 soportes. 2 edificio infantil 4 pantallas 4 soportes. Direccion 2do transporte, carrer escoles, Montgat( escola St Joan). En los dos casos se debe de desmontar los palets fuera del centro y entrar a mano, subir a 1ra planta a mano, No venir en horas de entrada y/o salida del centro. necesario ayuda. Dificil de instalar, por que tienen dificil desalojar las aulas, las 4 de infantil no hay problema, horario de 8h a 19:00 h. Se puede entrar hasta la aula con transpalet, dejar dos pantallas y dos soportes en edificio 2 , tambien se puede descargar con traspalet. De 8:30 a 19:00 h | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual | Aparecen 8 fotos aulas instaladas |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 08021880
08017311 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pere Ballús, 5-7 | La Garriga | 8530 | 938718177 | 8017311 | Escola Puiggraciós |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | S | Saray-> 660645706 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula triangle | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula triangle | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08017311
17010803 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. d'en Guimerà, 1-3 | Ribes de Freser | 17534 | 972727467 | 17010803 | Institut Escola Vall de Ribes |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-03-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan Brusca | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Cap d'estudis | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cap d'estudis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 17010803
43002211 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Prat de la Riba, 36 | Reus | 43201 | 977313911 | 43002211 | Escola Prat de la Riba |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David Roco 616521758 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 5 | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Consergeria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43002211
43013099 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Madrid, 55 | Amposta | 43870 | 977701137 | 43013099 | Institut Escola Agustí Barberà |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 44 | 3 | 3 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-04-24 | 7 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR3 |  | 01 |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 3 | S | Vicky | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43013099
17002740 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Constitució, s/n | Peralada | 17491 | 972538084 | 17002740 | Escola Ramon Muntaner |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Neus Pujol | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Maker | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula maker | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17002740
17002983 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Urbanització Can Salvà, s/n | Riells i Viabrea | 17404 | 972870289 | 17002983 | Escola El Bruc |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jacint | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Info | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Info | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Rack molt atapeit | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | [8 empty] | 17002983
43005686 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urbanització Riu Clar, s/n | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977548109 | 43005686 | Escola Riu Clar |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | María Victoria 618 466800 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | No tiene vado pero puede entrar el camión ,se puede entrar hasta puerta sala de almacén | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 3 | Diferente |  |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 43005686
25006574 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Pompeu Fabra, 59 | Ponts | 25740 | 973460574 | 25006574 | Institut de Ponts |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 |  |  |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Rosa Soler 9734550074 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Informatica, aula 3 | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 3 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006574
25005430 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Pius XII, 4 | Lleida | 25003 | 973263630 | 25005430 | Escola Joan XXIII |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Carles Lopez 649602693 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [8 empty] | 25005430
25001311 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Universitat, s/n | Cervera | 25200 | 973531450 | 25001311 | Institut Antoni Torroja |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | Ramon 973531450 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Torre Pergola | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Torre Pergola | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 25001311
43004232 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Providència, 11-15 | Tortosa | 43500 | 977441566 | 43004232 | Escola La Mercè |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 |  | 01 |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S | Ángela 696307976 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material / Reunions | 2 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala materials / reunions | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43004232
25002106 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Anastasi Pinós, 33 | Lleida | 25005 | 973236863 | 25002106 | Escola Pardinyes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Elena Tamames 973236863 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Informatica | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25002106
17001838 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Ramon Berenguer II, 4 | Girona | 17005 | 972239942 | 17001838 | Escola Àgora |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Mercè font | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula TIC | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula TIC | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [8 empty] | 17001838
43006575 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. del Pla, 145 | Valls | 43800 | 977604100 | 43006575 | Escola Eladi Homs |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 |  | 01 |  |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jessica González 630 805 043 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Gimnasio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnasio | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | [8 empty] | 43006575
43004530 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Creu de Cames, s/n | Valls | 43800 | 977600044 | 43004530 | ESCOLA PÚBLICA BALTIS DE VALLS |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat amb incidència | Una aula en obras, pendiente montar 1 panel | TR2 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Miguel Ángel | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Especial | 2 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula en obras | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43004530
17002031 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lleó I, 6 | Llagostera | 17240 | 972830339 | 17002031 | Escola Lacustària |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 1 | Pendiente recogida |  | - | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | S | Carme camprubí | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula robòtica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Punts de xarxa agafats de l'aula contigua i lluny del panell a instal.lar. Aules amb pissarres empotrades de fusta de 4cm o més. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002031
17002557 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de les Corts Catalanes, s/n | Palafrugell | 17200 | 972300323 | 17002557 | Institut Baix Empordà |  | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 33 | 10 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan Manel Borromeo Macareno | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | A cada aula | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem primera planta | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 33 | 10 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43 | 43 | Igual | 43 | Igual |  |  | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002557
17003070 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mas Rechs, s/n | Riudarenes | 17421 | 972856111 | 17003070 | Escola Josep Boada |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-06 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | monica | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | sala d'art | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala d'art | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | el centre te acces per furgonetes pero es molt estret. una furgo estreta entra una de molt ample no. les fotos estan penjades. hi ha 2 magatzems un a planta 1 i un a planta 0. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 17003070
08043930 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Kennedy, 56 | El Masnou | 8320 | 935403810 | 8043930 | Escola Marinada |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 8 - 2024 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jordi | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informática | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Entrada del material desde la calle con transpalet hasta la misma puerta del almacen, calle con pendiente para entrar a la planta 1, necesario transpalet mecanico o con ayuda si es manual. No traer material en horas de entrada o salida escolar, es la misma entrada que los alumnos. Instalacion de pantallas en ruedas, nos dejan una sala para montar, horario de 9h a 19:00 h. Todo wifi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 08043930
08042792 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Frederic Marès, 52 | Llinars del Vallès | 8450 | 938410985 | 8042792 | Escola Damià Mateu |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Dani 687598558 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 08042792
17003732 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Castanyer, 4 | Sant Joan les Fonts | 17857 | 972290777 | 17003732 | Escola Castanyer |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-26 | 2024-02-19 | 2024-03-13 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | Pendiente recogida |  | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Vero Megias | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17003732
17001516 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Lluis Pericot, 16-18 | Girona | 17003 | 972212642 | 17001516 | Escola Pla de Girona |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | Angie erustes | Coordinador TIC | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 17001516
17005522 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Enric Granados, 8 | Salt | 17190 | 972400092 | 17005522 | Escola Veïnat |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-08 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Raquel Pujol (972400092) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Educació Especial | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Educació Especial | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | S'estimen més no continuar instal·lacions per la tarda, horari fins 16:30 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17005522
08055890 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. de Lourdes, 29 | Arenys de Munt | 8358 | 937950518 | 8055890 | Escola Sobirans | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Gisela cap estudis | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula bunker | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Bunket | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Descarga material necesaria ayuda, ascensor pequeño se deberia de subir por las escaleras, , no traer material en horas de entrada y salida escolar , instalación de 8 hasta 20 h | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 12 | Diferente | 13 | Diferente |  |  | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08055890
25000961 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Bonavista, 1 | Bellcaire d'Urgell | 25337 | 973586002 | 25000961 | Escola Bonavista |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Anna Gabilan 973586002 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 1 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 25000961
08072383 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Canovelles, 125 | La Serra (Canovelles) | 8420 | 938401990 | 8072383 | Institut Domus d'Olivet |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-05 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-11 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Pau 610887412 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Blindada | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Blindada | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | [8 empty] | 08072383
08063916 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ernest Lluch, 4 | Parets del Vallès | 8150 | 935735482 | 8063916 | Escola Vila Parietes |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-04-16 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Kiko 644262509 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula experimentació | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula experimentació | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | [8 empty] | 08063916
43002247 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Gandesa, 13 | Reus | 43205 | 977310272 | 43002247 | Escola Misericòrdia |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carles 977 310272 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 2 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43002247
17005251 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vilabertran, 2-4 | L'Escala | 17130 | 972772128 | 17005251 | Institut El Pedró |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 0 |  | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | S | Narcis Masmarti | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula suport | -1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula suport | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005251
17010827 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. dels Garganta, 11 | Olot | 17800 | 972262297 | 17010827 | Institut Escola Greda | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-26 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | N | Neus Garcia | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Antic labavo | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Antic lavabo | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No hi ha prou lloc d'enmagatzematge, els panells aniràn a cada aula | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 10 | Diferente | 10 | Igual |  |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17010827
17008407 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Miquel Martí i Pol, s/n | Salt | 17190 | 972234975 | 17008407 | Institut Salvador Sunyer i Aimeric |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-08 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | Pilar Sabrià (972234975) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Maker | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | N/A | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No es retira material, com són mòduls amb rodes no volen que es despenja res | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 17008407
08045586 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Lleida, s/n | Martorelles | 8107 | 935795315 | 8045586 | Escola Les Pruneres |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Montse 634802188 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Hall direcció | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Hall direcció | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 08045586
43013130 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Ardèvol, 1 | Cambrils | 43850 | 977 360 640 | 43013130 | Institut Escola Joan Ardèvol | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sergi 645948426 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 4B | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 4B | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 17 | Diferente | 17 | Igual |  |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43013130
25004000 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Ponent, 12 | Rosselló | 25124 | 973730306 | 25004000 | Escola La Rosella |  | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | #N/A | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | Noemi Roure Vila 699950124 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Angles | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | No | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | [8 empty] | 25004000
17004517 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Joan Serras, 21 | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972869358 | 17004517 | Institut Anton Busquets i Punset |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-25 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan lopera | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula educació especial | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula educació especial | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | A infantil 3 s'ha de retirar pdi no pissarra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004517
25001001 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Domènec Cardenal, s/n | Bellmunt d'Urgell | 25336 | 973610603 | 25001001 | Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Gerard Gutierez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula mestres | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 1 | Igual | 1 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25001001
25003551 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. del Roser, 1 | Penelles | 25335 | 973610575 | 25003551 | Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | Judit Delgado 973610575 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Malteria | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 1 | Igual | 1 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25003551
25002970 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pau Casals, 2 | Linyola | 25240 | 973575378 | 25002970 | Escola El Sitjar | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-28 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Judit Farrer Escolar 973575378 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 14 | Diferente | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25002970
25007153 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de l'Arquitecte Ignasi Miquel, 1 | Alcarràs | 25180 | 973791456 | 25007153 | Institut d'Alcarràs | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | N | Juan Ramón - 973791456 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Desdoblament 0 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Deixalleria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 18 | Diferente | 18 | Igual |  |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007153
08045598 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mare de Déu del Pilar, 8 | Cardedeu | 8440 | 938711667 | 8045598 | Escola Mil·lenari |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sara 938711667 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Despatx direcció | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Consergeria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | [8 empty] | 08045598
08039707 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. 11 de setembre, 22 | La Garriga | 8530 | 938718301 | 8039707 | Escola Tagamanent |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 1 | Pendiente recogida |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Toni: 619130286 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 08039707
25001281 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Major, 35 | Castellserà | 25334 | 634770244 | 25001281 | Escola El Terrall - ZER Espernallac |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-04-24 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | LOG - Variació del material | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Montserat Bonet 680164014 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 4 | Diferente | 4 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001281
25007700 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Enric Servet, s/n | Bellcaire d'Urgell | 25337 | 973586214 | 25007700 | Institut Ermengol IV | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-02-22 | 2024-04-12 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N | Vicent Fornons Jou 973586214 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 11 | Diferente | 11 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007700
17000913 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Juià, 106 | Celrà | 17460 | 972492305 | 17000913 | Escola L'Aulet | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep ma santiago | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Gimnas | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Es podria entrar amb palet pero hi ha una llarga ramoa amb desnivell pronunciat | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 13 | Diferente | 13 | Igual |  |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17000913
43004037 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | Prol. c. de l'Església, s/n | L'Aldea | 43896 | 977450301 | 43004037 | Escola Maria García i Cabanes |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat en revisió | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 |  | 01 |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Laura | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | angles | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Angles | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43004037
43004529 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. dels Caputxins, 16 | Valls | 43800 | 977608429 | 43004529 | Escola Mare de Déu de la Candela |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | David castillon 977608429 | Director | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Informática | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Desdublament | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43004529
43002235 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sardà, 23 | Reus | 43201 | 977344676 | 43002235 | Escola Pompeu Fabra |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 |  | 1 | Pendiente recogida | No | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Joan 615 460565 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43002235
43003321 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urb. Sant Pere i Sant Pau, s/n | Tarragona | 43007 | 977201227 | 43003321 | Escola Sant Pere i Sant Pau |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S | Adriana. 634 775 813 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Archivó | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Archivo | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43003321
08037917 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Molló, s/n | Can Diviu (Canovelles) | 8420 | 938490362 | 8037917 | Escola Joan Miró |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina 722535010 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Psicomotricitat | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Psicomotricitat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 08037917
08019873 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, 10 | Malgrat de Mar | 8380 | 937654444 | 8019873 | Escola Mare de Déu de Montserrat |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Jordi 666414550 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula material | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada material horario escolar. Horari para instalar de 8:30 hasta 19:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 08019873
08022707 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. La Salut, 38-42 | Parets del Vallès | 8150 | 935620616 | 8022707 | Escola Pompeu Fabra |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-04-24 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 1 | 1 |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Eli 645400594 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Tutoría Cicle Mitjà | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Tutoría Cicle Mitjà | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 08022707
43004050 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Narcís Monturiol, s/n | L'Aldea | 43896 | 977452010 | 43004050 | Escola 21 d'Abril |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David 655537332 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Direccio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Direccio | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43004050
17000411 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Morró, 37 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972640236 | 17000411 | Escola Joan de Margarit |  | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Aida lopez soria | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca edif. 2, informàtica edif. 1 | 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Mateixos magatzems | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Els edificis 1 i 2 estan al revés | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 17000411
25001291 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de Pius XII | Cervera | 25200 | 973530493 | 25001291 | Escola Jaume Balmes |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Nuria 973530493 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001291
17006745 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Lluís Companys, s/n | La Jonquera | 17700 | 972554440 | 17006745 | Institut de La Jonquera | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ernest Sala | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 11 | Diferente | 11 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17006745
08057266 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Camí de la Violona, s/n | L'Ametlla del Vallès | 8480 | 938457039 | 8057266 | Escola Els Cingles |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 | No | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Patricia 606229365 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Espigol | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Espigol | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | [8 empty] | 08057266
08074811 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mestre Manel Masjuan, 1 | Granollers | 8403 | 938495351 | 8074811 | Escola Turó de Can Gili |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 2024-04-24 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  |  |  | 1 |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Adria 938495351 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Blindada | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Blindada | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [8 empty] | 08074811
43012988 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Cadis, s/n | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43892 | 977 13 31 38 | 43012988 | Institut de Miami |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-05 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Amparo. 619127639 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | A4 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A4 | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43012988
17002922 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Tren, s/n | Quart | 17242 | 972469381 | 17002922 | Escola Santa Margarida | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Antoni Xavier gonzalwz iglesias | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula desdolblament | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula desdolblament | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Canviar aula i4 per i3b | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 11 | Diferente | 11 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17002922
17002995 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Barcelona, 8 | Ripoll | 17500 | 972700451 | 17002995 | Escola Joan Maragall |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-05 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina 972700451 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca primera planta | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 17002995
25010334 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Vila-Rodona, 34 | Lleida | 25001 | 973200296 | 25010334 | Institut Escola Magraners |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | Elena 973200296 | Directora | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Reunions | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula de Reunions | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25010334
43012976 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Riu Ter, s/n | Bonavista (Tarragona) | 43001 | 977540706 | 43012976 | Institut Escola Mediterrani |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-19 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 |  |  |  |  | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Cristina Lara, | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Si sala informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Al material en la aula informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43012976
17000895 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | prtge. Els Estanys, s/n | Platja d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17250 | 972817407 | 17000895 | Escola Els Estanys | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marc Rodriguez | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula 000 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula 000 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 17 | Diferente | 17 | Igual |  |  | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000895
43002259 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Astorga, 19 | Reus | 43205 | 977754270 | 43002259 | Escola Marià Fortuny |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 |  |  |  |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | S | Anna lleonart. 621 371 256 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de Mestres | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala Mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 43002259
08059780 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maria Elena Maseras, 2 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 930138087 | 08059780 | Escola Bellavista-Joan Camps i Giró |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | S | Mariona 930138087 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Faig | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Faig | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | [8 empty] | 08059780
25001618 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores, s/n | La Fuliola | 25332 | 973713039 | 25001618 | Escola Guillem Isarn |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | LL1 |  |  |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep 973713039 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Secretaria | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Hall entrada | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | [8 empty] | 25001618
25001321 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Mil·lenari de Catalunya, 20 | Cervera | 25200 | 973530765 | 25001321 | Escola Mossèn Josep Arques |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Francesc 679614355 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Polivalent 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Polivalent | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25001321
25003718 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pompeu Fabra, 16 | Ponts | 25740 | 973460318 | 25003718 | Escola de Ponts |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Susanna Marc 973460318 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | La persona responsable es la Cap d’estudi | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 25003718
43010608 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Quarter, s/n | Valls | 43800 | 977609150 | 43010608 | Institut Serra de Miramar |  | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xavi atmeller | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Área prohibida | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Área prohibida | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Material a retirar | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | [8 empty] | 43010608
17006851 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de les Arenes, 57 | Roses | 17480 | 972154383 | 17006851 | Institut Illa de Rodes |  | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | 23 | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Andreu Rosell | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 27 | Igual | 27 | Igual |  |  | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | [8 empty] | 17006851
43005947 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Alfredo Kraus, 22 | Platja de la Pineda (Vila-seca) | 43481 | 977371711 | 43005947 | Escola Cal·lípolis |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | N | Josep 658 577 076 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 43005947
08021466 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Granada, 1 | Mollet del Vallès | 8100 | 935938829 | 8021466 | Escola Col·legis Nous |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Javi lupion 664729658 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 08021466
25000481 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Lleida, 2-6 | Gimenells (Gimenells i el Pla de la Font) | 25112 | 973748413 | 25000481 | Escola Sant Isidre - ZER Ponent |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Olga Morreres 973748413 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Material | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25000481
25010085 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | p. Major, 1 | Raïmat (Lleida) | 25111 | 634771038 | 25010085 | Escola Josep Mañé i Gavaldà - ZER Ponent |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Eva Horcajada 617178990 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25010085
25000511 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escoles, 1 i 3 | El Pla de la Font (Gimenells i el Pla de la Font) | 25114 | 621236188 | 25000511 | Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Susana Marquilles Rodriguez 621236188 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula C superior | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula cicle superior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 2 | Igual | 2 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 25000511
17008687 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Doctor Ferran, 88 | Salt | 17190 | 972941290 | 17008687 | Escola Les Deveses |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-07 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 01 | Pendiente recogida | No | - | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | M Ángel Tor (972941290) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Despatx d'equips externs | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Despatx d'equips externs | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008687
17002004 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. N II, 18 | La Jonquera | 17700 | 972554620 | 17002004 | Escola Josep Peñuelas del Rio |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Aniol Alzina | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 17002004
43001607 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. dels Països Catalans, s/n | Montbrió del Camp | 43340 | 977826520 | 43001607 | Escola Josep M. Soler i Gené |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-04-09 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 |  |  |  |  | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | S | Gerard 687 322 119 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de refoçs | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula de reforçs | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | [8 empty] | 43001607
17004694 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Cassià Costal, 1 | Girona | 17003 | 972202776 | 17004694 | Escola Cassià Costal |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Dani soriano | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Audiovisuals | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Audiovisuals | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004694
17003318 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Canigó, 41 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972820118 | 17003318 | Institut de Sant Feliu de Guíxols | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-19 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Xavi rio 630580285 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem educ fisica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A definir | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Estan dobres ens avisaran quan acabin | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37 | 36 | Diferente | 36 | Igual |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003318
08076145 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de Ramon Berenguer III, 130 | Mataró | 8303 | 937985962 | 8076145 | Institut Escola Mar Mediterrània |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | S | Gerard | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Direcció | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Dirección | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en entrada y/o salida escolar, Horario instalación 8:00 a 19:00 h | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 08076145
08073958 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. dels Països Catalans, s/n | Argentona | 8310 | 937970057/ 93 797 04 15 | 8073958 | Escola Nova d'Argentona | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-04-08 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Directora | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula ukelele | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula ukelele | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 13 | Diferente | 13 | Igual |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08073958
43008638 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de l'1 d'Octubre, 5 | Mont-roig del Camp | 43300 | 977838609 | 43008638 | Institut Antoni Ballester |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR3 |  |  |  |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | S | Alexandre estopa | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Almacen | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Al mateix | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 43008638
25000031 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Cabezas, s/n | Àger | 25691 | 973455091 | 25000031 | Escola Andreu Farran - ZER Montsec | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Esther Lamiel | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 5 | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 5 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 2 | Igual | 2 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000031
25000699 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Nou, s/n | Les Avellanes (Les Avellanes i Santa Linya) | 25612 | 973454202 | 25000699 | Escola de Les Avellanes - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lluis Alos | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Infantil | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Infantil | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 1 | Igual | 1 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000699
25000717 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Soldevila, s/n | Tartareu (Les Avellanes i Santa Linya) | 25612 | 973454191 | 25000717 | Escola de Tartareu - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Judit Sorribes Lopez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 1 | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 1 | Igual | 1 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25000717
25003470 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de l'Esglèsia, s/n | Gerb (Os de Balaguer) | 25614 | 973450082 | 25003470 | Escola L'Espígol - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep Giménez Sole 659755041 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25003470
25003482 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Lleida, s/n | Os de Balaguer | 25610 | 973438061 | 25003482 | Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | Salomé Justicia - 973438061 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 6e | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula de 6e | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Va amb rodes, no fa falta Ethernet. No hay ascensor. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 1 | Igual | 1 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003482
43006125 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Rambla de Ponent, 66 | Tarragona | 43006 | 977541007 | 43006125 | Institut Campclar | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR1 |  |  |  |  | - | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N | Roberto 645951168 | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala de reunions | 0 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Almacén sotano | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede trabajar de lun a juv tardes avisar a ayuntamiento para descarga si fuese por la rambla Ponent 66 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 23 | Diferente | 23 | Igual |  |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43006125
17008419 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Sebastià Bosom, 2-8 | Puigcerdà | 17520 | 972882649 | 17008419 | Escola Llums del Nord |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Anna | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula geganta | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula geganta | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | [8 empty] | 17008419
25002726 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Eugeni d'Ors, s/n | Lleida | 25196 | 973238047 | 25002726 | Institut Guindàvols |  | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 |  |  |  |  | - | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Juanjo Gonzales 973238047 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Teatre | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala Teatre | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 25 | Igual | 25 | Igual |  |  | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002726
25010280 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Sant Pere, 54 | Lleida | 25001 | 973236497 | 25010280 | Institut Escola Torre Queralt |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK | Ie | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 10 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | Pilar Tudela 973236497 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula música | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula música | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010280
17009710 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Sant Francesc, 23 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972643896 | 17009710 | Escola Empordanet |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | direccio i cap estudis | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | no tenen espai | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | no tenen espai | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | no volen els panells de 75. com a molt en volen 6 de 65". ens consulten si poden fer el canvi, sino renunciaran a la dotació per espai i practicitat. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 6 | Diferente | 6 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17009710
17003203 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Folch i Torres, 4 | Salt | 17190 | 972240246 | 17003203 | Institut Salvador Espriu |  | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-11 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | No es necesario retirar material |  | - | 27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Jordi | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | 1.13 | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | A definir | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 27 | Igual | 27 | Igual |  |  | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003203
08020905 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | p. de Ventura Ametller, 1-3 | Mataró | 8301 | 937986918 | 8020905 | Escola Angeleta Ferrer |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | S | Juanjo | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula profes | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala profes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Se puede entrar el material hasta labpuerta de entrada, almacen misma planta, no traer material en horario entrada salida escolar. Instalacion 8:00 a 20:00 h | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | 08020905
08077393 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Constitució, s/n | El Masnou | 8320 | 935554938 | 8077393 | Institut Escola Lluís Millet | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-19 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | N | Raquel 658329583 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Robotica | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Robotica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material ennhorario de entrada y salida escolar, necesaria ayuda para material, 2 planta con ascensor. Horario instalación 9:00 19:00 h | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 14 | Diferente | 14 | Igual |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 08077393
43006617 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. del Serè, 10 | L'Espluga de Francolí | 43440 | 977870154 | 43006617 | Institut Joan Amigó i Callau |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 |  |  |  |  | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep 977870154 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006617
25002076 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Cavallers, 42 | Lleida | 25002 | 973254742 | 25002076 | Escola La Seu Vella |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 |  |  |  |  | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Alfonso Garcia 973238004 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 6 | Igual | 6 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002076
43002272 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr.Ferran,42 | Reus | 43202 | 977312593 | 43002272 | Escola General Prim | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 10 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Nuria 625 35 13 56 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Steam | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Steam | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada por c/ peiry Reus. Se debe subir todo a primera plata a mano | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 11 | Diferente | 11 | Igual |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43002272
08077976 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Puig i Cadafalch, 89 | Mataró | 8303 | 937981489 | 8077976 | Institut Miquel Biada |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | N | Sergi 633817223 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula musica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula musica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede llegar hasta la puerta del aula con traspalet, no traer material horario entrada y salida escolar. Instalar de 8:00 hasta 19:00h | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39 | 39 | Igual | 39 | Igual |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08077976
08058969 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Pss. Església, s/n | Lliçà de Vall | 8185 | 938445514 | 8058969 | Institut El Vern |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-03-11 | 2024-04-04 | 11 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | Vegoña 627322601 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Crea | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Crea | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 11 | Diferente |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 08058969
08067430 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | p. dels Alocs, 1 | Mataró | 8301 | 937909860 | 8067430 | Escola Montserrat Solà |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | N | Albert 605901623 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula TAC | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede llegar con transpalet hasta la puerta del almacen y desmontar ahi, centro todas las paredes de pladur, cambio de soportes de ruedas a pared fijo para pladur,, dispone de ascensor para subir material, | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 08067430
08072978 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jaume Romagosa Duran, 4 | Canet de Mar | 8360 | 937942017 | 8072978 | Institut Sunsi Móra |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jaume 649337222 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala reunions | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala | Cartró i plàstic | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Todo wifi, material de 8:15 hasta 14:15 h entrada al recinto con camion, desmontage del palet a 10 m de la sala, mismo nivel. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08072978
8038168 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Torelló, 6 | La Torreta (La Roca del Vallès) | 8430 | 938703438 | 8038168 | Escola La Torreta |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  | 1 | 0 | no | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Eva: 667975276 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula informatica | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 08038168
17008547 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Bellavista, 35 | Maçanet de la Selva | 17412 | 972 85 71 57 | 17008547 | Escola Les Arrels |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-05-06 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Laura martinez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Bivlioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Ferralla a decidir on va. Posiblement al hall | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 17008547
43004116 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Conseller Navarro, 16 | El Lligallo del Gànguil (Camarles) | 43894 | 977470484 | 43004116 | Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Gimnas | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 3 | Diferente | 3 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43004116
25002921 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Suquets | Sucs (Lleida) | 25113 | 973748400 | 25002921 | Escola El Vilot - ZER Ponent |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Elizabet Martinez 973748400 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Anexe Xalet | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Anexe Xalet | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 5 | Igual |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25002921
43006976 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. U d'Octubre, s/n | L'Ametlla de Mar | 43860 | 977456442 | 43006976 | Institut Candelera |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | N | Benjamí 625789079 | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | gimnas | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 6 | Igual | 6 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006976
17009138 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Amical de Mauthausen, 14 | Llagostera | 17240 | 972831487 | 17009138 | Escola Puig de les Cadiretes |  | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-21 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | Joan codolar | Secretari | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem informàtica | 2 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem informàtica | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Totes les parets son de pladur | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009138
17003321 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Corunya, s/n | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972320071 | 17003321 | Escola Mossèn Baldiri Reixach |  | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | S | Eva Ribes | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula d'expressió | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula d'expressió | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 17003321
43009242 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Miramar, 190-200 | Torredembarra | 43830 | 977642496 | 43009242 | Escola L'Antina |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | N | Josep 676944149 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Acollida | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Acollida | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 43009242
43002570 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) | Reus | 43206 | 977313395 | 43002570 | Institut Gaudí |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Nelson 625148507 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Secretaria | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Secretaria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 26 | Igual | 26 | Igual |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002570
25010450 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | C. Fraga, 115 | Alcarràs | 25180 | No apareix | 25010450 | Institut Nou Alcarràs |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sara Cabello - 647404287 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Cupressus | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Al mateix Lloc | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 3 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010450
17010049 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Talaià, 2 | Girona | 17007 | 972942152 | 17010049 | Escola Balandrau |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-09 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Cristina | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 6 | Diferente | 6 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | [8 empty] | 17010049
17011042 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lope de Vega, 1 | Blanes | 17300 | 972331087 | 17011042 | Institut Escola Mossèn Joan Batlle |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-23 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan Arnao | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula buida (costat centre obert) | 1 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula buida | Cartró i plàstic, No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Material el deixen a una aula buida. Es necessiten 2 persones per traslladar. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 17011042
43009862 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Domènec, 14 | Tortosa | 43500 | 977440079 | 43009862 | EOI de Tortosa |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Fernando | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestíbul | 3 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 8 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009862
25007992 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Central, s/n | Almenar | 25126 | 973770433 | 25007992 | Escola d'Almenar | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Daniel Hernadez Ruz 646200656 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Magatzem Educació Fisica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem educacio fisica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007992
25006720 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Caparrella, s/n | Lleida | 25192 | 973281180 | 25006720 | Institut d'Hoteleria i Turisme |  | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Miquel 973281180 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | [8 empty] | 25006720
08015454 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ramon Llull, 7 | Cardedeu | 8440 | 938461752 | 8015454 | Escola Ramon Macip - Dolors Granés |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-06 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Samuel 938461752 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Faig | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Faig | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08015454
08017918 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maresme, 2 | Granollers | 8402 | 938705195 | 08017918 | Escola Granullarius |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-03-20 | 2024-04-12 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 0 |  | - | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Sandra NumEscola(938705195)(676399778) | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Educacio especial | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Educacio especial | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08017918
17001292 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Cami Ral,1 | Flaçà | 17463 | 972488016 | 17001292 | Escola Les Moreres |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Pep camps | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres abaix | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Al magatzem igual | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001292
08064805 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Madrona, 20 | La Serra (Canovelles) | 8420 | 938406219 | 08064805 | Escola Els Quatre Vents |  | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Raul 647962971 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Recursos Docents | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Recursos Docents | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | [8 empty] | 08064805
43010529 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Germans Nebot, 77 | Riudoms | 43330 | 977595497 | 43010529 | Escola Cavaller Arnau |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Joan Carles 650 249 055 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Lavabo deshabilitado | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | En lavabo deshabilitado | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010529
17009278 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep M. Vila, 7 | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17250 | 972829800 | 17009278 | Escola Fanals d'Aro |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Laura 972829800 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horario entrada y salida escolar, instalación de 8:00 a 18:00 h | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17009278
08075712 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. de Rafael Estrany, 60 | Mataró | 8304 | 937964394 | 08075712 | Institut Les Cinc Sénies |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | S | Santi 680595478 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Taller tecnologia | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Taller de tecnología | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Hi ha 3 racks secundaris necessari ajuda per descarregar material | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | 08075712
17009850 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de Maria Rosa Puig Dalmau, 1 | Salt | 17190 | 972234699 | 17009850 | Escola Les Arrels |  | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Carles Orri | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula d'anglès | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula d'anglès | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 17009850
17001221 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Compositor Joaquim Serra, 30 | Figueres | 17600 | 972671604 | 17001221 | Institut Narcís Monturiol |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Lluís valldaura | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem d'infomàtica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem d'informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30 | 30 | Igual | 30 | Igual |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | [8 empty] | 17001221
08052979 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Josep de Calassanç, 16 | Mataró | 8303 | 937980762 | 8052979 | Institut Josep Puig i Cadafalch |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Si. Pdt info |  |  |  | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David 600249232 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 1ed. Magatzem 2 ed. Rosalind | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Ed no 1,Se puede entrar por el patio , desmontar palet, subir escalones hasta montacargas y subir al almacen,14 soportes 1 ruedas traer material , entre 8:30 a 14:00 o 16:00 a 19:00 h. Ed no 2 no hay vado, entrar a mano 4 pantallas 3 soportes 1 ruedas traer material solo por las mañanas. Horario de instalacion de 8:00 a 20:00. No se puede descargar de 8:50 a 9:15, de 12:30 a 13:10, de 14:50 a 15:10 h , es necesaria ayuda hay que subir por escaleras y llevar hasta el fondo del pasillo. Se puede venir a instalar sin problemas, hay 4 paneles con ruedas y si es necesario desalojan clases. | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 20 | Igual | 20 | Igual |  |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | [8 empty] | 08052979
17006782 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Narcisa Oliver i Deulofeu, s/n | Palafrugell | 17200 | 972306765 | 17006782 | Escola Carrilet |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-03-22 | 2024-04-16 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | S | Pasqual Sanchez | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem a l'entrada | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem a l'entrada | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17006782
17004906 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mediterrania, s/n | Vidreres | 17411 | 972850808 | 17004906 | Escola Salvador Espriu |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2024-04-29 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | S | José Manuel Bueno | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem a planta 1 | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Porta a porta, s'ha de treure el dia que toca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Magatzem a planta 1. Hi ha ascensor pero no passen les pantalles. Cal 2 persones per transport. El rack hi ha principal I secundaris | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | [8 empty] | 17004906
08076157 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Sant Oleguer, 76 | Mataró | 8304 | 937960989 | 8076157 | Institut Escola Àngela Bransuela |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Laia 659272860 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala oval planta 0 y sala actos planta 1 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala oval | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Necesaria ayuda para descargar, va en 2 ubicaciones planta 0 y planta 1. Horari per instalar 8:00 a 21:00 h. Todo en ruedas montaje fuera de las aulas | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 13 | Igual |  |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | [8 empty] | 08076157
43003082 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Ctra. de Vallmoll, s/n | La Secuita | 43765 | 977611454 | 43003082 | Escola Guillem de Claramunt |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 12 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Elisenda 609 467 480 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de soporté | -1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula de soporte | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43003082
17010189 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | p. Rafel Masó, s/n | Sant Gregori | 17150 | 972 65 66 91 | 17010189 | Institut Vall de Llémena |  | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | David Estany | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala visites | 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Passadís de servei | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Demanen canviar els suports de rodes per fixos regulables de pladur | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 17010189
43006356 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Molí d'Avall, 13 | Cambrils | 43850 | 977793702 | 43006356 | Escola Marinada |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-03-25 |  | 13 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Pilar 649 35 33 16 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Educación física | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Educación física | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 43006356
43000081 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de la Constitució, s/n | Alcanar | 43530 | 977730254 | 43000081 | Escola Joan Baptista Serra | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 13 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7 | S | Marc | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de profe | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Vestibul | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 7 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43000081
25004218 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mercat, 2 | Seròs | 25183 | 973780102 | 25004218 | Escola Miquel Baró Daban |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-14 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 13 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Tere Claveria. 659140280 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Zona aillament | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Espai exterior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004218
17005388 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 4 | Salt | 17190 | 972231919 | 17005388 | Institut Vallvera |  | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 13 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carles valdor | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Tutoria i sala guardies | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Pendent de definir | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31 | 29 | Diferente | 29 | Igual |  |  | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005388
43001231 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Teresa Borràs Domènech, s/n | Gandesa | 43780 | 977420185 | 43001231 | Escola Puig Cavaller |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 13 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | S | Carme 658564652 | Secretari | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca Vestibul | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 11 | Igual |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 43001231
43004189 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de Mallorca, 56 | Sant Jaume d'Enveja | 43877 | 977468402 | 43004189 | Escola Sant Jaume |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-03-27 |  | 13 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carme | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 16 | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 16 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43004189
08061762 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les Escoles, 6-8 | Cabrils | 8348 | 937539284 | 08061762 | Escola Mas Maria |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 01 |  | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Helena conserge 646107027 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede instalar todo facil, si queremos podemos organizar 3 equipos de trabajo vacian aulas, horario 7:30 a 21h, transporte delnpalet del material hasta la puerta del almacen. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 08061762
25008777 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Sant Paulí de Nola, s/n | Lleida | 25001 | 973208289 | 25008777 | Escola Parc de l'Aigua |  | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | #REF! | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-04-08 |  | 15 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | [6 empty] | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | N | Patricia Moran. 699406558 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Musica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Musica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25008777
08060940 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Marina, 26 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938435725 | 08060940 | Escola Rosa Oriol Anguera |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-19 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 15 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 08060940
25005533 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Bisbe Benlloch, 7 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973352327 | 25005533 | Escola Pau Claris |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 0 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Barbara romeu | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula 7 | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 7 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | [8 empty] | 25005533
17008882 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de la Mata, 2 | Les Preses | 17178 | 972682540 | 17008882 | Escola La Bòbila |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Anna | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aules de suport | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aules de suport | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 17008882
08059792 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Camí de la Justada, 3 | Montornès del Vallès | 8170 | 935799815 | 08059792 | Escola Mogent |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-22 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | replanificat del 3 al 15 d'abril | [5 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | N | Yolanda Sanchez 649322293 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala Material Informatic | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala material Informatic | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | No coinciden las etiquetas pero hay conexiones funciónantes en las aulas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 08059792
17003343 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Valls, 15 | Sant Feliu de Pallerols | 17174 | 972444096 | 17003343 | Escola Rocalba | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-19 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | replanificat del 3 al 15 d'abril | [5 empty] | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Silvia | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Llengua i joc | 1 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Llengua i joc | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003343
43005443 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Creu, s/n | Miravet | 43747 | 977407400 | 43005443 | Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-04-15 |  | 16 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 8 al 15 d'abril | [5 empty] | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Arianna | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | C.eléctric | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | C.eléctric | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 2 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005443
25006276 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida de Montcada, 22 | Lleida | 25196 | 973245032 | 25006276 | Escola Sant Jordi |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 16 d'abril | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Albert 679789492. 973245032 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Informatica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 25006276
08053421 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Jordi, 36 | Pineda de Mar | 8397 | 937621480 | 8053421 | Escola Aloc |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-23 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 17 d'abril |  |  |  | 0 |  | LOG - Enviament de material | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Neus, Francesc | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de llums | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala llums | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 08053421
08065238 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí del Serrat, 11 | El Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8187 | 938449275 | 8065238 | Escola La Sagrera |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del dia 16 al 17 d'abril |  |  |  | 1 |  | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | N | Adria 938449275 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Creativa | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Creativa | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 08065238
17002752 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Narcís Arnau, 58 | Les Planes d'Hostoles | 17172 | 972448041 | 17002752 | Escola Sant Cristòfol |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-04-17 | 2024-05-03 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep maria bruguer | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Angles | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Hall | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | [8 empty] | 17002752
25004395 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Santiago Miret, s/n | Soses | 25181 | 973797315 | 25004395 | Escola Jaume Miret |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 12 al 18 d'abril | [5 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Julia Corretti. 973797315 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres/arxiu | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Caseta reciclatge | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25004395
43004864 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de la Pau, s/n | Vilallonga del Camp | 43141 | 977840353 | 43004864 | Escola Pere Virgili |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Gonçal 649 20 70 85 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 006 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 006 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 43004864
25000602 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Rossend Vigata, s/n | Arbeca | 25140 | 973160067 | 25000602 | Escola Albirka |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 16 al 19 d'abril | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Maria Armengol. 667877387 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres. | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | [8 empty] | 25000602
25002659 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pau Claris, 5 | Lleida | 25008 | 973234949 | 25002659 | Escola Sant Josep de Calassanç |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-04-19 |  | 16 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig | [5 empty] | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Rosana Jové. 645197177 | Cap d'estudis | 8:30-16:30 | Aula d'anglès | 2 | No | El camió pot parar en doble fila com a molt. | S'han de pujar els panells per les escales dos pisos. Hauran de desmuntar el palet. | Aula d'anglès | No | Sí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25002659
25001606 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores, s/n | Fondarella | 25244 | 973711779 | 25001606 | Escola Minyons d'Urgell |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 22d'abril | [5 empty] | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Nuria pastor 973711779 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | 973711779 | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Tac | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 5 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001606
17004712 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Benejam i Vives, 5 | Blanes | 17300 | 972330701 | 17004712 | CEE Ventijol |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 22 d'abril | [5 empty] | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | N | Teresa | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Traer material dilluns o dimecres de 9:30h a 11h. Instalación a partir de las 16:00 a 21:00 h no es negociable, escuela educación especial. | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17004712
17008444 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Pere de Rodes, 2 | Figueres | 17600 | 972509924 | 17008444 | Escola Parc de les Aigües |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | ok | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 22 d'abril | [5 empty] | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Xavier Dausà | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem d'infantil | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem d'infantil | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17008444
25000781 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Guimerà, s/n | Balaguer | 25600 | 973445172 | 25000781 | Escola Àngel Guimerà |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 10 al 29 d'abril | TR2 |  |  |  |  | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Judit Turiella Torrent | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula comunicació | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula comunicació | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Falta etiquetatge al rack principal | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25000781
43006061 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de l'Abat Oliva, 33 | Reus | 43204 | 977755843 | 43006061 | Escola Rubió i Ors |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 22 d'abril | [5 empty] | - | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Carles 977 75 58 43 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 43006061
43008481 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Carrasco i Formiguera, 12 | La Canonja | 43110 | 977551716 | 43008481 | Institut Collblanc |  | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-02 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-01 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 22 d'abril | [5 empty] | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Pep 647 604 370 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 2 bat a ,,,aula partida en 2 | 1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Almacén subterráneo | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 23 | Igual | 23 | Igual |  |  | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | [8 empty] | 43008481
08046797 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ciutat Freta, 26 | Mataró | 8302 | 937570072 | 08046797 | Institut Laia l'Arquera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | #REF! | NO tiene paneles | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08046797
43000627 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí de la Creueta, s/n | Les Borges del Camp | 43350 | 977817400 | 43000627 | Escola Rocabruna |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-04 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 3 al 23 d'abril | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | David 670 51 99 92 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Cuarto material | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cuarto material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43000627
25001011 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | camí del Coscollar, s/n | Bellpuig | 25250 | 973320167 | 25001011 | Escola Valeri Serra |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-04-23 | 2024-05-09 | 17 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 5 al 23 d'abril | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep Rubiol 644309370 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 25001011
25000833 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Urgell, 94 | Balaguer | 25600 | 973445721 | 25000833 | Institut Ciutat de Balaguer |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | [6 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Salvador Morera Masquefa. Tel 676529818 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem Aula 110 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25000833
25004711 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Europa, 92 | Torrefarrera | 25123 | 973750250 | 25004711 | Escola la Creu |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 24 d'abril | [5 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Maribel | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25004711
08022011 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Prat de la Riba, 26 | Montmeló | 8160 | 935684953 | 08022011 | Escola Pau Casals |  | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 24 d'abril | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Joana | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Escolte’m | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Escolte’m | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | [8 empty] | 08022011
43005935 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. dels Velers, 83 | Reus | 43205 | 977754381 | 43005935 | Escola Sant Bernat Calvó |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-04-24 |  | 17 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Revisar replanteo modificado. Se pausa por cambio de aulas | [5 empty] | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Helios 977 75 43 81 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Gimnasio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnasio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 43005935
08020917 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Montserrat i Quadrada, 11 | Mataró | 8303 | 937982026 | 08020917 | Escola Josep Manuel Peramàs |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 10 al 24 d'abril | [5 empty] | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Joan 937983026 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula siei 1 planta | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No entrar del material en horario de entrada y salida escolar, Horario instalacion 8:00 hasta 20:00 h | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 17 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08020917
17001279 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Muntaner, 4 | Figueres | 17600 | 972500487 | 17001279 | Escola Sant Pau |  | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 24 d'abril | [5 empty] | - | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Cèlia farrés solà | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula d'informàtica | 1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Planta soterrani | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17001279
17008651 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Països Catalans, 1 | Caldes de Malavella | 17455 | 972480225 | 17008651 | Institut de Caldes de Malavella |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 25 d'abril | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Juanma | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Zona magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Igual | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008651
43010347 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Domènech Sugrañes i Gras, s/n | Salou | 43840 | 977353242 | 43010347 | Institut Marta Mata |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 26d'abril | [5 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | S | Raquel | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Dirección | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A la entrada del centro hay un espacio reservado | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 18 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010347
43006228 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mas Pellicer, 63-Barri S. Josep Obrer | Reus | 43204 | 977771672 | 43006228 | Escola Rosa Sensat |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat en revisió | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Natatxa figorela 679 84 16 32 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula plástica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula plástica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 8 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43006228
43001553 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr.Folch, 4 | Montblanc | 43400 | 977860199 | 43001553 | Escola Les Muralles |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-06 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 17 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 18 d'abril al 23 d'abril | [5 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | S | Mari Vallès 977860199 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Digital | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Digital | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 43001553
08019745 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Alcalde J. Luis López Segura, 1-9 | La Llagosta | 8120 | 935602135 | 08019745 | Escola Joan Maragall |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 18 - 2024 | Finalitzat OK |  |  |  |  | 1 |  | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Rubén 935602135 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | [8 empty] | 08019745
43010505 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. del Nord, 120 | Reus | 43202 | 977327539 | 43010505 | Escola La Vitxeta |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 18 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 23 de maig | [5 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | S | Josep basco 97732 75 39 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula polivalente | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula polivalente | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material se queda en aula polivalente | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | [8 empty] | 43010505
17008471 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. dels Països Catalans, s/n | Celrà | 17460 | 972492125 | 17008471 | Escola Les Falgueres |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 6 de maig | [5 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | N | Susana | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 14 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008471
17000883 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rosa Sensat, s/n | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17249 | 972817112 | 17000883 | Escola Vall d'Aro | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 19 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 6 de maig | [5 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Domenec Rusca Mestre | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula tutoria | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula tutoria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17000883
25003688 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de la Industria, s/n | La Pobla de Segur | 25500 | 973680232 | 25003688 | Escola Els Raiers |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | #REF! | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 27 de maig | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | N | Anna Canut - 973680232 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 6 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | La mateixa que el magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 12 | Igual |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003688
25005582 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Torregrossa, s/n | Mollerussa | 25230 | 973602100 | 25005582 | Institut Terres de Ponent | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-21 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 13 de maig | [5 empty] | - | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S | Roser capell 606998655 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 26 | Igual | 26 | Igual |  |  | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005582
08021594 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Burgos, 96 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705354 | 08021594 | Institut de Mollet del Vallès |  | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-05-07 |  | 19 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 5 al 24d'abril i despres al 7 de maig |  |  |  | 01 |  | - | 27 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marta costa | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29 | 29 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | [8 empty] | 08021594
08015302 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Àngel Planet, s/n | Canet de Mar | 8360 | 937941887 | 08015302 | Escola Misericòrdia |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-21 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 7 de maig |  |  |  | 01 |  | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Cristiian 696384196 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula steam | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula p0d2 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en entrada y salida escolar, Horario de instalación de 8:00 a 19:00 h | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 08015302
08015004 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Major, 50 | Caldes d'Estrac | 8393 | 937911552 | 08015004 | Escola Sagrada Família |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 8 de maig | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Xavi 620636692 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Ampa | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sota escala | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horario de entrada y saluda escolar.entrada del camión hasta la puerta del colegio, desmontar palet en la puerta del almacen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 08015004
08022801 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Narcis Monturiol, 55 | Pineda de Mar | 8397 | 937671460 | 08022801 | Escola Antoni Doltra |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-29 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 17 de maig |  |  |  | 01 |  | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Maria | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Pasadis | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Pasadis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | No es pot deixar el material en cap aula tancat, necessari ajuda per descarregar el material No hi ha punt de xarxa en tots els edificis, nomes al principal, la resta amb wifi | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 10 | Igual |  |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 08022801
17011066 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Avinyonet, 201 | Figueres | 17600 | 972503970 | 17011066 | Institut Escola Josep Pous i Pagès | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-13 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 9 de maig | [5 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sergi Casademont | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | [8 empty] | 17011066
25001692 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Raval, 67 | Golmés | 25241 | 973603122 | 25001692 | Escola Francesc Arenes |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 22 al 20 de maig | [5 empty] | - | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Maria Clota Colom | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Vestuari i Laboratori | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001692
17006952 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Lluís Maria Vidal, 32-42 | Banyoles | 17820 | 972572356 | 17006952 | Escola La Draga |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig |  |  |  | 1 |  | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | N | Lidia canet fusellas | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestidors | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestuaris | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 15 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17006952
17007907 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Palau Saverdera, 3 | Castelló d'Empúries | 17486 | 972158606 | 17007907 | Escola Joana d'Empúries | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 20 de maig |  |  |  | 0 |  | - | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | Ester Alcaraz | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Desd 1 i Aula 24 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Desd 1 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 16 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17007907
43010864 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Fuster Valldeperes, 7 | Reus | 43204 | 977595360 | 43010864 | Escola Isabel Besora |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-05-13 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 17 de maig | [5 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | N | Dolors. 977 595 360 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 203 | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 203 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43010864
43003975 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Vint-i-sis, 8 | Camarles | 43894 | 977470301 | 43003975 | Escola Sant Àngel |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-05-14 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 13 de maig | [5 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | Esther 656302123 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Plástica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Plastica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43003975
25002064 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Santa Cecilia, s/n | Lleida | 25001 | 973201191 | 25002064 | Escola Camps Elisis | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-09 | 2024-05-14 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 3 al 24 d'abril i despres al 15 de maig | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | Xavi Gimo - 973201191 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de 1r A | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula de 1r A | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25002064
25010413 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Valls d'Andorra, 43-45 | Lleida | 25001 | 973 23 11 51 | 25010413 | Escola Minerva |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK | Ie | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-08 | 2024-05-14 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 22 de maig | [5 empty] | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Iban Oto - 973231151 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 19 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 25010413
43004256 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Marcel·lí Domingo, 28 | Tortosa | 43500 | 977503299 | 43004256 | Escola Ferreries |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-05-14 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 23 de maig | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | S | Jose Carlos | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | infornatica | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | [8 empty] | 43004256
08020826 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Cusí Fortunet, 52 | El Masnou | 8320 | 935402398 | 08020826 | Institut Maremar |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-19 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-23 | 2024-05-14 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Xavier 935402398 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de la calma | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Terrat | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horari entrada o sortida escolar ni patio, 10:00 a 10,20 ni 12:20 a 12.40. Horari de instalación de 8:00 a 19:00 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | [8 empty] | 08020826
43005327 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de Reus, s/n | Almoster | 43393 | 977762020 | 43005327 | Escola Ramon Sugrañes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-28 | 2024-05-09 |  | 19 - 2024 | Instal·lació en curs | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Miquel angel | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Les torgugues | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Les torgugues | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43005327
43010852 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Jaume Vidal i Alcover, 17-19 | Reus | 43204 | 977301189 | 43010852 | Institut Roseta Mauri |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | #REF! | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-05-16 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 18 d'abril al 15 de maig | [5 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | N | Gregorio voltes 636298172 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala Reuniones | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Se dejan en hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43010852
43005340 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí de la Mineta, 1 | Castellvell del Camp | 43392 | 977855802 | 43005340 | Escola Santa Anna |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-29 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 13 de maig | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Montse 617 92 25 70 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005340
25005673 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ignasi Bastus, 16 (La Bordeta) | Lleida | 25001 | 973200647 | 25005673 | Escola Joan Maragall |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-06 | 2024-05-17 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 18 d'abril al 8 de maig i despress al 15 de maig | [5 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep Gomez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula desdoblament | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem exterior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 25005673
17008237 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | rda. de Dalt, 27-31 | Roses | 17480 | 972458083 | 17008237 | Escola Montserrat Vayreda |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-06 | 2024-05-07 |  | 19 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 5 al 22 d'abril i despres al 13 de maig | [5 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marta Juanola | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Admin | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala Admin | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 17008237
43000561 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Reus, s/n | Benissanet | 43747 | 977407464 | 43000561 | Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 8 al 22 d'abril i despres al 15 de maig | [5 empty] | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Lourdes | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Computer | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Computer | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 5 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43000561
25002003 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Rossinyol, 2 | Lleida | 25003 | 973271571 | 25002003 | Escola Santa Maria de Gardeny |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-28 | 2024-05-16 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 18 d'abril al 8 de maig i despress al 15 de maig | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | JAUME BERGADÁ - 973271571 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 22 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | La misma aula | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | [8 empty] | 25002003
43005893 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Maragall, s/n | Constantí | 43120 | 977520504 | 43005893 | Escola Centcelles | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 19 d'abril al 15 de maig | [5 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | Abel López 977520504 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala de reuniones dirrecció | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Parking colegio | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005893
17001218 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Pau, s/n | Figueres | 17600 | 972672559 | 17001218 | Institut Ramon Muntaner |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 19 d'abril al 15 de maig | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | Gerard Pi | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Projectes | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Projectes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | [8 empty] | 17001218
8000165 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Generalitat, 2 | Arenys de Munt | 8358 | 937938070 | 08000165 | Escola Sant Martí |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 2 de maig al 13 de maig |  |  |  | 01 |  | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | M. Teresa | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 3.5 | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 3.5 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Traer material de 9:10 a 10:50 o 12:45 hasta 14:45 h, es necesario ayuda para subir material.hoario de instalación de 8:30 a 19:00 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 08000165
17006711 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Nou, 211 | Figueres | 17600 | 972507563 | 17006711 | Escola M. Àngels Anglada |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 24 d'abril i despres al 15 de maig | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Maria Vidal | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Acollida | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula acollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 9 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17006711
43006496 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de les Escoles, 6 | Ulldecona | 43550 | 977573365 | 43006496 | Institut Manuel Sales i Ferré |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-02 |  | 18 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 4 al 24 d'abril i despres al 16 de maig | [5 empty] | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 | N | Josep | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 14 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 14 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43006496
25000869 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ramón y Cajal, s/n | Barbens | 25262 | 973718158 | 25000869 | Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 6 de maig al 15 de maig | [5 empty] | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Albert Roca 677819293 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Musica | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Musica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25000869
25004644 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Vila, s/n | Tornabous | 25331 | 973570603 | 25004644 | Escola Espígol - ZER Riu Ondara |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 6 de maig al 15 de maig |  | Si. // Dos direcciones |  |  |  | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Maria Pilar Alba 616125655 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Ajuntament anex | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Ajuntament | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Se tiene que enviar a dos edificios separados. Se requiere dos portes. Primer porte: edificio principal 3x75”+ 2 soportes regulables pared+ un soporte fijo. Segundo porte: dos pantallas de 65”+ 2 soportes regulables. Edificio 1.Pz. de la Vila S/N - Edificio 2. Llar d'infants la galdufa Camí del Terrós S/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 25004644
08052906 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Astúries, 3 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938402852 | 08052906 | Institut Lauro |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-15 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig |  |  |  | 1 |  | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | David 938402852 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestibul | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | [8 empty] | 08052906
25001084 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Urgell, 17 | Bellvís | 25142 | 973565328 | 25001084 | Escola Joaquim Palacín |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-05-15 |  | 20 - 2024 | Bloquejat | Centre en obres | [5 empty] | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Elisa Botargues 973565328, 664724433 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Angles | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001084
25000161 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Creu, s/n | Albesa | 25135 | 973186448 | 25000161 | Escola L'Àlber |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-15 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-02-22 | 2024-05-16 |  | 20 - 2024 | Bloquejat | Centre en obres | [5 empty] | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25000161
43002831 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Pare Romanyà, s/n | Roquetes | 43520 | 977501139 | 43002831 | Escola Mestre Marcel·lí Domingo | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2 | 4 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-15 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2 | 4 | N | Marta | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Gimnas | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 10 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43002831
25009034 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Carmel Fenech, s/n | Lleida | 25199 | 973725710 | 25009034 | Escola Ciutat Jardí |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK | Ie | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 8 al 29 d'abril i despres al 15 de maig | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | Eric Visus Balleste | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala gran gimnas | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Zona de reciclatge | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | [8 empty] | 25009034
08038077 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Can Parera, 140 | Montornès del Vallès | 8170 | 935682472 | 08038077 | Escola Can Parera |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-15 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 22 de maig |  |  |  | 1 |  | - | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Rosa 935682472 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 08038077
17011054 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Església, 26 | Campllong | 17459 | 972527407 | 17011054 | Escola de Campllong |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | #N/A | 2024-05-16 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 19 d'abril al 9 de maig | [5 empty] | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lídia Sanahuja (646233061) | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala petita | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula polivalent | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Avisar quan vingui camió per poder fer servir el camio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 2 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 17011054
43006873 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Ignasi, 26 | Deltebre | 43580 | 977480545 | 43006873 | Escola Riumar |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-05-16 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 23 de maig | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Saray 635094281 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Info | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Informática | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 43006873
8060988 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. de Pompeu Fabra, 74 | Mollet del Vallès | 8100 | 935930438 | 8060988 | Escola Cal Músic |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 18 d'abril al 17 de maig | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Raquel 690176767 Laura 636650928 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | [8 empty] | 08060988
43006681 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Domenges, s/n | La Sénia | 43560 | 977713065 | 43006681 | Institut de La Sénia |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-02-21 | 2024-05-06 |  | 19 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | Cosme | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 3 | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | 3 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43006681
17008951 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 19 | Maçanet de la Selva | 17412 | 972165634 | 17008951 | Institut Maçanet de la Selva | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-05-17 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 19 d'abril al 10 de maig-Solo lunes o viernes |  | Si. Pdt info |  | 1 |  | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Miquel busquets | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 5.2 modul barraco | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 5.2 | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 2 edificis molt sparats entre ells. 8+3 pantalles a cada lloc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17008951
43004268 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sta. Anna, s/n | Tortosa | 43500 | 977442158 | 43004268 | Escola Remolins |  | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-05-17 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 28 de maig | [5 empty] | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | N | Jaume eiximeno 646319725 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Servidors | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Servidors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 43004268
43003136 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. 21, s/n | Bonavista (Tarragona) | 43100 | 977546289 | 43003136 | Escola Bonavista |  | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 17 de maig | [5 empty] | - | 16 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Rosaura gonzales | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Si informática 1, edificio 1 y psicó edificio 2 | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | El mismo | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 19 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | [8 empty] | 43003136
17003860 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Roca Maura, 15 | L'Estartit (Torroella de Montgrí) | 17258 | 972751447 | 17003860 | Escola Portitxol | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Marta Pardo | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | No magatzem. Demanen deixar a cada clase | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Dins de cada aula on s'instal·larà | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Rack que fa por! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 13 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17003860
17002491 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pals, 75 | Palafrugell | 17200 | 972300924 | 17002491 | Escola Josep Barceló i Matas |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-05-15 |  | 20 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | N | Ferran sanahuja | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | A cada aula..no hi ha magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sota escala | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17002491
43006541 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Misericòrdia, 9 A | Reus | 43202 | 977321766 | 43006541 | Escola Teresa Miquel i Pàmies |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-10 |  | 19 - 2024 | Instal·lació en curs | Replanificat del 24 al 10 de maig | [5 empty] | - | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Toni 977 32 17 66 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006541
17000779 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Sta. Maria, 8 | Camprodon | 17867 | 972740260 | 17000779 | Escola Doctor Robert | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-02 | 2024-05-17 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 2 de maig al 20 de maig |  |  |  | 0 |  | - | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sandra Lerin | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula 17 | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula 17 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17000779
43009451 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rosa Sensat, 2 | Salou | 43840 | 977383646 | 43009451 | Escola Salou |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | Gisela. 977 383646 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43009451
17010797 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Teresa Miramont, s/n | Cadaqués | 17488 | 972 25 11 11 | 17010797 | Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-31 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Carles Vergés (972251111) | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Vestidors al 0ati | 1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestidor del costat pati | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | La persona que m'ha atès hi fa perquè el TIC està de baixa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 17010797
43002582 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Misericòrdia, 12 bis | Reus | 43205 | 977756047 | 43002582 | Institut Salvador Vilaseca |  | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-16 |  | 20 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | Pere guallar. 977 75 6047 | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Bar | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Bar | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material retirado se queda en el mismo sitio bar y el el mismo palet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 22 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002582
43009886 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, s/n | Perafort | 43152 | 977610404 | 43009886 | Escola Josep Veciana |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-06 | 2024-05-20 |  | 21 - 2024 | Confirmat | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | José Manuel 669 265 448 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula música | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula música | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 43009886
17004578 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pujada de l'Estació, 4 | Amer | 17170 | 972430347 | 17004578 | Institut Castell d'Estela | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig | [5 empty] | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Anna | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem | -2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Potser volen retirar ferralla. Millor dimarts i dimecres. La resta de dies nomes mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17004578
43005194 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Girona, 2 | L'Ampolla | 43895 | 977460151 | 43005194 | Escola Mediterrani |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 15 al 22 d'abril i despres al 13 de maig | [5 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Estefani | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestibul | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005194
43008456 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pl. Catalunya, 1 | Santa Bàrbara | 43570 | 977719416 | 43008456 | Institut Les Planes |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 8 al 29 d'abril i despres al 21 de maig | [5 empty] | - | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | N | Josep Lluis | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Sí, que vinguin amb ajudant. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43008456
25004140 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. d'Albert Vives, 12 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973351014 | 25004140 | Escola Mossèn Albert Vives |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 8 al 29 d'abril i despres al 21 de maig | [5 empty] | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | S | Mireia alba | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Planta 0 laboratori | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 25004140
43004505 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Major, 1 | Vallmoll | 43144 | 977637215 | 43004505 | Escola Mare de Déu del Roser |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-12 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Nuria | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de música | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula música | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 43004505
25008352 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Catalunya, 22 | La Pobla de Segur | 25500 | 973680200 | 25008352 | Institut de La Pobla de Segur | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Cesar Bosch. 619555453 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Cuina | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cuina | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25008352
25007529 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de les Escoles, s/n | Seròs | 25183 | 973780275 | 25007529 | Institut Seròs | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-14 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | N | Nuria Enrich - 658979085 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 202 | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 202 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007529
25008789 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Marta Mata, 48 | Balaguer | 25600 | 973449566 | 25008789 | Escola Mont-roig |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-02-22 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Emma Llovera Escoda. 973449566 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem edifici 1: Sala de material, 5 unitats Magatzem edifici 2 (barracons): Aula dígital 2, 6 unitats. | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | [8 empty] | 25008789
25000730 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Joan Maragall, 25 | Aitona | 25182 | 973794419 | 25000730 | Escola Francesc Feliu |  | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-13 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Marc Palau (Comisió Digital) - 973794419 |  |  | Sala S'actes | 0 | si | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | [8 empty] | 25000730
08046864 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de l'Ajuntament, s/n | Bellulla (Canovelles) | 8420 | 938466495 | 08046864 | Institut Bellulla |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-05-02 |  | 18 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 22 de maig | [5 empty] | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marcos 938466495 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Extra 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Extra 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 21 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [8 empty] | 08046864
17005649 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 | Figueres | 17600 | 972507908 | 17005649 | Institut Cendrassos |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-03 | Finalitzat OK | Març | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Quim saurina | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Hall institut | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 5 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | [8 empty] | 17005649
8020656 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pompeu Fabra, s/n | Martorelles | 8107 | 935934617 | 8020656 | Escola Simeó Rabasa | [16 empty] | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N |  |  | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | Cora 935934617 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala steam | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No entrega del material en horario de entrada y salida escolar, instalación de 8:00 hasta 19:00 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001051 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Reus, 2 | Falset | 43730 | 977831247 | 43001051 | Escola Antoni Vilanova |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-01 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan Lluís 667 24 16 95 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 205 | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 205 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001051
43006332 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Santiago Rusiñol, s/n | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391820 | 43006332 | Escola Mestral |  | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat OK | OJO, ASEGURAR VISITA CON EL TECNICO. | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Montse 977 391820 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Laboratorio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratorio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada por la c/más Calvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | [8 empty] | 43006332
17006800 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Bernat Desclot, 12 | Roses | 17480 | 972152520 | 17006800 | Escola Els Grecs |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-06 | 2024-05-17 |  | 20 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | José Miguel Salmerón 626049276 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | AULA MULTIMÈDIA | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | El centre s'ho gestiona | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Rack principal amb pocs ports lliures. Transport pot entrar dins gimnàs amb traspale, i després desmuntar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17006800
17004864 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Marquès de Camps, 50 | Salt | 17190 | 972400710 | 17004864 | Escola El Pla |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-07 | 2024-05-22 |  | 21 - 2024 | Confirmat |  |  |  |  | 1 |  | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Pere Riambau (606356375) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula d'informàtica | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala de calderes | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Hi ha part de material que el volen guardar (odi, projectors, etc). El dia de instal·lació diran. De 8:30 a 10:00 es complicat reubicar els alumnes per fer instal·lacions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | [8 empty] | 17004864
25000626 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Sant Ramon, 16 | Artesa de Lleida | 25150 | 973167843 | 25000626 | Escola Els Til.lers |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-05-23 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carles Aranda Dolcet. 973167843 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula informática | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Pati | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000626
25010383 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Germà Frederic, s/n | Oliana | 25790 |  | 25010383 | Institut Escola d'Oliana | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-21 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Genis 695935383 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Professorat | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Professorat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 13 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25010383
08017931 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Flor, s/n | Granollers | 8401 | 935163896 | 08017931 | Institut Antoni Cumella |  | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-08 | Finalitzat amb incidència | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-29 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Ana Borull 669136044 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula 133 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 133 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 12 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 08017931
25004981 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Afores, s/n | Vilaller | 25552 | 973698127 | 25004981 | Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-05-23 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | IMMA PELLICER - ADMINISTRATIVA- 973698127 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004981
25006549 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, s/n | Espluga de Serra (Tremp) | 25583 | 973252403 | 25006549 | Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-05-23 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Roser Carrillo. 617769331 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Serveis magatzem. | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Serveis magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 1 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25006549
17006770 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rosa Sensat, 1-11 | Lloret de Mar | 17310 | 972367489 | 17006770 | Institut Rocagrossa |  | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Bloquejat | Quieren instalación a partir del 13 de junio |  |  |  | 01 |  | - | 24 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xevi Huix (972367489) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Comenten que s'estimen més fer instalaciones per la tarda. També volen deixar pissarres vileda penjades i el panell a sobre (son de 3/4 metres de llarg). El rack es deficient, de difícil accés i no es pot fer servir, demanen anar per wifi els panells (i el punt de xarxa de les aules pel seu PC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 28 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | [8 empty] | 17006770
25003299 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Cami el Poble, s/n | Montferrer (Montferrer i Castellbò) | 25711 | 973360421 | 25003299 | Escola Rosa Campà |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-05-23 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Mireia | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula mestres | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25003299
25008534 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. del Riu, 6 | Barruera (La Vall de Boí) | 25527 | 973694142 | 25008534 | Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-05-23 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | ROSER CARRILLO - 617769331 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Ajunta a Cicle Inicial | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Misma aula que magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El magatzem lo vaciarán en estos dias para que tenga espacio suficiente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 25008534
8021570 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pablo Picasso, 97-103 | Mollet del Vallès | 8100 | 935930891 | 8021570 | Escola del Bosc | [16 empty] | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N |  | 2024-05-02 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | P | Marc 696065186 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala numero 3 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala numero 3 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede entrar hasta la aula con transpalet, dejar dos pantallas y dos soportes en edificio 2 , tambien se puede descargar con traspalet. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056614 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Corregiment de Mataró, 67 | Mataró | 8304 | 937987456 | 8056614 | Escola Cirera | [16 empty] | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N |  | 2024-05-07 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P | Estefania | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula audiovisual | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala audiovisual | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No se puede descargar de 8:50 a 9:15, de 12:30 a 13:10, de 14:50 a 15:10 h , es necesaria ayuda hay que subir por escaleras y llevar hasta el fondo del pasillo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004772 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Tarragona, 37 | Tremp | 25620 | 973652775 | 25004772 | Escola Valldeflors |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 4 | #REF! | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-01 | 2024-05-23 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 23 de maig | [5 empty] | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 4 | S | Sandra Ortigosa. 660304348 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula fosca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula fosca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 5 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004772
43008444 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Astorga, 37-39 | Reus | 43205 | 977773471 | 43008444 | Institut Josep Tapiró |  | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-07 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Bloquejat | Quieren revisar negativa cambio de soportes | [5 empty] | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Lourdes 690170297 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | La radio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Porche radio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 26 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008444
43013142 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pg. de Jaume I, 19 | Tortosa | 43500 | 977 44 25 21 | 43013142 | Institut Escola El Temple | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-07 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 18 d'abril al 24 de maig | [5 empty] | - | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | N | Ana 662159292 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Profesors | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | gimnas | Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43013142
8021582 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Caldes de Montbui, 3-5 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705781 | 8021582 | Escola Joan Salvat Papasseit | [16 empty] | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N |  |  | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P | Marta 627173056 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No se puede descargar material con traspalet, necesaria ayuda el almacen esta en planta 1, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002107 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 972366869 | 17002107 | Escola Pere Torrent |  | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | N | Cristina 972829800 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula delta | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula delta | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horario entrada y salida escolar. Instalación 8:30 a 19:00 h. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | [8 empty] | 17002107
43003011 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Mossèn Segura, s/n | Santa Coloma de Queralt | 43420 | 977880533 | 43003011 | Escola Cor de Roure |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-01 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-11 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | María 676148019 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula ordinadors | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula ordinadors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 7 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 43003011
17004463 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | La Marca de l'Ham (Vilatenim) | Figueres | 17600 | 972501514 | 17004463 | Escola Anicet de Pagès i de Puig | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-06 | 2024-05-24 |  | 21 - 2024 | Confirmat | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | Jordi Garriga (661333312) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Contenidors exteriors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Transport pot arribar fins gimnàs però hi ha 2/3 esglaons que s'han de superar (2 persones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17004463
08035374 | 100 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Gatassa, 68-86 | Mataró | 8303 | 937415414 | 08035374 | Sol-Ixent |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-01 |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-22 | 2024-04-22 |  | 17 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08035374
17003434 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Josep, 12 | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972868729 | 17003434 | Escola Guilleries |  | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-07 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-30 | 2024-05-25 |  | 21 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | [8 empty] | 17003434
25003494 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Generalitat, s/n | El Palau d'Anglesola | 25243 | 973600727 | 25003494 | Escola Arnau Berenguer |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-15 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 19 d'abril al 9 de maig | [5 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Albert Cams 649059992 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula steam | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Steam | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 25003494
43008501 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Sant Salvador, 17-A | Sant Salvador (Tarragona) | 43130 | 977523011 | 43008501 | Institut Pont del Diable |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-08 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Confirmat | Nos tienen que acabar de confirmar, esos días se van de colonias | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Natalia 669220727 | Secretari | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula reunions | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula reunions | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Mejor lunes tarde y miércoles tarde APartir de las 15 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | [8 empty] | 43008501
43002776 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de la Font, 3 | Roda de Berà | 43883 | 977809924 | 43002776 | Escola Salvador Espriu | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Ruben molla. 664093863 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Gimnasio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnasio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43002776
08020838 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rosa Sensat, s/n | El Masnou | 8320 | 935550404 | 08020838 | Institut Mediterrània | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-19 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat |  |  |  |  | 01 |  | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Vicens 935550404 | Secretari | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Exterior sala profes | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material de 11:15 a 11:45h. Se puede entrar hasta la .is.a puerta del instituto. Instalación nomes de 16:00 a 20:00 h preferible di.arts i dimecres. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08020838
25003755 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Aragó, 23 | El Pont de Suert | 25520 | 973690388 | 25003755 | Escola Ribagorçana |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Núria Pascual. 973690388 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 23 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 23 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Ens acompanya la cap d'estudis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | [8 empty] | 25003755
43006046 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Santa Tecla, 8-10 | Vinallop (Tortosa) | 43517 | 977474435 | 43006046 | Escola Divina Pastora - ZER Mestral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | NO tiene paneles | - |  | NO tiene paneles | 2024-02-19 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 27 de maig | [5 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006046
43003227 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Sant Salvador, 13 | Sant Salvador (Tarragona) | 43130 | 977520970 | 43003227 | Escola Sant Salvador | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-26 | Finalitzat amb incidència |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-28 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Felipe. 661 61 08 24 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Servidor edificio monsant | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Edificio monsant | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El almacén está en el otro edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 20 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43003227
43003720 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Cardenal Arce Ochotorena, s/n | Tarragona | 43003 | 977239922 | 43003720 | Escola El Miracle | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-11 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | Anna alegre 636 16 1078 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala tutoría | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Vestidor nenas | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material retirado se deja en vestidor y gestionar retirada del mismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43003720
43012289 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Àngel Guimerà, 2 | Móra la Nova | 43770 | 977400784 | 43012289 | Institut Escola 3 d'Abril |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | #REF! | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 27 de maig | [5 empty] | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | N | Toni | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | [8 empty] | 43012289
08022070 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Llibertat, s/n | Montornès del Vallès | 8170 | 935680649 | 08022070 | Escola Marinada |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-22 | 2024-05-27 |  | 22 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 20 de maig |  |  |  | 1 |  | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | Mercedes 699598180 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Gimnàs | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnàs | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 15 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 08022070
43005765 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Montserrat Roig, 2 | Reus | 43204 | 977751778 | 43005765 | Escola Eduard Toda i Güell |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-05-28 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Arantxa quero 977 75 17 78 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula 7 | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 43005765
43001826 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 12 | Els Pallaresos | 43151 | 977610539 | 43001826 | Escola Sant Sebastià | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-01-29 | Finalitzat amb incidència |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-29 | 2024-05-28 |  | 22 - 2024 | Planificat | [6 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Inma. 62513 81 09 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 13 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43001826
43003987 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Don Álvaro, 166 | Camp-redó (Tortosa) | 43897 | 977597010 | 43003987 | Escola Port rodó - ZER Mestral |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-05-28 |  | 22 - 2024 | Replanificat | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 28 de maig | [5 empty] | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Patricia 636827326 | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 6 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 43003987
08000049 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Bosquet, 1 | Alella | 8328 | 935557803 | 08000049 | Escola Fabra |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-04-22 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | Rut / Cristina | Director | Entrega en el edifici principal, Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Sala polivalent/ sala peixera | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Edificio n1 11 pantallas, Edificio 2 6 pantallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08000049
08000153 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Rial de Sa Clavella, s/n | Arenys de Mar | 8350 | 937922802 | 8000153 | Escola Joan Maragall |  | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-22 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 08000153
08015077 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Zona Esportiva, s/n | Caldes de Montbui | 8140 | 938650373 | 08015077 | Escola El Farell |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 08015077
17000032 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Despoblat, s/n | Aiguaviva | 17181 | 972232489 | 17000032 | Escola Vilademany |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 17000032
08014905 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les Escoles, 20 | Cabrils | 8348 | 937508060 | 08014905 | Escola L'Olivera |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | [8 empty] | 08014905
17000068 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Fortia, s/n | El Far d'Empordà | 17469 | 972670088 | 17000068 | Escola del Far d'Empordà |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 17000068
17000019 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Nord, 1-2 | Agullana | 17707 | 972535580 | 17000019 | Escola Lluís Marià Vidal |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | 17000019
17000123 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. J. Massana, 1 | Bonmatí (Sant Julià del Llor i Bonmatí) | 17164 | 972421070 | 17000123 | Escola Sant Jordi |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17000123
08014747 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de Can Badell, s/n | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8415 | 938656104 | 08014747 | Escola El Turó |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-04-23 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | [8 empty] | 08014747
08015144 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Pere, 142-150 | Calella | 8370 | 937692414 | 08015144 | Escola El Far |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-04-24 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | N | Xavi 600438705 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula reforç | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula reforc | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada camions per NII, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 08015144
08015119 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Sant Jaume, s/n | Calella | 8370 | 937691667 | 08015119 | Escola La Minerva |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-24 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Mercè | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Gimnàs | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnas | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No portar material en horari entrada i/o sortida escolar, carrer tancat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08015119
17000251 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 3 | Avinyonet de Puigventós | 17742 | 972546301 | 17000251 | Escola Gonçal Comellas |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-04-24 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17000251
17000241 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. de les Escoles, 1 | L'Armentera | 17472 | 972520502 | 17000241 | Escola Fluvianets |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-24 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 17000241
17000135 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Floricel, 1 | Anglès | 17160 | 972423362 | 17000135 | Escola Pompeu Fabra |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-24 | 2024-06-03 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | [8 empty] | 17000135
17000160 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. dels Països Catalans, s/n | Arbúcies | 17401 | 972860368 | 17000160 | Escola Doctor Carulla |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-24 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 17000160
08015171 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Valldebanador, 39 | Calella | 8370 | 937661201 | 08015171 | Institut Bisbe Sivilla |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-25 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josp M 667069483 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Sala actes | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala actes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Millor instalacio per les tardes, si es mati nomes 1 parella per instalar, NO poden deixar mes de dos aules buides alhora. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29 | 29 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08015171
17000342 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Llibertat, 80 | Banyoles | 17820 | 972570660 | 17000342 | Escola de la Vila Baldiri Reixac |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-04-25 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17000342
17000354 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Alt Empordà, 26 | Bàscara | 17483 | 634761685 | 17000354 | Escola Joan Reglà |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-25 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000354
17000305 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sardana, 17 | Banyoles | 17820 | 972570991 | 17000305 | Institut Pere Alsius i Torrent |  | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-25 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30 | 0 | Diferente | 0 | Igual | [7 empty] | 0 | 1 | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 29 | 0 | [8 empty] | 17000305
17006939 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Enric Marquès i Ribalta, 3 | Girona | 17006 | 972230111 | 17006939 | Institut Santa Eugènia |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-30 | Finalitzat amb incidència | ok | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-12 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Bloquejat | Fins 10 de Juny | [5 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Xavi | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca, sala profes, aula 28, a31 | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Identic | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Munttage a partir del 10 de juny, diversos magatzems en diferents plantes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006939
17000329 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Formiga, 117 | Banyoles | 17820 | 972571528 | 17000329 | Escola Pla de l'Ametller |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-25 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17000329
17000408 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de les Nacions, 8 | Bescanó | 17162 | 972440228 | 17000408 | Escola Doctor Sobrequés | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-10 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 22 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 22 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000408
08017271 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Joan Maragall, s/n | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938495594 | 08017271 | Escola Joan Sanpera i Torras |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 18 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 08017271
17000330 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Canovelles, 125 | Sanaüja (Canovelles) | 8420 | 938492049 | 08015351 | Escola Jacint Verdaguer |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-04 | Replanificat | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 08015351
17000330 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Figueroles, s/n | Banyoles | 17820 | 972571431 | 17000330 | Institut Josep Brugulat | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-04-04 | Replanificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17000330
17000470 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. Vila de Lloret, 5 | Blanes | 17300 | 972336766 | 17000470 | Escola Carles Faust |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000470
17004888 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Estaragalls, s/n | Bolvir | 17539 | 972895055 | 17004888 | Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004888
17001395 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Rita Casamitjana, s/n | Ger | 17539 | 972894250 | 17001395 | Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 17001395
17002090 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. de Catalunya, 91 | Llívia | 17527 | 972896224 | 17002090 | Escola Jaume I - ZER Cerdanya |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | #REF! | 2024-04-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002090
08019782 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Gaudi, 15 | Llinars del Vallès | 8450 | 938410865 | 08019782 | Escola Salvador Sanromà |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-04-30 | 2024-06-04 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08019782
08017979 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Eugeni d'Ors, 15 | Gualba | 8474 | 938487240 | 08017979 | Escola Aqua Alba |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-30 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | [8 empty] | 08017979
17000551 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vilar Petit, s/n | Blanes | 17300 | 972350909 | 17000551 | Institut Sa Palomera |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-30 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | [8 empty] | 17000551
17000573 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escola, 2-4 | Borrassà | 17770 | 972525395 | 17000573 | Escola Sant Andreu de Borrassà |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-30 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17000573
08019824 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Montsià, 29 | Lliçà de Vall | 8185 | 938439750 | 08019824 | Escola Les Llisses |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 08019824
08019927 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pirineu, s/n | Malgrat de Mar | 8380 | 937654759 | 08019927 | Escola Marià Cubí i Soler |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08019927
25000122 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Zulueta, s/n | Alàs i Cerc | 25718 | 634769673 | 25000122 | Escola Sant Esteve - ZER Urgellet |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000122
17000676 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vall-llobera, 62 | Caldes de Malavella | 17455 | 972472344 | 17000676 | Escola Sant Esteve |  | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 17000676
17000706 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Pla de Calonge, s/n | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972652598 | 17000706 | Institut Puig Cargol |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 17000706
25001242 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Sant Isidre, s/n | Castellciutat (La Seu d'Urgell) | 25710 | 634770617 | 25001242 | Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001242
08060319 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Abad Escarré, 49 | Argentona | 8310 | 937561713 | 08060319 | Escola Les Fonts |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-19 | Finalitzat amb incidència | S | Replanteig amb incidència. | 2024-02-22 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Bloquejat | Replanificat del 2 de maig al 15 de maig, el centre demana 10 de juny | [5 empty] | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Silvia 937561713 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Musica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 13 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | [8 empty] | 08060319
25003950 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. Badia, s/n | El Pla de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet) | 25796 | 634771456 | 25003950 | Escola Arnau Mir - ZER Urgellet |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 25003950
25004826 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, 2 | Tuixén (Josa i Tuixén) | 25717 | 634770634 | 25004826 | Escola de Tuixent - ZER Urgellet |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004826
08020723 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Roman Fabra, 3 | El Masnou | 8320 | 935551824 | 08020723 | Escola Ocata |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sandra | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal | Aula pares |  | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula pares | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No hay entrada para camion, ni vado, necesaria ayuda , para entrar hay escalones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | [8 empty] | 08020723
08021302 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. dels Bous, 5 | Mataró | 8301 | 937554730 | 08021302 | Institut Damià Campeny |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 19 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08021302
17000731 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Puigmal, 10 | Campdevànol | 17530 | 972730196 | 17000731 | Escola Pirineu |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17000731
17000846 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | rbla. Onze de setembre, 59 | Cassà de la Selva | 17244 | 972463733 | 17000846 | Escola Puig d'Arques |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17000846
25000316 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | carretera, s/n | Alins | 25574 | 973624407 | 25000316 | Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-05 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000316
17000871 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pau Casals, 11-13 | Castelló d'Empúries | 17486 | 972250234 | 17000871 | Escola Ruiz Amado |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | [8 empty] | 17000871
25003032 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. de la Vall d'Aran, 13 | Llavorsí | 25595 | 973622125 | 25003032 | Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25003032
25003871 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. del Riu, 1 | Rialp | 25594 | 973620861 | 25003871 | Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 25003871
25003895 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Carretera, s/n | Ribera de Cardós (Vall de Cardós) | 25570 | 973623093 | 25003895 | Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003895
25004577 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Zona Escolar | Tírvia | 25595 | 973622077 | 25004577 | Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004577
08021600 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Palau de Plegamans, 8 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705812 | 08021600 | Institut Vicenç Plantada | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Aitor | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-06 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Rafael 699959192 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Biblioteca y Coordinació |  | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29 | 28 | Diferente | 0 | Diferente |  |  | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08021600
17000925 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Torroella, 47-49 | Cervià de Ter | 17464 | 972496161 | 17000925 | Escola L'Aixart |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-05-06 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | [8 empty] | 17000925
08021260 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Velòdrom, s/n | Mataró | 8304 | 937987711 | 08021260 | Institut Alexandre Satorras |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-06 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 33 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | [8 empty] | 08021260
17000998 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Major, 10 | Corçà | 17121 | 972630079 | 17000998 | Escola El Rodonell |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-06 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 17000998
08022045 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pelai, 10 | Montmeló | 8160 | 935681940 | 08022045 | Escola Sant Jordi |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-07 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08022045
08022008 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Sant Cristòfol, 2-4 | Figaró-Montmany | 8590 | 938428085 | 08022008 | Escola Montmany |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-07 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 08022008
17001097 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Carles de Fortuny, s/n | Esponellà | 17832 | 972597135 | 17001097 | Escola Carles de Fortuny |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-07 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17001097
17001048 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Garrotxa, s/n | L'Escala | 17130 | 972104015 | 17001048 | Escola Empúries | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-07 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17001048
08022057 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de la Font, 5 | Montornès del Vallès | 8170 | 935686074 | 08022057 | Escola Sant Sadurní |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-08 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 08022057
08022574 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí Can Prat, s/n | Òrrius | 8317 | 937970006 | 08022574 | Escola Òrrius |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-08 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 08022574
17001346 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Espriu, 6 | Fornells de la Selva | 17458 | 972476331 | 17001346 | Escola Forn d'Anells |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-08 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | [8 empty] | 17001346
17001103 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Compositor Serra, 9 | Figueres | 17600 | 972501191 | 17001103 | Escola Salvador Dalí |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-08 | 2024-06-06 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17001103
08022690 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Francesc Macià, 2 | Parets del Vallès | 8150 | 935621603 | 08022690 | Escola Lluís Piquer |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-09 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08022690
08022598 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. Ferreries, s/n | Palafolls | 8389 | 937620225 | 08022598 | Escola Les Ferreries de Palafolls |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-09 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 08022598
17001361 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de l'Empordà, 1 | Fortià | 17469 | 972534149 | 17001361 | Escola Teresa de Pallejà |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-09 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17001361
17001383 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, s/n | Garriguella | 17780 | 972530113 | 17001383 | Escola Joaquim Gifre |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-09 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 17001383
08023232 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Mare de Déu de Núria, 61-71 | Premià de Mar | 8330 | 937522568 | 08023232 | Escola Sant Cristòfol |  | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 08023232
08023335 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Gaudí, 30 | Premià de Mar | 8330 | 937521520 | 08023335 | Escola Montserrat |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 08023335
17001425 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Eiximenis, 7 | Girona | 17001 | 972202974 | 17001425 | Escola Eiximenis |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 17001425
17001450 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Gran Via Jaume I, 24 | Girona | 17001 | 972203424 | 17001450 | Escola Joan Bruguera |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17001450
17001462 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Maragall, 32 | Girona | 17002 | 972202399 | 17001462 | Escola Verd |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-10 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 17001462
25000067 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Agustí Ros, 3 | Agramunt | 25310 | 973390668 | 25000067 | Escola Macià-Companys |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 25000067
17001693 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Montilivi, 100 | Girona | 17003 | 972206547 | 17001693 | CEE Font de l'Abella |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001693
25002131 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Jensana 11 | Lleida | 25007 | 973270046 | 25002131 | Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 25002131
25001990 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida de Butsenit, 43 | Butsènit (Lleida) | 25194 | 973263028 | 25001990 | Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001990
25000110 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escolar, s/n | Els Alamús | 25221 | 973199211 | 25000110 | Escola Arrels - ZER L'Horta de Lleida |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25000110
25002854 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Gran, 58 (Partida de Llívia) | Llívia (Lleida) | 25195 | 973230302 | 25002854 | Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25002854
08025071 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Marta Mata, 1 | Sant Iscle de Vallalta | 8359 | 937946843 | 08025071 | Escola Dones d'Aigua |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 08025071
08023591 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Goya, 7 | La Roca del Vallès | 8430 | 938422752 | 08023591 | Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08023591
17001723 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. d'Isabel la Catòlica, 17 | Girona | 17004 | 972200130 | 17001723 | Institut Jaume Vicens Vives |  | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | [8 empty] | 17001723
43000135 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. les Rodes, 8 | Alcover | 43460 | 977846176 | 43000135 | Escola Mare de Déu del Remei |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-21 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [8 empty] | 43000135
43000020 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sant Miquel, s/n | El Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) | 43714 | 977639335 | 43000020 | Escola Sant Miquel |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43000020
43000214 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Catalunya, 51 | Alforja | 43365 | 977816204 | 43000214 | Escola Josep Fusté |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | #REF! | 2024-04-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43000214
17001735 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Montilivi, 125 | Girona | 17003 | 972209458 | 17001735 | Institut Montilivi | 1 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 49 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 9 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17001735
08026117 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Francesc Macià, 6 | Sant Esteve de Palautordera | 8461 | 938480144 | 08026117 | Escola Vallmanya |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08026117
08025319 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ramon Berenguer IV, 21 | Sant Antoni de Vilamajor | 8459 | 938452150 | 08025319 | Escola Joan Casas | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Replanificat | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08025319
43000640 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pompeu Fabra, 5 | Botarell | 43772 | 977826571 | 43000640 | Escola Mare de Déu de la Candela |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43000640
25000158 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Sudanell, 2 | Albatàrrec | 25171 | 973720639 | 25000158 | Escola Sant Salvador |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | #REF! | 2024-04-17 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25000158
25000195 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escoles Noves, s/n | Alcarràs | 25180 | 973784327 | 25000195 | Escola Comtes de Torregrossa |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-04-17 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [8 empty] | 25000195
43000251 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Portalada, 7 | Altafulla | 43893 | 977650323 | 43000251 | Escola La Portalada |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 43000251
17001981 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Fortalesa, 26 | Hostalric | 17850 | 972864469 | 17001981 | Escola Mare de Déu dels Socors | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17001981
08026154 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, s/n | Sant Fost de Campsentelles | 8105 | 935793250 | 08026154 | Escola Joaquim Abril |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Cristina 606555835 629119960 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Informatica | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 08026154
17002028 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de les Escoles, 8 | Lladó | 17745 | 972565301 | 17002028 | Escola Montserrat Vayreda i Trullol |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17002028
43000779 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Bertran de Cambrils, s/n | Cambrils | 43850 | 977361496 | 43000779 | Institut Ramon Berenguer IV |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | [8 empty] | 43000779
17002077 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Esplanes, s/n | Llançà | 17490 | 972380495 | 17002077 | Escola Pompeu Fabra |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 17002077
08026208 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les Escoles, s/n | Sant Feliu de Codines | 8182 | 938662630 | 08026208 | Escola Jaume Balmes |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 08026208
43001036 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Lluís Carulla, 61 | L'Espluga de Francolí | 43440 | 977870455 | 43001036 | Escola Martí Poch |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43001036
25000341 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Tossal de les Creus, s/n | Almacelles | 25100 | 973740842 | 25000341 | Escola Antònia Simó Arnó | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-17 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25000341
25000468 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | p. Gaudí, 1 | Alpicat | 25110 | 973736464 | 25000468 | Escola Doctor Serés |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-18 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-06-10 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | [8 empty] | 25000468
17002089 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Orient, 2 | Llers | 17730 | 972528207 | 17002089 | Escola de Llers |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-16 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | 17002089
08026749 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Montevideo, 40 | Vilassar de Mar | 8340 | 937591257 | 08026749 | Escola Pérez Sala |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-16 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 08026749
08026476 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pius XII, 26-28 | Vilassar de Dalt | 8339 | 937539848 | 08026476 | Escola Francesc Macià |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-16 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08026476
43001668 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Doctor Sagarra, s/n | Mont-roig del Camp | 43300 | 977837283 | 43001668 | Escola Mare de Déu de la Roca |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Planificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-16 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43001668
17002201 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Can Caló, s/n | Mieres | 17830 | 972680462 | 17002201 | Escola Finestres |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-16 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002201
08028345 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'Escola, s/n | Santa Maria de Martorelles | 8106 | 935791908 | 08028345 | Escola Les Mimoses |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-05-17 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Emma 606054383 | Director | Entrega en el edifici principal |  | A cada Aula que li pertoqui. No tenen espai ni magatzem per guardar les pantalles | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Ho guardaren tot al pati | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08028345
17002260 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 12 | Navata | 17744 | 972553552 | 17002260 | Escola Joaquim Vallmajó |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-17 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002260
17002259 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Torres Jonama, 9 | Mont-ras | 17253 | 972304769 | 17002259 | Escola Torres Jonama |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-17 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 17002259
08027183 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Marçal, s/n | Sant Pere de Vilamajor | 8458 | 938452470 | 08027183 | Escola Torre Roja |  | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | [8 empty] | 08027183
17004530 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Reglà, 2-4 | Girona | 17003 | 972218550 | 17004530 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004530
25000638 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Montsonis, s/n | Artesa de Segre | 25730 | 973400196 | 25000638 | Escola Els Planells |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 25000638
17002314 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Alforja, 2-4 | Olot | 17800 | 972261044 | 17002314 | Escola Pla de Dalt |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17002314
17002326 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pare Nolasc del Molar, 6 | Olot | 17800 | 972266157 | 17002326 | Escola Volcà Bisaroques |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17002326
17002399 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Riudaura, 110 | Olot | 17800 | 972262200 | 17002399 | Institut La Garrotxa |  | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 40 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002399
43000263 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de l'U d'Octubre, 13 | L'Ametlla de Mar | 43860 | 977456480 | 43000263 | Escola Sant Jordi | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43000263
43001796 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, s/n | Nulles | 43887 | 977601644 | 43001796 | Escola Sant Sebastià |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43001796
43001735 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | camí de Reus, 13 | El Morell | 43760 | 977840209 | 43001735 | Escola Ventura Gassol |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43001735
08027225 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camp Balmanya Zona Esportiva | Sant Pol de Mar | 8395 | 937600058 | 08027225 | Escola Sant Pau |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-20 | Replanificat | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-11 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 08027225
08028102 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Francesc de Paula, s/n | El Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8187 | 938448185 | 08028102 | Escola Ronçana |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08028102
43002171 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Vinyes, s/n | Puigpelat | 43812 | 977601716 | 43002171 | Escola Joan Plana |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 43002171
43001966 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval Sant Ramon, s/n | El Pla de Santa Maria | 43810 | 977630605 | 43001966 | Escola Sant Ramon |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43001966
43000275 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sebastià Juan Arbó, 121 | Amposta | 43870 | 977701949 | 43000275 | Escola Miquel Granell | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43000275
25000778 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Balaguer | 25600 | 973445834 | 25000778 | Escola Gaspar de Portolà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 2 | #REF! | Sin pantallas | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000778
25000857 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Joan Miró, 2 | Balaguer | 25600 | 973446325 | 25000857 | Escola La Noguera |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 25000857
08028424 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de les Escoles 3 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938480028 | 08028424 | Escola Fontmartina |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 08028424
43002594 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Jacint Barrau, 1 | Reus | 43201 | 977310953 | 43002594 | Institut Baix Camp |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | [8 empty] | 43002594
25001801 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Barbens, 42 | Ivars d'Urgell | 25260 | 973580352 | 25001801 | Escola Mare de Déu de l'Horta | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25001801
08028515 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Parc del Colomer, s/n | Santa Susanna | 8398 | 937678103 | 08028515 | Escola Santa Susanna |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 08028515
17002387 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Joan de Cabirol, s/n | Olot | 17800 | 972267000 | 17002387 | Institut Montsacopa |  | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002387
43000329 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Mestre J. Sunyer, 1-37 | Amposta | 43870 | 977701556 | 43000329 | Institut Ramon Berenguer IV |  | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43000329
43000433 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Miquel, s/n | Ascó | 43791 | 977405114 | 43000433 | Escola Sant Miquel |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 43000433
17004682 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santa Teresa, 49 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972323050 | 17004682 | Escola L'Estació |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17004682
08030388 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Castellar, 7-21 | Tiana | 8391 | 934655626 | 08030388 | Escola Lola Anglada | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Replanificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08030388
25001953 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Barbastre, 2 (La Bordeta) | Lleida | 25001 | 973202141 | 25001953 | Escola Enric Farreny |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001953
08030364 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Puigoriol, 86-98 | Teià | 8329 | 935409046 | 08030364 | Escola El Cim | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08030364
43002752 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr. Fleming, s/n | Riudoms | 43330 | 977850414 | 43002752 | Escola Beat Bonaventura Gran |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43002752
17002429 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Còrdova, 1 | Olot | 17800 | 972262565 | 17002429 | Escola Sant Roc |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 17002429
43001000 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pl. Catalunya, s/n | Xerta | 43592 | 977473050 | 43001000 | Escola de Xerta |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43001000
17004724 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra.Creu de Palau, 43 (Palau-Sacosta) | Girona | 17003 | 972213939 | 17004724 | CEE Palau |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-09 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17004724
17002442 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. França, s/n | Osor | 17161 | 972446176 | 17002442 | Escola La Vall |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  | Bloquejat estan en obres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002442
08031460 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Indústria, 6-8 | Vilalba Sasserra | 8455 | 938412709 | 08031460 | Escola Trentapasses |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 08031460
08030467 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Països Catalans, 3 | Tordera | 8490 | 937645480 | 08030467 | Escola Ignasi Iglesias |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 08030467
43003069 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Targa, 38 | Sarral | 43424 | 977890108 | 43003069 | Escola Salvador Ninot |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-21 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 43003069
43001346 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Escoles, s/n | Horta de Sant Joan | 43596 | 977435093 | 43001346 | Escola Montsagre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001346
17002545 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Frederic Martí Carreras, 13 | Palafrugell | 17200 | 972301079 | 17002545 | Institut Frederic Martí i Carreras |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002545
17002569 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Foment, 18 | Palamós | 17230 | 972314344 | 17002569 | Escola La Vila |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | [8 empty] | 17002569
17002703 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Migjorn, 2 | Pau | 17494 | 972552039 | 17002703 | Escola Pau |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-24 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002703
17002624 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mas Oriol, s/n | Palau-saverdera | 17495 | 972530748 | 17002624 | Escola Martí Inglès | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-24 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17002624
08032592 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, 10 | Sant Vicenç de Montalt | 8394 | 937912319 | 08032592 | Escola Sant Jordi |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-24 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 08032592
08032491 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Enric Morera, 47 | Mollet del Vallès | 8100 | 935795610 | 08032491 | Escola Sant Vicenç |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Raquel 662446669 | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 08032491
08032713 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Maragall, 24 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705727 | 08032713 | Escola Sant Jordi |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David 618550734 | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08032713
17002791 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Montseny, 15 | Porqueres | 17834 | 972574017 | 17002791 | Escola L'Entorn |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17002791
17006812 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Catalunya, s/n | Tossa de Mar | 17320 | 972342578 | 17006812 | Institut de Tossa de Mar |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-27 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Bloquejat | Fins 20 de juny |  |  |  | 01 |  | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Montse teixidor | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Lavavos pl2 | 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Wc pl2 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 11 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17006812
43003641 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Enric d'Ossó, 3 | Tarragona | 43005 | 977240214 | 43003641 | Institut Antoni de Martí i Franquès |  | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Planificat | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | [8 empty] | 43003641
25002088 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Tortosa, 86 | Lleida | 25005 | 973234507 | 25002088 | Escola Riu Segre |  | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002088
17002831 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Jordi, 2 | Portbou | 17497 | 972390760 | 17002831 | Escola Sant Jaume |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002831
43003306 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Xavier Montsalvatge, 8 | Tarragona | 43004 | 977228876 | 43003306 | Escola Serrallo |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [8 empty] | 43003306
08034187 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | paratge Torrent d'en Terra, s/n | Arenys de Munt | 8358 | 937951333 | 08034187 | Institut Domènec Perramon | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08034187
43003185 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Carrasco i Formiguera, 8 | La Canonja | 43110 | 977545627 | 43003185 | Escola La Canonja |  | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | 2024-04-18 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-13 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 6 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | [8 empty] | 43003185
43001681 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Mestres, 7 | Móra d'Ebre | 43740 | 977400314 | 43001681 | Escola Lluís Viñas i Viñoles |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43001681
17002818 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Paratge Frigolet, s/n | Porqueres | 17834 | 972574629 | 17002818 | Escola Frigolet |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17002818
43003008 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Escoles, 7 | Santa Bàrbara | 43570 | 977718029 | 43003008 | Escola Jaume Balmes |  | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | [8 empty] | 43003008
08045045 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Pau Casals, s/n (Urb. Can Cornet) | Pineda de Mar | 8397 | 937671201 | 08045045 | Escola Mediterrània | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Saray | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 10 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08045045
25002684 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ton Sirera, s/n | Lleida | 25002 | 973265438 | 25002684 | Institut Samuel Gili i Gaya |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | [8 empty] | 25002684
25002696 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Narcís Monturiol, 2 | Lleida | 25002 | 973260900 | 25002696 | Institut Marius Torres | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25002696
08034606 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. de Muriel Casals, 2 | Sant Celoni | 8470 | 938673470 | 08034606 | Institut Baix Montseny |  | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | [8 empty] | 08034606
08035155 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ptge. Tres Turons, 1 | Arenys de Mar | 8350 | 937959603 | 08035155 | Institut Els Tres Turons |  | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Replanificat | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 08035155
17003082 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Escola, s/n | Riudaura | 17814 | 972266944 | 17003082 | Escola Lluís Castells |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 17003082
17003094 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Girona, s/n | Riudellots de la Selva | 17457 | 972477133 | 17003094 | Escola de Riudellots de la Selva |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17003094
43003847 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Costa de l'Era, 18 | Tivissa | 43746 | 977418128 | 43003847 | Escola Marcel·lí Domingo | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43003847
08045033 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de la Generalitat, s/n | Pineda de Mar | 8397 | 937624452 | 08045033 | Escola Montpalau |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Victor 685836450 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula acullida | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula acollida | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 08045033
08035222 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. 11 de Setembre, s/n | La Garriga | 8530 | 938715503 | 08035222 | Institut Manuel Blancafort |  | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 08035222
17003422 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Taialà, 75 (Germans Sàbat) | Domeny (Girona) | 17007 | 972216637 | 17003422 | Escola Taialà |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 17003422
17003136 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Rhode, 239 | Roses | 17480 | 972256267 | 17003136 | Escola Narcís Monturiol |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 17003136
43003653 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) | Tarragona | 43007 | 977241384 | 43003653 | Institut Comte de Rius |  | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-04 | Replanificat | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | [8 empty] | 43003653
43004074 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Pau, 17 | Deltebre | 43580 | 977489593 | 43004074 | Escola L'Assumpció |  | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | [8 empty] | 43004074
17003306 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Abat Sunyer, s/n | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972321381 | 17003306 | Institut Sant Elm |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003306
08045227 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Cros, 1 | Mataró | 8303 | 937577739 | 08045227 | CEE Les Aigues |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 15 | #REF! | Sin pantallas | Planificat | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 15 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08045227
43003690 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. Valls, s/n(Zona Educacional) | Tarragona | 43007 | 977217711 | 43003690 | Escola de Pràctiques |  | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-05-30 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | [8 empty] | 43003690
08035684 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de la Caritat, s/n | Premià de Dalt | 8338 | 937523158 | 08035684 | Escola Marià Manent |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-22 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-30 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08035684
08035234 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Maria del Camí, s/n | La Garriga | 8530 | 938718303 | 08035234 | Institut Vil·la Romana |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-30 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08035234
17003461 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Isidre Carcassona, 3 | Sant Jaume de Llierca | 17854 | 972687401 | 17003461 | Escola Les Escomes |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-30 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 17003461
08038031 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Ramon y Cajal, 11 | El Masnou | 8320 | 935558603 | 08038031 | Escola Rosa Sensat |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-31 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Monica | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Porxo del pati | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 08038031
08038041 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Gustavo Adolfo Becquer, 10 | Mollet del Vallès | 8100 | 634800047 | 08038041 | Escola Federico García Lorca |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-18 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-31 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 08038041
08037504 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Les Escoles, 10 | La Batllòria (Sant Celoni) | 8476 | 938470029 | 08037504 | Escola Montnegre |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-31 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | [8 empty] | 08037504
08038065 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Badalona, 16 | Mollet del Vallès | 8100 | 935706859 | 08038065 | Escola Montseny |  | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sandra 649819102 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | El piset | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | El piset | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | [8 empty] | 08038065
17003471 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 2 | Sant Jordi Desvalls | 17464 | 972798028 | 17003471 | Escola Sant Jordi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003471
43003732 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Assalt, 4 | Tarragona | 43003 | 977237927 | 43003732 | Institut Pons d'Icart |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Andres | El replanteig és correcte. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 19 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003732
08036391 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Mare de Déu de Montserrat, s/n | Cardedeu | 8440 | 938444740 | 08036391 | Institut Arquitecte Manuel Raspall | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08036391
17003628 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, s/n | Sant Pere Pescador | 17470 | 662360484 | 17003628 | Escola Llagut |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | [8 empty] | 17003628
25002787 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Saragossa km. 464,2 | Lleida | 25194 | 973268399 | 25002787 | Institut Joan Oró |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002787
43003768 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Menorca, 24 | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977454654 | 43003768 | Escola Els Àngels |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Planificat | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | [8 empty] | 43003768
25006252 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Corregidor Escofet, 53 | Lleida | 25005 | 973224321 | 25006252 | EOI de Lleida |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006252
43004438 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Estadi, 14 | Tortosa | 43500 | 977501310 | 43004438 | Institut Dertosa |  | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 43004438
43004441 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Colom, 34-42 | Tortosa | 43500 | 977500949 | 43004441 | Institut de l'Ebre | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 4 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43004441
08039604 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Llampallas, 51 | El Masnou | 8320 | 935558167 | 08039604 | Escola Francesc Ferrer i Guàrdia |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-06-04 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jaume 608073276 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Laboratori |  | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 8 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08039604
43003884 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Sant Jordi. núm. 1(ap.correus 142) | Torredembarra | 43830 | 977640836 | 43003884 | Escola Antoni Roig |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-06-04 | 2024-06-17 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 43003884
08039264 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. del Centenari, s/n | Vilanova del Vallès | 8410 | 938459060 | 08039264 | Escola Mestres Munguet-Cortés |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-04 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08039264
43004608 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Francesc Gumà Ferran, 1 | Valls | 43800 | 977601094 | 43004608 | Institut Narcís Oller |  | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | VICTOR | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 34 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | [8 empty] | 43004608
17003719 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 26 | Santa Pau | 17811 | 972680059 | 17003719 | Escola Joan Maragall | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17003719
17003641 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Sant Salvador, 12 | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972840927 | 17003641 | Escola Sant Salvador d'Horta | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003641
17003689 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de l'Església, 4 | Santa Cristina d'Aro | 17246 | 972837752 | 17003689 | Escola Pedralta |  | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003689
08039690 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Acàcies, 25 | Cardedeu | 8440 | 938461272 | 08039690 | Escola Germans Corbella |  | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 08039690
08039616 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Cros, s/n | Mataró | 8303 | 937993563 | 08039616 | Escola Camí del Cros |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08039616
17003768 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Banyoles, 8 | Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17465 | 972794087 | 17003768 | Escola Els Terraprims |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17003768
25006264 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Bovà, 14 | Lleida | 25196 | 973246950 | 25006264 | Escola Espiga |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 25006264
43004611 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Creu de Cames, s/n | Valls | 43800 | 977600938 | 43004611 | Institut Jaume Huguet | 2 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió | VICTOR | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 37 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43004611
25006410 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Juneda, 16 | Lleida | 25001 | 973205147 | 25006410 | CFA Segrià |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006410
17003756 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Afores, s/n | Sarrià de Ter | 17840 | 972170718 | 17003756 | Escola Montserrat |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #REF! | 2024-05-15 | Replanificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003756
25006409 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Segovia, s/n | Lleida | 25006 | 973281092 | 25006409 | Escola Joc de la Bola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | #REF! | Sin pantallas | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006409
08040060 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jeroni Anyé i Casanovas | Vilassar de Mar | 8340 | 937590890 | 08040060 | Escola del Mar |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-06-06 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | [8 empty] | 08040060
08040564 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafart, 5 | Vilassar de Dalt | 8339 | 937531461 | 08040564 | Institut Jaume Almera |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Replanificat | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08040564
17003801 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de l'Ajuntament, 6 | Serinyà | 17852 | 972593060 | 17003801 | Escola Bora Gran |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-16 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | [8 empty] | 17003801
17003781 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Escoles, 2 | La Cellera de Ter | 17165 | 972421605 | 17003781 | Escola Juncadella |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | [8 empty] | 17003781
17003823 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Jacint Verdaguer, 72 | Sils | 17410 | 972853165 | 17003823 | Escola Verdaguer |  | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-06-18 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17003823
43004633 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de l'Estació, 2 | Valls | 43800 | 977605405 | 43004633 | Escola Eugeni d'Ors |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Victor | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-07 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 6 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43004633
25006495 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Jeroni Pujades, 16 | Lleida | 25005 | 973239531 | 25006495 | Institut Josep Lladonosa |  | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat en revisió | Joana | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 25006495
43004700 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Afores, s/n | Vandellòs (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43890 | 977824014 | 43004700 | Escola Valdelors |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43004700
43004657 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Vandellòs, 10 | L'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43890 | 977823190 | 43004657 | Escola Mestral |  | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | [8 empty] | 43004657
08041696 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Arquitecte Eduard Farrés, 81 | Vilassar de Mar | 8340 | 937590185 | 08041696 | Escola Vaixell Burriac |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08041696
08041659 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Esteve Terrades, s/n | Granollers | 8402 | 938795643 | 08041659 | Escola Mestres Montaña |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 08041659
17004001 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Sant Privat, s/n | El Mallol (La Vall d'en Bas) | 17178 | 972693209 | 17004001 | Escola Verntallat |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 17004001
43006101 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Madrid, 35-49 | Amposta | 43870 | 977700043 | 43006101 | Institut Montsià |  | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | [8 empty] | 43006101
17003926 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Puerto Rico, 18 | Tossa de Mar | 17320 | 972341368 | 17003926 | Escola Ignasi Melé i Farré |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 17003926
43004463 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de les Escoles, 4 | Ulldecona | 43550 | 977720066 | 43004463 | Escola Ramón y Cajal |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 7 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 7 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 43004463
17004098 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ramon Reig, 3 | Vilabertran | 17760 | 972505504 | 17004098 | Escola Torre d'en Reig |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004098
25006513 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida de Montcada, 22 | Lleida | 25196 | 973233556 | 25006513 | Institut Manuel de Montsuar |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006513
43005704 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Lluís Companys, 1 | Tarragona | 43005 | 977212836 | 43005704 | Institut Francesc Vidal i Barraquer | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005704
08042287 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Camps, 6-8 | Granollers | 8401 | 938794459 | 08042287 | Escola Salvador Espriu |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 08042287
08042093 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Barcelona, 2 | Montornès del Vallès | 8170 | 935686079 | 08042093 | Institut Vinyes Velles |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 08042093
17004074 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Tossa, s/n | Vidreres | 17411 | 972850103 | 17004074 | Escola Sant Iscle |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 17004074
08043371 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Prim, 30 | Premià de Mar | 8330 | 937521997 | 08043371 | Escola La Lió |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-13 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 9 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 08043371
17004116 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Perelló, 142 | Vilablareix | 17180 | 972242612 | 17004116 | Escola Madrenc |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-09 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-13 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 16 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004116
08042858 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Mare de Déu de la Cisa, 80-92 | Mataró | 8303 | 937994604 | 08042858 | CFA Els Tarongers |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-06-13 | 2024-06-19 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08042858
43005753 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Cèlia Artiga, s/n | Reus | 43205 | 977332362 | 43005753 | Escola Doctor Alberich i Casas | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Replanificat | IET | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005753
17004153 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Carretera Creu a General | Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls) | 17468 | 972561002 | 17004153 | Escola de Sant Esteve de Guialbes |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17004153
08043905 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jacint Verdaguer. 99-101 | Premià de Mar | 8330 | 937523764 | 08043905 | Escola El Dofí |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 6 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | [8 empty] | 08043905
17004190 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de les Escoles, 14 | Vilafant | 17740 | 972546311 | 17004190 | Escola Sol i Vent |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-19 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | [8 empty] | 17004190
17004360 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Folch i Torras, 6 | Salt | 17190 | 973235535 | 17004360 | CEE La Maçana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004360
17004207 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Sebastià, 8 | Vilajuïga | 17493 | 972530039 | 17004207 | Escola Santiago Ratés |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17004207
17004232 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 9 | Vilamalla | 17469 | 972525525 | 17004232 | Escola Josep de Ribot i Olivas |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17004232
08043656 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Estació, s/n | La Llagosta | 8120 | 935607331 | 08043656 | Institut Marina |  | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N | Isabel 935607331 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala Professors | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala Professors | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | [8 empty] | 08043656
08043486 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Germà, 2 | Caldes de Montbui | 8140 | 938653762 | 08043486 | Institut Manolo Hugué | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08043486
43005959 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Bta. Plana, 9 | Tarragona | 43005 | 977230352 | 43005959 | Escola Cèsar August |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Planificat | IET | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 43005959
43005901 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de Setembre, 10 | Reus | 43203 | 977316812 | 43005901 | Escola Joan Rebull |  | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | [8 empty] | 43005901
25006744 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Juneda,2 | Lleida | 25001 | 973200301 | 25006744 | CEE Esperança |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006744
17004487 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. del Remei, s/n | Anglès | 17160 | 972421207 | 17004487 | Institut Rafael Campalans |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 5 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004487
25006732 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Torre Vicens, 3 | Lleida | 25005 | 973220033 | 25006732 | Institut Torrevicens |  | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 35 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006732
17004499 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Sant Joan Bosco, 1 | Girona | 17007 | 972212612 | 17004499 | Institut Narcís Xifra i Masmitjà |  | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | [8 empty] | 17004499
17004438 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joaquim Cusí Fortunet, 3 | Figueres | 17600 | 972505674 | 17004438 | Institut Alexandre Deulofeu |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | [8 empty] | 17004438
43006551 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de Mendez Núñez, s/n | Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 977741771 | 43006551 | Escola Horta Vella |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | [8 empty] | 43006551
08044028 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ptge. de la Mora, s/n | Pineda de Mar | 8397 | 937671321 | 08044028 | CEE Horitzo |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | S | Axl 685135289 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala profesores | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala profesores | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | sólo se ouede instalar por las tardes a partir de las 16:00 h es un centro de discapacitados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 6 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 08044028
08043942 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Paratge Sant Salvador, s/n | Caldes de Montbui | 8140 | 938650833 | 08043942 | Escola Montbui |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 08043942
17004529 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Agustí, 37 | Girona | 17003 | 972226170 | 17004529 | Escola Migdia |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 17004529
17004736 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Almogàvers, s/n | Sant Joan de Palamós (Palamós) | 17230 | 972315769 | 17004736 | CEE Els Àngels |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004736
17004751 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Comte Guifré, 18-20 | Ripoll | 17500 | 972702323 | 17004751 | Escola Tomàs Raguer | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17004751
25007189 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Boqué/av. Pla d'Urgell, s/n | Lleida | 25001 | 973212208 | 25007189 | Institut Maria Rúbies | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-15 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007189
43007129 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Comarques Catalanes, 103 | Móra d'Ebre | 43740 | 977400121 | 43007129 | Institut Julio Antonio |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007129
17004761 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Comte Guifré, 18-20 | Ripoll | 17500 | 972714176 | 17004761 | CEE Doctor Ramon Suriñach |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004761
43006851 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, 13-15 | Torredembarra | 43830 | 977130246 | 43006851 | Escola Molí de Vent |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-07 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43006851
17004852 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Viader i Moliner, 16 | Girona | 17001 | 972219100 | 17004852 | EOI de Girona |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-09 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 21 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 17004852
08044983 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Maragall, s/n | Tordera | 8490 | 937650822 | 08044983 | Institut Lluís Companys | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08044983
43006691 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Porrera, s/n | Falset | 43730 | 977830338 | 43006691 | Institut Priorat |  | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 2024-04-15 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43006691
25007517 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Torregrossa, Km 1,9 | Mollerussa | 25230 | 973602612 | 25007517 | Institut La Serra |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-16 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25007517
43007221 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Dr. Torné, s/n | Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 977746982 | 43007221 | Institut Els Alfacs | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43007221
17004876 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Veïnat Colomina, s/n | Esclanyà (Begur) | 17255 | 972611990 | 17004876 | Escola l'Olivar Vell | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-27 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17004876
08045641 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Francesc Cambó, 2 | Canet de Mar | 8360 | 937954763 | 08045641 | Institut Lluís Domènech i Montaner | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Miquel | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem planta -1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem planta -1 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08045641
43006861 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Carme, 5 | Valls | 43800 | 977600508 | 43006861 | Escola Enxaneta |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Andres + Victor | El replanteig és correcte. | 2024-07-01 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Marti llahostera | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Claustro |  | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Claustro | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 7 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43006861
43005972 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391379 | 43005972 | Institut Ramon Barbat i Miracle |  | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | #REF! | 2024-03-13 | Replanificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005972
25006771 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Henri Dunant, 3 | Lleida | 25003 | 973281747 | 25006771 | Institut Ronda |  | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | [8 empty] | 25006771
43006241 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí Mas de la Cuca, s/n | La Plana (Vila-seca) | 43480 | 977391819 | 43006241 | Escola La Plana |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 43006241
43006174 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | camí Mas d'en Parés, 1 | Les Pobles (Aiguamúrcia) | 43815 | 977639163 | 43006174 | Escola Les Moreres |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43006174
43006642 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. de Vilalba, 30 | Gandesa | 43780 | 977420195 | 43006642 | Institut Terra Alta |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43006642
08044302 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Parc, 25 | Mollet del Vallès | 8100 | 935795083 | 08044302 | Escola Joan Abelló |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marta 672203926 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Informatica | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 17 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | [8 empty] | 08044302
43006393 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de la Segregació, 2 | Salou | 43840 | 977384996 | 43006393 | Escola Europa |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Replanificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 43006393
08044521 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Congost, 8 (Parc dels Pinetons) | La Garriga | 8530 | 938717072 | 08044521 | Escola Els Pinetons |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | [8 empty] | 08044521
43006964 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de Catalunya, s/n | Deltebre | 43580 | 977489123 | 43006964 | Institut de Deltebre |  | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! |  |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-19 | 2024-06-21 |  |  | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | [8 empty] | 43006964
25007499 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Escoles, 3 | La Granadella | 25177 | 973133605 | 25007499 | Institut l'Olivera |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25007499
25007611 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Mercè,1(Casal Cívic Joan Carles | Lleida | 25003 | 973267466 | 25007611 | CFA Victorina Vila |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25007611
17004748 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | rda. Molí, 2 | Vilafant | 17740 | 972513480 | 17004748 | CEE Mare de Deu del Mont |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència |  | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 17004748
08044612 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Espanya, 116 | Parets del Vallès | 8150 | 935623203 | 08044612 | Institut Torre de Malla |  | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | [8 empty] | 08044612
43006678 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Montblanc, 5-9 | Reus | 43206 | 977342010 | 43006678 | Institut Gabriel Ferrater i Soler |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Andres | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 31 | 31 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | [8 empty] | 43006678
25006781 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Tarragona, s/n | Tàrrega | 25300 | 973312204 | 25006781 | Institut Alfons Costafreda |  | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Joana (entre 9 y 10) | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006781
08044594 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Tulipa, s/n | Llinars del Vallès | 8450 | 938412866 | 08044594 | Institut Giola |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 08044594
43006654 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. Ajuntament, 7 | Cambrils | 43850 | 977361833 | 43006654 | Institut Cambrils |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43006654
43006563 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. Pallaresos (Ub. S. Pere i S.Pau) | Tarragona | 43007 | 977225465 | 43006563 | Escola Marcel·lí Domingo |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 43006563
43007087 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Joan Maragall, s/n | Alcanar | 43530 | 977731026 | 43007087 | Institut Sòl de Riu |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007087
25008212 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Alcalde Rovira Roure, 46 | Lleida | 25006 | 973235847 | 25008212 | Escola Pràctiques II |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-01 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 25008212
43006952 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Sant Jordi, 62-64 | Torredembarra | 43830 | 977640312 | 43006952 | Institut Torredembarra | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43006952
43007038 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Estel (Pg. Marítim) | Cambrils | 43850 | 977792837 | 43007038 | Institut Escola d'Hoteleria i Turisme | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43007038
08045628 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Esteve Terrades, s/n | Granollers | 8402 | 938794914 | 08045628 | Institut Celestí Bellera | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08045628
17004943 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Montfalgars, 4 | Girona | 17006 | 972401976 | 17004943 | Escola Montfalgars |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-20 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-01 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17004943
17004955 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Camí de l'Angel, 6 | Lloret de Mar | 17310 | 972369215 | 17004955 | Escola Pompeu Fabra | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-01 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17004955
08046748 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | riera de Cirera, 57 | Mataró | 8304 | 937414203 | 08046748 | Institut Thos i Codina | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-07-02 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 14 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08046748
43007051 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Fra Antoni Cardona i Grau, s/n | Tarragona | 43002 | 977237860 | 43007051 | CFA Josepa Massanes i Dalmau |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Finalitzat en revisió | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-02 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007051
08046852 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. del Perelló, 2 | Sant Andreu de Llavaneres | 8392 | 937926994 | 08046852 | Institut Llavaneres |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-04 | Replanificat | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-02 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 08046852
43007117 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Josep Gramunt i Subiela, 55-57 | Tarragona | 43007 | 977217757 | 43007117 | Escola Pax |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Replanificat | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 43007117
25008546 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Onze de Setembre, 4 | Tàrrega | 25300 | 973313006 | 25008546 | EOI de Tarrega |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Joana | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008546
43007208 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Ramon Berenguer IV, 7 | L'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43890 | 977820427 | 43007208 | Institut Berenguer d'Entença |  | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Planificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007208
25008561 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Camí EScola Gaspar de Portolà, s/n | Balaguer | 25600 | 973448159 | 25008561 | CFA Balaguer |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008561
08046785 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Bosquet, 7 | Alella | 8328 | 935403110 | 08046785 | Institut d'Alella |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | #REF! | 2024-03-20 | Replanificat | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 08046785
17005017 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Els Pavos, 54 | Blanes | 17300 | 972330241 | 17005017 | Escola Quatre Vents |  | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | [8 empty] | 17005017
08046803 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Arquitecte Eduard Farrés, 101 | Vilassar de Mar | 8340 | 937506366 | 08046803 | Institut Vilatzara |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | #REF! | Sin Pantallas |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-21 |  | 25 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08046803
08047479 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Buxó Baliarda, 3 | Sant Fost de Campsentelles | 8105 | 935708402 | 08047479 | Institut Alba del Vallès |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-04 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Alejandro 935708402 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Secretaria | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Secretaria | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | 08047479
25008595 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pau, s/n | Tàrrega | 25300 | 973501712 | 25008595 | CFA Tarrega |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió | Joana | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-05 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008595
25008571 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. 1 d'Octubre, 2 | Cervera | 25200 | 973532564 | 25008571 | CFA Joan Comorera |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-05 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008571
08047832 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Extremadura, 27 | Pineda de Mar | 8397 | 937624709 | 08047832 | Institut Joan Coromines | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | 2024-03-06 | Finalitzat amb incidència | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-07-08 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | Ariadna 937624709 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Sala polivalent | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Sala polivalent | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Solo pueden dejar 2 aulas vacías a la vez, mejor a la tarde si vamos más de 1 pareja de instaladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08047832
25008649 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pont de Suert, 4 | Lleida | 25001 | 973032279 | 25008649 | Escola Francesco Tonucci |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat en revisió | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008649
43007385 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Bellissens, 41 | Reus | 43204 | 977753929 | 43007385 | Institut d'Horticultura i Jardineria | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-07-08 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43007385
43007166 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Maspujol, 21-23 | Reus | 43206 | 977312381 | 43007166 | Institut Lluís Domènech i Montaner |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Replanificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007166
25008625 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Arbeca, 34(Edifici Escola de Música) | Mollerussa | 25230 | 973600955 | 25008625 | CFA Mollerussa |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-12 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008625
25008923 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Victòria Kent, s/n | Lleida | 25071 | 973220333 | 25008923 | CFA Enric Granados |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-04-15 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008923
08055385 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Llúria, 47 | Mollet del Vallès | 8100 | 935701548 | 08055385 | CFA Mollet del Valles |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-05 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-09 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Juan José 935701548 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08055385
08055041 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Pau Casals, s/n | La Barriada Nova (Canovelles) | 8420 | 938463968 | 08055041 | CFA Canovelles |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Replanificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08055041
43007543 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Advocat Gallego, 6 | Salou | 43840 | 977384771 | 43007543 | Institut Jaume I |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-13 | Replanificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | [8 empty] | 43007543
08053391 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rosselló, 95 | Granollers | 8401 | 938493687 | 08053391 | Escola Lledoner |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | #REF! | 2024-03-14 | Finalitzat amb incidència | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-09 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 08053391
08053017 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de Can Balet, s/n | Premià de Dalt | 8338 | 937522436 | 08053017 | Institut Valerià Pujol i Bosch |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 08053017
43007658 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n | Riudoms | 43330 | 977768432 | 43007658 | Institut Joan Guinjoan i Gispert | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | 2024-03-15 | Finalitzat en revisió | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43007658
25008893 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Devesa, 50 | Alcarràs | 25180 | 973795463 | 25008893 | Escola Parc del Saladar |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | #REF! | 2024-04-17 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008893
43008729 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Perllongació carrer B,s/n(Barri Riu Clar | Tarragona | 43006 | 977551888 | 43008729 | CFA Tarragona |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-08 | Finalitzat amb incidència | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-07-15 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008729
43008857 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. d'Astorga, 19 | Reus | 43205 | 977300632 | 43008857 | CFA Reus |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Andres | El replanteig és correcte. | 2024-07-15 | 2024-06-26 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 3 | Igual | 0 | Diferente |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008857
08015259 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Font, s/n | Campins | 8472 | 938475031 | 08015259 | Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 08015259
08022082 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de l'U d'octubre, 2-4 | Montseny | 8460 | 938473071 | 08022082 | Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08022082
08039744 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mosqueroles, 1 bis | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938484788 | 08039744 | Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 08039744
17000056 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Tor, 1 | Albons | 17136 | 972788434 | 17000056 | Escola la Branca - ZER Montgrí |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 17000056
43000226 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Marià Fortuny, s/n | Alió | 43813 | 977613006 | 43000226 | Escola La Barquera - ZER Atzavara |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000226
17000071 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Mancomunitat, 10 | Alp | 17538 | 972144299 | 17000071 | Escola Bac de Cerdanya |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17000071
43000421 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Dr. Trueta, s/n | Arnes | 43597 | 977435467 | 43000421 | Escola La Miranda - ZER Ports-Algars |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43000421
17000381 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ponç-Hug, 12 | Bellcaire d'Empordà | 17141 | 972788035 | 17000381 | Escola El Rajaret - ZER Montgrí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000381
43000652 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Verge del Loreto, 14 | Bràfim | 43812 | 977620436 | 43000652 | Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | [8 empty] | 43000652
43000809 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. les Eres, s/n | Caseres | 43787 | 977431864 | 43000809 | Escola La Gessera - ZER Ports-Algars |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000809
43000184 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joaquin Mir, 32 | L'Aleixar | 43381 | 977815001 | 43000184 | Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 43000184
43002144 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Bassa, s/n | Prat de Comte | 43595 | 977428307 | 43002144 | Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002144
17002880 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Schierbeck, 2 | Puigcerdà | 17520 | 972141026 | 17002880 | Escola Alfons I |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17002880
17005741 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Escoles Pies, 46 | Puigcerdà | 17520 | 972884642 | 17005741 | Institut Pere Borrell | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17005741
17003938 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Torroella, s/n | Ullà | 17140 | 972760616 | 17003938 | Escola Puig Rodó - ZER Montgrí |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17003938
43005637 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Castellví, 14 | Vilabella | 43886 | 977620302 | 43005637 | Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005637
43010621 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr. March, 13 | Vilaplana | 43380 | 977815807 | 43010621 | Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43010621
43005303 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Jordi,1 | Aldover | 43591 | 977473681 | 43005303 | Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005303
25000535 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Mola, 6 | Arties (Naut Aran) | 25598 | 973641501 | 25000535 | Escola Loseron - ZER Val d'Aran |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000535
43000470 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Anton Vidri, s/n | Barberà de la Conca | 43422 | 977887304 | 43000470 | Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43000470
43000512 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. del Priorat, 2 | Bellmunt del Priorat | 43738 | 977830937 | 43000512 | Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000512
43000551 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Hospital, s/n | Benifallet | 43512 | 977462127 | 43000551 | Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43000551
17004293 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Nova, 3 | Biure | 17723 | 972529291 | 17004293 | Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004293
17000603 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Nou, 1 | Boadella i les Escaules | 17723 | 972569127 | 17000603 | Escola Santa Cecília - ZER Les Salines |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000603
17000822 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vilarnadal, s/n | Capmany | 17750 | 972549137 | 17000822 | Escola Els Dòlmens - ZER Requesens |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17000822
17001036 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Arnera, 2 | Darnius | 17722 | 972535494 | 17001036 | Escola Mont-roig - ZER Requesens |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001036
43001498 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joaquim Royo i Vidal, 10 | El Masroig | 43736 | 977825436 | 43001498 | Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001498
25001138 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Afores | Es Bòrdes | 25551 | 973640586 | 25001138 | Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001138
17001085 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Figueres, 18 | Espolla | 17753 | 972563463 | 17001085 | Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001085
25000559 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de Sant Jaume, s/n | Gessa (Naut Aran) | 25598 | 973645817 | 25000559 | Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000559
17002168 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Salines, s/n | Maçanet de Cabrenys | 17720 | 972544242 | 17002168 | Escola Les Salines - ZER Les Salines |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002168
43001851 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. les escoles, s/n | Paüls | 43593 | 977492327 | 43001851 | Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43001851
43001954 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Arnau de Ponç, 42 | Pira | 43423 | 977887489 | 43001954 | Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001954
43005509 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rossend Giol, s/n | Porrera | 43739 | 977828227 | 43005509 | Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005509
43006371 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de la Conca, 29 A bis | Rocafort de Queralt | 43426 | 977898113 | 43006371 | Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006371
25000560 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. dels Estudis, s/n | Salardú (Naut Aran) | 25598 | 973644564 | 25000560 | Escola Ruda - ZER Val d'Aran | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25000560
17003227 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Icària, 17 | Sant Climent Sescebes | 17751 | 972563432 | 17003227 | Escola Sant Sebastià - ZER Requesens |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17003227
43003124 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. d'Artesa, s/n | Solivella | 43412 | 977892361 | 43003124 | Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003124
08017852 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Flor, 66 | Granollers | 8401 | 938795518 | 08017852 | Institut Escola del Treball |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08017852
08037553 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Flor, 64 | Granollers | 8401 | 938794001 | 08037553 | Escola Municipal Salvador Llobet |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08037553
08046475 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Negociant, 79 | La Garriga | 8530 | 938605990 | 08046475 | EA de la Garriga |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08046475
25001059 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Camí de Bor, s/n | Bellver de Cerdanya | 25720 | 973511147 | 25001059 | Escola Mare de Déu de Talló |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001059
43000603 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval del Portell, 1 | Blancafort | 43411 | 977892175 | 43000603 | Escola de Blancafort - ZER Poblet |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43000603
43000639 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Caseres, 50 | Bot | 43785 | 977428246 | 43000639 | Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43000639
43000676 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Major, 78 | Cabacés | 43373 | 977839457 | 43000676 | Escola El Castell - ZER Montsant |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000676
43000688 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr. Adserà, s/n | Cabra del Camp | 43811 | 977631195 | 43000688 | Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43000688
17000937 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Figueres, s/n | Cistella | 17741 | 972546585 | 17000937 | Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000937
17000950 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Mar, 77 | Colera | 17469 | 972389010 | 17000950 | Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000950
43000950 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Calvari, 1 | Corbera d'Ebre | 43784 | 977421102 | 43000950 | Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43000950
17001024 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Raval, 8 | Cruïlles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 17116 | 972640569 | 17001024 | Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001024
43001942 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de Catalunya, 4 | El Pinell de Brai | 43594 | 977426216 | 43001942 | Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43001942
43005492 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Darrera Vila, s/n | El Pont d'Armentera | 43817 | 977638065 | 43005492 | Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43005492
17002879 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lloia, 2 | El Port de la Selva | 17489 | 972126432 | 17002879 | Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17002879
43001115 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, 4 | Figuerola del Camp | 43811 | 977631053 | 43001115 | Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43001115
17001371 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Gran, 26 | Garrigàs | 17476 | 972547465 | 17001371 | Escola de Garrigàs - ZER Empordà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001371
08022720 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Pedra del Diable, s/n | Parets del Vallès | 8150 | 935621203 | 08022720 | Escola Municipal Pau Vila |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08022720
43005339 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Escoles, 1 | La Bisbal de Falset | 43372 | 977819243 | 43005339 | Escola Montsant - ZER Montsant |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005339
17002715 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Sant Francesc d'Assís, s/n | La Pera | 17120 | 972488540 | 17002715 | Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002715
43000871 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Pompeu Fabra, s/n | La Sénia | 43560 | 977713265 | 43000871 | Escola Maria Jesús Ortí i Abella |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43000871
17002776 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Carles Jordà, 2 | Pont de Molins | 17706 | 972529038 | 17002776 | Escola Tramuntana - ZER Empordà |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002776
17003631 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Catalunya, 2 | Sant Sadurní de l'Heura (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 17116 | 972641717 | 17003631 | Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003631
17003941 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Tramuntana, 19 | Ullastret | 17114 | 972760303 | 17003941 | Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17003941
17004244 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Figueres, 2 | Vilanant | 17743 | 972547061 | 17004244 | Escola Tramuntana - ZER Empordà |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004244
43005017 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, s/n | Vilaverd | 43490 | 977876021 | 43005017 | Escola del Montgoi - ZER Poblet |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005017
43005081 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Mestre Garcia, 1 | Vimbodí (Vimbodí i Poblet) | 43430 | 977878244 | 43005081 | Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005081
43000792 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. Carrasclet, s/n | Capçanes | 43776 | 977178317 | 43000792 | Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43000792
43005455 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. al Masroig, s/n | El Molar | 43736 | 977825472 | 43005455 | Escola Pius XII - ZER L'Aglà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005455
43001334 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Carretera, s/n | Els Guiamets | 43777 | 977413037 | 43001334 | Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001334
25001539 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. de La Closa, 7 | Esterri d'Àneu | 25580 | 973626048 | 25001539 | Escola La Closa |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 25001539
43001310 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Piro, s/n | Gratallops | 43737 | 977839437 | 43001310 | Escola Llicorella - ZER L'Aglà |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001310
43001097 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra de Camposines, 4 | La Fatarella | 43781 | 977413610 | 43001097 | Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43001097
43002016 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Bassa, 66 | La Pobla de Massaluca | 43783 | 977439729 | 43002016 | Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002016
43010839 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Gratallops, s/n | La Vilella Baixa | 43374 | 977839025 | 43010839 | Escola Serra Major - ZER L'Aglà |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43010839
43001383 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Baixada de la Font, 14 | Marçà | 43775 | 977178216 | 43001383 | Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43001383
43005650 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. de Gandesa, s/n | Vilalba dels Arcs | 43782 | 977438306 | 43005650 | Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005650
08052876 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Peons Caminers, 25 | Argentona | 8310 | 937974610 | 08052876 | Institut d'Argentona |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08052876
08052980 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Mil·lenari, 19 | Montmeló | 8160 | 935799723 | 08052980 | Institut Montmeló |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | [8 empty] | 08052980
08052992 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Passeig d'Europa, 65 | Pineda de Mar | 8397 | 937693776 | 08052992 | Institut Euclides |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 08052992
25001254 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Moragues, s/n | Castelldans | 25154 | 973120317 | 25001254 | Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25001254
25001333 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | C. DELS PAÏSOS CATALANS, S/N | CERVIÀ DE LES GARRIGUES | 25460 | 973178148 | 25001333 | Escola El Cérvol - ZER Riu Set |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001333
43001127 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Salvador Espriu, 2 | Flix | 43750 | 977411045 | 43001127 | Escola Enric Grau i Fontserè |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43001127
43001280 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Riu, 9 | Ginestar | 43748 | 977409380 | 43001280 | Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43001280
17001449 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. d'Isabel la Catòlica, 24 | Girona | 17002 | 972202186 | 17001449 | Escola Annexa - Joan Puigbert |  | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | [8 empty] | 17001449
25001886 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Portal, 26 | Isona (Isona i Conca Dellà) | 25650 | 973664072 | 25001886 | Escola Aeso - ZER Pallars Jussà |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001886
43001462 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sant Isidre, s/n | La Masó | 43143 | 977637501 | 43001462 | Escola Els Til·lers - ZER El Francolí |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43001462
25008765 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Únic, s/n | La Plana de Mont-ros (La Torre de Cabdella) | 25515 | 973663014 | 25008765 | Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25008765
43005546 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pages, s/n | La Riba | 43450 | 977876106 | 43005546 | Escola de La Riba - ZER El Francolí |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005546
25000146 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ntra. Sra. Montserrat | L'Albagés | 25155 | 973121200 | 25000146 | Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000146
25000171 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Catalunya,17 | L'Albi | 25450 | 973175505 | 25000171 | Escola Els Aubis - ZER Riu Set |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25000171
17002065 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Del Quintà, 2 | Llanars | 17869 | 972130019 | 17002065 | Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002065
43012903 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Major, 4 | Mont-ral | 43364 |  | 43012903 | Escola El Bosc - ZER El Francolí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43012903
17005029 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de les Mines, 13 | Ogassa | 17861 | 972721315 | 17005029 | Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005029
43004517 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rosari, 25, baixos | Picamoixons (Valls) | 43491 | 977606859 | 43004517 | Escola Rocabruna - ZER El Francolí |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43004517
43002053 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Nou, 94 | Poboleda | 43376 | 977827127 | 43002053 | Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43002053
43005510 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pau Picasso, s/n | Prades | 43364 | 977868011 | 43005510 | Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43005510
43005534 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Júlia Pellisa, s/n | Rasquera | 43513 | 977409404 | 43005534 | Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43005534
25010231 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, 2 | Salàs de Pallars | 25693 | 973676274 | 25010231 | Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25010231
17003616 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Ter, 2-4 | Sant Pau de Segúries | 17864 | 972747156 | 17003616 | Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17003616
43004487 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Verge de Montserrat, 2 | Ulldemolins | 43363 | 977561680 | 43004487 | Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43004487
17004219 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. De les Escoles, 2 | Vilallonga de Ter | 17869 | 972740025 | 17004219 | Escola La Daina - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004219
25005107 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Lleida, s/n | Vinaixa | 25440 | 973175013 | 25005107 | Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25005107
25000183 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 37 | Alcanó | 25162 | 973136276 | 25000183 | Escola La Dula - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000183
25000274 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | camí de Sunyer, s/n | Alfés | 25161 | 973136431 | 25000274 | Escola d'Alfés - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000274
25000286 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Carretera | Algerri | 25130 | 973426111 | 25000286 | Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000286
25001278 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Sant Antoni, s/n | Castelló de Farfanya | 25136 | 973428100 | 25001278 | Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001278
43005376 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Enseula, 7 | Duesaigües | 43773 | 977834417 | 43005376 | Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005376
43005388 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Escoles, s/n | Freginals | 43558 | 977572700 | 43005388 | Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005388
43005418 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. del Molí, 42 | Godall | 43516 | 977738054 | 43005418 | Escola Sant Salvador - ZER Montsià |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005418
25001795 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Professor Gimeno, 1 | Ivars de Noguera | 25122 | 973761336 | 25001795 | Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001795
43005391 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Catalunya, 2-4 | La Galera | 43515 | 977719368 | 43005391 | Escola Sant Llorenç - ZER Montsià |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005391
25002957 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Els Banys, s/n | Les | 25540 | 973647300 | 25002957 | Escola Estudi Alejandro Casona | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25002957
43001395 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Afores, s/n | Mas de Barberans | 43514 | 977739135 | 43001395 | Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 43001395
43001437 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de la Galera, s/n | Masdenverge | 43878 | 977719199 | 43001437 | Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43001437
17002764 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 7 | Planoles | 17535 | 972736201 | 17002764 | Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002764
43004931 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Juan Manuel Muñoz Rodriguez, 5 | Salou | 43840 | 977382302 | 43004931 | Escola Santa Maria del Mar |  | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | [8 empty] | 43004931
25004115 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Escoles, s/n | Sarroca de Lleida | 25175 | 973126286 | 25004115 | Escola La Roca - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004115
25004413 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Sunyer | 25174 | 973136464 | 25004413 | Escola de Sunyer - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004413
43003616 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Valls, 45 | Tarragona | 43007 | 977211758 | 43003616 | CEE San Rafael |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003616
25004656 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escoles, s/n | Torrebesses | 25176 | 973126212 | 25004656 | Escola de Torrebesses - ZER L'Eral |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25004656
17003537 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Puig Estela, 15 | Vallfogona de Ripollès | 17862 | 972702073 | 17003537 | Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003537
43004888 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Escoles, 1 | Vilanova d'Escornalbou | 43311 | 977837670 | 43004888 | Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 43004888
43004979 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Tarragona, 9 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977390616 | 43004979 | Escola Torroja i Miret |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | [8 empty] | 43004979
43005005 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Requet de Fèlix, 22 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391921 | 43005005 | Escola Sant Bernat Calvó |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | [8 empty] | 43005005
08053455 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Manuel Raspall, núm. 95 | Cardedeu | 8440 | 938711896 | 08053455 | Escola Les Aigües |  | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | [8 empty] | 08053455
08053030 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Sant Jordi, s/n (Ap. correus 128) | La Roca del Vallès | 8430 | 938422414 | 08053030 | Institut de la Roca del Vallès |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 08053030
08053108 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Reguissol, 1 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938482625 | 08053108 | Institut Reguissol |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08053108
25000584 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Catalunya, 40 | Anglesola | 25320 | 973308452 | 25000584 | Escola Santa Creu |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25000584
25001096 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Lleida, 15 | Benavent de Segrià | 25132 | 973777517 | 25001096 | Escola Sant Joan | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25001096
43003951 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. d'en Gasol, 62 | Bítem (Tortosa) | 43510 | 977596538 | 43003951 | Escola Bítem - ZER Riu Avall |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43003951
25001436 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Carretera, s/n | Cubells | 25737 | 973459180 | 25001436 | Escola Sol Naixent - ZER El Romaní | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25001436
43005479 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Major, s/n | La Palma d'Ebre | 43370 | 977819074 | 43005479 | Escola 1 d'Abril - ZER Ebre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005479
25000675 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Mare de Déu | La Sentiu de Sió | 25617 | 973424100 | 25000675 | Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25000675
25003056 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Major, 1 | Lles de Cerdanya | 25726 | 973515245 | 25003056 | Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25003056
25003263 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. Pere Sarret, s/n | Martinet (Montellà i Martinet) | 25724 | 973515154 | 25003263 | Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25003263
25003275 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Tossal, s/n | Montellà (Montellà i Martinet) | 25725 | 973515177 | 25003275 | Escola Ridolaina |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003275
25003241 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Canalejas, 19 | Montgai | 25616 | 973430131 | 25003241 | Escola Colomina - ZER El Romaní |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003241
25005983 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. La Font, 1 | Prats i Sansor | 25721 | 972144109 | 25005983 | Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25005983
25003846 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. del Puig, s/n | Prullans | 25727 | 973510671 | 25003846 | Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25003846
43002661 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Agustí, s/n | Riba-roja d'Ebre | 43790 | 977416155 | 43002661 | Escola Sant Agustí - ZER Ebre |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 43002661
43003801 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Calvari, 46 | Tivenys | 43511 | 977496067 | 43003801 | Escola La Pineda - ZER Riu Avall |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43003801
17004049 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 1 | Ventalló | 17473 | 972793006 | 17004049 | Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17004049
17004128 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de les Escoles, 3 | Viladamat | 17137 | 972765082 | 17004128 | Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004128
17004220 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 5 | Vilamacolum | 17474 | 621227231 | 17004220 | Escola Els Valentins - ZER Tramuntana |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004220
25005053 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Raval | Vilanova de Meià | 25735 | 973415084 | 25005053 | Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25005053
17004281 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. Pompeu Fabra, 4-6 | Vilobí d'Onyar | 17185 | 972473286 | 17004281 | Escola Josep Madrenys | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17004281
08053406 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sabadell, 45 | Mollet del Vallès | 8100 | 935445283 | 08053406 | Escola Can Besora |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08053406
43003941 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Santa Teresa, 4-8 | Jesús (Tortosa) | 43590 | 977500817 | 43003941 | CEE Sant Jordi |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003941
43003835 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de les Escoles, 18 | La Serra d'Almós (Tivissa) | 43746 | 977417400 | 43003835 | Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003835
25004188 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Dr. Iglesias Navarri, 27 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973350403 | 25004188 | Institut Joan Brudieu |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004188
25000951 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Belianes | 25266 | 973331118 | 25000951 | Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000951
25000985 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores, s/n | Bell-lloc d'Urgell | 25220 | 973560611 | 25000985 | Escola Ramon Farrerons |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 25000985
43005406 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Afores, s/n | Garcia | 43749 | 977402028 | 43005406 | Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005406
43005601 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Era, s/n | La Torre de l'Espanyol | 43792 | 977405425 | 43005601 | Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43005601
25005892 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Maldà | 25266 | 973331152 | 25005892 | Escola Maldanell - ZER Riu Corb |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25005892
25003809 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Catalunya | Preixana | 25263 | 973321446 | 25003809 | Escola Montalbà - ZER Riu Corb |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003809
25004103 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. les Escoles, s/n | Sant Martí de Maldà (Sant Martí de Riucorb) | 25344 | 973331100 | 25004103 | Escola El Tallat - ZER Riu Corb |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25004103
43005108 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Torre, s/n | Vinebre | 43792 | 977405574 | 43005108 | Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005108
08054401 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Penyafort, s/n | Cardedeu | 8440 | 938444322 | 08054401 | Institut El Sui |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 08054401
08054113 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Antoni Solís, 2 bis | Mataró | 8301 | 937556294 | 08054113 | Escola Anxaneta |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 08054113
08054034 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Cesc Bas, 3 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705343 | 08054034 | Institut Gallecs |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08054034
43005315 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Afores, s/n | Alfara de Carles | 43528 | 977455062 | 43005315 | Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005315
17005182 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Espriu, s/n | Banyoles | 17820 | 972574465 | 17005182 | Escola Can Puig |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17005182
25003676 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 7 | Bellaguarda | 25163 | 973124075 | 25003676 | Escola Els Set Focs - ZER Elaia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25003676
25001126 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 5 | Bovera | 25178 | 973133536 | 25001126 | Escola Vallmajor - ZER Elaia |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25001126
43005674 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Tarragona, s/n | El Raval de Crist (Roquetes) | 43520 | 977503008 | 43005674 | Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43005674
43005625 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Rioja, 9 | Els Reguers (Tortosa) | 43527 | 977474101 | 43005625 | Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005625
17005042 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Miró i Ferrà, 10 | Girona | 17007 | 972213118 | 17005042 | Institut Carles Rahola i Llorens |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | [8 empty] | 17005042
25001710 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. les Escoles, 3 | La Granadella | 25177 | 973133368 | 25001710 | Escola de la Granadella - ZER Elaia |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001710
08055117 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mossèn Jacint Verdaguer, s/n | Pineda de Mar | 8397 | 937671509 | 08055117 | Escola Sant Jordi |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08055117
08055087 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Montserrat, 28 | Sant Celoni | 8470 | 938674175 | 08055087 | CFA Baix Montseny |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08055087
08054411 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'Església, 66 | Vallgorguina | 8471 | 932692398 | 08054411 | Escola Vallgorguina |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | 08054411
25001229 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Sant Isidre, 14 | Camarasa | 25613 | 973420158 | 25001229 | Escola Dos Rius - ZER El Jonc |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001229
43009217 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pl. del Jardí, s/n | El Poblenou del Delta (Amposta) | 43870 | 977744705 | 43009217 | Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009217
43005613 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Major, 219 | Els Muntells (Sant Jaume d'Enveja) | 43879 | 977479064 | 43005613 | Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005613
17005248 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mas Clarà, 23-31 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972642910 | 17005248 | Escola Mas Clarà |  | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | [8 empty] | 17005248
43005145 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. de l'Estació, 2 | La Pobla de Montornès | 43761 | 977648259 | 43005145 | Escola Els Ametllers |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43005145
25008935 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Joaquim Lluch i Rovira, 1 | La Ràpita (Vallfogona de Balaguer) | 25617 | 973445018 | 25008935 | Escola La Ràpita - ZER El Jonc |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25008935
43005157 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Alzinar, s/n | La Riera de Gaià | 43762 | 977655539 | 43005157 | Escola Montoliu |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | [8 empty] | 43005157
25006148 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. dels Banys, s/n | Les | 25540 | 973647242 | 25006148 | Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 25006148
25001141 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Diagonal, s/n | Les Borges Blanques | 25400 | 973142328 | 25001141 | Escola Joan XXIII |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25001141
43005698 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Hernán Cortés, s/n | Les Cases d'Alcanar (Alcanar) | 43569 | 977737377 | 43005698 | Escola Marjal - ZER Mediterrània |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005698
25003135 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Empit del Vall, 10 | Menàrguens | 25139 | 973181042 | 25003135 | Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25003135
25005144 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, s/n | Sort | 25560 | 973620222 | 25005144 | Escola Àngel Serafí i Casanovas |  | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 25005144
43005169 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Méndez Núñez, 14 | Tarragona | 43004 | 977234316 | 43005169 | Escola Pau Delclòs |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 43005169
43005121 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí del Montroig, 4 | Vinyols i els Arcs | 43391 | 977768480 | 43005121 | Escola Santa Caterina |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43005121
08056021 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Nou, 34 | Montmeló | 8160 | 935720997 | 08056021 | CFA de Montmeló |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08056021
08057047 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. d'Orient, 9 | Pineda de Mar | 8397 | 937671560 | 08057047 | CFA Natura |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08057047
08057072 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de les Escoles, 1 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938482573 | 08057072 | CFA Ferran Soldevila |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08057072
43009473 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Racó del Castell, 2 | Amposta | 43870 | 977703474 | 43009473 | EA Esardi |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009473
25001266 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. del Calvari, s/n | Castellnou de Seana | 25265 | 973322202 | 25001266 | Escola L'Estel - ZER Vent Serè |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25001266
25001357 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores | Ciutadilla | 25341 | 973303336 | 25001357 | Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001357
25006240 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Barri Aragó, s/n | El Pont de Suert | 25520 | 973690040 | 25006240 | Institut El Pont de Suert |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006240
25001758 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. La Salud, s/n | Guimerà | 25341 | 973303340 | 25001758 | Escola de Guimerà - ZER Guicivervi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001758
08057059 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Manuel de Falla, 1 | Vilassar de Mar | 8340 | 937593694 | 08057059 | CFA Els Ametllers |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08057059
43009527 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Lluís Companys, 17 | Móra la Nova | 43770 | 977400523 | 43009527 | EA Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny Josep Casadó |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009527
25004863 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Jardí | Verdú | 25340 | 973348104 | 25004863 | Escola Jardí - ZER Guicivervi |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 25004863
25006239 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Ctra. de Betren, s/n | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25530 | 973643761 | 25006239 | Institut d'Aran |  | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | [8 empty] | 25006239
25004966 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ramon Perelló, 1 | Vilagrassa | 25330 | 973500388 | 25004966 | Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25004966
25005077 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ponent, s/n | Vila-sana | 25245 | 973711582 | 25005077 | Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25005077
25001424 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Calvari, s/n | Corbins | 25137 | 973190512 | 25001424 | Escola Sol Ixent |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25001424
43010311 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Comarques Catalanes, 103 | Móra d'Ebre | 43740 | 977402779 | 43010311 | CFA Ribera d'Ebre |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010311
17005340 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pare Antoni Soler, 1-3 | Olot | 17800 | 972262403 | 17005340 | EA d'Olot |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005340
17005339 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Dionís, 40-42 | Salt | 17190 | 972241410 | 17005339 | CFA Les Bernardes |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005339
43009771 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Hernan Cortés, 15 | Tortosa | 43500 | 977588995 | 43009771 | CFA Tortosa |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009771
08057242 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de la Riera, 25 | Sant Andreu de Llavaneres | 8392 | 937928186 | 08057242 | Escola Serena Vall |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 08057242
08057254 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Eulàlia, 93-99 | Vilassar de Mar | 8340 | 937500708 | 08057254 | Institut Pere Ribot |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 08057254
43007233 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Salvador Espriu, 1 | Flix | 43750 | 977410459 | 43007233 | Institut de Flix | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43007233
25001722 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Barcelona, s/n | La Granja d'Escarp | 25185 | 973782072 | 25001722 | Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25001722
43005467 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Raval dels Hostalets, s/n | La Nou de Gaià | 43763 | 977655390 | 43005467 | Escola Les Codinetes |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | [8 empty] | 43005467
43005480 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Guillem de Montoliu, s/n | La Pobla de Mafumet | 43140 | 977840851 | 43005480 | Escola Mare de Déu del Lledó |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | [8 empty] | 43005480
25001473 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Catalunya, s/n | L'Espluga Calba | 25410 | 973156258 | 25001473 | Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25001473
25003019 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Raval, s/n | Llardecans | 25179 | 973130236 | 25003019 | Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003019
25003123 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Eliseo Sales, s/n | Maials | 25179 | 973130075 | 25003123 | Escola Otogesa - ZER L'Oliver |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25003123
25003111 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Nou, s/n | Massalcoreig | 25184 | 973793596 | 25003111 | Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 25003111
17005352 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Nàpols, 22 | Palamós | 17230 | 972602344 | 17005352 | Institut de Palamós |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | [8 empty] | 17005352
25005910 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Creu, s/n | Puiggròs | 25420 | 973143016 | 25005910 | Escola Abat Ruera - ZER Pedrera |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25005910
43008420 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Anselm Clavé, 8 | Roquetes | 43520 | 977502833 | 43008420 | Institut Roquetes |  | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | [8 empty] | 43008420
17005364 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ponent, 15-19 | Roses | 17480 | 972150567 | 17005364 | Institut Cap Norfeu |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 17005364
25006288 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Bisbe Iglesias, 5 | Tremp | 25620 | 973650836 | 25006288 | Institut de Tremp |  | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | [8 empty] | 25006288
25008984 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pg. de la Conca de Tremp, 5 | Tremp | 25620 | 973652066 | 25008984 | CFA Tremp |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008984
08058441 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Santa Maria del Camí, 54 | La Garriga | 8530 | 938717049 | 08058441 | Escola Giroi |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08058441
08058374 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Eulàlia, 101-103 | Vilassar de Mar | 8340 | 937542015 | 08058374 | Escola Els Alocs |  | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 08058374
43008754 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Madrid, 35-49 | Amposta | 43870 | 977700043 | 43008754 | CFA Sebastià Juan Arbó |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008754
17005650 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Pla, s/n | Cassà de la Selva | 17244 | 972460630 | 17005650 | Institut de Cassà de la Selva | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17005650
25004231 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de les Escoles, s/n | El Soleràs | 25163 | 973133455 | 25004231 | Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25004231
25001916 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. de l'Esport, s/n | Juncosa | 25165 | 973128111 | 25001916 | Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25001916
43005522 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de setembre, s/n | Pratdip | 43320 | 977566033 | 43005522 | Escola Santa Marina | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005522
43005558 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Nou, 1 | Riudecanyes | 43771 | 977834372 | 43005558 | Escola Sant Mateu |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | [8 empty] | 43005558
43005561 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. d'Alforja, s/n | Riudecols | 43390 | 977560023 | 43005561 | Escola Mare de Déu del Roser |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43005561
43005571 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Prat de la Riba, 3 | Rodonyà | 43812 | 977628352 | 43005571 | Escola Les Comes |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 43005571
17005376 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Salvador Espriu, s/n | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972842105 | 17005376 | Institut de Santa Coloma de Farners | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17005376
08059044 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Estació, 28 | La Llagosta | 8120 | 935744981 | 08059044 | CFA La Llagosta |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08059044
08059093 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Pla de l'Església, s/n(Hortsavinyà) | Tordera | 8490 | 937443327 | 08059093 | Escola d'Hortsavinyà |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 08059093
25003238 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Buenos Aires, s/n | Butsènit (Montgai) | 25315 | 973430166 | 25003238 | Escola de Butsènit - ZER El Sió |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003238
25001928 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Prat de la Riba, s/n | Juneda | 25430 | 973150101 | 25001928 | Escola Manuel Ortiz i Castelló |  | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | [8 empty] | 25001928
43008511 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Abel Ferrater, s/n | La Selva del Camp | 43470 | 977845930 | 43008511 | Institut Joan Puig i Ferreter |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 43008511
25003810 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. 1 d'octubre, s/n | Preixens | 25316 | 973392229 | 25003810 | Escola de Preixens - ZER El Sió |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003810
25003858 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores | Puigverd d'Agramunt | 25318 | 973392510 | 25003858 | Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003858
43008432 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de l'Institut, s/n | Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 43007 | 977213248 | 43008432 | Institut Sant Pere i Sant Pau |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43008432
25006291 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Joaquim Sostres, s/n | Sort | 25560 | 973620888 | 25006291 | Institut Hug Roger III |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006291
43007661 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Camí del Moro, 28-40 | Torredembarra | 43830 | 977642402 | 43007661 | Institut Ramon de la Torre | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43007661
08060009 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Consell de Cent, s/n | Sant Feliu de Codines | 8182 | 938662755 | 08060009 | Institut Manuel Carrasco i Formiguera |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 08060009
08059809 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Catalunya, 112(Res. Alba) | Sant Fost de Campsentelles | 8105 | 935796266 | 08059809 | Escola El Roure |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08059809
08060253 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. dels Bous, 5 | Mataró | 8301 | 937962984 | 08060253 | CFA Can Marfà |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08060253
08060265 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Torras i Bages, 16 | Premià de Mar | 8330 | 937510548 | 08060265 | CFA Premià de Mar |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 38 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08060265
08060836 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Ferrer de Canet, 11-13 | Canet de Mar | 8360 | 937943879 | 08060836 | Escola Turó del Drac |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | [8 empty] | 08060836
08060903 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de Can Ribes, s/n | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8415 | 938657682 | 08060903 | Escola El Colomer |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 08060903
08060423 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | camí de Mas Prats, s/n | Palafolls | 8389 | 937620087 | 08060423 | Escola Mas Prats |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 08060423
43010773 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Valentins, 20-26 | Amposta | 43870 | 977701840 | 43010773 | Escola Consol Ferré |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [8 empty] | 43010773
43010888 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. França, 19-21 | Amposta | 43870 | 977707849 | 43010888 | Institut de Tecnificació |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010888
17005662 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Benejam, 1 | Blanes | 17300 | 972331005 | 17005662 | Institut Serrallarga |  | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005662
17005731 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Malgrat, 13 | Blanes | 17300 | 972331460 | 17005731 | Institut S'Agulla |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005731
43008547 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Bardina, 1 | Cambrils | 43850 | 977368348 | 43008547 | Escola Cambrils |  | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 43008547
25004085 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Zona Esportiva, s/n | Els Hostalets (Ribera d'Ondara) | 25213 | 973540086 | 25004085 | Escola Vall Ondara - ZER La Segarra |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25004085
25003500 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Ajuntament | Els Plans de Sió | 25212 | 973520276 | 25003500 | Escola de les Pallargues - ZER La Segarra |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003500
25007025 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. la Closa, 7 | Esterri d'Àneu | 25580 | 973626146 | 25007025 | Institut Morelló |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25007025
25003202 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Torregrossa km. 1,9 | Mollerussa | 25230 | 973600359 | 25003202 | Institut Mollerussa |  | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 36 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 25003202
25003305 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Creu, s/n | Montoliu de Lleida | 25172 | 973720534 | 25003305 | Escola Sant Isidre - ZER La Coma |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25003305
25004024 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. de Ronda, s/n | Sanaüja | 25753 | 973476136 | 25004024 | Escola de Sanaüja - ZER La Segarra |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004024
25004401 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mare de Déu del Roser | Sudanell | 25173 | 973258133 | 25004401 | Escola El Roser - ZER La Coma |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 25004401
43011170 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Rubí, 16 | Tortosa | 43500 | 877060058 | 43011170 | Institut Cristòfol Despuig |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 43011170
43008523 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977394244 | 43008523 | Institut Vila-seca | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43008523
08060915 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Castell de Montbui, 11 | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8415 | 938656890 | 08060915 | Institut Maria de Bell-lloc |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 08060915
08060991 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de l'Església, s/n | La Roca del Vallès | 8430 | 938799026 | 08060991 | Escola Mogent |  | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | [8 empty] | 08060991
08061026 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Montserrat Roig, s/n | Vilanova del Vallès | 8410 | 938458426 | 08061026 | Escola La Falguera |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 10 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 08061026
25003652 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Catalunya, 1 | El Poal | 25143 | 973716227 | 25003652 | Escola El Roser - ZER Plaurcén |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003652
25003792 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | La Portella | 25134 | 973186103 | 25003792 | Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003792
25008558 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de Capdevila, 29 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973354446 | 25008558 | EOI de La Seu d'Urgell |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 25008558
25008583 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de Capdevila, 29-35 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973360604 | 25008583 | CFA La Seu d'Urgell |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008583
17005893 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Toledo, s/n | Olot | 17800 | 972267012 | 17005893 | Institut Bosc de la Coma |  | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17005893
25004221 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Carretera, s/n | Sidamon | 25222 | 973717021 | 25004221 | Escola El Timó - ZER Plaurcén |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25004221
25004759 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. del Dr. Serés, s/n | Torre-serona | 25131 | 973751619 | 25004759 | Escola El Roser - ZER Alt Segrià |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25004759
25005065 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Catalunya, s/n | Vilanova de Segrià | 25133 | 973777353 | 25005065 | Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 25005065
25003861 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Lleida, 1 | Puigverd de Lleida | 25153 | 973167336 | 25003861 | Escola Sant Jordi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25003861
25004073 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Santuari | Sant Ramon | 25215 | 973524281 | 25004073 | Escola Mare de Déu de la Mercè |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25004073
25004462 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ramon y Cajal, 8 | Tàrrega | 25300 | 973310648 | 25004462 | Escola Jacint Verdaguer |  | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | [8 empty] | 25004462
25004498 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Tarragona, 2 | Tàrrega | 25300 | 973310836 | 25004498 | Institut Manuel de Pedrolo |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 25004498
25008741 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | ctra. del Túnel, 2 | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25530 | 973641364 | 25008741 | CFA Val d'Aran |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008741
25009681 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Aigüestortes, s/n | El Pont de Suert | 25520 |  | 25009681 | CFA del Pont de Suert |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25009681
25004528 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Centenari, s/n | Tàrrega | 25300 | 973310486 | 25004528 | EA Ondara | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-26 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25004528
08061221 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Veneçuela, 86 | Granollers | 8402 | 938499888 | 08061221 | CFA Vallès |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08061221
08061658 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. del Canigó, 7 | Mataró | 8303 | 937964801 | 08061658 | CFA Can Noè |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08061658
08062043 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. d'Espanya, 116 | Parets del Vallès | 8150 | 935738690 | 08062043 | CFA Parets del Vallès |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062043
25001199 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Margalida, 2 | Bossòst | 25550 | 973647200 | 25001199 | Escola Sant Ròc | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25001199
43008781 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Horta de Santa Maria, 14 | Cambrils | 43850 | 977361350 | 43008781 | CFA Rosa dels Vents |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008781
08061117 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Charles Darwin, 19 | Teià | 8329 | 935407844 | 08061117 | Institut Turó d'en Baldiri |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 08061117
25010361 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pça. de les Pobles, s/n | La Pobla de Segur | 25500 | 973681590 | 25010361 | Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010361
25009186 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de l'Orri, 66 | La Seu d'Urgell | 25700 |  | 25009186 | Institut La Valira |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 25009186
43008882 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Terol, 1 (Mas Carandell. Barri Gaudi) | Reus | 43206 | 977010850 | 43008882 | CFA Marta Mata |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008882
25008467 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Alberg Era Garona | Salardú (Naut Aran) | 25598 | 973644595 | 25008467 | EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008467
43008778 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Ramon i Cajal, 70 | Tarragona | 43001 | 977242833 | 43008778 | CFA Fòrum |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008778
08061087 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Lola Anglada, s/n | Montgat | 8390 | 934694266 | 08061087 | Escola Marina |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08061087
08061099 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de la Ciutadella, s/n | Palafolls | 8389 | 937652223 | 08061099 | Institut Font del Ferro |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08061099
08061038 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Camí de Vilassar/ c. El Terral | Vilanova del Vallès | 8410 | 938456374 | 08061038 | Institut de Vilanova del Vallès |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08061038
43009497 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Martí i Pol, 2 | Alcover | 43460 | 977760839 | 43009497 | Institut Fonts del Glorieta |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43009497
43010669 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Mestre J. Suñer, 1-37 | Amposta | 43870 | 977701556 | 43010669 | EOI d'Amposta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010669
43012113 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. del Cós, 8 | Batea | 43786 | 977430016 | 43012113 | Institut Escola Mare de Déu del Portal |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43012113
43012307 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. Jesús-Roquetes, s/n | Jesús (Tortosa) | 43590 | 977502316 | 43012307 | Institut Escola Daniel Mangrané |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 2 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43012307
17005911 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Senyora de Rossell, 28-30 | Lloret de Mar | 17310 | 972370385 | 17005911 | Institut Ramon Coll i Rodés | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 32 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17005911
43010980 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de les Comarques Catalanes, 103 | Móra d'Ebre | 43740 | 977414357 | 43010980 | EOI Ribera d'Ebre |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010980
17005704 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Barcelona, 57 | Ripoll | 17500 | 972701150 | 17005704 | Institut Abat Oliba |  | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 43 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | [8 empty] | 17005704
43013117 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. Poble Nou, km. 6,435 | Sant Carles de la Ràpita | 43540 |  | 43013117 | Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43013117
43009230 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Guillem Oliver, 3 | Tarragona | 43005 | 977232947 | 43009230 | Escola Tarragona | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43009230
25004531 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Gabriel de Tàrrega, s/n | Tàrrega | 25300 | 973310700 | 25004531 | Escola Àngel Guimerà |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 25004531
25004607 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Vall, 7 | Torà | 25750 | 973473660 | 25004607 | Escola Sant Gil | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25004607
43012435 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | rbla. Pompeu Fabra, 46-50 | Tortosa | 43500 |  | 43012435 | A. Hospitalària Hospital de Dia de Tortosa |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43012435
25004802 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Hospital, 16-18 | Tremp | 25620 | 973650235 | 25004802 | María Inmaculada |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004802
08062468 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rosselló, 37 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938402653 | 08062468 | CFA Bellavista |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062468
08062407 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Hospital, 31 | Mataró | 8301 | 937582826 | 08062407 | A. Hospitalària Hospital de Dia Infanto-Juvenil |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 08062407
08062511 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Cugat, 169-173 | Mataró | 8302 | 937987375 | 08062511 | CFA Alarona |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062511
43009977 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Camí de l'Oliverot, s/n | Altafulla | 43893 | 977651662 | 43009977 | Institut d'Altafulla |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009977
08062523 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Barcelona, 2 | Montornès del Vallès | 8170 | 935682005 | 08062523 | CFA Marinada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062523
17006083 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santa Clara, 55 | Castelló d'Empúries | 17486 | 972250768 | 17006083 | Institut Castelló d'Empúries |  | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006083
08061105 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí del Padró | Sant Vicenç de Montalt | 8394 | 937914748 | 08061105 | Escola Sot del Camp |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | [8 empty] | 08061105
17005923 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santa Caterina, 137 | Torroella de Montgrí | 17257 | 972759242 | 17005923 | Institut Montgrí |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 17005923
25004747 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Canal, 20 | Torres de Segre | 25170 | 973796335 | 25004747 | Escola Carrassumada |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004747
43005182 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. de l'Aldea a Tortosa, 135 | Tortosa | 43500 | 977597220 | 43005182 | Mercè Pla |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005182
25004851 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Sant Miquel, 4 | Vallfogona de Balaguer | 25680 | 973432214 | 25004851 | Escola Salvador Espriu |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25004851
08062717 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les escoles, 12 | Cabrils | 8348 | 937531198 | 08062717 | Institut Cabrils |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | [8 empty] | 08062717
08062729 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ramon i Cajal, 58 | Cardedeu | 8440 | 938713866 | 08062729 | Institut Pla Marcell |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 08062729
08062730 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. del Dr. Joan Cardona, s/n | Dosrius | 8319 | 937919564 | 08062730 | Institut Els Roures |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062730
08062791 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Can Llobera, s/n | Sant Pere de Vilamajor | 8458 | 938610194 | 08062791 | Institut Vilamajor |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 08062791
08062808 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Sot del Camp, 1-3 | Sant Vicenç de Montalt | 8394 | 671718129 | 08062808 | Institut Esteve Albert |  | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062808
43010116 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Camí de Riudoms, 13 | Reus | 43201 | 977326499 | 43010116 | A. Hospitalària Hospital de Dia |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43010116
25009800 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Bassa, s/n | Torrelameu | 25138 |  | 25009800 | Escola Torrelameu - ZER Argelaga |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25009800
43010074 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. del Pla, 37-A (Casa Caritat) | Valls | 43800 | 977612010 | 43010074 | CFA Valls |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010074
25005016 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pare Pacífic, 16 | Vilanova de Bellpuig | 25264 | 973324334 | 25005016 | Escola Marinada |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005016
25005090 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Major, 1 | Vilanova de la Barca | 25690 | 973191177 | 25005090 | Escola Mestral - ZER Argelaga |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25005090
43010086 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sant Pere, 25 (cant. pl. Estudi, 1) | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391811 | 43010086 | CFA Vilaseca |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010086
25005119 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Sisquella, 4 | Alfarràs | 25120 | 973761467 | 25005119 | Escola Pinyana | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25005119
25005429 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Montsonis, s/n | Artesa de Segre | 25730 | 973402327 | 25005429 | Institut Els Planells |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005429
25005466 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Caparrella, 97 | Lleida | 25192 | 973282102 | 25005466 | CEE Escoles Especials de la Llar de Sant Josep |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005466
25005557 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Torregrosa, 5 | Mollerussa | 25230 | 973602565 | 25005557 | CEE Siloé |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-10-03 |  | 40 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 25005557
08062811 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Arenys de Mar, s/n (Can Sala) | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938481229 | 08062811 | Escola Matagalls |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 08062811
08062857 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Eduard Fontserè, s/n | Tiana | 8391 | 933951719 | 08062857 | Institut Tiana | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08062857
08062869 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Doctor Fleming, 9-13 | Tordera | 8490 | 937642678 | 08062869 | Escola Serra de Miralles |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 11 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 08062869
17006605 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Dr. Carulla, s/n | Arbúcies | 17401 | 972860154 | 17006605 | Institut Montsoriu |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006605
17006666 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Jaume Farriol i Montserrat, 31 | Banyoles | 17820 | 972580793 | 17006666 | Institut Pla de l'Estany | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17006666
25005685 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. President Macià, s/n | Cervera | 25200 | 973530554 | 25005685 | Institut La Segarra | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25005685
25005545 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Torregrossa, s/n | Mollerussa | 25230 | 973602501 | 25005545 | Escola Pompeu Fabra |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005545
43009722 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Salou, s/n | Tarragona | 43006 | 977544202 | 43009722 | Institut Cal·lípolis |  | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 57 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | [8 empty] | 43009722
08063931 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de la Vila, 1 | Fogars de la Selva | 8495 | 972874787 | 08063931 | Escola Les Falgueres |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 08063931
08063874 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. d'Antonio Machado, 1 | Mataró | 8304 | 937589060 | 08063874 | Escola Antonio Machado |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 08063874
25005727 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | parc públic el Reial | Balaguer | 25600 | 973445691 | 25005727 | Institut Almatà | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25005727
17006681 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Molló, s/n | Camprodon | 17867 | 972740761 | 17006681 | Institut Germans Vila-Riera |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006681
08064635 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. del Masnou a Granollers, Km.13,425 | La Roca del Vallès | 8430 | 936934120 | 08064635 | CFA Santiago Rusiñol |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08064635
08064659 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. del Masnou a la Roca, s/n | La Roca del Vallès | 8430 | 938422198 | 08064659 | CFA Salvador Dalí |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08064659
08064672 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí vell de Tiana, 60(Ed. Folch i Torr | Montgat | 8390 | 934690172 | 08064672 | CFA Timó |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08064672
17006691 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Amadeu Vives, 42 | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17249 | 972817830 | 17006691 | Institut Ridaura | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17006691
17006708 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Països Catalans, s/n | Celrà | 17460 | 972492405 | 17006708 | Institut de Celrà | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17006708
08064222 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Roureda, s/n (Veïnat Sant Pere) | Tordera | 8490 | 937650803 | 08064222 | Escola La Roureda |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 08064222
25005880 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Doctora Castells, s/n | Lleida | 25001 | 973201315 | 25005880 | Escola Frederic Godas |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 15 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005880
08064817 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafael Alberti, 4 | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938402215 | 08064817 | Escola Camins |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08064817
08064994 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Riera de Figuera Major, 60 | Mataró | 8304 | 937415746 | 08064994 | Escola Maria-Mercè Marçal |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 08064994
25006483 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Canigó, s/n | Almacelles | 25100 | 973741006 | 25006483 | Institut Canigó |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 25006483
25006501 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Corbins, Km. 6 | Corbins | 25137 | 973225013 | 25006501 | Escola Alba |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25006501
17006721 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joaquim Riera i Bertran, 18 | Girona | 17003 | 972396523 | 17006721 | Escola Marta Mata |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17006721
17006733 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Catalunya, 1 | Hostalric | 17850 | 972864987 | 17006733 | Institut Vescomtat de Cabrera |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 21 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | [8 empty] | 17006733
25006525 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Dr. Josep Trueta, s/n | Les Borges Blanques | 25400 | 973142700 | 25006525 | Institut Josep Vallverdú | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25006525
08065287 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Aristòtil, 23 | Mataró | 8304 | 937999009 | 08065287 | Escola Marta Mata |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 08065287
08065007 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Cardenal Cisneros/València | Pineda de Mar | 8397 | 937443739 | 08065007 | Escola Poblenou |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 08065007
17006757 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. del Gironès, 51 | Llagostera | 17240 | 972831593 | 17006757 | Institut de Llagostera | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17006757
17006769 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vuit de març, s/n | Llançà | 17490 | 972121489 | 17006769 | Institut de Llançà |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 17006769
08065299 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. M. Aurèlia Capmany, 2 | Caldes de Montbui | 8140 | 938627730 | 08065299 | Escola El Calderí |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | [8 empty] | 08065299
08065305 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. de Muriel Casals, 1 | Sant Celoni | 8470 | 938672439 | 08065305 | Escola Soler de Vilardell |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08065305
17006940 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Veïnat Massanella | Albanyà | 17733 | 972980673 | 17006940 | Escola de Lliurona |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006940
17007129 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. les Alberes, 7 | Blanes | 17300 | 972350918 | 17007129 | CFA Es Piteus |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007129
17007014 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | p. Pere Torrent, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 972362020 | 17007014 | CFA Lloret de Mar |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007014
17006836 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Comes, 5 | Vilafant | 17740 | 972510742 | 17006836 | Escola Les Mèlies |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 17006836
08065366 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | C. Botticelli, 6-8 | Pineda de Mar | 8397 | 937671883 | 08065366 | Institut de Pineda de Mar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-17 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08065366
08065391 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. de Ribes, 45-55 | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938407266 | 08065391 | Institut El Til·ler |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | [8 empty] | 08065391
08065411 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. Pompeu Fabra, 1 | Mollet del Vallès | 8100 | 935932436 | 08065411 | Institut Aiguaviva |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 08065411
08065469 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Galerna, 2 | Sant Esteve de Palautordera | 8461 | 938483354 | 08065469 | Institut Can Record |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 08065469
25006598 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. d'Urgell, 34 | Bellpuig | 25250 | 973320083 | 25006598 | Institut Lo Pla d'Urgell |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 25006598
43010141 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pisa, 3 | Cambrils | 43850 | 977378034 | 43010141 | Escola Guillem Fortuny |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 43010141
17007178 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Avinyonet, 38 | Figueres | 17600 | 972673069 | 17007178 | CFA Maria Verdaguer |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007178
17007181 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Travessia de la Creu, 1-3 | Girona | 17002 | 972228820 | 17007181 | CFA Girona |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007181
25006926 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Til·ler, 1 | Lleida | 25191 | 973233573 | 25006926 | CEE Les Basses |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006926
25008406 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Alcalde Rovira Roure, 80 | Lleida | 25198 | 973248100 | 25008406 | A. Hospitalària Hospital Universitari Arnau de Vilanova |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25008406
17007130 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Pep Ventura, s/n | Roses | 17480 | 972256144 | 17007130 | CFA de Roses(EMFAR) |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007130
43010153 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Maria Castillo, s/n | Salou | 43840 | 977352900 | 43010153 | Escola Vora Mar |  | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | [8 empty] | 43010153
17007142 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Onze de Setembre, 2 | Torroella de Montgrí | 17257 | 972755144 | 17007142 | CFA Torroella de Montgrí |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007142
08066413 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Valldoriolf, 2 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938497222 | 08066413 | Escola Colors |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 08066413
08067090 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Arquitecte Gaudí, 25 | Cardedeu | 8440 | 938713757 | 08067090 | Escola Can Manent |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | [8 empty] | 08067090
08065585 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. dels Mossos d'Esquadra, 3 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705289 | 08065585 | C.Educ.Justícia Els Til·lers |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08065585
17007300 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Eusebi Díaz Costa, 16-38 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972640016 | 17007300 | Institut La Bisbal | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 39 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17007300
25008959 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Rufea, 68 | Lleida | 25194 | 973280041 | 25008959 | C.Educ.Justícia El Segre |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008959
25009071 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | rbla. Corregidor Escofet, 92 | Lleida | 25005 | 973725340 | 25009071 | Escola Països Catalans |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 25009071
43010220 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. del Poliesportiu, s/n | Maspujols | 43382 |  | 43010220 | Escola de Maspujols |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43010220
43010323 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí del Cementiri, s/n | Montblanc | 43400 | 977860484 | 43010323 | CFA Montblanc |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010323
08067661 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Pere, 4 | Mataró | 8301 | 937908854 | 08067661 | Escola Joan Coromines |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08067661
17007580 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Major, 2 | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972660476 | 17007580 | CFA de Calonge |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007580
43010335 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mas de Vileta, 1-3 | Cambrils | 43850 | 977368414 | 43010335 | Institut La Mar de la Frau |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010335
25009095 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Josep Benet de Cervera, 1 | Cervera | 25200 | 973534404 | 25009095 | Escola Les Savines |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 25009095
17007609 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Maria Àngels Anglada, 11 | Figueres | 17600 | 972504562 | 17007609 | Institut Olivar Gran |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | [8 empty] | 17007609
25009344 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Josep Pallach, 1-9 | Lleida | 25005 |  | 25009344 | Escola La Mitjana |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | [8 empty] | 25009344
17007312 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Albert i Pey, 3 | Palamós | 17230 | 972600810 | 17007312 | CFA de Palamós |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007312
08071101 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Segarra, 12 | El Masnou | 8320 | 935571880 | 08071101 | CFA El Masnou |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08071101
08068379 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafael de Casanova, s/n | Premià de Mar | 8330 | 937521180 | 08068379 | Escola Mar Nova |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08068379
08070908 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ptge. Margarida, 1 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938484798 | 08070908 | Institut Escola La Tordera |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08070908
25009721 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pompeu Fabra, 1 | Alpicat | 25110 | 973675599 | 25009721 | Institut d'Alpicat |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25009721
43010402 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Roquissar, 8 | Altafulla | 43893 | 977651969 | 43010402 | Escola El Roquissar |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010402
25009356 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Girona, 35 | Mollerussa | 25230 |  | 25009356 | Escola Les Arrels |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 25009356
08068410 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Can Parera, 1 | Montornès del Vallès | 8170 | 935682035 | 08068410 | Escola Palau d'Ametlla |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08068410
08070799 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Ciutadella, 9 | Tiana | 8391 | 934655464 | 08070799 | Escola Tiziana |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 08070799
08072255 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafael de Casanova, s/n | Premià de Mar | 8330 | 937549282 | 08072255 | Institut Premià de Mar | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 08072255
08073028 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Parc del Litoral, s/n | Sant Pol de Mar | 8395 | 937443186 | 08073028 | Institut de Sant Pol de Mar |  | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | [8 empty] | 08073028
25000811 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Barcelona, s/n | Balaguer | 25600 | 973445727 | 25000811 | Escola Pia de Balaguer |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000811
17007828 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rubén Darío, 12 | Blanes | 17300 | 972336615 | 17007828 | Escola Pinya de Rosa |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17007828
17008006 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Apel·les Mestres, 2 | Figueres | 17600 | 972502683 | 17008006 | Escola Amistat |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008006
25006094 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Catalunya, 2 | Juneda | 25430 | 973150414 | 25006094 | Apromi |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006094
43010578 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Cultura, 1 | Les Borges del Camp | 43350 | 977560842 | 43010578 | Institut Fontanelles |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010578
25009836 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Vicenç Ximenis, 4 | Lleida | 25005 | 973982370 | 25009836 | Institut La Mitjana |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25009836
17007671 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Av. de l'Estació, 13 | Olot | 17800 | 972271445 | 17007671 | CFA La Garrotxa |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007671
17007658 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl.Salvador Espriu (C.cívic Vilatargues) | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972821022 | 17007658 | CFA Sant Feliu de Guíxols |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007658
43010530 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Era del Delme, 20 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977396280 | 43010530 | Escola Miramar |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 43010530
08073651 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maria Aurèlia Campmany,2 | Caldes de Montbui | 8140 | 938627726 | 08073651 | Institut Pic del Vent |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 08073651
08073843 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. València, s/n | Tordera | 8490 | 937650156 | 08073843 | Institut Tordària |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 08073843
17008122 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Jaume Arcelós, 7 | Blanes | 17300 | 972331345 | 17008122 | EOI de Blanes |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008122
17008080 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Pla i Casadevall, 4-10 | Lloret de Mar | 17310 | 972377070 | 17008080 | Escola Àngels Alemany i Boris |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 28 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008080
25010310 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | trav. Josep Tarradellas, s/n | Mollerussa | 25230 | 973677893 | 25010310 | Institut de Mollerussa IV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010310
17008146 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Bruguerol, 12 | Palafrugell | 17200 | 972981917 | 17008146 | CFA Palafrugell |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008146
17008161 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | dr. Castany, s/n (Parc Els Til·lers) | Salt | 17190 | 972182515 | 17008161 | A. Hospitalària Hospital de Dia Santa Caterina |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17008161
17008018 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pere Pascual, 9-27 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972328013 | 17008018 | Escola Ardenya |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17008018
25006215 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Salvador Espriu, 2 | Tàrrega | 25300 | 973312303 | 25006215 | Institut Escola de Sobrestants |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006215
25004565 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pompeu Fabra, s/n | Térmens | 25670 | 973180135 | 25004565 | Escola Alfred Potrony |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 25004565
08074860 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Generalitat, 2 | Arenys de Munt | 8358 |  | 08074860 | CFA Enric Camón |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08074860
08074045 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mestre Gregori Montserrat, 4 | Caldes de Montbui | 8140 | 931151066 | 08074045 | CFA El Roure Gros |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08074045
08074215 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Jaume Morató, 18 | Cardedeu | 8440 | 938418814 | 08074215 | CFA de Cardedeu |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08074215
43010581 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Castell de Siurana, 1 | Cambrils | 43850 | 977378722 | 43010581 | Escola Mas Clariana |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010581
25006033 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. La Palma, 12 | Lleida | 25002 | 973700362 | 25006033 | EA Municipal Leandre Cristòfol |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006033
08074938 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Ferràn Fabra, 1 | Alella | 8328 | 935553912 | 08074938 | CFA d'Alella | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08074938
08075724 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. dels Països Catalans, 30 | Montgat | 8390 | 627558497 | 08075724 | Escola Norai | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08075724
17008274 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de la Pau, 31 | Blanes | 17300 | 972353629 | 17008274 | Escola Sa Forcanera |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 17008274
43010591 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 6 | Els Pallaresos | 43151 | 977627124 | 43010591 | Escola Arquitecte Jujol |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43010591
17008249 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sorrai, s/n | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972877535 | 17008249 | Escola Castell de Farners |  | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 17008249
43010748 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 12 | Els Pallaresos | 43151 | 977627203 | 43010748 | Institut Els Pallaresos |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  | 44 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010748
08074380 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'1 d'Octubre, s/n | Dosrius | 8319 | 937919348 | 08074380 | Escola Castell de Dosrius | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08074380
08074835 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Contrabandistes, s/n | Sant Andreu de Llavaneres | 8392 | 937926995 | 08074835 | Escola Jaume Llull | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08074835
25000821 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Sanahuja, 39 | Balaguer | 25600 | 973445164 | 25000821 | Vedruna Balaguer |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 30 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000821
17008365 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pere Alsius, 10-14 | Banyoles | 17820 | 972571080 | 17008365 | CFA Pla de l'Estany |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008365
43011212 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pla de l'Estany, 5-7 | Cambrils | 43850 | 977361815 | 43011212 | Escola La Bòbila |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011212
17008286 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Roberto Bolaño, 2 | Girona | 17007 | 972415259 | 17008286 | Escola Domeny |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17008286
25002234 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | rbla. d'Aragó, 15 | Lleida | 25003 | 973266399 | 25002234 | Santa Anna |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002234
17008377 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Barcelona, 57 | Ripoll | 17500 | 972703211 | 17008377 | CFA Ripollès |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008377
17008389 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ave Maria, 7 | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972840262 | 17008389 | CFA La Selva |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008389
43011479 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de la Imperial Tarraco, 1 | Tarragona | 43003 | 977238277 | 43011479 | Institut Tarragona |  | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011479
43011492 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. d'Alfons I, 18 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977783565 | 43011492 | Escola La Canaleta |  | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | [8 empty] | 43011492
08076510 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Burriac, 33 | Cabrera de Mar | 8349 | 937598466 | 08076510 | Institut Escola Pla de l'Avellà |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 08076510
08076522 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Consolat del Mar, s/n | Sant Celoni | 8470 | 938671802 | 08076522 | Institut Escola Pallerola |  | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | [8 empty] | 08076522
17008481 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Teranyina, 6b | L'Escala | 17130 | 972776764 | 17008481 | Escola L'Esculapi | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17008481
43012083 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Josep Vidal i Llecha, 1 | Reus | 43204 | 977302912 | 43012083 | Institut Escola Pi del Burgar |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43012083
17008468 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mascarell, 10 | Sant Antoni de Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972662271 | 17008468 | Escola La Sínia |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 17008468
17008493 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rei Lotari, 13 | Vall-llobrega | 17253 | 972601913 | 17008493 | Escola Vall-llobrega |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | [8 empty] | 17008493
17008390 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pla de l'Estany, s/n | Vilafant | 17740 | 972508285 | 17008390 | Institut de Vilafant |  | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008390
08076534 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | camí de la riera de Dalt, s/n | Santa Susanna | 8398 | 937679523 | 08076534 | Institut Escola Montagut |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 08076534
08077022 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'1 d'Octubre, s/n | Vallromanes | 8188 | 935729484 | 08077022 | Institut Escola Els Tres Pins | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 12 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08077022
17008501 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Xavier Carbó, 105-107 | Cassà de la Selva | 17244 | 972464501 | 17008501 | Escola Aldric |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17008501
17008523 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vicenç Roure i Armadà, 12 | Palafrugell | 17200 | 972610457 | 17008523 | Escola Pi Verd |  | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 17008523
17008641 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Cristòfol Colom, 6-8 | Cabanes | 17761 | 972678072 | 17008641 | Escola de Cabanes |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17008641
17008596 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lluís Santaló, 1 | Girona | 17003 | 972222273 | 17008596 | C.Educ.Justícia Montilivi |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008596
17008781 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Onze de Setembre, 19 | Caldes de Malavella | 17455 | 972480056 | 17008781 | Escola La Benaula |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 45 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 17008781
08077174 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de la Rovira, s/n | Sagrera, la (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8187 | 0 | 08077174 | Institut La Vall de Tenes |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08077174
08077034 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. 1 d'octubre de 2017, 1 | Sant Cebrià de Vallalta | 8396 | 937630175 | 08077034 | Institut Escola El Pi Gros | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 14 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08077034
43012812 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 3 | El Catllar | 43764 |  | 43012812 | Institut Escola L'Agulla | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43012812
17008808 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Josep Maria de Segarra, s/n | Figueres | 17600 | 972512422 | 17008808 | Escola Carme Guasch i Darné |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 17008808
17008675 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Andreu Tuyet Santamaria, 35 | Girona | 17003 | 972228524 | 17008675 | Escola Pericot |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 17008675
25002431 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Democràcia, 20 | Lleida | 25007 | 973235140 | 25002431 | Sagrada Família |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002431
25002623 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Castella, 6 | Lleida | 25003 | 973261247 | 25002623 | Sant Jaume |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002623
43012095 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Cadis, s/n | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43892 |  | 43012095 | Escola Joan Miró |  | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 43012095
43012769 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Figueres, s/n | Reus | 43201 |  | 43012769 | CEE Font del Lleó |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43012769
08077460 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Torrent de Santa Anna, 44 | Premià de Dalt | 8338 | 937516968 | 08077460 | Institut Escola Santa Anna | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08077460
08077228 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Salvador Espriu, 15 | Santa Susanna | 8398 | 722196194 | 08077228 | Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08077228
17008821 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | p. Lluís Maria Vidal, 32-42 | Banyoles | 17820 | 972584929 | 17008821 | EOI de Banyoles |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 17008821
17009199 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Barceloneta, s/n | Sils | 17410 | 972854278 | 17009199 | Escola Els Estanys |  | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17009199
17008997 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Miquel de Sarriera, 3 | Vulpellac (Forallac) | 17110 | 972641830 | 17008997 | Escola Forallac |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 17008997
08054241 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Antic Camí de Bigues, s/n | L'Ametlla del Vallès | 8480 | 938430125 | 08054241 | Institut Eugeni Xammar |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08054241
08077782 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Can Roure, 2-10 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938607505 | 08077782 | Institut Escola Miquel Martí i Pol | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08077782
08034333 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Sant Sebastià, s/n | Mataró | 8303 | 937981162 | 08034333 | Escola La Llàntia |  | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | [8 empty] | 08034333
08034734 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí del Mig, 1 i 3 | Mataró | 8302 | 937995652 | 08034734 | Escola Camí del Mig |  | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 08034734
17009205 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Perelló, 15 | Vilablareix | 17180 | 972406005 | 17009205 | Institut de Vilablareix | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 20 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17009205
17009345 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c.Concòrdia Aigües de l'Estany, s/n | Banyoles | 17820 | 972580342 | 17009345 | Escola Camins |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009345
17009308 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c.de l'Abat Oliva-c.Lluís Llach-c.JoseC | Sils | 17410 | 972853977 | 17009308 | Institut de Sils |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | 46 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009308
08039598 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | barri Cros | Argentona | 8310 | 937993951 | 08039598 | Escola Sant Miquel del Cros |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08039598
08074070 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Pere, 152 | Calella | 8370 | 937695716 | 08074070 | EOI de Calella |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 08074070
08074823 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jaume I, 32-34 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938415605 | 08074823 | Escola Els Picots |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 08074823
08078154 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, 10 | Malgrat de Mar | 8380 |  | 08078154 | CFA Municipal de Malgrat de Mar |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08078154
17009801 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Pare Pujiula, 29 | Besalú | 17850 | 972590109 | 17009801 | Institut Escola Salvador Vilarrasa |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | [8 empty] | 17009801
08067120 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pau Casals / c. Llevant | Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) | 8430 | 938420940 | 08067120 | Escola Santa Agnès de Malanyanes |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 08067120
43010499 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Trav. Comella Moro, 15 (CP Mas Enric) | El Catllar | 43764 | 977240142 | 43010499 | CFA Pau Casals |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010499
17009898 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santiago de Cuba, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 972361495 | 17009898 | Institut Escola Lloret de Mar | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17009898
17009813 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mestre Josep Maria Andreu, 2 | Sant Joan de les Abadesses | 17860 | 972720343 | 17009813 | Institut Escola Mestre Andreu |  | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | [8 empty] | 17009813
43006708 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Progrès, 7 | Santa Coloma de Queralt | 43420 | 977880009 | 43006708 | Institut Joan Segura i Valls | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43006708
43013191 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mercè Rodoreda, s/n | Tarragona | 43001 |  | 43013191 | Institut Escola L'Arrabassada | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43013191
25004486 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mare Vedruna, s/n | Tàrrega | 25300 | 973310116 | 25004486 | Vedruna Tàrrega |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 29 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004486
43010670 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Blat, s/n | Valls | 43800 | 877062581 | 43010670 | EOI de Valls |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010670
08021612 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Can Vila, s/n (Barri de Lourdes) | Mollet del Vallès | 8100 | 935705620 | 08021612 | CEE Can Vila |  | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 22 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | [8 empty] | 08021612
08065421 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de la Justada, 5 | Montornès del Vallès | 8170 | 935686568 | 08065421 | Institut Marta Mata |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 17 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 08065421
43008407 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. César Martinell, 1 | El Morell | 43760 | 977842057 | 43008407 | Institut El Morell | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43008407
43006940 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | C. Smith, 55 | Tarragona | 43001 | 977226936 | 43006940 | EOI de Tarragona |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006940
17010441 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 | Girona | 17005 | 972230403 | 17010441 | CFA Nou Girona |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010441
17010037 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. dels Prats, 2 | Riells i Viabrea | 17404 | 938470053 | 17010037 | Institut El Bruc |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010037
17010098 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Orient, 18 | Vidreres | 17411 |  | 17010098 | CFA de Vidreres |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010098
08069645 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí Sta. Quitèria, s/n (ap.correus 176) | Granollers | 8402 | 938604900 | 08069645 | CEE Montserrat Montero |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08069645
08066851 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. Pompeu Fabra, 1 | Mollet del Vallès | 8100 | 935790040 | 08066851 | EOI de Mollet del Vallès |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 08066851
17010451 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Figueres a Llers. GI-P-5106,km 1 | Figueres | 17600 | 972657300 | 17010451 | CFA Tramuntana |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010451
17010700 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Càndida Masgrau i Campeny, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 677071297 | 17010700 | Institut Sant Quirze |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010700
17010839 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Camí de la Garriga, 4 | Peralada | 17491 |  | 17010839 | Institut de Peralada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010839
43009710 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. de la Boca de la Mina, 35 | Reus | 43206 | 977323573 | 43009710 | EOI de Reus |  | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009710
43011200 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. 30 d'octubre, 4 | Salou | 43840 | 977353008 | 43011200 | EOI de Salou |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011200
43009187 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Dr. Folch, s/n | Montblanc | 43400 | 977862539 | 43009187 | Institut Martí l'Humà |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #REF! | 2024-03-21 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-16 | 2024-06-27 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 23 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | [8 empty] | 43009187
08076339 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jaume I, 15-45 (Esc. Els Picots) | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938414652 | 08076339 | CFA de la Vall del Tenes |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08076339
08021028 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Coma, 19-21 | Mataró | 8301 | 937901945 | 08021028 | Sagrat Cor de Jesús |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08021028
17010921 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. de les Escoles, 28 | Breda | 17400 |  | 17010921 | Institut Escola Montseny |  | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | [8 empty] | 17010921
17011091 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pi i Maragall, 5 | Figueres | 17600 | 972182600 | 17011091 | Hospital de Dia |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17011091
17010931 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pça. de l'1 d'octubre de 2017, 1 | Palau de Santa Eulàlia | 17476 |  | 17010931 | Escola Les Curculles-ZER Empordà |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010931
43007373 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Boca de la Mina, s/n | Reus | 43206 | 977313381 | 43007373 | CEE Alba |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 43007373
17011108 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Doctor Castany, s/n | Salt | 17190 | 972182530 | 17011108 | URPI Parc Sanitari Martí Julià |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17011108
08062213 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Veneçuela, 86 | Granollers | 8402 | 938704661 | 08062213 | EOI Vallès Oriental |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 08062213
17000861 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Vella d'Olot, 4 | Castellfollit de la Roca | 17856 | 972294128 | 17000861 | Escola Castellroc |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17000861
17008134 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Ronda Sud, 3 | Figueres | 17600 | 972512124 | 17008134 | EOI de Figueres |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008134
43003100 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. d'Abel Ferrater, s/n | La Selva del Camp | 43470 | 977844232 | 43003100 | Escola Abel Ferrater | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43003100
17007981 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22 | Olot | 17800 | 972262108 | 17007981 | EOI d'Olot |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007981
17002430 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sa Mar, s/n | Ordis | 17772 | 972525513 | 17002430 | Escola Maria Pagès i Trayter |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002430
17008110 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Canigó, 41 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972821646 | 17008110 | EOI de Sant Feliu de Guíxols |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 |  | NO Te panells | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | Igual | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008110
17003598 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ferrer Fàbrega, 1 | Sant Miquel de Fluvià | 17475 | 972568187 | 17003598 | Escola Vallgarriga | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003598
17009126 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Riera de Mus, 19 A | Girona | 17007 | 972941385 | 17009126 | Escola El Bosc de la Pabordia |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 18 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009126
08015296 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Vall, 12 | Canet de Mar | 8360 | 937940790 | 08015296 | FEDAC-Canet |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08015296
08017815 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Prim, 92-94 | Granollers | 8401 | 938702433 | 08017815 | L'Estel |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08017815
08021181 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Cerdanya, 39 | Mataró | 8303 | 937983036 | 08021181 | Sant Josep |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 27 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08021181
17000184 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Magnes, 3 | Arbúcies | 17401 | 972860051 | 17000184 | Vedruna Arbúcies |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000184
17001565 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pare Coll, 1-3 | Girona | 17005 | 972233212 | 17001565 | FEDAC - Sant Narcís |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001565
17010414 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Doctor Antic Roca, 38 | Girona | 17003 |  | 17010414 | Institut Ermessenda de Girona |  | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 16 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 17010414
43009485 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. del Vent, 6 | Reus | 43206 | 977318750 | 43009485 | EA de Reus |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009485
17003392 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. del Poble, s/n | Sant Gregori | 17150 | 972428182 | 17003392 | Escola Agustí Gifre |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17003392
43006253 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra.de Valls, s/n,Zona Educacional | Tarragona | 43007 | 977211253 | 43006253 | EASD de Tarragona |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006253
08017840 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Prim, 59-61-63 | Granollers | 8401 | 938400701 | 08017840 | Educem |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08017840
17001164 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Jonquera, 48 | Figueres | 17600 | 972501251 | 17001164 | Cor de Maria |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001164
17000421 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Coll i Vehí, 2 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972640162 | 17000421 | Cor de Maria |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 13 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000421
43011765 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Pau Casals, s/n | Salou | 43840 | 977388851 | 43011765 | CFA Àgora |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011765
43003501 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. del Mar, 17 | Tarragona | 43004 | 977212752 | 43003501 | El Carme |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 26 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003501
43013002 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Vidal i Barraquer, 27-20 esc. B | Tarragona | 43001 | 977173294 | 43013002 | A. Hospitalària H.de dia salut mental infanto juvenil deTarragona |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43013002
17001905 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pont Major, 21 | El Pont Major (Girona) | 17007 | 972207279 | 17001905 | FEDAC - Pont Major |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001905
43002478 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Marià Fortuny, 86 | Reus | 43203 | 977343487 | 43002478 | Sant Pau |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002478
17006824 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Institut, s/n | Vidreres | 17411 | 972850711 | 17006824 | Institut Vidreres |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 24 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006824
17001942 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Sant Feliu de Guíxols, 40 | Vila-roja (Girona) | 17004 | 972200100 | 17001942 | Sagrada Família |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001942
17004441 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Fonts, s/n, ap. C. 107 | Olot | 17800 | 972272316 | 17004441 | Joan XXIII |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | 3 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004441
17004700 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Paulí Torras, s/n | Sarrià de Ter | 17840 | 972170794 | 17004700 | Mare de Déu del Carme |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | 3 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 17004700
17010281 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pla de Salt, 10 | Salt | 17190 | 972249993 | 17010281 | Escola Pia de Salt |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | 3 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010281
17005406 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de les Planes, s/n | Sant Gregori | 17150 | 972428200 | 17005406 | Joan Riu |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | 3 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005406
17000147 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Raval, 19 | Anglès | 17160 | 972420259 | 17000147 | FEDAC - Anglès |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | 3 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 8 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000147
08021016 | 100 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. dels Bous, 6 | Mataró | 8301 | 937901648 | 08021016 | Balmes |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 4 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08021016
08034308 | 100 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Pagesia, 19 | Mataró | 8304 | 931145535 | 08034308 | L'Arboç |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 4 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 08034308
25002647 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Dr. Combelles, 38 | Lleida | 25003 | 973263100 | 25002647 | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 5 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 47 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002647
25004516 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Simó Canet, s/n | Tàrrega | 25300 | 973311837 | 25004516 | Santa Maria del Alba |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 5 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 4 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004516
25005341 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mestre Tonet, s/n | Lleida | 25003 | 973264644 | 25005341 | Aremi |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 5 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005341
25005417 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida la Caparrella, 97 | Lleida | 25192 | 973243289 | 25005417 | Plançó |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 5 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005417
25006082 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Jacint Verdaguer, 3 | Balaguer | 25600 | 973447903 | 25006082 | L'Estel |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | 6 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006082
25010188 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | p. Ricard Vinyes, 6 | Lleida | 25006 | 973222980 | 25010188 | Les Heures |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | 6 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010188
25002222 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Vallcalent, 42 | Lleida | 25006 | 973282563 | 25002222 | FEDAC-Lleida |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 6 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 19 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002222
43001565 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Nostra Senyora de Montserrat, 3-5 | Montblanc | 43400 | 977860196 | 43001565 | Tilmar |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 7 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 3 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001565
43003112 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval de Sant Rafael, 19 | La Selva del Camp | 43470 | 977844062 | 43003112 | Sant Rafael |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 7 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 9 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003112
43003631 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) | Tarragona | 43007 | 977216316 | 43003631 | Estela |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 7 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003631
43005731 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c.Muntanyeta S.Pere/ctra. Pallaresos Km1 | Tarragona | 43007 | 977217604 | 43005731 | La Muntanyeta |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 7 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005731
43005741 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Bellissens, parc.12 políg.64 | Reus | 43204 | 977757965 | 43005741 | Ntra. Sra. del Mar |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 7 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005741
43006162 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Apodaca, 3 | Tarragona | 43004 | 977554375 | 43006162 | Solc |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 8 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 7 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006162
43003525 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rovira i Virgili, 16 | Tarragona | 43002 | 977216151 | 43003525 | Dominiques Tarragona |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 8 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 25 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003525
43006599 | 100 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Josep Tarradellas, 101-103 | Amposta | 43870 | 977704636 | 43006599 | L'Àngel |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 9 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 5 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006599
43006095 | 100 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de la Diputació, s/n | Móra d'Ebre | 43740 | 977400782 | 43006095 | Jerónimo de Moragas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 9 - 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 2 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006095
17010682 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Fuster, 45 | Sarrià de Ter | 17840 |  | 17010682 | Institut de Sarrià de Ter | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #REF! | 2024-04-23 | Finalitzat en revisió |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-06-27 |  | 26 - 2024 | Planificat | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 6 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17010682
17007211 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Doctor Gravalosa, s/n,Casa de Cult. | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972868656 | 17007211 | CFA de Sant Hilari Sacalm |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 |  |  | 0 - 1900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | 1 | 0 | Diferente | 0 | Igual |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007211
[86 empty] | 13988 | 5208 |  | 3604
Finalitzat OK
Formulas:
Setmana = IFERROR(CONCAT(WEEKNUM([INSTAL.LACIÓ])," - ",YEAR([INSTAL.LACIÓ])),"")
REPLANTEIG = [Fecha objectivo Repl]
INSTAL.LACIÓ = [Fecha objectivo Inst]
Note on BF2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Només es tenen en compte pantalles i suports.
Note on AQ12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Chapas recibidas, pendiente de confirmar cita con el centro para aplicar las chapas. Centro solicita la formación. Centro solicita resolver incidencia con los paneles
Note on AK13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Chapas instaladas
Note on M16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 18 paneles , actual 19 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on N16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 1 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CR16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 18 paneles , actual 19 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CS16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 1 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on AQ19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan 2 soportes pladur fijo
Note on BZ20: Pedro Collado: Otro fabricante: 10 Traulux Suport fix a paret amb potes - SMI-FLEX MANUAL Indicado INDIC como si fuera Tooq, ya que no aparece la marca traulux
Note on AJ29: Joel Rivas: Falta foto del punto eléctrico.
Note on AQ31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se han enviado, 8 soportes regulables y solo un carro, tienen que ser 7 regulables y 2 carros. Respuesta: Raquel revisará el pedido original, se ha de recoger un soporte de pared regulable y enviar otro carro de ruedas regulable Respuesta: Raquel
Note on AQ32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: A la llegada de los técnicos las chapas no se habían entregado, el centro el día anterior rechazó la entrega, envíamos un equipo técnico a recoger las chapas al centro logístico después de averiguar donde se encontraban con el proveedor. Se resuelve incidencia.
Note on AJ33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No han llegado las pantallas. Los soportes por error en replanteo se han de sustituir por especiales de pladur. Respuesta: Hablamos con el centro informando que no tenemos stock actualmente de los soportes de patas pladur. Hemos quedado con ellos que en cuanto a los soportes incorrectos se les pasarian a recoger, y también una pantalla de 65" incorrecta que debería ser de 75". El resto de pantallas están en almacén cerrado y las pueden guardar hasta que haya stock de todo. Cuando tengamos stock les enviaremos los soportes correctos y la pantalla de 75" que falta.
Note on AQ34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobran 3 soportes de patas para pladur. Se ha de hacer la recogida.
Note on BF34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia de soportes de fijos con ruedas a soportes fijos de pared con patas.
Note on BF35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 15 soportes de pared regulables por 7 soportes de ruedas fijos y 8 soportes de ruedas regulables por instalarse en módulos.
Note on AQ36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Las chapas no han llegado. Respuesta: Ya han llegado las chapas, pero falta una unidad.
Note on AQ37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes entregados, llamamos al centro para reanudar instalación el lunes. Respuesta: Confirmada instalación con el centro para el lunes 29. Nos comentan que efectivamente han llegado los soportes y se pueden instalar el lunes.
Note on AQ44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pantalla Newline inestable, se congela imagen y se reinicia cada x tiempo. Respuesta: Error escalado a Newline y subido en el excel correspondiente Respuesta: Problema con uno de los soportes, tecnico revisará ajuste.
Note on AQ45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes no han llegado, paneles y planchas si.
Note on BF46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la propuesta de dotación se marcaron 15 soportes con ruedas regulables. Hace una semana Toni detectó que los soportes no cuadraban con la propuesta de dotación, ya que se habían enviado 15 soportes fijos de pared. Se han instalado 15 soportes fijos de pared cuando en la propuesta de dotación ponía 15 soportes de ruedas regulables.
Note on AQ47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan las chapas
Note on BF49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de soporte de pared regulable a ruedas regulable a escalar.
Note on AQ50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No ha llegado material, solo soportes
Note on BF50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de soporte fijos de pared a fijos de pared con patas.
Note on AQ51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan les chapas Respuesta: Chapas entregadas y colocadas en segunda visita.
Note on M52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AQ52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por cambio de opinión del centro quieren devolver 2 carros y cambiarlos por dos de pared regulables. Respuesta: faltan chapas
Note on AH55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se instalan las chapas en los soportes de pared regulable ayer día 21/02. Por lo tanto la fecha real de finalización es el 21/02
Note on AQ55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No han llegado las chapas
Note on N56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 8 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de3 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AQ57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay una pared que no se tubo en cuenta en el replanteo con radiador, no es posible instalar panel en la pared, se ha de cambiar el soporte a tipo carro de ruedas. Necesario enviar un carro de ruedas y recoger soporte de pared.
Note on BF57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se han cambiado 4 soportes fijos con ruedas a soportes fijos de pared por cambio de opinión.
Note on AQ58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No han llegado las chapas
Note on BF58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia un soporte de pared regulable a ruedas regulable por pared de madera.
Note on AQ59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No ha llegado material de nada. Se tendrá que planificar porte a segundo edificio. Respuesta: Error en el material entregado, Peticion 4 de 75" y 7 de 65", han llegado 5 de 75" y 6 de 65".
Note on AQ60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pantalla con tarjeta wifi averiada, se gestiona garantia.
Note on BF61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 3 soportes fijos de pared a ruedas fijas por instalación en módulos.
Note on AQ68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: hay 3 paredes de pladur no detectadas en replanteo, se suministran 2 soportes de pladur fijos que provienen de recogida de Escola Maria-Merce Marçal, pero necesitan un soporte regulable en altura de pladur. También es necesario recogida de 1 soporte regulable de pared y 1 chapa. El resto de soportes de pared los retiran los técnicos.(2 unidades)
Note on AQ74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No ha llegado nada de material
Note on AQ80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pantallas han llegado pero los soportes no .
Note on AQ83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se informa al centro que hemos tenido una baja en el equipo asignado y se replanifica para inicio el día 7 de febrero. Respuesta: Se requiere cambio de soportes por paredes poco estables, en la instalación los técnicos detectan inestabilidad de las paredes y se solicita cambio de soportes de pared regulables a carro de ruedas regulables. Recogida de 9 soportes pared regulables + chapas y envio de 9 soportes de ruedas regulables.
Note on BF83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ha cambiado de opinión en 2 soportes, de ruedas regulables a pared regulable.
Note on AQ85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No han llegado las pantallas.
Note on BF85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de soporte regulable de pared a ruedas regulable.
Note on AQ86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: error en la entrega de pantallas, sobran 3 de 75 y faltan 3 de 65
Note on AQ89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 08/02: Tècnics: aquest centre fins el setembre era concertat i te la seva propia xarxa. les seves wifis els seus switchs... al setembre ha pasat a formar part dels centres públics de la generalitat, però no han adaptat ni el centre ni la infraestructura de xarxa als estàndards del departament, per lo que NO hi ha xarxa a l'aula i el wifi no es Gencat_ENS_EDU
Note on BF89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 cambios de soporte de ruedas regulable a soporte de pared regulable por imposibilidad de instalarlos.
Note on BF92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de ruedas regulable a pared regulable por cambio de opinión.
Note on AQ93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 08/02: Tècnics: 6 pantalles i hem acabat! Pero falten dos xapes per dos pantalles de 65” que no estanven, i han quedat alli dos xapes per dos pantalles de 75”
Note on BF93: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 9 Cambios de opinión de soportes de ruedas regulable a regulable de pared.
Note on AK96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cop donat el vistiplau el centre ha decidit canviar l'alçada de 2 aules. Durant el replanteig en una aula (6è) es va fer posar el panell a darrera de tot perquè la mestra no el volia. Ara un cop vist com queda s'adonen que allà no serà pràctic i comenten que decidiran si faran una petició per reubicar-lo a la paret frontal com la resta d'aules.
Note on BF103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes por módulo.
Note on N104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on M106: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BF108: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por error se recuentan 2 soportes de ruedas regulables en vez de dos soportes de ruedas fijos.
Note on BF109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de ruedas fijo a pared fijo.
Note on BF111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La propuesta de dotación no acaba de quedar clara, puesto que se indican 9 paneles de 75 con ruedas que montan soportes regulables a pared(?). Por eso, se hace replanteo de 8 soportes de ruedas regulables.
Note on BF112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de opinión soportes de pared regulable a ruedas regulable.
Note on M113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on T113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BF116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 cambios: 2 soportes fijos a pared y 5 soportes de pared regulables a 2 soportes de ruedas fijos y 5 soportes de ruedas regulables por pared de módulo.
Note on AQ117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un carro de un modulo no llega el wifi, van a instalar un Ap en los próximos días porque ya tenían presente este problema de cobertura.
Note on BF117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 cambios de opinión de soporte regulable de pared a ruedas regulable.
Note on AJ122: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No ha llegado los soportes Respuesta: Ya llegaron los soportes y se ha instalado todos los paneles
Note on K124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BF132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a ruedas regulable. Pared sin definir.
Note on BT132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar si son 5 de 65"
Note on AB134: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AB137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BF137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a pared fijo con patas.
Note on K140: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ESCOLA PÚBLIXA BALTIS DE VALLS
Note on BF142: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes mal replanteados. Se pregunta si los soportes ya se han enviado, y en cualquier caso rectificarlo. Respuesta: Solucionado llamando al centro
Note on AK146: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro cambia de opinión y quiere cambiar un panel en otra aula. Este cambio conllevaria un cambio de soporte. También queda pendiente instalar los paneles de 65 (falta de stock)
Note on AJ148: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21/02: finalitzat. proves de xarxa VLAN ok. no necesiten recollida. despres de muntar-ne 3 a la alçada que ens han dit, ens demanen que la pugem 20 cm perquè s'ho han repensat. hem quedat que ho provaran un temps ja que son petits els nens (estan a 85 del terra i la volen a 100). si consideren que la volen pujar ja faran alguna petició al SAU
Note on K149: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AK149: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21/02: (Aún no hay stock de sopor.patas.reg) Este cole unas de las aulas es pared de pladur Suport de paret regulable - LPHA7090 y el técnico no puede montar el soporte nos haría falta un soporte de pladur regulable Suport de paret regulable amb potes - FSM01-B
Note on AC151: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado quejándose porque en dos veces no se ha ido al replanteo. Se le llamará para proponerle or hoy. Pdte. Respuesta: Se llama Montse. @David Quiñonero Respuesta: He hablado con Montse, replanificamos cita al 1 de febrero que es cuando a ella le va mejor. Le he comentado que ha sido un error por código de centro al hacer las citas. Una confusión nuestra.
Note on BF152: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 cambios de ruedas regulables a pared regulable.
Note on K155: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de3 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BF155: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios de soporte de fijo de pared a pared regulable.
Note on K158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de3 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AG159: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: replanificado para el 22
Note on AJ159: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 pantallas y de momento acabado. Pq están a la espera de 3 pantallas de 65' que quedan pendientes de instalar. Los soportes de ruedas están ahí.
Note on AK159: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 8/02 y 9/02 el material debe de llegar esos días ya que no tienen espacio para almacenar el material y el 12 es festivo Respuesta: No hace falta escalar a CTTI, se ha modificado la demanda ajustada al replanteo.
Note on BF159: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios a soporte de ruedas regulables: 2 por cambio de opinión y 2 por pared de módulos.
Note on K163: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 14 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BF163: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 10 soportes fijos de pared por 10 soportes fijos de pared con patas.
Note on K164: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BF165: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se reducen un soporte de pared fijo (serán 5 en total), un soporte de pared regulable(será 1 en total) y aumentan 2 soportes con ruedas fijos (6 en total).
Note on M167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on AQ167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: por inestabilidad de las paredes necesarios soportes fijos pladur 4 unidades. Los sobrantes los recogen los técnicos.
Note on BF167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El replanteo es CORRECTO teniendo en cuenta el cambio de dotación.
Note on CR167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on DA167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on K168: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K169: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on M180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CR180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on DA180: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on K184: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K188: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BF195: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BF198: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a ruedas fijo.
Note on AK199: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no cogen el teléfono, seguiré intentandolo a lo largo del dia.
Note on BF201: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solicitan una pantalla de más que se ha de escalar a Educació. Sigue habiendo una incidencia con el tipo de soportes que monta, notificada ya al técnico. Respuesta: Aclarado el tipo de soporte, el centro solicitó una pantalla más a confirmar por Educació. En el caso de que no se conceda, el aula a anular del replanteo será la 6B.
Note on AJ202: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tecnics: segueixen sense suports. em trucaran quan ho tinguin
Note on K205: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 36 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on L207: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on O207: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on T207: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on AG208: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Instalacion viernes confirmada Respuesta: Prefieren viernes 1 de Marzo
Note on BF212: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a regulable con ruedas por instalación en módulos.
Note on K214: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 23 paneles de 65 y 1 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AB216: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BF216: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay dos cambios de soporte de pared fijo a pared fijo con patas por paredes de pladur.
Note on AB217: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: confirmado por correo, enviar mail
Note on BF217: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia un soporte fijo de pared por un soporte fijo de pared con patas por pared de pladur.
Note on BF218: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 a 6, a pantallas de 65 y soportes de ruedas regulables por instalación en módulos.
Note on BF219: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes fijos de pared a 6 soportes fijos con ruedas.
Note on AJ220: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anular por falta de pantallas de 65"
Note on K221: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 14 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BF222: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes fijos de pared a fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on AB223: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AK223: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Doble trucada per intentar comunicar cancel·lació, sense resposta. Correu electronic envia't al centre informant la cancel·lació de l'instal·lació.
Note on K224: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AB224: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: confirmado con el centro para el replanteo del 25 de enero
Note on AG224: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes recibidos rotos, se han rechazado por el centro, quedamos a la espera de posible recepción nueva y de recepción de paneles, nos avisará el centro y actuaremos en consecuencia, de momento no instalamos Respuesta: habían recibido planchas, los soportes no los tienen.
Note on AK224: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: han ampliat un aula, ja ho varen parlar amb desplegament
Note on BF230: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on K231: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF231: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por imposibilidad de instalar.
Note on BF232: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 2 soportes fijos de pared y 3 soportes regulables de pared por 3 soportes fijos de pared con patas y 2 soportes regulables de pared con patas.
Note on BF234: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BF236: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 14 soprtes regulables de pared por 14 soportes fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on BF238: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes fijos de pared a 3 soportes de ruedas regulables por instalación en módulos.
Note on BF240: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 10 soportes de ruedas regulables por 10 soportes de pared fijos con patas.
Note on BF242: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 13 soportes de pared fijo por 13 soportes de pared fijo con patas.
Note on AK243: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Correu electronic envia't al centre informant la cancel·lació de l'instal·lació. Trucada sense resposta Respuesta: Centro constesta al correo indicando que han recibido las pantallas y prgeunta cuando se realizara la instalación. Estamos a la espera nos envien albaran para determinar cuantos paneles y de que modelo les ha llegado
Note on AE244: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solicitaron cambio de opinión de soporte fijo de pared a ruedas fijo. Comunicar que se han denegado los cambios.
Note on BF246: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay 3 cambios de soportes fijos de pared a fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on BF247: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BF249: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte por instalación en módulo.
Note on AJ252: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on BF252: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte regulable de pared a ruedas regulable por instalación en módulo.
Note on AJ253: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AJ254: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AJ255: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AJ256: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AJ257: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on BF258: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes a pared con patas por paredes de pladur.
Note on K260: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 fijos de pared
Note on AB260: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: entre les 09-11:30h, disponibilitat del coordinador TIC
Note on AR260: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: increment de demanda de 5 a 7
Note on AU260: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: increment de demanda de 5 a 7
Note on AB261: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Acepten el dia 01/02 com vàrem quedar, volen saber l'hora exacta.. els hi he dit que ho intentarem.
Note on AE261: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informado el centro que no es posible cambio de demanda, se ha denegado y se quedan con el material propuesto inicialmente.
Note on BF261: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se solicita cambio de 3 soportes fijos de pared a soportes de pared regulables. Es un cambio de opinión a escalar. Si es posible, reubicar el panel del aula de I5 en el aula de 2º ubicada en el primer piso.
Note on Q262: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No sale en la demanda original.
Note on BF266: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a soportes con patas por paredes de pladur.
Note on AE267: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte por pared de pladur.
Note on BF267: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay datos generales del centro.
Note on AE268: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte por imposibilidad de instalar.
Note on BF268: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian dos soportes regulables de pared por dos soportes de ruedas regulable por tipo de pared.
Note on BF269: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 3 soportes fijos de pared y 4 soportes regulables de pared por 3 sportes fijos de pared con patas y 4 soportes regulables de pared con patas.
Note on AJ270: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se replanifica por falta de stock de soportes pladur Respuesta: Les han llegado unas planchas, pero ni pantallas ni los soportes pladur.
Note on L271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on M271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on R271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BF273: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Joel Rivas: Se solicita un cambio de soporte de pared fijo a pared regulable en altura por cambio de opinión.
Note on AJ274: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ya se les envió un carro.
Note on AB278: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AC278: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos.
Note on BF278: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on AE279: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión
Note on BF279: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de ruedas regulable a soporte de pared regulable por cambio de opinión.
Note on AZ281: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se cambia por nuevo replanteo, antes era de pared regulable y ahora es de patas regulable pladur
Note on BF281: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 2 soportes fijos de pared y 1 soporte regulable de pared por 2 soportes fijos de pared con patas y 1 soporte regulable de pared con patas.
Note on BF282: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BF283: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de todos los soportes a patas por pared de pladur.
Note on BF284: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 Cambios de soporte de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on AB286: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado Respuesta: 26/01: Ha llamado el centro informando que no pueden atender la visita de replanteo planificada para el 29/01. Pendiente replanificar fecha de replanteo y confirmar con centro. @Jordi Perez @David Quiñonero Respuesta: Okey, al ser tarragona espero a confirmación de David, en la llamada me dijeron que les iba bien..
Note on AJ288: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado el centro para replanificar fecha. Hemos enviado un correo para que confimen lo propuesta por el cliente 23/04/2024. Pdte que nos lo confirmen.
Note on BF288: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian dos soportes fijos de pared a ruedas fijo por instalación en módulos.
Note on BF289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 6 soportes fijos de pared y 2 soportes regulables de pared por 6 soportes de pared fijos con patas y 2 soportes de pared regulables con patas.
Note on AJ290: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado el centro para replanificar fecha. Hemos enviado un correo para que confimen lo propuesta por el cliente 23/04/2024. Pdte que nos lo confirmen.
Note on BF291: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes de pared regulable por 18 soportes de pared regulable con patas.
Note on AV292: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: por cambio en replanteo se añaden 2 soportes de pared regulables, en vez de 5 serán 7. quitando 2 carros.
Note on AX292: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: por cambio en replanteo, se quitan 2 carros y se añaden 2 soportes regulables pared.
Note on BF293: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 16 soportes de pared regulable por 16 soportes de pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on BF295: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 cambio de soporte de soporte de pared regulable a soporte de pared regulable con patas.
Note on AK296: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Doble trucada per intentar comunicar cancel·lació, sense resposta.
Note on BF296: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BF298: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a ruedas regulable por cambio de opinión, escalado.
Note on BF302: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 14 soportes de pared fijos a 14 soportes de pared fijos con patas.
Note on L303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on M303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BF303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes regulables de pared por 9 soportes regulables de pared con patas.
Note on BF304: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 5 soportes fijos de pared a fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on L305: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on N305: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on S305: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AV306: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: tienen dos aulas con radiador, en vez de 26 serían 24 soportes de pared y en vez de 2 serían 4 soportes de ruedas regulables.
Note on BF306: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte regulable de pared a regulable de pared con patas por pared de pladur.
Note on BF308: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de pared regulable por 4 soportes de pared regulable con patas.
Note on BF309: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 cambio de soporte de fijo de pared a ruedas regulables por cambio de opinión.
Note on L310: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on N310: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U310: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K311: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión a escalar.
Note on BF311: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de ruedas fijo a 4 soportes de pared fijo con patas.
Note on L313: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on M313: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T313: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF315: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian dos soportes regulables de pared por 2 soportes regulables de pared con patas.
Note on K316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro solicitó dos pantallas fuera de dotación. Respuesta: Si se confirma la ampliación de dotación, avisar a Joel para repasar soportes. Respuesta: De las dos pantallas, hay que informar al centro de que una de las pantallas no se ha aceptado. De las pantallas replanteadas, elegir cuál de ellas no es instalará. Respuesta: Confirmado con Xavi del centro, se descarta un aula con pared de totxo, I3A descartada.
Note on L316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on M316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on R316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AB316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Per la tarda ens podràn atendre sense problemes
Note on AC316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El replanteo no cuadra con la propuesta de dotación. Respuesta: El centro solicitó dos pantallas fuera de dotación.
Note on BF316: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro solicitó dos pantallas fuera de dotación.
Note on K317: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Antiguamente se llamaba Escola Balàfia-Pinyan. En el INDIC coincide
Note on BF317: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes regulables de pared por 18 soportes regulables de pared con patas por paredes de pladur.
Note on BF320: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 2 soportes regulables para pared a 2 soportes de ruedas regulables por módulo.
Note on BF321: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes regulables de pared por 18 soportes de pared regulables con patas.
Note on BF322: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes a pared con patas por paredes de pladur.
Note on AE323: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAMBIO DE OPINIÓN
Note on BF323: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión de 11 soportes de ruedas regulables a 2 de pared fijo y 9 de pared regulable.
Note on BF324: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on L327: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M327: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T327: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF331: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes regulables de pared a soportes regulables de pared con patas. También faltaba en la propuesta de dotación un soporte. Éste es un soporte de pared regulable.
Note on AC336: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: aplazado por cambio de edificio, contactar 15 de febrero
Note on BF336: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se ha realizado replanteo.
Note on K337: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF338: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 11 soportes de pared regulable a 11 paneles de pared regulable con patas.
Note on AK340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro cambia de opinión y decide volver a la demanda inicial, 1 soporte de pared regulable y un soporte de ruedas. En vez del cambio de 2 soportes de ruedas. La info se encuentra en el correo de desplegaments: Re: [17011054] - Escola de Campllong– Intercanvi informació per enviament de material i planificar instal·lació del 01/02/2024
Note on BF340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay un cambio de soporte de pared regulable a ruedas regulable por tipo de pared.
Note on BF341: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian soportes a soportes con patas por paredes de pladur.
Note on AB343: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AC343: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta replanteo de un aula. Hacer foto el día de la instalación.
Note on L344: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on N344: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on S344: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BF344: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se modifica el replanteo puesto que quieren ubicar los paneles en otra pared. En la carpeta de replanteo está la rectificación bajo el nombre "modificació replanteig"
Note on BF345: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 cambios de soporte: 4 cambios de soporte fijo de pared a soportes fijos de pared con patas y 2 cambios de soporte regulable de pared a 2 soportes regulables de pared con patas.
Note on L347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on M347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AR347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta enviar un panell de 75 i un suport de paret regulable. (Increment de dotació)
Note on AV347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta enviar un panell de 75 i un suport de paret regulable. (Increment de dotació)
Note on AJ348: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamamos para anular instalación prevista el 29 de enero. No les ha llegado material.
Note on BF348: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 Cambios de soporte de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on K350: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on N350: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U350: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BF350: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de opinión a ruedas regulable.
Note on AJ352: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se había confirmado para el día 20, pero el centro solicita un panel adicional para cubrir un aula que no habían previsto y que es aula de grupo. Enviarán solicitud para reclamar, de momento se ha de replanificar y llamarlos cuando esté resuelta la solicitud.
Note on BF352: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Joel Rivas: Quieren un panel más. Victor preguntará qué aula no llevará pantalla en el caso de que se la rechacen. Centro con incidencia pendiente de revisar. Respuesta: El técnico dice que hay un panel más por ampliación de dotación. Se marca como pendiente de esclar a Educació por imposibilidad de comprobar las ampliaciones de dotación.
Note on AB354: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 llamadas y no contestan, lo sigo intentando a lo largo de la mañana.
Note on BF354: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes regulables para pared por 9 soportes regulables para pared con patas.
Note on L355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on N355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AB357: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BF357: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se añade a la propuesta de dotación una pantalla de 86 y un soporte. Se cambian todos los soportes a soportes con patas, y se cambian todos excepto 2 a pared fijo.
Note on BF359: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes fijos de pared a pared regulable con patas por tipo de pared de pladur y cambio de opinión.
Note on K360: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on L360: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on M360: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on R360: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on BF360: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FALTA FOTO AULA 2.6. Notificado a AARON. En la propuesta de dotación en PDF marca 9 paneles de 75, mientras que aquí se marcan 10. En el replanteo se han hecho 9 paneles. Respuesta: Foto aula 2.6 subida. Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar. Respuesta: Una vez obtenido el dato de estas dos aulas para replantear, hay que actualizar las dos aulas creadas en el indic
Note on L361: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on M361: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on R361: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BF361: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un aula más por ampliación de grupo. Se cambia un soporte de pared regulable por un soporte de pared regulable con patas y se añade un soporte fijo de pared con patas.
Note on AC362: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta una pantalla por planificar. Respuesta: Faltan todas las fotos del replanteo.
Note on BF362: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes por paredes de módulos y pladur.
Note on BF363: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared regulable a pared regulable con patas por tipo de pared.
Note on K365: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no cuadran pantallas y hay una biblioteca
Note on AB365: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ya se ha hecho replanteo. (Jordi 22/02/2024)
Note on BF365: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo quieren 5 pantallas, una con soporte de pared regulable y 4 con ruedas regulable.
Note on AC368: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado quejándose porque en dos veces no se ha ido al replanteo. Se le llamará para proponerle or hoy. Pdte. Respuesta: Se llama Montse. @David Quiñonero Respuesta: He hablado con Montse, replanificamos cita al 1 de febrero que es cuando a ella le va mejor. Le he comentado que ha sido un error por código de centro al hacer las citas. Una confusión nuestra.
Note on BF369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de pared fijo a pared regulable
Note on BF370: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BF371: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes fijos con ruedas a 1 soporte de pared regulable y 7 cambios de opinión a ruedas regulables.
Note on L372: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M372: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T372: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF374: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte fijo de pared a fijo de pared con patas por pared de pladur.
Note on L375: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Renuncien a la regularització
Note on K380: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: falta la foto del aula 2 replanteo
Note on K382: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión a escalar.
Note on BF382: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAMBIO DE OPINIÓN A ESCALAR. EL CENTRO HA CAMBIADO DE OPINIÓN RESPECTO RESPECTO A LA PROPUESTA DE DOTACIÓN. Se solicitan los 26 paneles de 75, y todos los soportes de ruedas regulables.
Note on L383: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared Respuesta: Tener en cuenta de que el centro puede tener pared de pladur.
Note on M383: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on T383: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF383: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay cambio de soportes: 13 soportes regulables de pared cambian a 13 soportes regulables con patas. Se añade un panel de 86 tal y como lo indica la propuesta de dotación, y un soporte de pared regulable con patas para este panel.
Note on K384: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta una foto aula castellers replanteo
Note on K385: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: faltan fotos replanteo
Note on BF386: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro solicita un panel más. Escalar a Educació.
Note on L387: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M387: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T387: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF387: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 cambios de soporte de pared regulable a ruedas regulable por módulo.
Note on K389: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se adelanta instalación por petición CTTI
Note on BF390: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes regulables para pared por 7 soportes regulables para pared con patas.
Note on L392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Instal·lat prèivament al fitxer
Note on AJ392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamamos para anular instalación prevista el 29 de enero. No les ha llegado material.
Note on BF392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 11 soportes regulables de pared por 11 soportes regulables de pared con patas.
Note on L393: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M393: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T393: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CR393: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cambio de demanda a 16 paneles.
Note on DA393: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cambio de demanda a 16 paneles.
Note on BF394: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de pared regulable a pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on L396: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Envian correo solicitando incremento de 4 aulas de más Respuesta: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on M396: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on T396: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB396: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: quieren 21 unidades para instalar
Note on AC396: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobran dos aulas del replanteo.
Note on BF396: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se solicitan dos paneles más fuera de dotación. Escalar.
Note on L397: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M397: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T397: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB397: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Primera visita del matí, IMPORTANT
Note on AC397: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 26/01: Llama el centro e informa que no pueden atender la visita de replanteo planificada para el día de hoy (26/01). Hay que replanificar la visita. @David Quiñonero @Jordi Perez Respuesta: okey, ahora llamamos Respuesta: Cualquier dia de la semana les va bien, solicitan hora exacta, franja horaria aproximada..
Note on BF398: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la propuesta de dotación se indica un panel de 86, se añade a la dotación y se sustituye un soporte de pared regulable por pared fijo con patas para poder colgar este panel. Hay 6 cambios de soporte a ruedas regulable por tipo de pared. Respuesta: Cambio por motivos técnicos.
Note on BF399: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión de pared regulable a ruedas regulable.
Note on K401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay un cambio de opinión pendiente de escalar
Note on L401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on M401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on T401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AE401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un soporte a escalar a educació.
Note on BF401: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay un cambio de opinión pendiente de escalar
Note on BF402: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes regulables de ruedas a 6 soportes regulables de pared con patas.
Note on BF403: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 5 pantallas de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on AD407: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: comenten si ho podem fer dilluns, els hi va molt millor, dimarts potser els acompanya conserge o algún càrrec similar
Note on AC411: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AE414: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos.
Note on AD418: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta.. Respuesta: llamo y nos confirmarán por telefono fecha Respuesta: Enviar mail
Note on AE419: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se encuentra replanteo.
Note on AC422: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se hace replanteo de 41 aulas porque en el centro les dicen a los técnicos que tienen 41 grupos clase, que se escale y se lo concederán.
Note on AJ422: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Truca el per comentar que son mes grups 41, volen instal.lació pel 10 de Juny, i reclamaran ampliació de demanda.
Note on BF422: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se replantean 41 pantallas cuando la propuesta de dotación marca 34. Incidencia pendiente de resolver.
Note on L424: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on L427: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 30 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AC432: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AC436: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on K442: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Centro confirmado para 10 de junio. LLamar unos días antes para reconfirmar
Note on AC442: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta un aula en el replanteo. Respuesta: -subida foto aula que faltaba, pero falta hacer el formulario. -falta hacer fotos y formularios de las 3 aulas que han querido cambiar -las 3 aulas nuevas que han querido cambiar: anglès 1, angles 2 y aula música -comprobar si los soportes que tiene este cole sean con patas por las paredes de pladur
Note on K455: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 28 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF455: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio por pared de pladur
Note on AE456: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on AE457: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan datos de un aula y revisar cambios de soporte.
Note on AC459: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AC460: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L462: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on AC463: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se indican soportes de pared con patas pero no se indica si hay cambio de soporte. Aclarar.
Note on AE464: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar fotos y nombres de las aulas.
Note on AD471: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BF472: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios de soporte a pared de pladur.
Note on K483: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AC483: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L488: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 46 paneles de 752 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AC489: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L490: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on L495: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AC496: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AE497: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos.
Note on AE498: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo hay replanteo de 4 aulas.
Note on AC500: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L502: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AE505: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes diferentes y no se indica un cambio de soporte. Se ha consultado al técnico.
Note on AD506: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BF506: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 17 soportes de pared fijo a pared de pladur fijo.
Note on AC509: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos replanteo.
Note on BF509: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes de pared fijo a patas por pared de pladur, y uno lo quieren cambiar a soporte de ruedas fijo. Escalar cambio.
Note on AC512: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on L518: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on L525: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AC528: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AE529: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se indica un panel de 86 sin replantear.
Note on L530: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 6 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K536: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AD536: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on L538: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K543: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Están en obras i no se puede realizar replanteo. Revisar en Junio.
Note on AC544: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L551: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AE555: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on AG556: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Centro no quiere instalación hasta final de curso a partir del 20 de junio
Note on BF556: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 cambio de soporte de regulable de pared a regulable de pared con patas.
Note on AC557: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: trucar demà
Note on L561: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K566: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF566: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Replanteo OK. 1 incremento de dotación
Note on L568: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 27 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AC569: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AD569: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AD570: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on L573: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AC575: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AB581: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Era para el día 11, cancelar visita de replanteo
Note on AE582: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta foto aula I5B
Note on AD583: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AC584: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AC587: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L590: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE590: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on K592: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AC592: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on L598: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 37 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE600: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on AC601: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L603: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 fijos de ruedas1 paneles de 65 de ruedas regulables
Note on L604: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 16 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AC606: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AE607: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta foto aula 6a
Note on L610: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 34 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AE614: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta una foto del replanteo. I5A
Note on AD615: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AC618: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: van trucar tècnics per fer replanteig va dir q no tenia presa i q primer volia un mail oficial i que despres ell ja decidiria quan li anava bé.
Note on BF619: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes a pared con patas regulable por paredes de pladur.
Note on AE621: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on AE622: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on AD623: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AC624: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AD624: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on L631: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 34 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF635: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte a pared de pladur y otro de ruedas a pared de pladur.
Note on BF636: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de los 16 soportes a pared con patas por paredes de pladur.
Note on AE637: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se observa toda la pared en el replanteo.
Note on L638: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75 y 3 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BF640: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a soporte de pladur y un cambio de pared regulable a pared fijo por cambio de opinión.
Note on AB645: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: soliciten si podem anar a les 11. Els hi va molt millor..
Note on K646: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AC646: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta replantear el incremento de grupo.
Note on AC647: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: truquen demà x confirm
Note on AE648: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El tamaño de los paneles no encaja con la dotación. Respuesta: Tampoco hay fotos del replanteo.
Note on AC656: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobra un aula en el replanteo
Note on L659: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 7 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on L660: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE663: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se hace replanteo de 21 aulas cuando solo son 19.
Note on BF664: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte a pared fijo con patas por pared de pladur.
Note on L665: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 14 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AD665: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on L668: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on L669: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K670: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 28 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M670: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 25. Demanda actualizada +1 panel de 75" y un soporte de pared regulable.
Note on AD670: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BF670: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta por replantear la ampliación de dotación. Respuesta: Faltan fotos por subir
Note on AC679: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AD679: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AE683: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos.
Note on AC684: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se indican soportes de pared con patas pero no se indica si hay cambio de soporte. Aclarar.
Note on BF685: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a pared con patas regulables por pared de pladur.
Note on AC687: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AE688: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on K692: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE692: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta replantear el incremento de dotación.
Note on L693: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AE693: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on L694: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AC694: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on L696: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75 y 10 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AE707: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No encajan los soportes con la asignación del centro. Se ha notificado al técnico.
Note on K710: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on M710: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de demanda. Original 20 paneles de 75", actual +1 panel de 75 con soporte fijo de pared.
Note on BF710: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta incremento de grupo por replantear. Respuesta: Hay un aula más replanteada.
Note on K712: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 7 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AE712: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta replantear el incremento de dotación.
Note on AD717: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AC719: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos
Note on AD719: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AD720: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on L721: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 24 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AE723: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No cuadran los soportes con lo planificado y no se indica cambio.
Note on K803: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Centro solicita un cambio de la demanda original
Note on O854: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CT854: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on DC854: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on M1124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CR1124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on DA1124: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on T1250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: este centro tenia asignados 3 carros pero envió una solicitud de eliminar un carro regulable por soporte regulable pared. Cambio preautorizado.
Note on B1294: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay una solicitud para adelantar este centro lo antes posible. Respuesta: Se cambia de la fase del 90 al 60 por solicitud.

## Sheet1
Codi | 1231009722 | 24801524259 | 12700420056
Nom | Instituto proba 1 | Instituto Prueba 2 | Instituto prueba 3
Panell 75" paret | 43 | 2 | 0
Panells 75" rodes | 5 | 0 | 0
Panells 65" paret | 4 | 0 | 1
Panells 65" rodes | 4 | 0 | 0
Panells 86" | 1 | 0 | 0
Suport fixe pared | 0 | 0 | 0
Suport Fixe rodes | 4 | 0 | 0
Suports regulables paret | 47 | 2 | 1
Suports regulables rodes | 5 | 0 | 0
Armaris grans | 0 | 0 | 0
Armaris petits | 0 | 0 | 0
Tauletes | 0 | 4 | 8
Visualitzadors documents | 0 | 0 | 1
Altaveus | 0 | 0 | 1

## hoja3
DADES DEL CENTRE | [11 empty] | DOTACIÓ / DEMANDA ORIGINAL | [14 empty] | REPLANTEIG |  |  |  |  | INSTAL.LACIÓ | [7 empty] | DOTACIÓ / DEMANDA PROPOSTA | [14 empty] | RESPOSTES REPLANTEIG | [11 empty] | te | [13 empty] | DEMANDA ANTERIOR 09/07/2024 | [8 empty] | DEMANDA ANTERIOR 05/03/24 | [8 empty] | DEMANDA TRANSFORMADA 05/03/24
Codi | Fase | Lot | SSTT | Servei Territorial | Adreça | Municipi | Codi postal | Telèfon | Codi | Nom | Increment de grups de matrícula 23/24 | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus | Fecha objectivo Repl | Data replanteig | Fase replanteig | Observacions replanteig | Observacions aules | Fecha objectivo Inst | Data Instal.lació INICI | Data Instal.lació FINAL | Setmana | Fase Instal.lació | Observacions instal.lació | Equip Inst. | Warning fechas entre fases | Lliurament > 1 edifici | PANEL LYRA 75” - TT-7523QCA | PANEL LYRA 65” - TT-6523QCA | PANEL LYRA 86” - TT-8623QCA | Suport de paret fixe - LP4390F-B | Suport de paret regulable - LPHA7090 | SUPORT AMB RODES FIXE - FS20200M-B | Suport amb rodes regulable - FS20404HM-B | Suport Fixe a paret amb potes - FS2280M-B | Suport de paret regulable amb potes - FSM01-B | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus | ¿DEMANDA ORIGINAL = DEMANDA PROPOSTA? | Nom de la persona que ens acompanyarà durant la instal·lació com a referent al centre indicant teléfon móvil si es possible. | Carrec del responsable que ens acompanya. | Horaris de treball - Marcar més d'una opció si cal. | Magatzem de material - Ha de ser un lloc que es pugui tancar amb clau i amb el millor accés possible pel transport. | Planta on està situat el magatzem | ¿Edifici amb ascensor? | El Centre té accés per a l'entrada d'un camió o bé un gual on es pugui estacionar al costat de l'accés. | Pel trasllat de material dins del recinte amb traspalet, hi ha algun obstacle arquitectònic que no pugui superar? (esglaons, gual, guia de porta, etc.) | Indicar el lloc on es guardaran els materials de rebuig (cartrons i desferra) | Tipus de material a retirar | RACK. Fer foto i revisar que estigui ben etiquetat. | OBSERVACIONS | PANEL LYRA 75” - TT-7523QCA | PANEL LYRA 65” - TT-6523QCA | PANEL LYRA 86” - TT-8623QCA | Suport de paret fixe - LP4390F-B | Suport de paret regulable - LPHA7090 | SUPORT AMB RODES FIXE - FS20200M-B | Suport amb rodes regulable - FS20404HM-B | Suport Fixe a paret amb potes - FS2280M-B | Suport de paret regulable amb potes - FSM01-B | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Increment de grups de matrícula 23/24 | Panells 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Total panells | Suports regulables fixes | Suports regulables rodes | Codi
8045665 | POC | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Tarragona, 4-12 | Malgrat de Mar | 8380 | 937653312 | 8045665 | Institut Ramon Turró i Darder |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-10-17 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2023-11-06 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 43 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8045665
17008298 | POC | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. de Joan Güell Olivé, 1 | Salt | 17190 | 972232127 | 17008298 | Escola El Gegant del Rec |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-10-17 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2023-10-25 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 45 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008298
17001759 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Viader Moliner, 11 | Girona | 17005 | 972220122 | 17001759 | Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona |  | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 50 - 2023 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 16 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | [8 empty] | 17001759
8060939 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Riera, 4 | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938463216 | 8060939 | Escola Guerau de Liost |  | 0 | 6 | 13 | 0 |  | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 48 - 2023 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 6 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | [8 empty] | 8060939
8052955 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. dels Països Catalans, 26 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938416625 | 8052955 | Institut de Lliçà | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8052955
17010815 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Riera, 29-31 | Palamós | 17230 | 972316125 | 17010815 | Institut Escola Vila-romà | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 51 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010815
8052931 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Onofre Arnau, 32 | Mataró | 8301 | 937905792 | 8052931 | EOI del Maresme |  | 4 | 11 | 0 | 1 |  | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 8052931
17009795 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 1 | Verges | 17142 | 972780141 | 17009795 | Institut Escola Francesc Cambó i Batlle |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 50 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009795
17003872 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Roser, 81-83 | Torroella de Montgrí | 17257 | 972757272 | 17003872 | Escola Guillem de Montgrí | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17003872
17002247 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 1 | Montagut (Montagut i Oix) | 17855 | 972687535 | 17002247 | Escola Mont Cós - ZER El Llierca |  | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 49 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002247
17003902 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sales, s/n | Tortellà | 17853 | 972687115 | 17003902 | Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 49 - 2023 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17003902
17005261 | Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | c. Major, 104 | Argelaguer | 17853 | 972287059 | 17005261 | Escola Montpalau - ZER El Llierca |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 49 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005261
43010487 | Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Brasil, 15(Miami Platja) | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43340 | 977811956 | 43010487 | Escola Marcel·lí Esquius | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 50 - 2023 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43010487
43012319 | Pilot | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Sant Jordi, 1 | El Perelló | 43519 | 977490410 | 43012319 | Institut Escola El Perelló |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 51 - 2023 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | S | [12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | [8 empty] | 43012319
43013087 | Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Comte de Rius, s/n | Cornudella de Montsant | 43360 | 977821050 | 43013087 | Institut Escola Corbatera |  | 9 | 0 | 0 | 1 |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 51 - 2023 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 43013087
43006630 | Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Salou, s/n | Tarragona | 43006 | 977556338 | 43006630 | Institut Pere Martell | 5 | 14 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 3 - 2024 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43006630
25002799 | Pilot | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Caparrella, 98 | Lleida | 25192 | 973288180 | 25002799 | Institut Caparrella |  | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2023-11-27 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 3 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 25 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 25 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002799
25005442 | Pilot | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pi i Margall, 49 | Lleida | 25004 | 973231549 | 25005442 | Institut Escola del Treball |  | 4 | 15 | 2 | 0 |  | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-27 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 3 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005442
43002892 | Pilot | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de la Constitució, 64 | Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 977740015 | 43002892 | Escola Carles III |  | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-28 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2 - 2024 | Finalitzat amb incidència | ######## |  | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 25 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | [8 empty] | 43002892
43008419 | Pilot | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de la Granadella, s/n | Camarles | 43894 | 977470444 | 43008419 | Institut Camarles |  | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-28 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 3 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43008419
25004929 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Pas d'Arro, 35 | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25530 | 973640028 | 25004929 | Escola Garona |  | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 52 - 2023 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | [8 empty] | 25004929
25001400 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. de les Escoles, s/n | Coll de Nargó | 25793 | 973383400 | 25001400 | Escola Sant Climent - ZER Narieda |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25001400
25003469 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Afores, s/n | Organyà | 25794 | 973383138 | 25003469 | Escola Miret i Sans - ZER Narieda |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2 - 2024 | Finalitzat OK | ######## |  | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25003469
25003585 | Pilot | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Josep Roca, 12 | Peramola | 25790 | 973463004 | 25003585 | Escola Sant Miquel - ZER Narieda |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2023-11-29 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2 - 2024 | Finalitzat en revisió | ######## |  | Fechas OK |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003585
8043644 | Pilot | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camp de les Moreres, 14 | Granollers | 8401 | 938600021 | 8043644 | Institut Carles Vallbona |  | 20 | 3 | 0 | 0 |  | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | #N/A | 2023-11-30 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 51 - 2023 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 8043644
17001954 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Grup Vila-Roja, 180 | Vila-roja (Girona) | 17004 | 972201992 | 17001954 | Escola de Vila-roja |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-22 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 3 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Monica | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala de material | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17001954
8017700 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mallorca, 20 | Granollers | 8401 | 938704399 | 8017700 | Escola Joan Solans |  | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | S | Luis Pardo 677330983 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 8017700
17004347 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de la Font de la Pòlvora, 4 | Vila-roja (Girona) | 17004 | 972219992 | 17004347 | Escola Font de la Pólvora | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Georgina | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala de material | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17004347
8060952 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de l'Esglèsia, 13 | Lliçà de Vall | 8185 | 938439182 | 8060952 | Escola Els Vinyals |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-03-14 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Miquel J Pérez Rodríguez - 677231574 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem material infantil | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem reciclatge | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8060952
17001887 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Port Lligat, 11 | Girona | 17007 | 972212745 | 17001887 | Escola Carme Auguet |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | Anna masgrau | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Taller | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Taller de consergeria | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17001887
8022835 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Lluís Vives, 5-7 | Pineda de Mar | 8397 | 937671868 | 8022835 | Escola Jaume I |  | 14 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 8022835
17011081 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Carrer Sant Benet, 25 | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972869483 | 17011081 | INSTITUT ESCOLA CENT FONTS - SANT JOSEP |  | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-26 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK | Si. Pdt info | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ricard 639590024 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Tutoria | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula informatica | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació., La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | [8 empty] | 17011081
17002557 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de les Corts Catalanes, s/n | Palafrugell | 17200 | 972300323 | 17002557 | Institut Baix Empordà |  | 27 | 6 | 10 | 0 |  | 37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 33 | 10 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan Manel Borromeo Macareno | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | A cada aula | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem primera planta | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 33 | 10 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002557
8021466 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Granada, 1 | Mollet del Vallès | 8100 | 935938829 | 8021466 | Escola Col·legis Nous |  | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Javi lupion 664729658 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 8021466
17011042 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lope de Vega, 1 | Blanes | 17300 | 972331087 | 17011042 | Institut Escola Mossèn Joan Batlle |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-23 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan Arnao | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula buida (costat centre obert) | 1 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula buida | Cartró i plàstic, No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Material el deixen a una aula buida. Es necessiten 2 persones per traslladar. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 17011042
17001221 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Compositor Joaquim Serra, 30 | Figueres | 17600 | 972671604 | 17001221 | Institut Narcís Monturiol |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Lluís valldaura | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem d'infomàtica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem d'informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | [8 empty] | 17001221
8059792 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Camí de la Justada, 3 | Montornès del Vallès | 8170 | 935799815 | 8059792 | Escola Mogent |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-22 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | replanificat del 3 al 15 d'abril |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | N | Yolanda Sanchez 649322293 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala Material Informatic | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala material Informatic | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | No coinciden las etiquetas pero hay conexiones funciónantes en las aulas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 8059792
8053421 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Jordi, 36 | Pineda de Mar | 8397 | 937621480 | 8053421 | Escola Aloc |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-23 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 17 d'abril |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Neus, Francesc | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de llums | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala llums | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 8053421
8022801 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Narcis Monturiol, 55 | Pineda de Mar | 8397 | 937671460 | 8022801 | Escola Antoni Doltra |  | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-29 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 17 de maig |  | Fechas OK |  | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Maria | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Pasadis | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Pasadis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | No es pot deixar el material en cap aula tancat, necessari ajuda per descarregar el material No hi ha punt de xarxa en tots els edificis, nomes al principal, la resta amb wifi | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 8022801
17003860 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Roca Maura, 15 | L'Estartit (Torroella de Montgrí) | 17258 | 972751447 | 17003860 | Escola Portitxol | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Marta Pardo | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | No magatzem. Demanen deixar a cada clase | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Dins de cada aula on s'instal·larà | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Rack que fa por! | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17003860
8017931 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Flor, s/n | Granollers | 8401 | 935163896 | 8017931 | Institut Antoni Cumella |  | 4 | 5 | 3 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-08 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-29 | 2024-05-31 | 2024-06-27 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Ana Borull 669136044 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula 133 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 133 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 8017931
17002181 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 23 | Maçanet de la Selva | 17412 | 972858065 | 17002181 | Escola Sant Jordi |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | S | Xevi Gener | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula ROBOTICA | 0 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula ROBOTICA | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Es necessita dues persones per transport, escola amb molts desnivells | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 17002181
17006873 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Bondia, 1 | Sant Julià de Ramis | 17481 | 972171646 | 17006873 | Escola Castellum |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | Eli | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | arxiu-sala de material | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | al passadis del carrer bon dia al costat dels moduls en un petit espai amb grava a l'aire lliure | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | rack petit i malparit amb cables molt llargs i malposats. caldria un pentinat del rack. el camio pot apardar just davant la porta que hi ha un càrrega i descarrega. si truca abans posen cons i guarden el lloc. pero hi ha grao de la vorera i al ser barracons son espais desnivellats i estrets. cal entrar material a ma | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 17006873
25004036 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Segarra, s/n | Sant Guim de Freixenet | 25271 | 973556286 | 25004036 | Escola L'Estel |  | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Mireia 637542462 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informática | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informàtica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | [8 empty] | 25004036
25008790 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Pau Casals, 15 | Tàrrega | 25300 | 973314306 | 25008790 | Escola Maria-Mercè Marçal | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | N | Jordi Caldero 634771576 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | PSICOMOCITRAT | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestidors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25008790
17004335 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mare de Déu de la Salut, 30 | Girona | 17005 | 972233988 | 17004335 | Escola Santa Eugènia |  | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | carme puigdemon | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | antiga aula d'informàtica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | antiga aula informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | els switchs son uns dlink molt antics. l'entrada al centre es complexa ja que esta en una via molt concorreguda. caldria trucar abans i demanar siusplau si poden vigilar i obrir la porta del pati i la tanca metalica que talla la sortida a la carretera. caldria fora d'hores d'entrada i sortida i fora d'hores de pati. millor trucar abans. edifici molt antic. espais de pas estrets. | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | [8 empty] | 17004335
17002651 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Aniceta Figueras, 14 | Pals | 17256 | 972636439 | 17002651 | Escola Quermany |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | nuria ramirez | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | sala informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | el pati de darrera | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | punts de xarxa a les aules deficients, conectors enfonsats o falta de conectivitat LAN a diverses aules. rack en un lloc apretat amb una taula i de mal treballar pel frontal. | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17002651
8034746 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Tàrrega, 41 | Mataró | 8304 | 937903751 | 8034746 | Escola Rocafonda |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Yenifer | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Laboratori | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No se puede entrar al centro con palet, necesario ayuda para descargar | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8034746
8021041 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Montserrat i Quadrada, 3 | Mataró | 8303 | 937981599 | 8021041 | Escola Josep Montserrat |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Jordi 937981599 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Es necesario ayuda para descargar | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 8021041
43011418 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de la Font, 3 | Roda de Berà | 43883 | 977657505 | 43011418 | Institut Roda de Berà | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Carles 977 65 75 05 | Secretari | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43011418
8020929 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Colòmbia, 15 | Mataró | 8304 | 937960092 | 8020929 | Escola Germanes Bertomeu |  | 15 | 0 | 2 | 0 |  | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK | Si. Pdt info | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ana Sauleda 627839314 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Laboratori | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratori | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. | Hay que subir escaleras con el material necesario ayuda, el centro dispone de dos edificios independientes , infantil hay que descargar 3( 2 uni de 65 1 de 75) | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 8020929
17001280 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Met Miravitlles, 1 | Figueres | 17600 | 972505036 | 17001280 | Escola Joaquim Cusí i Furtunet |  | 5 | 1 | 8 | 2 |  | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | 09/02: Tècnics acabat No funciona la Wifi al centre |  | Fechas OK |  | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S | Pau Juanola | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Vestuari | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestuari | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | [8 empty] | 17001280
43011194 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Carles I, 17 | Roda de Berà | 43883 | 977657190 | 43011194 | Escola El Cucurull |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep María 977 657190 | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Aula informática | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43011194
8075712 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. de Rafael Estrany, 60 | Mataró | 8304 | 937964394 | 8075712 | Institut Les Cinc Sénies |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | S | Santi 680595478 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Taller tecnologia | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Taller de tecnología | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Hi ha 3 racks secundaris necessari ajuda per descarregar material | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | 8075712
17004906 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mediterrania, s/n | Vidreres | 17411 |  | 17004906 | Escola Salvador Espriu |  | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2024-04-29 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | S | José Manuel Bueno | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem a planta 1 | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Porta a porta, s'ha de treure el dia que toca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Magatzem a planta 1. Hi ha ascensor pero no passen les pantalles. Cal 2 persones per transport. El rack hi ha principal I secundaris | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | [8 empty] | 17004906
17006782 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Narcisa Oliver i Deulofeu, s/n | Palafrugell | 17200 | 972306765 | 17006782 | Escola Carrilet |  | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-03-22 | 2024-04-16 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | S | Pasqual Sanchez | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem a l'entrada | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem a l'entrada | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17006782
17002491 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pals, 75 | Palafrugell | 17200 | 972300924 | 17002491 | Escola Josep Barceló i Matas |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | N | Ferran sanahuja | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | A cada aula..no hi ha magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sota escala | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17002491
25004644 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Vila, s/n | Tornabous | 25331 | 973570603 | 25004644 | Escola Espígol - ZER Riu Ondara |  | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 6 de maig al 15 de maig |  | Fechas OK | Si. // Dos direcciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Maria Pilar Alba 616125655 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Ajuntament anex | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Ajuntament | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Se tiene que enviar a dos edificios separados. Se requiere dos portes. Primer porte: edificio principal 3x75”+ 2 soportes regulables pared+ un soporte fijo. Segundo porte: dos pantallas de 65”+ 2 soportes regulables. Edificio 1.Pz. de la Vila S/N - Edificio 2. Llar d'infants la galdufa Camí del Terrós S/N | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 25004644
43002776 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de la Font, 3 | Roda de Berà | 43883 | 977809924 | 43002776 | Escola Salvador Espriu | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-09 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 24 - 2024 | Finalitzat OK | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B(aceptado cambio) |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Ruben molla. 664093863 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Gimnasio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnasio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43002776
8000189 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Bernat de Riudemeia, 27 | Argentona | 8310 | 937970956 | 8000189 | Escola Bernat de Riudemeia |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Marc 645945350 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula reforç | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Necesaria ayuda para descargar material, escalones para acceder al edificio, tiene zona de carga y descarga en la puerta del colegio | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8000189
25002091 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Onze de Setembre, 139 | Lleida | 25003 | 973278884 | 25002091 | Escola Magí Morera i Galícia |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | Noemí 634770995 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Tutoría | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Tutoria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002091
43007178 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Boca de la Mina, s/n | Reus | 43206 | 977312647 | 43007178 | Escola Mowgli |  | 4 | 1 | 2 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Anna Cunillera Mercadé 977312647 | Secretari | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007178
25005260 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Petronel·la, 1 | Agramunt | 25310 | 973390803 | 25005260 | Institut Ribera del Sió | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | Esther Nabau 616378588 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Gimnas | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25005260
25010127 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mart, 7 | Lleida | 25003 | 973272472 | 25010127 | Institut Castell dels Templers |  | 4 | 0 | 7 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 5 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | LL1 + LL2 | Fechas OK | Si. // Dos direcciones | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Maite lloverá 634770765 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 07 y 01 hay dos edificios | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 13 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Se tienen que hacer 2 descargar. Descarga en edificio 1, 4 pantallas de 75" y 4 pantallas de 65" con 8 soportes fijos pared. Descarga Edificio 2: 3 pantallas de 65" con su soporte fijo pared | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010127
25002672 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ballester, 21 | Lleida | 25002 | 973267206 | 25002672 | Escola de Pràctiques I |  | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-03-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK | Reinstalación de 4 pantallas antiguas | LL3 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan-> 639231063. Escola->973267206 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Psicomotricitat | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Psicomotricitat | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25002672
17004891 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Fossos del Dr. Burgàs, 1 | Figueres | 17600 | 972509653 | 17004891 | Escola Josep Pallach |  | 12 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | anna cornet | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | biblio | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17004891
17008894 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Gaserans, 189 | Sant Feliu de Buixalleu | 17451 | 972864881 | 17008894 | Escola Alzines Balladores |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-18 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | mayte | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | aula de musica-magatxe, | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | al mateix lloc que el magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | barracons plens de nivells i graons. pasos estrets | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 17008894
25005120 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Bassa, s/n | Alguaire | 25125 | 973756346 | 25005120 | Escola Teresa Bergadà |  | 7 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 2024-03-19 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | Ma Terresa Duran, 659600060 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Archiu | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Archiu | Cartró i plàstic, No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | [8 empty] | 25005120
8065433 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Víctor Català, 8 | Parets del Vallès | 8150 | 935624871 | 8065433 | Institut La Sínia |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Quico 935624871 | Coordinador TIC | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Magatzem 3 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem 3 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | [8 empty] | 8065433
25002121 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Anselm Clavé, 22 | Lleida | 25007 | 973233886 | 25002121 | Escola Príncep de Viana |  | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | N | Antoni gotsens 635999397 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informatica | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 25002121
17001486 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Pujada Montjuïc 1 | Girona | 17007 | 972200637 | 17001486 | Escola Montjuïc |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Ter | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | antiga aula informatica - despres biblioteca | 2 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | igual que el material nou | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. | aquest replanteig el vaig fer a principis de desembre quan per casualitat anava a aquella escola per un altre motiu i ja vaig fer el formulari i tal. edifici centenari. escales amples de graons alts i estrets. el camio pot recorre uns 400 m de pati fins trobar unes escales que porten a l'edifici. cal deixar material planta 2 la xarxa del centre es privada pero algunes rosetes son d'ensenyament, intentarem fer conectivitat tot i que pot no funcionar en totes les aules. hi ha la wifi d'ensenyament i una de privada seva tambe | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 17001486
25004723 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Dr. Fleming, s/n | Torregrossa | 25141 | 973170041 | 25004723 | Escola La Bassa |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Fechas OK | Si. Pdt info | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marta Solsona 659954370 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Angles | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sotano | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se tienen que hacer 2 descargas. Descarga 1: Edificio 1, 4 pantallas+4 soportes guardados en aula refuerzo. Edificio 2: 4 pantallas + soportes guardados en aula Angles. Se puede entrar con el camion hasta la puerta del colegio. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25004723
17007919 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Pep Ventura, 1 | Salt | 17190 | 972941382 | 17007919 | Escola Mas Masó |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-03-21 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | albert arderiu | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | aula polivalent | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | aula polivalent | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | switchs en general molt antics la majoria no son gestionables. nomes te espai lliure als switchs dels wifis aruba | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 17007919
25006227 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Espadós, 75 | Almenar | 25126 | 973770212 | 25006227 | Institut d'Almenar |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Laura Amalia Cayuela Manresa 620132552 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Actes | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala Actes | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006227
8063916 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ernest Lluch, 4 | Parets del Vallès | 8150 | 935735482 | 8063916 | Escola Vila Parietes |  | 3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-21 | 2024-04-16 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Kiko 644262509 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula experimentació | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula experimentació | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | [8 empty] | 8063916
8073958 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. dels Països Catalans, s/n | Argentona | 8310 | 937970057 | 8073958 | Escola Nova d'Argentona | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 2024-04-08 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Directora | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula ukelele | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula ukelele | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8073958
8067430 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | p. dels Alocs, 1 | Mataró | 8301 | 937909860 | 8067430 | Escola Montserrat Solà |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | N | Albert 605901623 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula TAC | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede llegar con transpalet hasta la puerta del almacen y desmontar ahi, centro todas las paredes de pladur, cambio de soportes de ruedas a pared fijo para pladur,, dispone de ascensor para subir material, | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 8067430
25007992 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Central, s/n | Almenar | 25126 | 973770433 | 25007992 | Escola d'Almenar | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Daniel Hernadez Ruz 646200656 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Magatzem Educació Fisica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem educacio fisica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007992
8061762 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les Escoles, 6-8 | Cabrils | 8348 | 937539284 | 8061762 | Escola Mas Maria |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Helena conserge 646107027 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede instalar todo facil, si queremos podemos organizar 3 equipos de trabajo vacian aulas, horario 7:30 a 21h, transporte delnpalet del material hasta la puerta del almacen. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 8061762
8065238 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí del Serrat, 11 | El Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8187 | 938449275 | 8065238 | Escola La Sagrera |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del dia 16 al 17 d'abril |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | N | Adria 938449275 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Creativa | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Creativa | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 8065238
25001011 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | camí del Coscollar, s/n | Bellpuig | 25250 | 973320167 | 25001011 | Escola Valeri Serra |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-29 | 2024-04-23 | 2024-05-09 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 23 d'abril |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep Rubiol 644309370 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 25001011
43006228 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mas Pellicer, 63-Barri S. Josep Obrer | Reus | 43204 | 977771672 | 43006228 | Escola Rosa Sensat |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-04-26 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Natatxa figorela 679 84 16 32 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula plástica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula plástica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43006228
43010852 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Jaume Vidal i Alcover, 17-19 | Reus | 43204 | 977301189 | 43010852 | Institut Roseta Mauri |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | #N/A | 2024-01-10 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-05-16 | 2024-05-27 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | N | Gregorio voltes 636298172 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala Reuniones | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Se dejan en hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43010852
43000895 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Jaume I, s/n | Constantí | 43120 | 977521790 | 43000895 | Escola Mossèn Ramon Bergadà |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carlos paez 977521790 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43000895
43007646 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de Setembre, s/n | Constantí | 43120 | 977524011 | 43007646 | Institut de Constantí |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 4 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Merce grané 9775274011 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | A 23 | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | A 23 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | 43007646
8039677 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Indústria, 42-44 | Can Castells (Canovelles) | 8420 | 938494744 | 8039677 | Escola Congost |  | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Pedro 651352312 | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Psicomotricitat | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Psicomotricitat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 8039677
8039719 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Constitució, 2 | La Llagosta | 8120 | 935607001 | 8039719 | Escola Les Planes |  | 12 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S | Maica 666730888 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestidors | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestidor | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 8039719
17001930 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Taga, 1 (Sta. Eugènia Ter) | Girona | 17005 | 972237037 | 17001930 | Escola Josep Dalmau i Carles |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Vanessa faig 664687820 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informatica | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Informaica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Rack amb swichs dlniks antics i pocs ports lliures. Transport per entrada principal. Es pot treure la tanca i despres hi han uns 3 o 4 graons. | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17001930
17003215 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Dionís, 40 | Salt | 17190 | 972235637 | 17003215 | Escola La Farga |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Joan | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Audiovisuals | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Audiovisuals | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Pocs ports lliures als ssitchs | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 17003215
8045677 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de la Unió , s/n | Montgat | 8390 | 934693185 | 8045677 | Institut Thalassa | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Joan 934693185 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | aula pares | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem de tecno | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede llegar hasta la puerta con el traspalet, se puede instalar sin problemas todo es ruedas, 8:15 19:30 h | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8045677
17004451 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ponent, 41 | Roses | 17480 | 972257535 | 17004451 | Escola Jaume Vicens i Vives |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | Albert Font (626563830) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | AULA INFORMÀTICA | 0 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Exterior, s'ho emporta brigada | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El transport pot entrar fins a dins del Pati, pero Hi ha esglaons i necessitarà dues persones fins arribar a magatzem | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 17004451
17003151 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Folch i Torras, 8 | Salt | 17190 | 972238619 | 17003151 | Escola Silvestre Santaló |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Xevi | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Antiga aula info | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Antiga aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17003151
17003264 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Del Mall, 98. Apartat 165 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972321126 | 17003264 | Escola Gaziel |  | 11 | 4 | 0 | 0 |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-18 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Francesc Duch | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Mates I | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Mates I | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003264
17002296 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de les Corts Catalanes, 30 | Olot | 17800 | 972260421 | 17002296 | Escola Malagrida | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Alfred mingo | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula 45 planta 0, biblioteca planta 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 25 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Edifici antic, vigilar amb els totxos. Aula 3 no necessita suport amb rodes. | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17002296
17010840 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Pals, 91 | Palafrugell | 17200 | 972903976 | 17010840 | Institut La Sureda | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 5 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Mireia Pacreu | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula d'orientació | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17010840
17008778 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. del Morrot, 25 | Olot | 17800 | 972271155 | 17008778 | Escola El Morrot |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Silvia | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Suport 1, aula experimentació, aula experimentació | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Entrada | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 17008778
17009783 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Dalí, 2 | Bescanó | 17162 | 972442413 | 17009783 | Institut La Miquela |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | A03 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A03 | Cartró i plàstic | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Sense acces al rack sala plena. Pot entrar palet fins entrada del magatzem. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009783
43005364 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de Setembre, s/n | Creixell | 43838 | 977800597 | 43005364 | Escola Les Eres | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Antonia royo 634772994/977800597 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Antigua cocina | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Antigua cocina | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43005364
17000688 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | p. de les escoles, 1 | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972660285 | 17000688 | Escola Pere Rosselló |  | 6 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | S | Cristina Lopez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magstzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 17000688
8021880 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Buenos Aires, s/n | Montgat | 8390 | 934690715 | 8021880 | Escola Salvador Espriu |  | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK | Si. // Dos direcciones | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | S | Directora | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala 1 | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala 1 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Este centro tienes dos edificios,necesario dos transportes: 1 edificio principal 7 pantallas 7 soportes. 2 edificio infantil 4 pantallas 4 soportes. Direccion 2do transporte, carrer escoles, Montgat( escola St Joan). En los dos casos se debe de desmontar los palets fuera del centro y entrar a mano, subir a 1ra planta a mano, No venir en horas de entrada y/o salida del centro. necesario ayuda. Dificil de instalar, por que tienen dificil desalojar las aulas, las 4 de infantil no hay problema, horario de 8h a 19:00 h. Se puede entrar hasta la aula con transpalet, dejar dos pantallas y dos soportes en edificio 2 , tambien se puede descargar con traspalet. De 8:30 a 19:00 h | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 8021880
8061063 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Núria, 26-28 | Alella | 8328 | 935406427 | 8061063 | Escola La Serreta | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Cordinadora | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula desdoblament | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula desdoblament | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Entrada con camion hasta la puerta del centro, entrada del palet hasta el ascensor, no entregar material en horas de entrada y salida escolar, la entrada es la misma que los escolares, instalación sin problemas al ser ruedas. Horario de 9h a 18:00 h. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8061063
8043930 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Kennedy, 56 | El Masnou | 8320 | 935403810 | 8043930 | Escola Marinada |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 8 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jordi | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informática | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Entrada del material desde la calle con transpalet hasta la misma puerta del almacen, calle con pendiente para entrar a la planta 1, necesario transpalet mecanico o con ayuda si es manual. No traer material en horas de entrada o salida escolar, es la misma entrada que los alumnos. Instalacion de pantallas en ruedas, nos dejan una sala para montar, horario de 9h a 19:00 h. Todo wifi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 8043930
17010827 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. dels Garganta, 11 | Olot | 17800 | 972262297 | 17010827 | Institut Escola Greda | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |  | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-26 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | N | Neus Garcia | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Antic labavo | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Antic lavabo | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No hi ha prou lloc d'enmagatzematge, els panells aniràn a cada aula | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17010827
17003203 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Folch i Torres, 4 | Salt | 17190 | 972240246 | 17003203 | Institut Salvador Espriu |  | 25 | 2 | 0 | 0 |  | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-11 | 2024-03-04 | 2024-04-08 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 27 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Jordi | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | 1.13 | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | A definir | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003203
17005388 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 4 | Salt | 17190 | 972231919 | 17005388 | Institut Vallvera |  | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carles valdor | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Tutoria i sala guardies | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Pendent de definir | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005388
25001084 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Urgell, 17 | Bellvís | 25142 | 973565328 | 25001084 | Escola Joaquim Palacín |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-05-15 |  | 20 - 2024 | Bloquejat | Centre en obres |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Elisa Botargues 973565328, 664724433 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Angles | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001084
17006800 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Bernat Desclot, 12 | Roses | 17480 | 972152520 | 17006800 | Escola Els Grecs |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-06 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | José Miguel Salmerón 626049276 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | AULA MULTIMÈDIA | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | El centre s'ho gestiona | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Rack principal amb pocs ports lliures. Transport pot entrar dins gimnàs amb traspale, i després desmuntar | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17006800
8060988 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. de Pompeu Fabra, 74 | Mollet del Vallès | 8100 | 935930438 | 8060988 | Escola Cal Músic |  | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 17 de maig | Juanan | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Raquel 690176767 Laura 636650928 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | [5 empty] | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | [8 empty] | 8060988
17004463 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | La Marca de l'Ham (Vilatenim) | Figueres | 17600 | 972501514 | 17004463 | Escola Anicet de Pagès i de Puig | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-06 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | Jordi Garriga (661333312) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Contenidors exteriors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Transport pot arribar fins gimnàs però hi ha 2/3 esglaons que s'han de superar (2 persones) | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17004463
43005893 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Maragall, s/n | Constantí | 43120 | 977520504 | 43005893 | Escola Centcelles | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-01-11 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 19 d'abril al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | Abel López 977520504 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala de reuniones dirrecció | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Parking colegio | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005893
43009369 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Via de l'Imperi, 1 | Tarragona | 43003 | 977237619 | 43009369 | Escola Saavedra |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | S | Sergi 634 777132 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 6é | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Se lo queda el centro | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009369
17010694 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Olivera, 74-86 | Castelló d'Empúries | 17486 |  | 17010694 | Institut Escola El Bruel-Empuriabrava |  | 0 | 9 | 0 | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK | Si. Pdt info | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | S | benet | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | sala de material | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala de material | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | son 2 edificis de barracons. el primer l'escola, cal deixar-ne 3 (i 3 suports). el segon grup de moduls es l'institut i alla van la resta. son identics. barracons petits amb pasos estrets. desmuntar a ma. es pot aparcar davant l'accés. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010694
8000359 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Núria, s/n | Aiguafreda | 8591 | 938440179 | 8000359 | Escola La Muntanya |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Maite Requena: 610640514 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Tac | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Tac | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [8 empty] | 8000359
43010396 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. del President Tarradellas, s/n | Tarragona | 43006 | 977260701 | 43010396 | Escola de Ponent |  | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marian Pérez 977 26 07 01 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula de reforç (Modul biblioteca) | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala reforç misma salab | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El plástics se te que retirar cartrons se quedan al centre | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 43010396
8015375 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Can Casademunt (Masia) | Cànoves (Cànoves i Samalús) | 8445 | 935851455 | 8015375 | Escola l'Estelada |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-05 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Jesus Quintana: 660951904 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Tutoria cicle mixte | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Tutoria cicle mixte | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | [8 empty] | 8015375
8058519 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Pau Costa, 73 | Arenys de Mar | 8350 | 937920984 | 8058519 | Escola Sinera |  | 0 | 2 | 8 | 0 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | S | Pol 645913324 cap estudis | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula desdoblament | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula desdoblament | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material no se puede traer en horario de entrada o salida escolar, instalación de 8:15 hasta 19:00 h | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | [8 empty] | 8058519
17002193 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Pujada del Castell, s/n | Sant Julià de Ramis | 17481 | 972498292 | 17002193 | Escola Santa Fe |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | jordi | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | sala de material | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala de material | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | la sala no tanca amb clau pero als er una escola petita es podria eixar un panell per clase i tancar-ho amb clau. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17002193
17000986 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de Girona, s/n | Cornellà del Terri | 17844 | 972594120 | 17000986 | Escola La Vall del Terri |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Pilar Martí | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem neteja | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 17000986
43008390 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Móra d'Ebre, s/n | Tarragona | 43006 | 977545721 | 43008390 | Institut Torreforta | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | S | José luis 660601843 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | AULA 4 | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | AULA 4 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43008390
8017311 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pere Ballús, 5-7 | La Garriga | 8530 | 938718177 | 8017311 | Escola Puiggraciós |  | 3 | 0 | 6 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | S | Saray-> 660645706 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula triangle | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula triangle | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8017311
17004827 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. dels Països Catalans, 1 | Fontcoberta | 17833 | 972574271 | 17004827 | Escola Alzina Reclamadora |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan roura | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala reunions | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala reunions | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004827
8042792 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Frederic Marès, 52 | Llinars del Vallès | 8450 | 938410985 | 8042792 | Escola Damià Mateu |  | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Dani 687598558 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 8042792
8055890 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. de Lourdes, 29 | Arenys de Munt | 8358 | 937950518 | 8055890 | Escola Sobirans | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Gisela cap estudis | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula bunker | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Bunket | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Descarga material necesaria ayuda, ascensor pequeño se deberia de subir por las escaleras, , no traer material en horas de entrada y salida escolar , instalación de 8 hasta 20 h | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8055890
8045586 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Lleida, s/n | Martorelles | 8107 | 935795315 | 8045586 | Escola Les Pruneres |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Montse 634802188 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Hall direcció | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Hall direcció | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 8045586
8039707 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. 11 de setembre, 22 | La Garriga | 8530 | 938718301 | 8039707 | Escola Tagamanent |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Toni: 619130286 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 8039707
8045598 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mare de Déu del Pilar, 8 | Cardedeu | 8440 | 938711667 | 8045598 | Escola Mil·lenari |  | 8 | 4 | 0 | 0 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sara 938711667 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Despatx direcció | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Consergeria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | [8 empty] | 8045598
17000895 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | prtge. Els Estanys, s/n | Platja d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17250 | 972817407 | 17000895 | Escola Els Estanys | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marc Rodriguez | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula 000 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula 000 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000895
17003318 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Canigó, 41 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972820118 | 17003318 | Institut de Sant Feliu de Guíxols | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 |  | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-19 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Xavi rio 630580285 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem educ fisica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A definir | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Estan dobres ens avisaran quan acabin | 37 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003318
43006125 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Rambla de Ponent, 66 | Tarragona | 43006 | 977541007 | 43006125 | Institut Campclar | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR1 | Fechas OK |  | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | N | Roberto 645951168 | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala de reunions | 0 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Almacén sotano | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede trabajar de lun a juv tardes avisar a ayuntamiento para descarga si fuese por la rambla Ponent 66 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43006125
17009710 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Sant Francesc, 23 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972643896 | 17009710 | Escola Empordanet |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | direccio i cap estudis | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | no tenen espai | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | no tenen espai | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | no volen els panells de 75. com a molt en volen 6 de 65". ens consulten si poden fer el canvi, sino renunciaran a la dotació per espai i practicitat. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17009710
8058969 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Pss. Església, s/n | Lliçà de Vall | 8185 | 938445514 | 8058969 | Institut El Vern |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-03-11 | 2024-04-04 | 11 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | Vegoña 627322601 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Crea | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Crea | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 8058969
8072978 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jaume Romagosa Duran, 4 | Canet de Mar | 8360 | 937942017 | 8072978 | Institut Sunsi Móra |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jaume 649337222 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala reunions | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala | Cartró i plàstic | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Todo wifi, material de 8:15 hasta 14:15 h entrada al recinto con camion, desmontage del palet a 10 m de la sala, mismo nivel. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8072978
17003321 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Corunya, s/n | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972320071 | 17003321 | Escola Mossèn Baldiri Reixach |  | 0 | 10 | 2 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | S | Eva Ribes | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula d'expressió | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula d'expressió | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 17003321
8015454 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ramon Llull, 7 | Cardedeu | 8440 | 938461752 | 8015454 | Escola Ramon Macip - Dolors Granés |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-06 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Samuel 938461752 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Faig | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Faig | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8015454
17008882 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de la Mata, 2 | Les Preses | 17178 | 972682540 | 17008882 | Escola La Bòbila |  | 7 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Anna | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aules de suport | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aules de suport | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 17008882
17003343 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Valls, 15 | Sant Feliu de Pallerols | 17174 | 972444096 | 17003343 | Escola Rocalba | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-19 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | replanificat del 3 al 15 d'abril |  | Fechas OK |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Silvia | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Llengua i joc | 1 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Llengua i joc | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003343
17002752 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Narcís Arnau, 58 | Les Planes d'Hostoles | 17172 | 972448041 | 17002752 | Escola Sant Cristòfol |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-04-17 | 2024-05-03 | 16 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep maria bruguer | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Angles | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Hall | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | [8 empty] | 17002752
17001279 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Muntaner, 4 | Figueres | 17600 | 972850808 | 17001279 | Escola Sant Pau |  | 13 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-04-24 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 24 d'abril |  | Fechas OK |  | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Cèlia farrés solà | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula d'informàtica | 1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Planta soterrani | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17001279
17000883 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rosa Sensat, s/n | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17249 | 972817112 | 17000883 | Escola Vall d'Aro | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 6 de maig |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Domenec Rusca Mestre | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula tutoria | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula tutoria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17000883
8021594 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Burgos, 96 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705354 | 8021594 | Institut de Mollet del Vallès |  | 27 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 24d'abril i despres al 7 de maig |  | Fechas OK |  | 27 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marta costa | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | [8 empty] | 8021594
17006952 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Lluís Maria Vidal, 32-42 | Banyoles | 17820 | 972572356 | 17006952 | Escola La Draga |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | N | Lidia canet fusellas | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestidors | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestuaris | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17006952
8056614 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Corregiment de Mataró, 67 | Mataró | 8304 | 937987456 | 8056614 | Escola Cirera |  | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 4 | [6 empty] | 2024-01-12 | Finalitzat OK | N |  | 2024-05-07 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Estefania | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula audiovisual | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala audiovisual | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No se puede descargar de 8:50 a 9:15, de 12:30 a 13:10, de 14:50 a 15:10 h , es necesaria ayuda hay que subir por escaleras y llevar hasta el fondo del pasillo. | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | [40 empty] | 8056614
17004578 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pujada de l'Estació, 4 | Amer | 17170 | 972430347 | 17004578 | Institut Castell d'Estela | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-12 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Anna | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem | -2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Potser volen retirar ferralla. Millor dimarts i dimecres. La resta de dies nomes mati | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17004578
43008389 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Rubí, 16 | Tortosa | 43500 | 977443546 | 43008389 | Escola Sant Llatzer |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | S | Cinta 626907715 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | despatx | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Despatx | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43008389
43005911 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urbanització Verge del Pilar, s/n | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977548280 | 43005911 | Escola Campclar |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Herminia robles 977 54 82 80 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Casa conserje | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Casa conerje | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005911
8000098 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Antic camí de Caldes, s/n | L'Ametlla del Vallès | 8480 | 938432778 | 8000098 | Escola Bertí |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-28 | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Eva 696339761 Jordi 617764133 Maite 677072916 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula PB8 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula PB8 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8000098
8017712 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Llúria, 25 | Granollers | 8401 | 936934802 | 8017712 | Escola Ferrer i Guàrdia |  | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Paulo | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 8017712
8019711 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Nicolas Longaron, 6 | La Llagosta | 8120 | 935602301 | 8019711 | Escola Sagrada Família |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK | Si. Pdt info | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | N | Abel 637867900 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula profesors | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala profesors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Dificil de estacionar cerca de la entrada, transporte numero 1: 5 pantallas mas 5 soportes fijos, rampa y llegada hasta la puerta del colegio con traspalet, necesaria ayuda para descargar,. Instalación correcta | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 8019711
17000561 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Almeda, 52 | Bordils | 17462 | 972490115 | 17000561 | Escola de Bordils |  | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep frigole | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Psicomotricitat | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Psicomotricitat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Tots amb rodes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000561
43003756 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Tortosa, 49 | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977543408 | 43003756 | Escola Torreforta |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | María de gracia 640714334 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala de actas | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala de actas | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43003756
17009242 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mas Ferriol, 1-3 | Quart | 17242 | 972468344 | 17009242 | Escola Nou de Quart |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Xavier alsina | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Espai AFA | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Epai reciclatge | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 8 | 0 | [8 empty] | 17009242
43005170 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urbanització la Floresta | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977547807 | 43005170 | Escola La Floresta |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | M dolores 617995138 | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Baño planta | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula sipco | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43005170
43005686 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urbanització Riu Clar, s/n | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977548109 | 43005686 | Escola Riu Clar |  | 3 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | María Victoria 618 466800 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | No tiene vado pero puede entrar el camión ,se puede entrar hasta puerta sala de almacén | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 43005686
17002031 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lleó I, 6 | Llagostera | 17240 | 972830339 | 17002031 | Escola Lacustària |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | S | Carme camprubí | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula robòtica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Punts de xarxa agafats de l'aula contigua i lluny del panell a instal.lar. Aules amb pissarres empotrades de fusta de 4cm o més. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002031
43004232 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Providència, 11-15 | Tortosa | 43500 | 977441566 | 43004232 | Escola La Mercè |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | S | Ángela 696307976 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material / Reunions | 2 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala materials / reunions | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43004232
17005522 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Enric Granados, 8 | Salt | 17190 | 972400092 | 17005522 | Escola Veïnat |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-08 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Raquel Pujol (972400092) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Educació Especial | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Educació Especial | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | S'estimen més no continuar instal·lacions per la tarda, horari fins 16:30 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17005522
17000913 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Juià, 106 | Celrà | 17460 | 972492305 | 17000913 | Escola L'Aulet | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep ma santiago | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Gimnas | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Es podria entrar amb palet pero hi ha una llarga ramoa amb desnivell pronunciat | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17000913
8057266 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Camí de la Violona, s/n | L'Ametlla del Vallès | 8480 | 938457039 | 8057266 | Escola Els Cingles |  | 11 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Patricia 606229365 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Espigol | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Espigol | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | [8 empty] | 8057266
8059780 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maria Elena Maseras, 2 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 930138087 | 8059780 | Escola Bellavista-Joan Camps i Giró |  | 11 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | S | Mariona 930138087 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Faig | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Faig | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | [8 empty] | 8059780
17002922 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Tren, s/n | Quart | 17242 | 972469381 | 17002922 | Escola Santa Margarida | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-04 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Antoni Xavier gonzalwz iglesias | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula desdolblament | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula desdolblament | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Canviar aula i4 per i3b | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17002922
8038168 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Torelló, 6 | La Torreta (La Roca del Vallès) | 8430 | 938703438 | 8038168 | Escola La Torreta |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Eva: 667975276 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula informatica | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 8038168
17009138 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Amical de Mauthausen, 14 | Llagostera | 17240 | 972831487 | 17009138 | Escola Puig de les Cadiretes |  | 2 | 0 | 11 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-21 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | Joan codolar | Secretari | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem informàtica | 2 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem informàtica | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Totes les parets son de pladur | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009138
8017918 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maresme, 2 | Granollers | 8402 | 938705195 | 8017918 | Escola Granullarius |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-03-20 | 2024-04-12 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Sandra NumEscola(938705195)(676399778) | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Educacio especial | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Educacio especial | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8017918
17001292 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Cami Ral,1 | Flaçà | 17463 | 972488016 | 17001292 | Escola Les Moreres |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Pep camps | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres abaix | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Al magatzem igual | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001292
17009850 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de Maria Rosa Puig Dalmau, 1 | Salt | 17190 | 972234699 | 17009850 | Escola Les Arrels |  | 0 | 5 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Carles Orri | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula d'anglès | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula d'anglès | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 17009850
8019745 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Alcalde J. Luis López Segura, 1-9 | La Llagosta | 8120 | 935602135 | 8019745 | Escola Joan Maragall |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 18 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Rubén 935602135 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | [8 empty] | 8019745
17008471 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. dels Països Catalans, s/n | Celrà | 17460 | 972492125 | 17008471 | Escola Les Falgueres |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-06 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 6 de maig |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | N | Susana | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008471
8052906 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Astúries, 3 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938402852 | 8052906 | Institut Lauro |  | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | David 938402852 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestibul | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | [8 empty] | 8052906
43004268 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sta. Anna, s/n | Tortosa | 43500 | 977442158 | 43004268 | Escola Remolins |  | 1 | 0 | 5 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 28 de maig |  | Fechas OK |  | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | N | Jaume eiximeno 646319725 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Servidors | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Servidors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 43004268
8020656 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pompeu Fabra, s/n | Martorelles | 8107 | 935934617 | 8020656 | Escola Simeó Rabasa |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-25 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  | Manu | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | Cora 935934617 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala steam | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No entrega del material en horario de entrada y salida escolar, instalación de 8:00 hasta 19:00 h | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 8020656
17004864 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Marquès de Camps, 50 | Salt | 17190 | 972400710 | 17004864 | Escola El Pla |  | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-07 | 2024-05-22 | 2024-06-07 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Pere Riambau (606356375) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula d'informàtica | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala de calderes | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Hi ha part de material que el volen guardar (odi, projectors, etc). El dia de instal·lació diran. De 8:30 a 10:00 es complicat reubicar els alumnes per fer instal·lacions | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | [8 empty] | 17004864
8021570 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pablo Picasso, 97-103 | Mollet del Vallès | 8100 | 935930891 | 8021570 | Escola del Bosc |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N |  | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Marc 696065186 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala numero 3 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala numero 3 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede entrar hasta la aula con transpalet, dejar dos pantallas y dos soportes en edificio 2 , tambien se puede descargar con traspalet. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 8021570
8021582 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Caldes de Montbui, 3-5 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705781 | 8021582 | Escola Joan Salvat Papasseit |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | [6 empty] | 2024-01-15 | Finalitzat OK | N |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Marta 627173056 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No se puede descargar material con traspalet, necesaria ayuda el almacen esta en planta 1, | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 8021582
17010797 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Teresa Miramont, s/n | Cadaqués | 17488 | 972251111 | 17010797 | Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-15 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-01-31 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Carles Vergés (972251111) | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Vestidors al 0ati | 1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestidor del costat pati | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | La persona que m'ha atès hi fa perquè el TIC està de baixa | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 17010797
8017694 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Espí i Grau, 3 | Granollers | 8401 | 938794644 | 8017694 | Escola Pereanton |  | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Marta 938794644 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Tallers | 0 | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Tallers | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El camión solo puede entrar al colegio hasta las 11 porque después cierran el acceso a vehículos. | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | [8 empty] | 8017694
17004566 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Astúries, 13 | Blanes | 17300 | 972333568 | 17004566 | Escola Napoleó Soliva |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-31 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Francisco | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Vivenda conserge | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Alla mateix | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Wifi falla a infantil no hi ha conectivitat. Falla enllaç | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004566
25000225 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Bassa Bona, 43 | Alcoletge | 25660 | 973196200 | 25000225 | Escola Mare de Déu del Carme |  | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | N | Maria Vall Marsal 696046859 | Secretari | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Caldera | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala caldera | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000225
43006216 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mont-caro, 2-6 | Reus | 43206 | 977317614 | 43006216 | Escola Cèlia Artiga |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | S | Julián Torralba 690052586 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula informática | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula informática de | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006216
8034357 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Sant Oleguer, 91-101 | Mataró | 8304 | 937963073 | 8034357 | Escola Vista Alegre |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Angel 656414850 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede entrar hasta la escalera del centro,necesaria ayuda almacen en planta 1ra, horario instalación 8:30 hasta 19:00 h. | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8034357
25009733 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Corts Catalanes, 31 | Torrefarrera | 25123 | 873490030 | 25009733 | Institut Joan Solà |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | S | Toni 687755849 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala caldera | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala caldera | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25009733
43007105 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Borges del Camp, s/n | Reus | 43203 | 977315110 | 43007105 | Escola Montsant |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Fernando ortega 977315110 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula ajedrez | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Pati cobert | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43007105
8074801 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maria Palau, s/n | Granollers | 8403 | 671759529 | 8074801 | Institut Marta Estrada |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-07 | 2024-03-15 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xavier 671759529 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Cap D’estudis | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cap d’estudis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8074801
8041647 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Rafael de Casanova, 71. | Granollers | 8401 | 938400906 | 8041647 | Escola Ponent |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | S | David 678558017 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula de acullida | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Acollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 8041647
43008912 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de Juan Sebastian Elcano, s/n | Tortosa | 43500 | 977588831 | 43008912 | Escola Cinta Curto |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristian 676180110 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Despatx direccio | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Despatx direccio | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43008912
43011145 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. del Nord, 3 | Reus | 43206 | 977929148 | 43011145 | Escola Els Ganxets |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Albert 977 929848 | Coordinador TIC | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Archivo | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Pasaje en aulas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El montaje se hará en aulla ciencies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43011145
8034321 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ciutat Freta, 31 | Mataró | 8302 | 937980758 | 8034321 | Escola Torre Llauder |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joaquim | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informatica | 2 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Necesaria ayuda almacen 2 piso, no descargar en horario de entrada y salida escolar.instalaciin de 8:30 a 18:30 h | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | [8 empty] | 8034321
17004657 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Oliva, 4 | Lloret de Mar | 17310 | 972365329 | 17004657 | Escola Esteve Carles |  | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marta | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula faig | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula faig | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | [8 empty] | 17004657
17002740 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Constitució, s/n | Peralada | 17491 | 972538084 | 17002740 | Escola Ramon Muntaner |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Neus Pujol | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Maker | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula maker | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17002740
17001838 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Ramon Berenguer II, 4 | Girona | 17005 | 972239942 | 17001838 | Escola Àgora |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Mercè font | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula TIC | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula TIC | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [8 empty] | 17001838
17001516 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Lluis Pericot, 16-18 | Girona | 17003 | 972212642 | 17001516 | Escola Pla de Girona |  | 14 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | Angie erustes | Coordinador TIC | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 17001516
17008407 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Miquel Martí i Pol, s/n | Salt | 17190 | 972234975 | 17008407 | Institut Salvador Sunyer i Aimeric |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-08 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | Pilar Sabrià (972234975) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Maker | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | N/A | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No es retira material, com són mòduls amb rodes no volen que es despenja res | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 17008407
25004000 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Ponent, 12 | Rosselló | 25124 | 973730306 | 25004000 | Escola La Rosella |  | 10 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | #N/A | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | Noemi Roure Vila 699950124 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Angles | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | No | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | [8 empty] | 25004000
8074811 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mestre Manel Masjuan, 1 | Granollers | 8403 | 938495351 | 8074811 | Escola Turó de Can Gili |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-26 | 2024-04-24 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Adria 938495351 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Blindada | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Blindada | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | [8 empty] | 8074811
17004694 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Cassià Costal, 1 | Girona | 17003 | 972202776 | 17004694 | Escola Cassià Costal |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Dani soriano | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Audiovisuals | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Audiovisuals | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004694
8077976 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Puig i Cadafalch, 89 | Mataró | 8303 | 937981489 | 8077976 | Institut Miquel Biada |  | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | S | Sergi 633817223 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula musica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula musica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Se puede llegar hasta la puerta del aula con traspalet, no traer material horario entrada y salida escolar. Instalar de 8:00 hasta 19:00h | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8077976
8076157 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Sant Oleguer, 76 | Mataró | 8304 | 937960989 | 8076157 | Institut Escola Àngela Bransuela |  | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-03-22 | 2024-04-05 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Laia 659272860 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala oval planta 0 y sala actos planta 1 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala oval | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Necesaria ayuda para descargar, va en 2 ubicaciones planta 0 y planta 1. Horari per instalar 8:00 a 21:00 h. Todo en ruedas montaje fuera de las aulas | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | [8 empty] | 8076157
17010189 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | p. Rafel Masó, s/n | Sant Gregori | 17150 | 972656691 | 17010189 | Institut Vall de Llémena |  | 7 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | David Estany | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala visites | 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Passadís de servei | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Demanen canviar els suports de rodes per fixos regulables de pladur | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 17010189
25004711 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Europa, 92 | Torrefarrera | 25123 | 973750250 | 25004711 | Escola la Creu |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 24 d'abril |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Maribel | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25004711
43010505 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. del Nord, 120 | Reus | 43202 | 977327539 | 43010505 | Escola La Vitxeta |  | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 18 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 23 de maig |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | S | Josep basco 97732 75 39 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula polivalente | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula polivalente | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material se queda en aula polivalente | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | [8 empty] | 43010505
17006770 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rosa Sensat, 1-11 | Lloret de Mar | 17310 | 972367489 | 17006770 | Institut Rocagrossa |  | 18 | 6 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 25 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Juanan | Fechas OK |  | 24 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xevi Huix (972367489) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Comenten que s'estimen més fer instalaciones per la tarda. També volen deixar pissarres vileda penjades i el panell a sobre (son de 3/4 metres de llarg). El rack es deficient, de difícil accés i no es pot fer servir, demanen anar per wifi els panells (i el punt de xarxa de les aules pel seu PC) | 24 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | [8 empty] | 17006770
17006812 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Catalunya, s/n | Tossa de Mar | 17320 | 972342578 | 17006812 | Institut de Tossa de Mar |  | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-27 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 30 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Montse teixidor | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Lavavos pl2 | 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Wc pl2 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17006812
43000433 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Miquel, s/n | Ascó | 43791 | 977405114 | 43000433 | Escola Sant Miquel |  | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-06-10 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Retrasado por equipo del día 6 a nueva fecha | Victor T | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | Mireia Navarro | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Gimnas | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Vestibul | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 43000433
17002481 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 10 | Palafrugell | 17200 | 972610882 | 17002481 | Escola Torres Jonama |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | S | Pau ubric | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Teatre | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Teatre | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 17002481
17000263 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Pavelló, 1 | Begur | 17255 | 972624114 | 17000263 | Escola Doctor Arruga |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Enric torras 649768902 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Informàtica | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Punts de xarxa molt allunyats dels panells | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17000263
17000718 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mestra Numància,3 | Sant Antoni de Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972660414 | 17000718 | Escola Llevantí de Mar |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-11 | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lluïsa garcia font | Director | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula suport | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala polivalent | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17000718
25001761 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. del President Lluis Companys, 57 | Guissona | 25210 | 973550319 | 25001761 | Escola Ramon Faus i Esteve |  | 0 | 4 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Oscar Farrer 973550319 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Viva | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Viva | Material desinstalat., No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | [8 empty] | 25001761
25007505 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Castanyers, 13 | Guissona | 25210 | 973551417 | 25007505 | Institut de Guissona | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Fechas OK |  | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ramon Cegues 973551417 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | Pb12 i Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Vestibuo o Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007505
25009113 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mestre Santaló, 2 | Guissona | 25210 | 973552092 | 25009113 | Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Anna Minguell 639077889 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Lavabo I4 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Lavabo | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25009113
43006186 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Balada, s/n | Amposta | 43870 | 977702014 | 43006186 | Escola Soriano Montagut |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | S | Jorgina 648075037 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director. | 13 | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | 13 | Cartró i plàstic, No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43006186
17010803 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. d'en Guimerà, 1-3 | Ribes de Freser | 17534 | 972727467 | 17010803 | Institut Escola Vall de Ribes |  | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-03-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan Brusca | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Cap d'estudis | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cap d'estudis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 17010803
43002211 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Prat de la Riba, 36 | Reus | 43201 | 977313911 | 43002211 | Escola Prat de la Riba |  | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David Roco 616521758 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 5 | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Consergeria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43002211
25006574 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Pompeu Fabra, 59 | Ponts | 25740 | 973460574 | 25006574 | Institut de Ponts |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Rosa Soler 9734550074 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Informatica, aula 3 | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 3 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006574
43013099 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Madrid, 55 | Amposta | 43870 | 977701137 | 43013099 | Institut Escola Agustí Barberà |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 44 | 3 | 3 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-04-24 | 7 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR3 | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 3 | S | Vicky | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43013099
8037917 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Molló, s/n | Can Diviu (Canovelles) | 8420 | 938490362 | 8037917 | Escola Joan Miró |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina 722535010 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Psicomotricitat | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Psicomotricitat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [8 empty] | 8037917
17000411 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Morró, 37 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972640236 | 17000411 | Escola Joan de Margarit |  | 12 | 1 | 2 | 0 |  | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Aida lopez soria | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca edif. 2, informàtica edif. 1 | 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Mateixos magatzems | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Els edificis 1 i 2 estan al revés | 13 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 17000411
25003718 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pompeu Fabra, 16 | Ponts | 25740 | 973460318 | 25003718 | Escola de Ponts |  | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Susanna Marc 973460318 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | La persona responsable es la Cap d’estudi | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 25003718
8076145 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de Ramon Berenguer III, 130 | Mataró | 8303 | 937985962 | 8076145 | Institut Escola Mar Mediterrània |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | S | Gerard | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Direcció | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Dirección | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en entrada y/o salida escolar, Horario instalación 8:00 a 19:00 h | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 8076145
8020905 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | p. de Ventura Ametller, 1-3 | Mataró | 8301 | 937986918 | 8020905 | Escola Angeleta Ferrer |  | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | S | Juanjo | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula profes | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala profes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Se puede entrar el material hasta labpuerta de entrada, almacen misma planta, no traer material en horario entrada salida escolar. Instalacion 8:00 a 20:00 h | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | 8020905
8064805 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Madrona, 20 | La Serra (Canovelles) | 8420 | 938406219 | 8064805 | Escola Els Quatre Vents |  | 3 | 13 | 0 | 0 |  | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Raul 647962971 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Recursos Docents | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Recursos Docents | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | [8 empty] | 8064805
8052979 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Josep de Calassanç, 16 | Mataró | 8303 | 937980762 | 8052979 | Institut Josep Puig i Cadafalch |  | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK | Si. Pdt info | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David 600249232 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 1ed. Magatzem 2 ed. Rosalind | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Ed no 1,Se puede entrar por el patio , desmontar palet, subir escalones hasta montacargas y subir al almacen,14 soportes 1 ruedas traer material , entre 8:30 a 14:00 o 16:00 a 19:00 h. Ed no 2 no hay vado, entrar a mano 4 pantallas 3 soportes 1 ruedas traer material solo por las mañanas. Horario de instalacion de 8:00 a 20:00. No se puede descargar de 8:50 a 9:15, de 12:30 a 13:10, de 14:50 a 15:10 h , es necesaria ayuda hay que subir por escaleras y llevar hasta el fondo del pasillo. Se puede venir a instalar sin problemas, hay 4 paneles con ruedas y si es necesario desalojan clases. | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | [8 empty] | 8052979
8020917 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Montserrat i Quadrada, 11 | Mataró | 8303 | 937982026 | 8020917 | Escola Josep Manuel Peramàs |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 10 al 24 d'abril |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Joan 937983026 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula siei 1 planta | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No entrar del material en horario de entrada y salida escolar, Horario instalacion 8:00 hasta 20:00 h | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8020917
8046864 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de l'Ajuntament, s/n | Bellulla (Canovelles) | 8420 | 938466495 | 8046864 | Institut Bellulla |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 18 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 22 de maig |  | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marcos 938466495 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Extra 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Extra 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [8 empty] | 8046864
17011054 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Església, 26 | Campllong | 17459 | 972527407 | 17011054 | Escola de Campllong |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | #N/A | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Necesario por incidencia.Replanificat del 19 d'abril al 9 de maig |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lídia Sanahuja (646233061) | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala petita | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula polivalent | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Avisar quan vingui camió per poder fer servir el camio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 17011054
17000779 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Sta. Maria, 8 | Camprodon | 17867 | 972740260 | 17000779 | Escola Doctor Robert | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-02 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 2 de maig al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sandra Lerin | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula 17 | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula 17 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17000779
43003987 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Don Álvaro, 166 | Camp-redó (Tortosa) | 43897 | 977597010 | 43003987 | Escola Port rodó - ZER Mestral |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-17 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 28 de maig |  | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Patricia 636827326 | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 43003987
43004013 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Miquel, 100 | Deltebre | 43580 | 977480297 | 43004013 | Escola Sant Miquel |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lucí 630553024 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Direccio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Direccio | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 43004013
17000469 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Méndez Nuñez, 49 | Blanes | 17300 | 972350425 | 17000469 | Escola Joaquim Ruyra | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | maria teresa | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | aula del primer pis | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | el fomrulari no es va desar be i l'he hagut de refer a posterior. ens va acompanyar la coordinadora tic | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17000469
17002983 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | Urbanització Can Salvà, s/n | Riells i Viabrea | 17404 | 972870289 | 17002983 | Escola El Bruc |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jacint | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Info | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Info | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Rack molt atapeit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | [8 empty] | 17002983
17003070 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mas Rechs, s/n | Riudarenes | 17421 | 972856111 | 17003070 | Escola Josep Boada |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-06 | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | monica | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | sala d'art | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala d'art | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | el centre te acces per furgonetes pero es molt estret. una furgo estreta entra una de molt ample no. les fotos estan penjades. hi ha 2 magatzems un a planta 1 i un a planta 0. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 17003070
17003732 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Castanyer, 4 | Sant Joan les Fonts | 17857 | 972290777 | 17003732 | Escola Castanyer |  | 9 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-26 | 2024-02-19 | 2024-03-13 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Vero Megias | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17003732
17005251 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vilabertran, 2-4 | L'Escala | 17130 | 972772128 | 17005251 | Institut El Pedró |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | S | Narcis Masmarti | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula suport | -1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula suport | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005251
17004517 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Joan Serras, 21 | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972869358 | 17004517 | Institut Anton Busquets i Punset |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-03-25 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan lopera | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula educació especial | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula educació especial | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | A infantil 3 s'ha de retirar pdi no pissarra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004517
8019873 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, 10 | Malgrat de Mar | 8380 | 937654444 | 8019873 | Escola Mare de Déu de Montserrat |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Jordi 666414550 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula material | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada material horario escolar. Horari para instalar de 8:30 hasta 19:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 8019873
8022707 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. La Salut, 38-42 | Parets del Vallès | 8150 | 935620616 | 8022707 | Escola Pompeu Fabra |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-04-24 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Eli 645400594 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Tutoría Cicle Mitjà | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Tutoría Cicle Mitjà | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 8022707
17008547 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Bellavista, 35 | Maçanet de la Selva | 17412 | 972857157 | 17008547 | Escola Les Arrels |  | 4 | 7 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-05-06 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Laura martinez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Bivlioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Ferralla a decidir on va. Posiblement al hall | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 17008547
8015302 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Àngel Planet, s/n | Canet de Mar | 8360 | 937941887 | 8015302 | Escola Misericòrdia |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-21 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 7 de maig |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Cristiian 696384196 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula steam | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula p0d2 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en entrada y salida escolar, Horario de instalación de 8:00 a 19:00 h | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 8015302
8015004 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Major, 50 | Caldes d'Estrac | 8393 | 937911552 | 8015004 | Escola Sagrada Família |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 8 de maig |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Xavi 620636692 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Ampa | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sota escala | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horario de entrada y saluda escolar.entrada del camión hasta la puerta del colegio, desmontar palet en la puerta del almacen. | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 8015004
17007907 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Palau Saverdera, 3 | Castelló d'Empúries | 17486 | 972158606 | 17007907 | Escola Joana d'Empúries | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-05 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | Ester Alcaraz | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Desd 1 i Aula 24 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Desd 1 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17007907
43003975 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Vint-i-sis, 8 | Camarles | 43894 | 977470301 | 43003975 | Escola Sant Àngel |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 13 de maig |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | Esther 656302123 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Plástica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Plastica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43003975
8038077 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Can Parera, 140 | Montornès del Vallès | 8170 | 935682472 | 8038077 | Escola Can Parera |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 22 de maig |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Rosa 935682472 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 8038077
17008951 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 19 | Maçanet de la Selva | 17412 | 972165634 | 17008951 | Institut Maçanet de la Selva | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 19 d'abril al 10 de maig-Solo lunes o viernes |  | Fechas OK | Si. Pdt info | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Miquel busquets | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 5.2 modul barraco | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 5.2 | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 2 edificis molt sparats entre ells. 8+3 pantalles a cada lloc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17008951
43006873 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Ignasi, 26 | Deltebre | 43580 | 977480545 | 43006873 | Escola Riumar |  | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 23 de maig |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Saray 635094281 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Info | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Informática | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 43006873
8000165 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Generalitat, 2 | Arenys de Munt | 8358 | 937938070 | 8000165 | Escola Sant Martí |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 2 de maig al 13 de maig | Toni | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | M. Teresa | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 3.5 | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 3.5 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Traer material de 9:10 a 10:50 o 12:45 hasta 14:45 h, es necesario ayuda para subir material.hoario de instalación de 8:30 a 19:00 h | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 8000165
8022070 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Llibertat, s/n | Montornès del Vallès | 8170 | 935680649 | 8022070 | Escola Marinada |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-18 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-22 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 20 de maig | Juanan | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | Mercedes 699598180 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Gimnàs | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnàs | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 8022070
8077393 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Constitució, s/n | El Masnou | 8320 | 935554938 | 8077393 | Institut Escola Lluís Millet | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-19 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | N | Raquel 658329583 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Robotica | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Robotica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material ennhorario de entrada y salida escolar, necesaria ayuda para material, 2 planta con ascensor. Horario instalación 9:00 19:00 h | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8077393
8060940 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Marina, 26 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938435725 | 8060940 | Escola Rosa Oriol Anguera |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-19 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 8060940
8020826 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Cusí Fortunet, 52 | El Masnou | 8320 | 935402398 | 8020826 | Institut Maremar |  | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-19 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-23 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Xavier 935402398 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de la calma | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Terrat | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horari entrada o sortida escolar ni patio, 10:00 a 10,20 ni 12:20 a 12.40. Horari de instalación de 8:00 a 19:00 h | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | [8 empty] | 8020826
8020838 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rosa Sensat, s/n | El Masnou | 8320 | 935550404 | 8020838 | Institut Mediterrània | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-19 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 23 - 2024 | Finalitzat OK | Volen només a les tarde |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Vicens 935550404 | Secretari | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Exterior sala profes | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material de 11:15 a 11:45h. Se puede entrar hasta la .is.a puerta del instituto. Instalación nomes de 16:00 a 20:00 h preferible di.arts i dimecres. | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8020838
43001681 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Mestres, 7 | Móra d'Ebre | 43740 | 977400314 | 43001681 | Escola Lluís Viñas i Viñoles |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-10 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | Confirmat | pasado a día 26 de agosto con material entregado | Victor T | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Nuria | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | mestres | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43001681
43004530 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Creu de Cames, s/n | Valls | 43800 | 977600044 | 43004530 | ESCOLA PÚBLICA BALTIS DE VALLS |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat amb incidència | Dos aulas en obras, pendiente montar 2 panel | David | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Miguel Ángel | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Especial | 2 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula en obras | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43004530
43006575 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. del Pla, 145 | Valls | 43800 | 977604100 | 43006575 | Escola Eladi Homs |  | 7 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jessica González 630 805 043 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Gimnasio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnasio | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | [8 empty] | 43006575
43004037 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | Prol. c. de l'Església, s/n | L'Aldea | 43896 | 977450301 | 43004037 | Escola Maria García i Cabanes |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR3 | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Laura | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | angles | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Angles | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43004037
43004529 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. dels Caputxins, 16 | Valls | 43800 | 977608429 | 43004529 | Escola Mare de Déu de la Candela |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | David castillon 977608429 | Director | Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Informática | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Desdublament | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43004529
43004050 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Narcís Monturiol, s/n | L'Aldea | 43896 | 977452010 | 43004050 | Escola 21 d'Abril |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David 655537332 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Direccio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Direccio | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43004050
17006745 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Lluís Companys, s/n | La Jonquera | 17700 | 972554440 | 17006745 | Institut de La Jonquera | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ernest Sala | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17006745
43012976 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Riu Ter, s/n | Bonavista (Tarragona) | 43001 | 977540706 | 43012976 | Institut Escola Mediterrani |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-04-19 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Cristina Lara, | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Si sala informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Al material en la aula informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43012976
43010608 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Quarter, s/n | Valls | 43800 | 977609150 | 43010608 | Institut Serra de Miramar |  | 5 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xavi atmeller | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Área prohibida | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Área prohibida | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Material a retirar | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | [8 empty] | 43010608
17008687 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Doctor Ferran, 88 | Salt | 17190 | 972941290 | 17008687 | Escola Les Deveses |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-03-07 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | M Ángel Tor (972941290) | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Despatx d'equips externs | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Despatx d'equips externs | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008687
25000481 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Lleida, 2-6 | Gimenells (Gimenells i el Pla de la Font) | 25112 | 973748413 | 25000481 | Escola Sant Isidre - ZER Ponent |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Olga Morreres 973748413 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Material | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25000481
25000511 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escoles, 1 i 3 | El Pla de la Font (Gimenells i el Pla de la Font) | 25114 | 621236188 | 25000511 | Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Susana Marquilles Rodriguez 621236188 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula C superior | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula cicle superior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 25000511
25010085 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | p. Major, 1 | Raïmat (Lleida) | 25111 | 634771038 | 25010085 | Escola Josep Mañé i Gavaldà - ZER Ponent |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Eva Horcajada 617178990 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25010085
43008638 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de l'1 d'Octubre, 5 | Mont-roig del Camp | 43300 | 977838609 | 43008638 | Institut Antoni Ballester |  | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | TR3 | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | S | Alexandre estopa | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Almacen | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Al mateix | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 43008638
25002921 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Suquets | Sucs (Lleida) | 25113 | 973748400 | 25002921 | Escola El Vilot - ZER Ponent |  | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Elizabet Martinez 973748400 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Anexe Xalet | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Anexe Xalet | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25002921
43009242 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Miramar, 190-200 | Torredembarra | 43830 | 977642496 | 43009242 | Escola L'Antina |  | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | N | Josep 676944149 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Acollida | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Acollida | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 43009242
43009862 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Domènec, 14 | Tortosa | 43500 | 977440079 | 43009862 | EOI de Tortosa |  | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Fernando | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestíbul | 3 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 8 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009862
17009278 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep M. Vila, 7 | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17250 | 972829800 | 17009278 | Escola Fanals d'Aro |  | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-02 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Laura 972829800 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horario entrada y salida escolar, instalación de 8:00 a 18:00 h | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17009278
25005533 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Bisbe Benlloch, 7 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973352327 | 25005533 | Escola Pau Claris |  | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Barbara romeu | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula 7 | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 7 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | [8 empty] | 25005533
17004712 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Benejam i Vives, 5 | Blanes | 17300 | 972330701 | 17004712 | CEE Ventijol |  | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-01-30 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 22 d'abril |  | Fechas OK |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | N | Teresa | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Traer material dilluns o dimecres de 9:30h a 11h. Instalación a partir de las 16:00 a 21:00 h no es negociable, escuela educación especial. | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17004712
25001606 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores, s/n | Fondarella | 25244 | 973711779 | 25001606 | Escola Minyons d'Urgell |  | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-16 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 22d'abril |  | Fechas OK |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Nuria pastor 973711779 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | 974000000 | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Tac | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001606
8022011 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Prat de la Riba, 26 | Montmeló | 8160 | 935684953 | 8022011 | Escola Pau Casals |  | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 24 d'abril |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Joana | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Escolte’m | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Escolte’m | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | [8 empty] | 8022011
17008237 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | rda. de Dalt, 27-31 | Roses | 17480 | 972458083 | 17008237 | Escola Montserrat Vayreda |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-06 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 22 d'abril i despres al 13 de maig |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marta Juanola | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Admin | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala Admin | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | 17008237
17006711 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Nou, 211 | Figueres | 17600 | 972507563 | 17006711 | Escola M. Àngels Anglada |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 24 d'abril i despres al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Maria Vidal | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Acollida | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula acollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17006711
17011066 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Avinyonet, 201 | Figueres | 17600 | 972503970 | 17011066 | Institut Escola Josep Pous i Pagès |  | 4 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 9 de maig |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sergi Casademont | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | [8 empty] | 17011066
43004256 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Marcel·lí Domingo, 28 | Tortosa | 43500 | 977503299 | 43004256 | Escola Ferreries |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-05-14 | 2024-05-28 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 2 de maig i despres al 23 de maig |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | S | Jose Carlos | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | infornatica | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | [8 empty] | 43004256
25003494 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Generalitat, s/n | El Palau d'Anglesola | 25243 | 973600727 | 25003494 | Escola Arnau Berenguer |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-15 | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 19 d'abril al 9 de maig |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Albert Cams 649059992 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula steam | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Steam | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 25003494
43003136 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. 21, s/n | Bonavista (Tarragona) | 43100 | 977546289 | 43003136 | Escola Bonavista |  | 14 | 2 | 3 | 0 |  | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-14 | 2024-05-23 | 2024-05-28 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 17 de maig |  | Fechas OK |  | 16 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Rosaura gonzales | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Si informática 1, edificio 1 y psicó edificio 2 | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | El mismo | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | [8 empty] | 43003136
25004140 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. d'Albert Vives, 12 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973351014 | 25004140 | Escola Mossèn Albert Vives |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 29 d'abril i despres al 21 de maig |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | S | Mireia alba | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Planta 0 laboratori | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 25004140
17001218 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Pau, s/n | Figueres | 17600 | 972672559 | 17001218 | Institut Ramon Muntaner |  | 6 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 19 d'abril al 15 de maig y al 30 |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | Gerard Pi | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Projectes | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Projectes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | [8 empty] | 17001218
17002107 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 972366869 | 17002107 | Escola Pere Torrent |  | 0 | 3 | 8 | 7 |  | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | #N/A | 2024-01-22 | Finalitzat OK | X | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 25 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Juanan | Fechas OK |  | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | S | Cristina 972829800 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula delta | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula delta | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No traer material en horario entrada y salida escolar. Instalación 8:30 a 19:00 h. | 3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | [8 empty] | 17002107
25003147 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 1 | Miralcamp | 25242 | 973602701 | 25003147 | Escola Sant Miquel |  | 0 | 7 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-20 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | 6 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL1 | Fechas OK |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jordi Aumedes 676637013 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Gimnas | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 25003147
17000093 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Folch i Torras, s/n | Amer | 17170 | 972430795 | 17000093 | Escola Gaspar de Queralt |  | 7 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Manuel moya Garcia | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | Les preses d'internet poden no estar conectades al rack.Per venir a instal.lar els va millor a partir de les 15h | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17000093
25005171 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Pau Casals, s/n | Mollerussa | 25230 | 973600351 | 25005171 | Escola Mestre Ignasi Peraire |  | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | S | Toni chacon 973600351 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Secretaria | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Secretaria | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 25005171
25001311 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Universitat, s/n | Cervera | 25200 | 973531450 | 25001311 | Institut Antoni Torroja |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | Ramon 973531450 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Torre Pergola | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Torre Pergola | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 25001311
25000961 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Bonavista, 1 | Bellcaire d'Urgell | 25337 | 973586002 | 25000961 | Escola Bonavista |  | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Anna Gabilan 973586002 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 1 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 25000961
43002247 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Gandesa, 13 | Reus | 43205 | 977310272 | 43002247 | Escola Misericòrdia |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carles 977 310272 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 2 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43002247
25001001 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Domènec Cardenal, s/n | Bellmunt d'Urgell | 25336 | 973610603 | 25001001 | Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Gerard Gutierez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula mestres | 0 | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25001001
25001281 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Major, 35 | Castellserà | 25334 | 973610343 | 25001281 | Escola El Terrall - ZER Espernallac |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-04-24 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Montserat Bonet 680164014 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001281
25002970 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pau Casals, 2 | Linyola | 25240 | 973575378 | 25002970 | Escola El Sitjar | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-28 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Judit Farrer Escolar 973575378 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25002970
25003551 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. del Roser, 1 | Penelles | 25335 | 973610575 | 25003551 | Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | Judit Delgado 973610575 | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Malteria | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25003551
25007700 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Enric Servet, s/n | Bellcaire d'Urgell | 25337 | 973586214 | 25007700 | Institut Ermengol IV | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-02-22 | 2024-04-12 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | N | Vicent Fornons Jou 973586214 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007700
25001291 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de Pius XII | Cervera | 25200 | 973530493 | 25001291 | Escola Jaume Balmes |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Nuria 973530493 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001291
17006851 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de les Arenes, 57 | Roses | 17480 | 972154383 | 17006851 | Institut Illa de Rodes |  | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | 23 | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-11 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Andreu Rosell | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | [8 empty] | 17006851
25001321 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Mil·lenari de Catalunya, 20 | Cervera | 25200 | 973530765 | 25001321 | Escola Mossèn Josep Arques |  | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Francesc 679614355 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Polivalent 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Polivalent | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25001321
25001618 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores, s/n | La Fuliola | 25332 | 973713039 | 25001618 | Escola Guillem Isarn |  | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | LL1 | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep 973713039 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Secretaria | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Hall entrada | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | [8 empty] | 25001618
17002004 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. N II, 18 | La Jonquera | 17700 | 972554620 | 17002004 | Escola Josep Peñuelas del Rio |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Aniol Alzina | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula informatica | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informàtica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 17002004
43006976 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. U d'Octubre, s/n | L'Ametlla de Mar | 43860 | 977456442 | 43006976 | Institut Candelera |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-14 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | N | Benjamí 625789079 | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | gimnas | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006976
43004189 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de Mallorca, 56 | Sant Jaume d'Enveja | 43877 | 977468402 | 43004189 | Escola Sant Jaume |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-03-27 | 2024-05-20 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carme | Director | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 16 | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 16 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43004189
17008444 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Pere de Rodes, 2 | Figueres | 17600 | 972509924 | 17008444 | Escola Parc de les Aigües |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | ok | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 22 d'abril |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Xavier Dausà | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem d'infantil | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem d'infantil | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17008444
43006061 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de l'Abat Oliva, 33 | Reus | 43204 | 977755843 | 43006061 | Escola Rubió i Ors |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 22 d'abril |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Carles 977 75 58 43 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 43006061
43005935 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. dels Velers, 83 | Reus | 43205 | 977754381 | 43005935 | Escola Sant Bernat Calvó |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-04-24 | 2024-06-04 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Revisar replanteo modificado. Se pausa por cambio de aulas |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Helios 977 75 43 81 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Gimnasio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnasio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 43005935
25005582 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Torregrossa, s/n | Mollerussa | 25230 | 973602100 | 25005582 | Institut Terres de Ponent |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-21 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 13 de maig |  | Fechas OK |  | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S | Roser capell 606998655 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005582
25001692 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Raval, 67 | Golmés | 25241 | 973603122 | 25001692 | Escola Francesc Arenes |  | 5 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 22 al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Maria Clota Colom | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Vestuari i Laboratori | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001692
43010864 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Fuster Valldeperes, 7 | Reus | 43204 | 977595360 | 43010864 | Escola Isabel Besora |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 17 de maig |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | N | Dolors. 977 595 360 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 203 | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 203 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43010864
43002582 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Misericòrdia, 12 bis | Reus | 43205 | 977756047 | 43002582 | Institut Salvador Vilaseca |  | 20 | 1 | 1 | 0 |  | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-16 | 2024-06-11 | 20 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | Pere guallar. 977 75 6047 | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Bar | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Bar | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material retirado se queda en el mismo sitio bar y el el mismo palet | 21 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002582
43005194 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Girona, 2 | L'Ampolla | 43895 | 977460151 | 43005194 | Escola Mediterrani |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 15 al 22 d'abril i despres al 13 de maig |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Estefani | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Vestibul | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005194
25000869 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ramón y Cajal, s/n | Barbens | 25262 | 973718158 | 25000869 | Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara |  | 3 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-01-29 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 6 de maig al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Albert Roca 677819293 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Musica | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Musica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25000869
43005765 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Montserrat Roig, 2 | Reus | 43204 | 977751778 | 43005765 | Escola Eduard Toda i Güell |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-23 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Arantxa quero 977 75 17 78 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula 7 | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 43005765
43013130 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Ardèvol, 1 | Cambrils | 43850 | 977360640 | 43013130 | Institut Escola Joan Ardèvol | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sergi 645948426 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 4B | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 4B | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43013130
43002235 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sardà, 23 | Reus | 43201 | 977344676 | 43002235 | Escola Pompeu Fabra |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Joan 615 460565 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43002235
17002995 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Barcelona, 8 | Ripoll | 17500 | 972700451 | 17002995 | Escola Joan Maragall |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-05 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina 972700451 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca primera planta | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 17002995
17010049 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Talaià, 2 | Girona | 17007 | 972942152 | 17010049 | Escola Balandrau |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-09 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Cristina | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | [8 empty] | 17010049
43002570 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. d'Osca, 1 (Barri Gaudí) | Reus | 43206 | 977313395 | 43002570 | Institut Gaudí |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-13 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Nelson 625148507 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Secretaria | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Secretaria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002570
43001231 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Teresa Borràs Domènech, s/n | Gandesa | 43780 | 977420185 | 43001231 | Escola Puig Cavaller |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-03-26 | 2024-04-08 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | S | Carme 658564652 | Secretari | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca Vestibul | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 43001231
43005443 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Creu, s/n | Miravet | 43747 | 977407400 | 43005443 | Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | 16 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 8 al 15 d'abril |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Arianna | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | C.eléctric | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | C.eléctric | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005443
25000781 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Guimerà, s/n | Balaguer | 25600 | 973445172 | 25000781 | Escola Àngel Guimerà |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-21 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 10 al 29 d'abril | TR2 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Judit Turiella Torrent | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula comunicació | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula comunicació | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Falta etiquetatge al rack principal | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25000781
25000833 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Urgell, 94 | Balaguer | 25600 | 973445721 | 25000833 | Institut Ciutat de Balaguer |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-22 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Salvador Morera Masquefa. Tel 676529818 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem Aula 110 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25000833
17008651 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Països Catalans, 1 | Caldes de Malavella | 17455 | 972480225 | 17008651 | Institut de Caldes de Malavella |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 25 d'abril |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Juanma | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Zona magatzem | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Igual | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008651
43010347 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Domènech Sugrañes i Gras, s/n | Salou | 43840 | 977353242 | 43010347 | Institut Marta Mata |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 5 al 26d'abril |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | S | Raquel | Coordinador TIC | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Dirección | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A la entrada del centro hay un espacio reservado | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010347
43000561 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Reus, s/n | Benissanet | 43747 | 977407464 | 43000561 | Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 22 d'abril i despres al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Lourdes | Director | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Computer | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Computer | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43000561
43006541 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Misericòrdia, 9 A | Reus | 43202 | 977321766 | 43006541 | Escola Teresa Miquel i Pàmies |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-10 | 2024-06-05 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 24 al 10 de maig |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Toni 977 32 17 66 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006541
43012289 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Àngel Guimerà, 2 | Móra la Nova | 43770 | 977400784 | 43012289 | Institut Escola 3 d'Abril |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-05-20 |  | 21 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B.Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 27 de maig |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2 | N | Toni | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Vestibul | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | [8 empty] | 43012289
43009451 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rosa Sensat, 2 | Salou | 43840 | 977383646 | 43009451 | Escola Salou |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-05-21 |  | 21 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B.Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 20 de maig | Robert | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | Gisela. 977 383646 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala material | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43009451
25008789 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Marta Mata, 48 | Balaguer | 25600 | 973449566 | 25008789 | Escola Mont-roig |  | 5 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-24 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-02-22 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Emma Llovera Escoda. 973449566 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Magatzem edifici 1: Sala de material, 5 unitats Magatzem edifici 2 (barracons): Aula dígital 2, 6 unitats. | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | [8 empty] | 25008789
25010334 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Vila-Rodona, 34 | Lleida | 25001 | 973200296 | 25010334 | Institut Escola Magraners |  | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | Elena 973200296 | Directora | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Reunions | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula de Reunions | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25010334
43002259 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Astorga, 19 | Reus | 43205 | 977754270 | 43002259 | Escola Marià Fortuny |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | S | Anna lleonart. 621 371 256 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de Mestres | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala Mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 43002259
43005947 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Alfredo Kraus, 22 | Platja de la Pineda (Vila-seca) | 43481 | 977371711 | 43005947 | Escola Cal·lípolis |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2024-03-22 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | N | Josep 658 577 076 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 1 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 43005947
43001607 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. dels Països Catalans, s/n | Montbrió del Camp | 43340 | 977826520 | 43001607 | Escola Josep M. Soler i Gené |  | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-04-09 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR2 | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | S | Gerard 687 322 119 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de refoçs | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula de reforçs | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | [8 empty] | 43001607
43002272 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr.Ferran,42 | Reus | 43202 | 977312593 | 43002272 | Escola General Prim | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Nuria 625 35 13 56 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Steam | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Steam | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada por c/ peiry Reus. Se debe subir todo a primera plata a mano | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43002272
25006720 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Caparrella, s/n | Lleida | 25192 | 973281182 | 25006720 | Institut d'Hoteleria i Turisme |  | 8 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-01 | 2024-03-20 | 2024-04-08 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Miquel 973281180 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | [8 empty] | 25006720
25006276 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida de Montcada, 22 | Lleida | 25196 | 973245032 | 25006276 | Escola Sant Jordi |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK | S | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 16 d'abril |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Albert 679789492. 973245032 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Informatica | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 25006276
25003299 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Cami el Poble, s/n | Montferrer (Montferrer i Castellbò) | 25711 | 973360421 | 25003299 | Escola Rosa Campà |  | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-25 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Mireia | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula mestres | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Sala mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25003299
43005662 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval de cal Toni, 9 | Salomó | 43885 | 977629085 | 43005662 | Escola Josep Nin |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jesus 676287444 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Acollida | 1 | Si | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Acollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005662
43004921 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Afores, s/n | Vila-rodona | 43814 | 977638038 | 43004921 | Escola Bernardí Tolrà |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-13 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Ana 669551962 | Coordinador TIC | Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Suport | 0 | No | Si | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Suport | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43004921
43012988 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Cadis, s/n | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43892 | 977133138 | 43012988 | Institut de Miami |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-05 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Amparo. 619127639 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | A4 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | A4 | Cartró i plàstic | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43012988
17008419 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Sebastià Bosom, 2-8 | Puigcerdà | 17520 | 972882649 | 17008419 | Escola Llums del Nord |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Anna | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures., Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula geganta | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula geganta | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | [8 empty] | 17008419
43006617 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. del Serè, 10 | L'Espluga de Francolí | 43440 | 977870154 | 43006617 | Institut Joan Amigó i Callau |  | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep 977870154 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Magatzem | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006617
43001553 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr.Folch, 4 | Montblanc | 43400 | 977860199 | 43001553 | Escola Les Muralles |  | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-06 | 2024-04-26 | 2024-05-09 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 23 d'abril |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | S | Mari Vallès 977860199 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Digital | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Digital | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 43001553
43003227 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Sant Salvador, 13 | Sant Salvador (Tarragona) | 43130 | 977520970 | 43003227 | Escola Sant Salvador | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-28 | 2024-06-07 |  | 23 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | David | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Felipe. 661 61 08 24 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Servidor edificio monsant | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Edificio monsant | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El almacén está en el otro edificio |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43003227
43006861 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Carme, 5 | Valls | 43800 | 977600508 | 43006861 | Escola Enxaneta |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Andres + Victor | El replanteig és correcte. | 2024-07-01 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Victor T | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Marti llahostera | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Claustro | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Claustro | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43006861
25005430 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Pius XII, 4 | Lleida | 25003 | 973263630 | 25005430 | Escola Joan XXIII |  | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | #N/A | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 7 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Carles Lopez 649602693 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | [8 empty] | 25005430
25002106 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Anastasi Pinós, 33 | Lleida | 25005 | 973236863 | 25002106 | Escola Pardinyes |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Elena Tamames 973236863 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Aula Informatica | 1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Informatica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25002106
25002726 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Eugeni d'Ors, s/n | Lleida | 25196 | 973238047 | 25002726 | Institut Guindàvols |  | 21 | 4 | 0 | 0 |  | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL3 | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Juanjo Gonzales 973238047 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Sala Teatre | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala Teatre | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002726
25010280 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Sant Pere, 54 | Lleida | 25001 | 973236497 | 25010280 | Institut Escola Torre Queralt |  | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK | Ie | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | Pilar Tudela 973236497 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula música | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula música | Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010280
25002076 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Cavallers, 42 | Lleida | 25002 | 973254742 | 25002076 | Escola La Seu Vella |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 10 - 2024 | Finalitzat OK |  | LL2 | Fechas OK |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Alfonso Garcia 973238004 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures., Millor als matins perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca | 0 | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002076
43004864 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de la Pau, s/n | Vilallonga del Camp | 43141 | 977840353 | 43004864 | Escola Pere Virgili |  | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-13 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Gonçal 649 20 70 85 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 006 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 006 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | [8 empty] | 43004864
43006496 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de les Escoles, 6 | Ulldecona | 43550 | 977573365 | 43006496 | Institut Manuel Sales i Ferré |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 18 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 24 d'abril i despres al 16 de maig |  | Fechas OK |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5 | N | Josep | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 14 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | 14 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43006496
43006681 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Domenges, s/n | La Sénia | 43560 | 977713065 | 43006681 | Institut de La Sénia |  | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-02-21 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 4 al 25d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | Cosme | Coordinador TIC | Possibilitat de treballar dissabtes. Es necessari la presencia del coordinador o director., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | 3 | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | 3 | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 14 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | -1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43006681
25010413 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Valls d'Andorra, 43-45 | Lleida | 25001 | 973231151 | 25010413 | Escola Minerva |  | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK | Ie | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-08 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 9 al 30 d'abril i despres al 22 de maig |  | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Iban Oto - 973231151 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 25010413
43009886 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, s/n | Perafort | 43152 | 977610404 | 43009886 | Escola Josep Veciana |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-06 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | José Manuel 669 265 448 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula música | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula música | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 43009886
43004505 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Major, 1 | Vallmoll | 43144 | 977637215 | 43004505 | Escola Mare de Déu del Roser |  | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-12 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Nuria | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de música | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula música | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 43004505
43008456 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pl. Catalunya, 1 | Santa Bàrbara | 43570 | 977719416 | 43008456 | Institut Les Planes |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 29 d'abril i despres al 21 de maig |  | Fechas OK |  | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | N | Josep Lluis | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Biblioteca | 0 | SI | SI. | Sí, que vinguin amb ajudant. | Biblioteca | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43008456
25009034 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Carmel Fenech, s/n | Lleida | 25199 | 973725710 | 25009034 | Escola Ciutat Jardí |  | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK | Ie | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 8 al 29 d'abril i despres al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | Eric Visus Balleste | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala gran gimnas | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Zona de reciclatge | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | [5 empty] | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | [8 empty] | 25009034
43001826 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 12 | Els Pallaresos | 43151 | 977610539 | 43001826 | Escola Sant Sebastià | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-01-29 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-29 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 23 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Inma. 62513 81 09 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Informática | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43001826
43003321 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Urb. Sant Pere i Sant Pau, s/n | Tarragona | 43007 | 977201227 | 43003321 | Escola Sant Pere i Sant Pau |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-12 | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  | TR1 | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S | Adriana. 634 775 813 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Archivó | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Archivo | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43003321
25000031 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Cabezas, s/n | Àger | 25691 | 973455091 | 25000031 | Escola Andreu Farran - ZER Montsec | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Esther Lamiel | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 5 | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 5 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000031
25000699 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Nou, s/n | Les Avellanes (Les Avellanes i Santa Linya) | 25612 | 973454202 | 25000699 | Escola de Les Avellanes - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Lluis Alos | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Infantil | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Infantil | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000699
25000717 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Soldevila, s/n | Tartareu (Les Avellanes i Santa Linya) | 25612 | 973454191 | 25000717 | Escola de Tartareu - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Judit Sorribes Lopez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 1 | 0 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25000717
25003470 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de l'Esglèsia, s/n | Gerb (Os de Balaguer) | 25614 | 973450082 | 25003470 | Escola L'Espígol - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep Giménez Sole 659755041 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25003470
25003482 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Lleida, s/n | Os de Balaguer | 25610 | 973438061 | 25003482 | Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 9 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | Salomé Justicia - 973438061 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 6e | 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula de 6e | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Va amb rodes, no fa falta Ethernet. No hay ascensor. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003482
43004116 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Conseller Navarro, 16 | El Lligallo del Gànguil (Camarles) | 43894 | 977470484 | 43004116 | Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Gimnas | 0 | No | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43004116
43010529 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Germans Nebot, 77 | Riudoms | 43330 | 977595497 | 43010529 | Escola Cavaller Arnau |  | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Joan Carles 650 249 055 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Lavabo deshabilitado | 0 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | En lavabo deshabilitado | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010529
43000081 | 30 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de la Constitució, s/n | Alcanar | 43530 | 977730254 | 43000081 | Escola Joan Baptista Serra | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-20 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7 | S | Marc | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Sala de profe | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Vestibul | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43000081
25002659 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pau Claris, 5 | Lleida | 25008 | 973234949 | 25002659 | Escola Sant Josep de Calassanç |  | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-12 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig |  | Fechas OK |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Rosana Jové. 645197177 | Cap d'estudis | 8:30-16:30 | Aula d'anglès | 2 | No | El camió pot parar en doble fila com a molt. | S'han de pujar els panells per les escales dos pisos. Hauran de desmuntar el palet. | Aula d'anglès | No | Sí |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25002659
25002064 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Santa Cecilia, s/n | Lleida | 25001 | 973201191 | 25002064 | Escola Camps Elisis | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-09 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 24 d'abril i despres al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | Xavi Gimo - 973201191 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de 1r A | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula de 1r A | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25002064
43002831 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Pare Romanyà, s/n | Roquetes | 43520 | 977501139 | 43002831 | Escola Mestre Marcel·lí Domingo | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2 | 4 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-21 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 20 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 5 al 26d'abril i despres al 20 de maig |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2 | 4 | N | Marta | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Gimnas | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Gimnas | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43002831
25005673 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ignasi Bastus, 16 (La Bordeta) | Lleida | 25001 | 973200647 | 25005673 | Escola Joan Maragall |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-06 | 2024-05-17 | 2024-05-25 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 8 de maig i despress al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Josep Gomez | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula desdoblament | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem exterior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | [8 empty] | 25005673
43003720 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Cardenal Arce Ochotorena, s/n | Tarragona | 43003 | 977239922 | 43003720 | Escola El Miracle | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-11 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | S | Anna alegre 636 16 1078 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala tutoría | 1 | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Vestidor nenas | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El material retirado se deja en vestidor y gestionar retirada del mismo | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43003720
17006939 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Enric Marquès i Ribalta, 3 | Girona | 17006 | 972230111 | 17006939 | Institut Santa Eugènia |  | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK | ok | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-12 | 2024-07-08 | 2024-06-17 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Jordi | Fechas OK |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Xavi | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Biblioteca, sala profes, aula 28, a31 | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Identic | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Munttage a partir del 10 de juny, diversos magatzems en diferents plantes. | 34 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006939
43008444 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Astorga, 37-39 | Reus | 43205 | 977773471 | 43008444 | Institut Josep Tapiró |  | 17 | 7 | 2 | 0 |  | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-30 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-07 | 2024-07-08 | 2024-07-16 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | David | Fechas OK |  | 24 | 2 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Lourdes 690170297 | Coordinador TIC | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | La radio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Porche radio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 24 | 2 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008444
25007153 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de l'Arquitecte Ignasi Miquel, 1 | Alcarràs | 25180 | 973791456 | 25007153 | Institut d'Alcarràs | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | N | Juan Ramón - 973791456 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Desdoblament 0 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Deixalleria | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007153
25010450 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | C. Fraga, 115 | Alcarràs | 25180 |  | 25010450 | Institut Nou Alcarràs |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sara Cabello - 647404287 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Cupressus | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Al mateix Lloc | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010450
25000602 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Rossend Vigata, s/n | Arbeca | 25140 | 973160067 | 25000602 | Escola Albirka |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-23 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 16 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 16 al 19 d'abril |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Maria Armengol. 667877387 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres. | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala mestres | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | [8 empty] | 25000602
43000627 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí de la Creueta, s/n | Les Borges del Camp | 43350 | 977817400 | 43000627 | Escola Rocabruna |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-03-04 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 23 d'abril |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | David 670 51 99 92 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Cuarto material | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cuarto material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43000627
43005340 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí de la Mineta, 1 | Castellvell del Camp | 43392 | 977855802 | 43005340 | Escola Santa Anna |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-29 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 3 al 22 d'abril i despres al 13 de maig |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Montse 617 92 25 70 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala informatica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005340
43005327 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de Reus, s/n | Almoster | 43393 | 977762020 | 43005327 | Escola Ramon Sugrañes |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-28 | 2024-05-09 | 2024-05-17 | 19 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Miquel angel | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Les torgugues | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Les torgugues | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43005327
43001051 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Reus, 2 | Falset | 43730 | 977831247 | 43001051 | Escola Antoni Vilanova |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-01 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan Lluís 667 24 16 95 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | 205 | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 205 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | [5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001051
25000626 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Sant Ramon, 16 | Artesa de Lleida | 25150 | 973167843 | 25000626 | Escola Els Til.lers |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-31 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-26 | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carles Aranda Dolcet. 973167843 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula informática | 1 | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Pati | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000626
43003082 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Ctra. de Vallmoll, s/n | La Secuita | 43765 | 977611421 | 43003082 | Escola Guillem de Claramunt |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 12 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Elisenda 609 467 480 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula de soporté | -1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula de soporte | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43003082
25004218 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mercat, 2 | Seròs | 25183 | 973780102 | 25004218 | Escola Miquel Baró Daban |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-02-14 | 2024-03-25 | 2024-04-11 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Tere Claveria. 659140280 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Zona aillament | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Espai exterior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004218
43006356 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Molí d'Avall, 13 | Cambrils | 43850 | 977793702 | 43006356 | Escola Marinada |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-09 | 2024-03-25 | 2024-05-29 | 13 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Pilar 649 35 33 16 | Director | Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Educación física | 0 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Educación física | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | [8 empty] | 43006356
25004395 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Santiago Miret, s/n | Soses | 25181 | 973797315 | 25004395 | Escola Jaume Miret |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-15 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 16 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 12 al 18 d'abril |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Julia Corretti. 973797315 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Sala mestres/arxiu | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Caseta reciclatge | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25004395
25000730 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Joan Maragall, 25 | Aitona | 25182 | 973794419 | 25000730 | Escola Francesc Feliu |  | 4 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-13 | 2024-05-22 | 2024-06-07 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Marc Palau (Comisió Digital) - 973794419 |  |  | Sala S'actes | 0 | si | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | [8 empty] | 25000730
43006332 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Santiago Rusiñol, s/n | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391820 | 43006332 | Escola Mestral |  | 7 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Montse 977 391820 | Secretari | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Laboratorio | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratorio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada por la c/más Calvo | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | [8 empty] | 43006332
25007529 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de les Escoles, s/n | Seròs | 25183 | 973780275 | 25007529 | Institut Seròs | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-14 | 2024-05-29 | 2024-06-18 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Quieren cambios de aula y tipos de soportes, lo han reportado y esperan respuesta. |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | N | Nuria Enrich - 658979085 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 202 | 2 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 202 | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007529
43006642 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. de Vilalba, 30 | Gandesa | 43780 | 977420195 | 43006642 | Institut Terra Alta |  | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Victor T | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Beni | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula 4 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula 4 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43006642
43008481 | 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Carrasco i Formiguera, 12 | La Canonja | 43110 | 977551716 | 43008481 | Institut Collblanc |  | 21 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-02 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-01 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 17 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 11 al 22 d'abril |  | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Pep 647 604 370 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 2 bat a ,,,aula partida en 2 | 1 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Almacén subterráneo | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | [8 empty] | 43008481
8072383 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Canovelles, 125 | La Serra (Canovelles) | 8420 | 938401990 | 8072383 | Institut Domus d'Olivet |  | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-05 | Finalitzat OK | N | El replanteig és correcte. | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-11 | 8 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Pau 610887412 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Blindada | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Blindada | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | [8 empty] | 8072383
25008777 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Sant Paulí de Nola, s/n | Lleida | 25001 | 973208289 | 25008777 | Escola Parc de l'Aigua |  | 3 | 1 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | #N/A | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-09 | 2024-04-08 | 2024-06-05 | 15 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | N | Patricia Moran. 699406558 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula Musica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Musica | Cartró i plàstic, Material desinstalat. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25008777
25002003 | 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Rossinyol, 2 | Lleida | 25003 | 973271571 | 25002003 | Escola Santa Maria de Gardeny |  | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-28 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 20 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 18 d'abril al 8 de maig i despress al 15 de maig |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | JAUME BERGADÁ - 973271571 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 22 | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | La misma aula | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | [8 empty] | 25002003
25008352 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Catalunya, 22 | La Pobla de Segur | 25500 | 973680200 | 25008352 | Institut de La Pobla de Segur | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-23 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  | Ricard | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cesar Bosch. 619555453 | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Cuina | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Cuina | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25008352
25004772 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Tarragona, 37 | Tremp | 25620 | 973652775 | 25004772 | Escola Valldeflors |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 4 | #N/A | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-01 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 22 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 17 d'abril al 7 de maig i despres al 23 de maig y al 30 |  | Fechas OK |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 4 | S | Sandra Ortigosa. 660304348 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula fosca | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula fosca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004772
25004981 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Afores, s/n | Vilaller | 25552 | 973698127 | 25004981 | Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-07 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-19 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 23 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | IMMA PELLICER - ADMINISTRATIVA- 973698127 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula informatica | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004981
25003688 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de la Industria, s/n | La Pobla de Segur | 25500 | 973680232 | 25003688 | Escola Els Raiers |  | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | #N/A | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-22 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 19 - 2024 | Finalitzat OK | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 27 de maig |  | Fechas OK |  | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | N | Anna Canut - 973680232 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 6 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | La mateixa que el magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003688
25006549 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, s/n | Espluga de Serra (Tremp) | 25583 | 973252403 | 25006549 | Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 23 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Roser Carrillo. 617769331 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Serveis magatzem. | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Serveis magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25006549
25008534 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. del Riu, 6 | Barruera (La Vall de Boí) | 25527 | 973694142 | 25008534 | Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-19 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 23 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | ROSER CARRILLO - 617769331 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Ajunta a Cicle Inicial | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Misma aula que magatzem | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El magatzem lo vaciarán en estos dias para que tenga espacio suficiente. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 25008534
25003755 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Aragó, 23 | El Pont de Suert | 25520 | 973690388 | 25003755 | Escola Ribagorçana |  | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-08 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-20 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B(aceptado cambio) |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Núria Pascual. 973690388 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula 23 | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 23 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Ens acompanya la cap d'estudis. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | [8 empty] | 25003755
25010383 | 30 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Germà Frederic, s/n | Oliana | 25790 |  | 25010383 | Institut Escola d'Oliana | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-21 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-02-27 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 22 - 2024 | Finalitzat OK |  | Manu | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Genis 695935383 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Professorat | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula Professorat | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25010383
17005649 | 30 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Arquitecte Pelai Martinez, 1 | Figueres | 17600 | 972507908 | 17005649 | Institut Cendrassos |  | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-03 | Finalitzat OK | Març | El replanteig és correcte. | 2024-02-08 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 21 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Quim saurina | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Hall institut | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | [8 empty] | 17005649
8032713 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Maragall, 24 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705727 | 8032713 | Escola Sant Jordi |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  | Robert | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | David 618550734 | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8032713
8032491 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Enric Morera, 47 | Mollet del Vallès | 8100 | 935795610 | 8032491 | Escola Sant Vicenç |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-27 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Alberto+Juanan | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Raquel 662446669 | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 8032491
8021600 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Palau de Plegamans, 8 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705812 | 8021600 | Institut Vicenç Plantada | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 |  | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Aitor | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-06 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Borja | Fechas OK |  | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 699101777 - Monica. | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Biblioteca y Coordinació |  | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 28 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8021600
43013142 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pg. de Jaume I, 19 | Tortosa | 43500 | 977442521 | 43013142 | Institut Escola El Temple | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | #N/A | 2024-01-16 | Finalitzat OK | N | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-02-07 | 2024-08-20 |  | 34 - 2024 | Confirmat | retrasado por obras en el centro 12agos - retrasado a 20 agos | Victor T | Fechas OK |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | N | Ana 662159292 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Profesors | 0 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | gimnas | Material desinstalat. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43013142
43004074 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Pau, 17 | Deltebre | 43580 | 977489593 | 43004074 | Escola L'Assumpció |  | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-27 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | Confirmat | Retrasado por equipo al 30 de agosto | Victor T | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Feliu | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Transport amb plataforma y 2 persones recomanat per l'escola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | [8 empty] | 43004074
43003008 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Escoles, 7 | Santa Bàrbara | 43570 | 977718029 | 43003008 | Escola Jaume Balmes |  | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-28 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-08-12 |  | 33 - 2024 | Confirmat |  | Victor T | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Alfred | Director | Entrega en el edifici principal |  | Gimnas | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Gimnàs | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | [8 empty] | 43003008
43004463 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de les Escoles, 4 | Ulldecona | 43550 | 977720066 | 43004463 | Escola Ramón y Cajal |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 7 | #N/A | 2024-06-28 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-08-14 |  | 33 - 2024 | Confirmat |  | Victor T | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 28 | 4 | 7 | N | Pau | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Vestibul | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Vestibul | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 43004463
8015119 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Sant Jaume, s/n | Calella | 8370 | 937691667 | 8015119 | Escola La Minerva |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Mercè | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Gimnàs | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnas | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No portar material en horari entrada i/o sortida escolar, carrer tancat | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8015119
17000925 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Torroella, 47-49 | Cervià de Ter | 17464 | 972496161 | 17000925 | Escola L'Aixart |  | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | Helena Marquez | Director |  | Torroella 47 | Garatge educació fisica | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Garatge educació fisica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Ca.uo pot entrar a Pati i arribar fins a porta del magatzem amb traspale. Te una petita rampa a lentrada | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | [8 empty] | 17000925
17003471 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 2 | Sant Jordi Desvalls | 17464 | 972798028 | 17003471 | Escola Sant Jordi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | Olga Oliver (696 274561) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Escoles 2 | Magatzem | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Transportista 2 persones.minim | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003471
8044302 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Parc, 25 | Mollet del Vallès | 8100 | 935795083 | 8044302 | Escola Joan Abelló |  | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  | Borja | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Marta 672203926 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Informatica | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | [8 empty] | 8044302
8015171 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Valldebanador, 39 | Calella | 8370 | 937661201 | 8015171 | Institut Bisbe Sivilla |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-25 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni | Fechas OK |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Josep M 667069483 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Sala actes | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala actes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Millor instalacio per les tardes, si es mati nomes 1 parella per instalar, NO poden deixar mes de dos aules buides alhora. | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8015171
8038065 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Badalona, 16 | Mollet del Vallès | 8100 | 935706859 | 8038065 | Escola Montseny |  | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Manu | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sandra 649819102 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | El piset | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | El piset | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | [8 empty] | 8038065
43007166 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Maspujol, 21-23 | Reus | 43206 | 977312381 | 43007166 | Institut Lluís Domènech i Montaner |  | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | VICTOR | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Victor T | Fechas OK |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Fran | Coordinador TIC | Qualsevol | Biblioteca | 0 | Sí | Sí | Sí, 1,40 amplada | Biblioteca | Cartró, plàstic i desmontatge | Sense etiquetatge |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007166
8045641 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Francesc Cambó, 2 | Canet de Mar | 8360 | 937954763 | 8045641 | Institut Lluís Domènech i Montaner | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni + | Fechas OK |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Miquel | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem planta -1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem planta -1 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8045641
17000342 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Llibertat, 80 | Banyoles | 17820 | 972570660 | 17000342 | Escola de la Vila Baldiri Reixac |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-04-25 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marc Vila | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17000342
17002791 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Montseny, 15 | Porqueres | 17834 | 972574017 | 17002791 | Escola L'Entorn |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-05-27 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 28 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por equipo | Victor | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Matius Nadal | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula multimedia | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula multimedia | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17002791
43007221 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Dr. Torné, s/n | Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 977746982 | 43007221 | Institut Els Alfacs | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-06-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | Confirmat | Se ha de retrasar | Victor T | Fechas OK |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Albert | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula 02 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula 02 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43007221
43005704 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Lluís Companys, 1 | Tarragona | 43005 | 977212836 | 43005704 | Institut Francesc Vidal i Barraquer | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-08-21 |  | 34 - 2024 | Planificat |  | Victor T | Fechas OK |  | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Roger | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Sala d’’actes | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Sala actes | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005704
43004633 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de l'Estació, 2 | Valls | 43800 | 977605405 | 43004633 | Escola Eugeni d'Ors |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Victor | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-07 | 2024-06-20 |  | 25 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Pasar a equipo David | David | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4 | N | Oriol | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Vestibul | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Vestibul | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43004633
8043656 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Estació, s/n | La Llagosta | 8120 | 935607331 | 8043656 | Institut Marina |  | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-17 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 26 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Manu | Fechas OK |  | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N | Isabel 935607331 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala Professors | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala Professors | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | [8 empty] | 8043656
17002028 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de les Escoles, 8 | Lladó | 17745 | 972565301 | 17002028 | Escola Montserrat Vayreda i Trullol |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Anna Soler | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Pavelló | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Pavello | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17002028
8047832 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Extremadura, 27 | Pineda de Mar | 8397 | 937624709 | 8047832 | Institut Joan Coromines | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-07-08 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni + | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | Ariadna 937624709 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Sala polivalent | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Sala polivalent | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Solo pueden dejar 2 aulas vacías a la vez, mejor a la tarde si vamos más de 1 pareja de instaladores | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8047832
17000251 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 3 | Avinyonet de Puigventós | 17742 | 972546301 | 17000251 | Escola Gonçal Comellas |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-04-24 | 2024-07-11 |  | 28 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Jordi | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | N | Eva Carrete | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula suport | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula suport | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17000251
8044028 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ptge. de la Mora, s/n | Pineda de Mar | 8397 | 937671321 | 8044028 | CEE Horitzo |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-06-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por material no entregado.solo están hasta el 19 de juliol o ultima de agost | Toni + | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | S | Axel 685135289 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala profesores | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala profesores | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | sólo se ouede instalar por las tardes a partir de las 16:00 h es un centro de discapacitados. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 8044028
17004748 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | rda. Molí, 2 | Vilafant | 17740 | 972513480 | 17004748 | CEE Mare de Deu del Mont |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | S | Esther Verges | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Despatx direcció | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Despatx direccio | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 17004748
8026154 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, s/n | Sant Fost de Campsentelles | 8105 | 935793250 | 8026154 | Escola Joaquim Abril |  | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat OK | retrasado por equipo | Manu | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Cristina 606555835 629119960 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Informatica | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 8026154
8045033 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de la Generalitat, s/n | Pineda de Mar | 8397 | 937624452 | 8045033 | Escola Montpalau |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-29 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 30 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni + | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Victor 685836450 + 627 66 91 41 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula acullida | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula acollida | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 8045033
43004608 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Francesc Gumà Ferran, 1 | Valls | 43800 | 977601094 | 43004608 | Institut Narcís Oller |  | 31 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | VICTOR | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-06-25 |  | 26 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Victor T | Fechas OK |  | 34 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Xavier | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Cantina | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Vestibul | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | [8 empty] | 43004608
43000779 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Bertran de Cambrils, s/n | Cambrils | 43850 | 977361496 | 43000779 | Institut Ramon Berenguer IV |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-07-22 |  | 30 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | retrasado por equipo | Victor T | Fechas OK |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | [8 empty] | 43000779
17000731 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Puigmal, 10 | Campdevànol | 17530 | 972730196 | 17000731 | Escola Pirineu |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | Confirmat |  | Victor | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | N | Pilar | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Secretaria | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Soterrani | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17000731
8022690 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Francesc Macià, 2 | Parets del Vallès | 8150 | 935621603 | 8022690 | Escola Lluís Piquer |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-09 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  | Borja | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Nuria 935621603 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula AFA | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula AFA | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8022690
43002752 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr. Fleming, s/n | Riudoms | 43330 | 977850414 | 43002752 | Escola Beat Bonaventura Gran |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-07-23 |  | 30 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Retrasado por material no entregado | JuanRa | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Griselda moreso | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Comedor | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Comedor | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43002752
8043942 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Paratge Sant Salvador, s/n | Caldes de Montbui | 8140 | 938650833 | 8043942 | Escola Montbui |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-18 | 2024-06-27 | 2024-07-29 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Borja | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Paqui 938650833 Irene | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem Ed. Infantil | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem Ed. Infantil | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 8043942
43003884 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Sant Jordi. núm. 1(ap.correus 142) | Torredembarra | 43830 | 977640836 | 43003884 | Escola Antoni Roig |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | JuanRa | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Vanessa Sánchez. 616099232 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Laboratorio de idiomas | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 43003884
43006851 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, 13-15 | Torredembarra | 43830 | 977130246 | 43006851 | Escola Molí de Vent |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 2024-07-26 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Robert | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | José Monzó 658023497 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Casa conserje | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Se queda en centro en casa conserje | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 19 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43006851
8043486 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Josep Germà, 2 | Caldes de Montbui | 8140 | 938653762 | 8043486 | Institut Manolo Hugué | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-17 | 2024-07-12 |  | 28 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Borja | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Andrés 666042652 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Departament Informatica | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Pati Interior | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8043486
8015077 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Zona Esportiva, s/n | Caldes de Montbui | 8140 | 938650373 | 8015077 | Escola El Farell |  | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-23 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por equipo | Borja | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Dolors - 687843248 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula Informatica | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 8015077
17002314 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Alforja, 2-4 | Olot | 17800 | 972261044 | 17002314 | Escola Pla de Dalt |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | Planificat |  | HE | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | JOSEP ESP 653745176 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | MAGATZEM GIMNAS | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | MAGATZEM | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17002314
17000871 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pau Casals, 11-13 | Castelló d'Empúries | 17486 | 972250234 | 17000871 | Escola Ruiz Amado |  | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-08 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | Confirmat |  | HE | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Raul (972250234) | Director | Entrega en el edifici principal, Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula Secundaria | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Secundaria | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | [8 empty] | 17000871
25006264 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Bovà, 14 | Lleida | 25196 | 973246950 | 25006264 | Escola Espiga |  | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-08-27 |  | 35 - 2024 | Confirmat | 26/08 Centro para ir el 26 a hacer fotos y revisar el centro | Ricard | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan 616726012 - 973246950 / Oscar (TIC) | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Rotonda | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Pati | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 25006264
17001361 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de l'Empordà, 1 | Fortià | 17469 | 972534149 | 17001361 | Escola Teresa de Pallejà |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-09 | 2024-08-28 |  | 35 - 2024 | Planificat |  | victor | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | Susana Ortiz 972534149 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | Pasillo entrada costado izquierdo lado de la escalera | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Pasillo entrada costado izquierdo lado de la escalera | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17001361
43003732 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Assalt, 4 | Tarragona | 43003 | 977237927 | 43003732 | Institut Pons d'Icart |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Andres | El replanteig és correcte. | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 24 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Alberto | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Javier sastre | Secretari | Entrega en el edifici principal | Rambla Vella n-30 | Almacen | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Almacen | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003732
8040060 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jeroni Anyé i Casanovas | Vilassar de Mar | 8340 | 937590890 | 8040060 | Escola del Mar |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni + | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Pere | Director | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | [8 empty] | 8040060
43008729 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Perllongació carrer B,s/n(Barri Riu Clar | Tarragona | 43006 | 977551888 | 43008729 | CFA Tarragona |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-07-15 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | David | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Xaier ros 634 77 71 01 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Traster bajo escalera | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008729
8026749 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Montevideo, 40 | Vilassar de Mar | 8340 | 937591257 | 8026749 | Escola Pérez Sala |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-16 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni + | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Sergi 651906405 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Teatret | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Teatret | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Material en el edificio número 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 8026749
8044612 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Espanya, 116 | Parets del Vallès | 8150 | 935623203 | 8044612 | Institut Torre de Malla |  | 21 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Alberto | Fechas OK |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Manu 644268468 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | [8 empty] | 8044612
43006952 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Sant Jordi, 62-64 | Torredembarra | 43830 | 977640312 | 43006952 | Institut Torredembarra | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 2024-07-16 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Robert | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Sergio guerrero 650 49 25 89 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Zona reciclaje | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43006952
43005959 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Bta. Plana, 9 | Tarragona | 43005 | 977230352 | 43005959 | Escola Cèsar August |  | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-02 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-08-28 |  | 35 - 2024 | Planificat | intentar confirmar con Robert | David | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Salva Grane | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal | 0 | Planta baja | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula plastica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 43005959
25008212 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Alcalde Rovira Roure, 46 | Lleida | 25006 | 973235847 | 25008212 | Escola Pràctiques II |  | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-01 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Replanificat | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B | Ricard | Fechas OK |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | N | Maria Odina. 973223059 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 25008212
8044521 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Congost, 8 (Parc dels Pinetons) | La Garriga | 8530 | 938717072 | 8044521 | Escola Els Pinetons |  | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-19 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | Confirmat | sep | Manu | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | N | Montse 699167392 + Enric Figuerola 604112621 para recepción material (de 7 a 13h) | Director | Entrega en el edifici principal |  | Consergeria | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Consergeria | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | [8 empty] | 8044521
17003422 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Taialà, 75 (Germans Sàbat) | Domeny (Girona) | 17007 | 972216637 | 17003422 | Escola Taialà |  | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | Confirmat | sep | Jordi | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marc bellapart | Secretari | Entrega en el edifici principal | 0 | Tutoria ci | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Tutoria ci | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 17003422
17003461 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Isidre Carcassona, 3 | Sant Jaume de Llierca | 17854 | 972687401 | 17003461 | Escola Les Escomes |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-30 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | Planificat |  | Victor | Fechas OK |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | MARIO MOSULL 699048407 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | AULA INFORMATICA MAGATZEM | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | MAGATZEM AULA INFORMATICA | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 17003461
17004116 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Perelló, 142 | Vilablareix | 17180 | 972242612 | 17004116 | Escola Madrenc |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-09 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | david | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | aula multimedia | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | aula multimedia | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | centre de pladur. NO VOLEN CANALERES. HI HA TUBS DE COSTAT A COSTAT | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004116
17004852 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Viader i Moliner, 16 | Girona | 17001 | 972219100 | 17004852 | EOI de Girona |  | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-09 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-26 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | chantal | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | sala actes | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | sala actes | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 17004852
17004724 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra.Creu de Palau, 43 (Palau-Sacosta) | Girona | 17003 | 972213939 | 17004724 | CEE Palau |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-09 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | S | eva | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | sala informatica | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala informatica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17004724
17000408 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de les Nacions, 8 | Bescanó | 17162 | 972440228 | 17000408 | Escola Doctor Sobrequés | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-10 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-04-29 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | joan | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | biblio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | segons gestor terriotorial tic els toca un de mes que sera de rodes fix. es el de 2c | 22 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000408
8021302 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. dels Bous, 5 | Mataró | 8301 | 937554730 | 8021302 | Institut Damià Campeny |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-02 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | S | Carme | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Almacen | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Almacen | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Difícil tener 2 aulas vacías | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8021302
43006678 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Montblanc, 5-9 | Reus | 43206 | 977342010 | 43006678 | Institut Gabriel Ferrater i Soler |  | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Andres | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-24 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  | David | Fechas OK |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Alber González 606203020 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | El montaje se tiene que realizar APartir del 10 de junio si entrará en dotación si no está muy complicado el montaje al no haber aulas libres y empiezan selectividad | 31 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | [8 empty] | 43006678
17001425 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Eiximenis, 7 | Girona | 17001 | 972202974 | 17001425 | Escola Eiximenis |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-10 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Maria | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula psico | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Pati | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 17001425
25006495 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Jeroni Pujades, 16 | Lleida | 25005 | 973239531 | 25006495 | Institut Josep Lladonosa |  | 16 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Joana | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Joana | Fechas OK |  | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | N | Santi | Director | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem consergeria | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Antiga consergeria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 25006495
17001735 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Montilivi, 125 | Girona | 17003 | 972209458 | 17001735 | Institut Montilivi | 1 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Claudi | Fechas OK |  | 47 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Dany | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | gimnas | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | gimnas | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | dani es informatic del centre. no saben que fer amb la retirada. ho decidiran mes endavant. no saben si faran la entrega de material tota al gym o la volen en diferents ubicacions dins del centre. ho han dacabar de decidir | 47 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 9 | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17001735
8036391 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Mare de Déu de Montserrat, s/n | Cardedeu | 8440 | 938444740 | 8036391 | Institut Arquitecte Manuel Raspall | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | Replanteig amb incidència. | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Borja | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Albert 938444740 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Dirección | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | dirección | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8036391
43007385 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Bellissens, 41 | Reus | 43204 | 977753929 | 43007385 | Institut d'Horticultura i Jardineria | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-07-08 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | David | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Martín hernandez 651654040 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Aula 2 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 2 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43007385
43008857 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. d'Astorga, 19 | Reus | 43205 | 977300632 | 43008857 | CFA Reus |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Andres | El replanteig és correcte. | 2024-07-15 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | David | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Anna García 634776931 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Almacén | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Almacén | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008857
17001693 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Montilivi, 100 | Girona | 17003 | 972206547 | 17001693 | CEE Font de l'Abella |  | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 3 | S | Maria angels | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula logopedia | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Fora | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001693
17001346 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Espriu, 6 | Fornells de la Selva | 17458 | 972476331 | 17001346 | Escola Forn d'Anells |  | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-08 | 2024-07-16 | 2024-06-17 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | [8 empty] | 17001346
25000161 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Creu, s/n | Albesa | 25135 | 973186448 | 25000161 | Escola L'Àlber |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-02-22 | 2024-08-30 |  | 35 - 2024 | Confirmat | Centre en obres | Ricard | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25000161
8040564 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafart, 5 | Vilassar de Dalt | 8339 | 937531461 | 8040564 | Institut Jaume Almera |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-05 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | Confirmat | No mover este centro. | Alberto | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Raul- 637216289 - Esperanza 628057285 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8040564
17000032 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Despoblat, s/n | Aiguaviva | 17181 | 972232489 | 17000032 | Escola Vilademany |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Jordi | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Pere | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Aula ciencies | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula ciencies | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 17000032
17001048 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Garrotxa, s/n | L'Escala | 17130 | 972104015 | 17001048 | Escola Empúries | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-07 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Juanan | Fechas OK |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Adria (669569694) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula de reuniónes | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula de reuniones | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Cableado del rack a los costados deficiente salen los cables por los lados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17001048
43006654 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. Ajuntament, 7 | Cambrils | 43850 | 977361833 | 43006654 | Institut Cambrils |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-07-25 |  | 30 - 2024 | Instal·lació en curs | Retrasado por material | Victor T | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Lidia - 650538617 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43006654
43007129 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Comarques Catalanes, 103 | Móra d'Ebre | 43740 | 977400121 | 43007129 | Institut Julio Antonio |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-06-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | Planificat | Posible primera de septiembre, intentar cfa | Victor T | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | 652196853 - Vicenç, cap d'estudis | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007129
43004657 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Vandellòs, 10 | L'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43890 | 977823190 | 43004657 | Escola Mestral |  | 26 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-11 | 2024-07-31 |  | 31 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Victor T | Fechas OK |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | [8 empty] | 43004657
8045045 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Pau Casals, s/n (Urb. Can Cornet) | Pineda de Mar | 8397 | 937671201 | 8045045 | Escola Mediterrània | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-28 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Poner el 2 si pueden recibir material la semana anterior | Toni + | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Saray | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8045045
8028102 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Francesc de Paula, s/n | El Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8187 | 938448185 | 8028102 | Escola Ronçana |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Manu | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Cristina 938448186 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Reforç | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Reforç | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8028102
25002684 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ton Sirera, s/n | Lleida | 25002 | 973265438 | 25002684 | Institut Samuel Gili i Gaya |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  | Ricard | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Pere Pifarré - 629279416 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Gimnasio | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Gimnasio | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | [8 empty] | 25002684
17004529 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Agustí, 37 | Girona | 17003 | 972226170 | 17004529 | Escola Migdia |  | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Guillem | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis amb direccions diferents | Carrer migdia s/n | Vestíbul primària i vestíbul infantil | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Vestibul | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 17004529
25008546 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Onze de Setembre, 4 | Tàrrega | 25300 | 973313006 | 25008546 | EOI de Tarrega |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Joana | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Joana | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Angels 659135714 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Arxiu | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | El centre es fa carreg | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008546
17004530 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Reglà, 2-4 | Girona | 17003 | 972218550 | 17004530 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-07-01 | 2024-07-11 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | se replanifica del 25 al 1 por baja médica | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Marta | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala de guàrdies | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Sala de guardies | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004530
8019782 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Gaudi, 15 | Llinars del Vallès | 8450 | 938410865 | 8019782 | Escola Salvador Sanromà |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Borja | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marta 639162614 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8019782
43002594 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Jacint Barrau, 1 | Reus | 43201 | 977310953 | 43002594 | Institut Baix Camp |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-05-21 | 2024-07-08 | 2024-07-18 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Adria | Fechas OK |  | 38 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Mario 659188640 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal, Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula c01 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | En el patio de atrás | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 38 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | [8 empty] | 43002594
17000068 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Fortia, s/n | El Far d'Empordà | 17469 | 972670088 | 17000068 | Escola del Far d'Empordà |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | S | HELENA QUINTANA 686425379 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | A la biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | El rack R0 servira per donar xarxa a l'aula i3 infantil i a la paret del radere s'haurie de pasar un punt a l'altre aula contigua. (Furedar paret per donar xarxa a l'aula 2) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 17000068
43007038 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Estel (Pg. Marítim) | Cambrils | 43850 | 977792837 | 43007038 | Institut Escola d'Hoteleria i Turisme | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió | Retraso envio material | Victor T | Fechas OK |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jorge Gómez | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Espai tecnología | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Tecnologia | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43007038
17002077 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Esplanes, s/n | Llançà | 17490 | 972380495 | 17002077 | Escola Pompeu Fabra |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-07-15 | 2024-06-17 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Fransesca Mateu 657653555 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Sala de reunions | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | sala de reunions | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 17002077
43005901 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de Setembre, 10 | Reus | 43203 | 977316812 | 43005901 | Escola Joan Rebull |  | 16 | 3 | 0 | 2 |  | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-06-17 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 29 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | David | Fechas OK |  | 19 | 2 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 1 | [8 empty] | 43005901
17002624 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mas Oriol, s/n | Palau-saverdera | 17495 | 972530748 | 17002624 | Escola Martí Inglès | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-24 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Andreu | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | S | Judith Notario 607592403 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | aula i5 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | aula i5 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17002624
8045628 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Esteve Terrades, s/n | Granollers | 8402 | 938794914 | 8045628 | Institut Celestí Bellera | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Falta recepción de un soporte de ruedas para un aula de módulo. | Manu | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8045628
17004098 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ramon Reig, 3 | Vilabertran | 17760 | 972505504 | 17004098 | Escola Torre d'en Reig |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-07-18 |  | 29 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Jordi | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004098
25002088 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Tortosa, 86 | Lleida | 25005 | 973234507 | 25002088 | Escola Riu Segre |  | 13 | 4 | 0 | 0 |  | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Ricard | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Miquel Fontelles | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Menjador i gimnas | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002088
8014905 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les Escoles, 20 | Cabrils | 8348 | 937508060 | 8014905 | Escola L'Olivera |  | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-23 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 30 - 2024 | Finalitzat OK | retrasado por equipo | Toni + | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sergi | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | [8 empty] | 8014905
17000241 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. de les Escoles, 1 | L'Armentera | 17472 | 972520502 | 17000241 | Escola Fluvianets |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-24 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Albert | Director | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 17000241
43004700 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Afores, s/n | Vandellòs (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43890 | 977824014 | 43004700 | Escola Valdelors |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Victor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-11 | 2024-08-01 |  | 31 - 2024 | Instal·lació en curs | Retrasado por material | Victor T | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43004700
8026117 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Francesc Macià, 6 | Sant Esteve de Palautordera | 8461 | 938480144 | 8026117 | Escola Vallmanya |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-14 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 30 - 2024 | Finalitzat OK | retrasado por equipo | Borja | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Nara - 609974471 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Sala de Professors | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala Professors | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8026117
8044594 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Tulipa, s/n | Llinars del Vallès | 8450 | 938412866 | 8044594 | Institut Giola |  | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por problemas de replanteo. | Claudi | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 8044594
43003690 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. Valls, s/n(Zona Educacional) | Tarragona | 43007 | 977217711 | 43003690 | Escola de Pràctiques |  | 13 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Andres | Replanteig amb incidència. | 2024-05-30 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Adria | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | David Márques | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Medusas | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Medusa | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | [8 empty] | 43003690
43009722 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Salou, s/n | Tarragona | 43006 | 977544202 | 43009722 | Institut Cal·lípolis |  | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-04 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-08-01 |  | 31 - 2024 | Instal·lació en curs |  | Adria | Fechas OK |  | 48 | 8 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | [8 empty] | 43009722
8028424 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de les Escoles 3 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938480028 | 8028424 | Escola Fontmartina |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-21 | 2024-07-24 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat OK | retrasado por equipo | Alberto | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | N | [12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 8028424
43007208 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Ramon Berenguer IV, 7 | L'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43890 | 977820427 | 43007208 | Institut Berenguer d'Entença |  | 11 | 9 | 0 | 0 |  | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-23 | Finalitzat OK | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-08-21 |  | 34 - 2024 | Confirmat |  | Victor T | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Cristobal Selma | Secretari | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció | 0 | 0.11 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | 0.11 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007208
43000251 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Portalada, 7 | Altafulla | 43893 | 977650323 | 43000251 | Escola La Portalada |  | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-08-26 |  | 35 - 2024 | Confirmat |  | Adria | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Judit (636028959) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Hall | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 43000251
8025319 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ramon Berenguer IV, 21 | Sant Antoni de Vilamajor | 8459 | 938452150 | 8025319 | Escola Joan Casas | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-27 | Finalitzat OK | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Planificat | Poner el día 2 si pueden recibir material en agosto |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Laura | Director | Entrega en el edifici principal |  | Sala Professors | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Sala Professors | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8025319
25006781 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Tarragona, s/n | Tàrrega | 25300 | 973312204 | 25006781 | Institut Alfons Costafreda |  | 15 | 1 | 3 | 4 |  | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Joana (entre 9 y 10) | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Poner para el 2 si pueden recibir material en agosto | Ricard | Fechas OK |  | 16 | 7 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Dani (TIC) / Veronica (secretaria) 650863188 | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció | 0 | Biblioteca antiga | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | biblioteca antiga | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | El segon edifici es un barraca a 50m i hi ha escalss per arribarhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006781
43007543 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Advocat Gallego, 6 | Salou | 43840 | 977384771 | 43007543 | Institut Jaume I |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-15 | Finalitzat OK | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-09-02 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Victor T | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Encarni | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | Hol | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Hol | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | [8 empty] | 43007543
17001450 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Gran Via Jaume I, 24 | Girona | 17001 | 972203424 | 17001450 | Escola Joan Bruguera |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-10 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat | para septiembre | Jordi | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Gemma | Director | Entrega en el edifici principal | 0 | Hall/vestuari | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Pasadis / lloc determinar | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17001450
17000135 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Floricel, 1 | Anglès | 17160 | 972423362 | 17000135 | Escola Pompeu Fabra |  | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-24 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | HE | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jordi | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Gimnas | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Museu | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | [8 empty] | 17000135
17003136 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Rhode, 239 | Roses | 17480 | 972256267 | 17003136 | Escola Narcís Monturiol |  | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Jordi | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Pau | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Aula metria | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sula metria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 17003136
17001103 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Compositor Serra, 9 | Figueres | 17600 | 972501191 | 17001103 | Escola Salvador Dalí |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-08 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-08 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Andreu | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Roser (972501191 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | Aula Audiovisual 22 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Edificio anexo de comsergeria | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17001103
43006551 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de Mendez Núñez, s/n | Sant Carles de la Ràpita | 43540 | 977741771 | 43006551 | Escola Horta Vella |  | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | Confirmat | 30 | Victor T | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | [8 empty] | 43006551
25002787 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Saragossa km. 464,2 | Lleida | 25194 | 973268399 | 25002787 | Institut Joan Oró |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2024-06-26 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N | Alberto Garcia - 619707118 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Aula 005 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 005 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002787
17003768 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Banyoles, 8 | Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17465 | 972794087 | 17003768 | Escola Els Terraprims |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | Eva Juhe (686522637) | Director | Entrega en el edifici principal | N/a | BIBLIOTECA | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Biblioteca (gutzil farà gestions) | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17003768
25006252 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Corregidor Escofet, 53 | Lleida | 25005 | 973224321 | 25006252 | EOI de Lleida |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Ricard | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carme 973224321 | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Sala juntes | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala juntes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006252
25006410 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Juneda, 16 | Lleida | 25001 | 973205147 | 25006410 | CFA Segrià |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 28 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por equipo | Ricard | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Angels 676664144 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Consergeria | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Consergeria | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006410
25007499 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Escoles, 3 | La Granadella | 25177 | 973133605 | 25007499 | Institut l'Olivera |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-20 | 2024-07-11 |  | 28 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Ricard | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Joan Puig. 973133605 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Departament | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25007499
17000019 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Nord, 1-2 | Agullana | 17707 | 972535580 | 17000019 | Escola Lluís Marià Vidal |  | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | David de a Higuera Fiol 650294478 | Director | Entrega en el edifici principal |  | taller ceramica | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | pati inteior | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | 17000019
8035222 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. 11 de Setembre, s/n | La Garriga | 8530 | 938715503 | 8035222 | Institut Manuel Blancafort |  | 15 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-29 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por equipo | Manu | Fechas OK |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Montserrat 938715503 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula Desdoblament 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Desdoblament 1 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 8035222
17001462 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Maragall, 32 | Girona | 17002 | 972202399 | 17001462 | Escola Verd |  | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-10 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ma lluisa | Director | Entrega en el edifici principal |  | Entradeta i4 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Entrada i4 | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 17001462
17002831 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Jordi, 2 | Portbou | 17497 | 972390760 | 17002831 | Escola Sant Jaume |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S | Ferrana Roldan 630047693 / Gemelia 654993279 | Director | Entrega en el edifici principal |  | magatzem | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002831
25006771 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Henri Dunant, 3 | Lleida | 25003 | 973281747 | 25006771 | Institut Ronda |  | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-07-23 | 2024-07-30 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Ricard | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Ana 973302130 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Sala gran / Sala visites | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala gran | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 25 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | [8 empty] | 25006771
8039264 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. del Centenari, s/n | Vilanova del Vallès | 8410 | 938459060 | 8039264 | Escola Mestres Munguet-Cortés |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-04 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Manu | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | 661799758 - Sonia | [11 empty] | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8039264
25002696 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Narcís Monturiol, 2 | Lleida | 25002 | 973260900 | 25002696 | Institut Marius Torres | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 |  | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-08-01 |  | 31 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Disponible primera quincena agosto | Ricard | Fechas OK |  | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | Eduardo Lopez - Director - 607273212 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25002696
43003768 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Menorca, 24 | Torreforta (Tarragona) | 43006 | 977454654 | 43003768 | Escola Els Àngels |  | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-02 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Planificat | intentar confirmar con Robert |  | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Héctor viñyas | Secretari | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció | Si | Si | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula 50 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | [8 empty] | 43003768
43003011 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Mossèn Segura, s/n | Santa Coloma de Queralt | 43420 | 977880533 | 43003011 | Escola Cor de Roure |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-02-01 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-03-11 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Quieren una pantalla más. | Robert | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | María 676148019 - Ana directora 687818447 - trucar per entrega día 2 | Coordinador TIC | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu. | Aula ordinadors | 1 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula ordinadors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 43003011
43007658 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Baltasar de Todà i de Tàpies, s/n | Riudoms | 43330 | 977768432 | 43007658 | Institut Joan Guinjoan i Gispert | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-09-03 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Moverlo al día 4 | Robert | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | Silvia García | Secretari | Entrega en el edifici principal | 0 | Cantina | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Cantina | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43007658
8060319 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Abad Escarré, 49 | Argentona | 8310 | 937561713 | 8060319 | Escola Les Fonts |  | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-19 | Finalitzat OK | S | Replanteig amb incidència. | 2024-02-22 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | Confirmat | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B. Replanificat del 2 de maig al 15 de maig, el centre demana 10 de juny |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Silvia 937561713 (639715577) | Director | 2 Aules lliures a la vegada durant l'horari lectiu., Es pot treballar a qualsevol horari, ens deixen les aules que necessitem. | Aula Musica | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Biblioteca | Cartró i plàstic | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada de material per C/ Abat Escarré, 49, Argentona, trucar al arrivar si no contesten al timbre. (Només matins) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | [8 empty] | 8060319
43000263 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de l'U d'Octubre, 13 | L'Ametlla de Mar | 43860 | 977456480 | 43000263 | Escola Sant Jordi | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Victor T | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Elena | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula suport 8 | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula suport 8 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43000263
17003719 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 26 | Santa Pau | 17811 | 972680059 | 17003719 | Escola Joan Maragall | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-09-04 |  | 36 - 2024 | Planificat |  | Andreu | Fechas OK |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | ANNA REBOLLO 972680059 / 629360073 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | MAGATZEM | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | MAGATZEM | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17003719
8015144 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Pere, 142-150 | Calella | 8370 | 937692414 | 8015144 | Escola El Far |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-04-24 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Juanan | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | N | Xavi 600438705 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula reforç | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula reforc | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Entrada camions per NII, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 8015144
8046748 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | riera de Cirera, 57 | Mataró | 8304 | 937414203 | 8046748 | Institut Thos i Codina | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-07-02 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Estaba confirmado para el 9 pero no pueden ha de ser antes de empezar o por las tardes | Juanan | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Maria | Director | Entrega en el edifici principal |  | Taller de tecno | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Porxo | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8046748
17002429 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Còrdova, 1 | Olot | 17800 | 972262565 | 17002429 | Escola Sant Roc |  | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | HE | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | EDU ALBERT FARRERS 639867955 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | MAGATZEM | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | MAGATZEM | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 17002429
17004001 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Sant Privat, s/n | El Mallol (La Vall d'en Bas) | 17178 | 972693209 | 17004001 | Escola Verntallat |  | 12 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | Planificat |  | HE | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | MONTSERRAT NOGUER 663009322 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | 0 | AULA I4/BIBLIOTECA | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | AULA I4/BIBLIOTEca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 17004001
17004232 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 9 | Vilamalla | 17469 | 972525525 | 17004232 | Escola Josep de Ribot i Olivas |  | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-09-05 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Jordi | Fechas OK |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Vero 650782225 | Director | Entrega en el edifici principal | 0 | Aula musica | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Musica | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17004232
8026208 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les Escoles, s/n | Sant Feliu de Codines | 8182 | 938662630 | 8026208 | Escola Jaume Balmes |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-15 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Manu | Fechas OK |  | 14 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 8026208
17000160 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. dels Països Catalans, s/n | Arbúcies | 17401 | 972860368 | 17000160 | Escola Doctor Carulla |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-24 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Laura | Director | Entrega en el edifici principal |  | Siei | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Siei | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 17000160
43006393 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de la Segregació, 2 | Salou | 43840 | 977384996 | 43006393 | Escola Europa |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-30 | Replanificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-19 | 2024-08-29 |  | 35 - 2024 | Confirmat | 29 | Victor T | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Juanjo | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula professors | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Hol | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 43006393
17000123 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. J. Massana, 1 | Bonmatí (Sant Julià del Llor i Bonmatí) | 17164 | 972421070 | 17000123 | Escola Sant Jordi |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-23 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | silvia directora | Director | Entrega en el edifici principal |  | - | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | - | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | NO volen panells tactils. en volen 2 de 8, pero a la vegada no volen renunciar als panells tactils. els voldrien tenir en caixa fins que decidicin si els posen o no. lo ideal segons ells seria ara muntar-ne 2 i quan tinguin escola nova (minim 3 anys) despres demanar la resta. volen parlar amb el ctti i preguntar. COMPTE: edifici molt antic sense ascensor, i l'escala es molt estreta i no gira una pantalla per alla, si la volen al pis 1 caldria pujar-la amb grua. silvia directora 617899750 de moment nomes he agafat dades de 3r i 4t | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17000123
17004487 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. del Remei, s/n | Anglès | 17160 | 972421207 | 17004487 | Institut Rafael Campalans |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 5 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Andreu | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 5 | S | Jordi | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala planta 0 sense nom aula 9 | SI | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Mateix lloc que abans | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004487
17004751 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Comte Guifré, 18-20 | Ripoll | 17500 | 972702323 | 17004751 | Escola Tomàs Raguer | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |  | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Andreu | Fechas OK |  | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | S | Eva | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció | Al costat cee ramon durinyac | Musica | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17004751
8000153 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Rial de Sa Clavella, s/n | Arenys de Mar | 8350 | 937922802 | 8000153 | Escola Joan Maragall |  | 17 | 1 | 6 | 0 |  | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-22 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Toni + | Fechas OK |  | 18 | 6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Silvia | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Bibliotecs | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Edificio 1 18 pantallas Edificio 2 6 pantallas Misma dirección | 18 | 6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 8000153
8046852 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. del Perelló, 2 | Sant Andreu de Llavaneres | 8392 | 937926994 | 8046852 | Institut Llavaneres |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 2024-06-17 | 29 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Toni + | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Frank | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 8046852
8034187 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | paratge Torrent d'en Terra, s/n | Arenys de Munt | 8358 | 937951333 | 8034187 | Institut Domènec Perramon | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Se ha de retrasar al 18 por equipo | Toni + | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8034187
8019824 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Montsià, 29 | Lliçà de Vall | 8185 | 938439750 | 8019824 | Escola Les Llisses |  | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-05-01 | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Alberto | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | Isabel 696223505 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula Taller | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Taller | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 8019824
43005972 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391379 | 43005972 | Institut Ramon Barbat i Miracle |  | 20 | 4 | 0 | 0 |  | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | #N/A | 2024-07-30 | Replanificat | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-08-28 |  | 35 - 2024 | Confirmat | 28 | Victor T | Fechas OK |  | 24 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | S | Quima Guinovart | Director | Entrega en el edifici principal | 0 | Aula 0.1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula 0.1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005972
8022598 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. Ferreries, s/n | Palafolls | 8389 | 937620225 | 8022598 | Escola Les Ferreries de Palafolls |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-09 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat OK | retrasado por equipo | Toni + | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 8022598
43003306 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Xavier Montsalvatge, 8 | Tarragona | 43004 | 977228876 | 43003306 | Escola Serrallo |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Robert | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | [8 empty] | 43003306
43006241 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí Mas de la Cuca, s/n | La Plana (Vila-seca) | 43480 | 977391819 | 43006241 | Escola La Plana |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Robert | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 43006241
25002131 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Jensana 11 | Lleida | 25007 | 973270046 | 25002131 | Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Ricard | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Natalia Flix Escartin - 653949964 | Director | Entrega en el edifici principal | 0 | Aula 1 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 1 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 25002131
25008595 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pau, s/n | Tàrrega | 25300 | 973501712 | 25008595 | CFA Tarrega |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Joana | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-05 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | Confirmat |  | Ricard | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008595
43006101 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Madrid, 35-49 | Amposta | 43870 | 977700043 | 43006101 | Institut Montsià |  | 31 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-07 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-09-06 |  | 36 - 2024 | Confirmat | Falta stock regulables pladur | Victor T | Fechas OK |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Xavier Fibila | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció | 0 | Gimnàs | Si | Si. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Gimnàs | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | [8 empty] | 43006101
8042858 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Mare de Déu de la Cisa, 80-92 | Mataró | 8303 | 937994604 | 8042858 | CFA Els Tarongers |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-06-13 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | Confirmat |  |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Isabel | Director | Entrega en el edifici principal |  | Despatx direccio | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula direccio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8042858
25008571 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. 1 d'Octubre, 2 | Cervera | 25200 | 973532564 | 25008571 | CFA Joan Comorera |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-05 | 2024-09-09 |  | 37 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Toni Miralles. 623610397 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | NO. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008571
8055385 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Llúria, 47 | Mollet del Vallès | 8100 | 935701548 | 8055385 | CFA Mollet del Valles |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-05 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-09 | 2024-09-10 |  | 37 - 2024 | Confirmat |  | Alberto | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Juan José 935701548 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8055385
8026476 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pius XII, 26-28 | Vilassar de Dalt | 8339 | 937539848 | 8026476 | Escola Francesc Macià |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-16 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | Planificat |  | Toni + | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8026476
25000857 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Joan Miró, 2 | Balaguer | 25600 | 973446325 | 25000857 | Escola La Noguera |  | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | Confirmat |  | Ricard | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jordi Palaci. 973446325 | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció | Idem. Edifici educació infantil. | 1er magatzem Vestidors. 2on vest. aula desdoblament inf. | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 25000857
43001036 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Lluís Carulla, 61 | L'Espluga de Francolí | 43440 | 977870455 | 43001036 | Escola Martí Poch |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | Confirmat |  | David | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43001036
25000638 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Montsonis, s/n | Artesa de Segre | 25730 | 973400196 | 25000638 | Escola Els Planells |  | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 2024-07-12 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  | Joana | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Sabina. 973400196 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Ed. Especial | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 25000638
8041659 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Esteve Terrades, s/n | Granollers | 8402 | 938795643 | 8041659 | Escola Mestres Montaña |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-11 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Borja | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Josep 938795643 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Radio | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula Radio | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 8041659
17000998 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Major, 10 | Corçà | 17121 | 972630079 | 17000998 | Escola El Rodonell |  | 5 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-06 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | Diego | Secretari | Entrega en dos edificis amb direccions diferents | Av sta cristina sn | Sala profes | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Sala profes | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 17000998
25006732 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Torre Vicens, 3 | Lleida | 25005 | 973220033 | 25006732 | Institut Torrevicens |  | 31 | 4 | 0 | 0 |  | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Ricard | Fechas OK |  | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | S | Miquel 973220033 / 609407461 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Parking | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 35 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006732
8044983 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Maragall, s/n | Tordera | 8490 | 937650822 | 8044983 | Institut Lluís Companys | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | S | Albert 937650822 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioreca | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnas | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8044983
17004499 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Sant Joan Bosco, 1 | Girona | 17007 | 972212612 | 17004499 | Institut Narcís Xifra i Masmitjà |  | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-07-09 | 2024-06-17 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Claudi | Fechas OK |  | 41 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Carlus paz | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Teatre | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Teatre | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 41 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | [8 empty] | 17004499
8019927 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pirineu, s/n | Malgrat de Mar | 8380 | 937654759 | 8019927 | Escola Marià Cubí i Soler |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-01 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Jordi | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | Sara | Director | Entrega en el edifici principal |  | Entrada | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Gimnasio | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Prioritat | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8019927
43003185 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Carrasco i Formiguera, 8 | La Canonja | 43110 | 977545627 | 43003185 | Escola La Canonja |  | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #N/A | 2024-07-03 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-09-12 |  | 37 - 2024 | Planificat | intentar confirmar con Robert | David | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 6 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | [8 empty] | 43003185
25008561 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Camí EScola Gaspar de Portolà, s/n | Balaguer | 25600 | 973448159 | 25008561 | CFA Balaguer |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan Ramon. 639007910 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula 2 | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula 2 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008561
17003082 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Escola, s/n | Riudaura | 17814 | 972266944 | 17003082 | Escola Lluís Castells |  | 0 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-09-13 |  | 37 - 2024 | Confirmat |  | Jordi | Fechas OK |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Alba 619711737 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 17003082
8038031 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Ramon y Cajal, 11 | El Masnou | 8320 | 935558603 | 8038031 | Escola Rosa Sensat |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-31 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Monica | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Porxo del pati | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 8038031
8039604 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Llampallas, 51 | El Masnou | 8320 | 935558167 | 8039604 | Escola Francesc Ferrer i Guàrdia |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-06-04 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jaume 608073276 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Laboratori |  | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Laboratori | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8039604
8025071 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Marta Mata, 1 | Sant Iscle de Vallalta | 8359 | 937946843 | 8025071 | Escola Dones d'Aigua |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 8025071
25008649 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pont de Suert, 4 | Lleida | 25001 | 973032279 | 25008649 | Escola Francesco Tonucci | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Confirmat | OJO Cambio de demanda, anular instalación | Ricard | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008649
17002399 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Riudaura, 110 | Olot | 17800 | 972262200 | 17002399 | Institut La Garrotxa |  | 32 | 5 | 3 | 0 |  | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | JOSEP MARIA BERTRINA 619158690 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | MAGATZEM | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | MAGATZEM | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | HI HAN PUNTS DE XARXA SENSE ETIQUETAR. | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002399
17003801 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. de l'Ajuntament, 6 | Serinyà | 17852 | 972593060 | 17003801 | Escola Bora Gran |  | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 2024-07-01 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | JORDI BAYOT 618239114 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | AULA DESDOBLAMENT | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | AULA DESDOBLAMNET | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | [8 empty] | 17003801
17002326 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pare Nolasc del Molar, 6 | Olot | 17800 | 972266157 | 17002326 | Escola Volcà Bisaroques |  | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | HE | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | MIRAEIA RIUS 606141314 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | MAGATZEM | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | MAGATZEM GIMNAS | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17002326
17002387 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Joan de Cabirol, s/n | Olot | 17800 | 972267000 | 17002387 | Institut Montsacopa |  | 22 | 3 | 0 | 0 |  | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Claudi | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002387
8035684 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de la Caritat, s/n | Premià de Dalt | 8338 | 937523158 | 8035684 | Escola Marià Manent |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-22 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-30 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Toni + | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8035684
8015351 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Canovelles, 125 | Sanaüja (Canovelles) | 8420 | 938492049 | 8015351 | Escola Jacint Verdaguer |  | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-14 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-29 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Manu | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Pau | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula 108 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula 111 | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 8015351
8027225 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camp Balmanya Zona Esportiva | Sant Pol de Mar | 8395 | 937600058 | 8027225 | Escola Sant Pau |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-06-05 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Juanan | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 8027225
17001723 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. d'Isabel la Catòlica, 17 | Girona | 17004 | 972200130 | 17001723 | Institut Jaume Vicens Vives |  | 23 | 0 | 1 | 3 |  | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 23 | 4 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carles | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Ps1.1 | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Ps1.1 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 23 | 4 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | [8 empty] | 17001723
8038041 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Gustavo Adolfo Becquer, 10 | Mollet del Vallès | 8100 | 935622651 / 634 80 00 47 | 8038041 | Escola Federico García Lorca |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-31 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Alberto | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Jaume | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula Siei | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Siei | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 8038041
8022008 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Sant Cristòfol, 2-4 | Figaró-Montmany | 8590 | 938428085 | 8022008 | Escola Montmany |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-07 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió | Retrasado por equipo | Borja | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | S | Mireia 667724980 - llamar a 649515279 para concertar instalación | Director | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 8022008
8023591 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Goya, 7 | La Roca del Vallès | 8430 | 938422752 | 8023591 | Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por material | Borja | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Merce 938422752 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Reforç | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula Reforç | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8023591
43008501 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Sant Salvador, 17-A | Sant Salvador (Tarragona) | 43130 | 977523011 | 43008501 | Institut Pont del Diable |  | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-01-26 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-03-08 | 2024-09-15 |  | 38 - 2024 | Bloquejat | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B |  | Fechas OK |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Natalia 669220727 | Secretari | Millor a les tardes perquè tenen moltes aules lliures. | Aula reunions | 0 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 120cm) | Aula reunions | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Mejor lunes tarde y miércoles tarde APartir de las 15 h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | [8 empty] | 43008501
43000020 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sant Miquel, s/n | El Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) | 43714 | 977639335 | 43000020 | Escola Sant Miquel |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | [8 empty] | 43000020
8022045 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pelai, 10 | Montmeló | 8160 | 935681940 | 8022045 | Escola Sant Jordi |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-07 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Alberto | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8022045
17004190 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de les Escoles, 14 | Vilafant | 17740 | 972546311 | 17004190 | Escola Sol i Vent |  | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | S | Susana | Director | Entrega en el edifici principal |  | Biblio | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | [8 empty] | 17004190
43001000 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pl. Catalunya, s/n | Xerta | 43592 | 977473050 | 43001000 | Escola de Xerta |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 24 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Victor | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Marta | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | 0 | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | 2 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43001000
17000846 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | rbla. Onze de setembre, 59 | Cassà de la Selva | 17244 | 972463733 | 17000846 | Escola Puig d'Arques |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | ARNES CALDERON | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | MAGATZEM | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch., Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 17000846
17003094 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Girona, s/n | Riudellots de la Selva | 17457 | 972477133 | 17003094 | Escola de Riudellots de la Selva |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Jordi Mas Oliver 605563498 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17003094
17002201 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Can Caló, s/n | Mieres | 17830 | 972680462 | 17002201 | Escola Finestres |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-16 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | Maritxell 972680463/659406624 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | magatzem | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002201
43004438 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Estadi, 14 | Tortosa | 43500 | 977501310 | 43004438 | Institut Dertosa |  | 28 | 6 | 0 | 0 |  | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Victor T | Fechas OK |  | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | S | Jessica | Coordinador TIC | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Vestibul | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Vestibul | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 43004438
8017271 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Joan Maragall, s/n | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938495594 | 8017271 | Escola Joan Sanpera i Torras |  | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-29 | 2024-07-08 | 2024-07-25 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Manu | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Miquel 606189113 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula Mestres | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Mestres | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | [8 empty] | 8017271
8042287 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Camps, 6-8 | Granollers | 8401 | 938794459 | 8042287 | Escola Salvador Espriu |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-06-12 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 29 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por equipo | Alberto | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Tania 938794459 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 8042287
17000354 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Alt Empordà, 26 | Bàscara | 17483 | 634761685 | 17000354 | Escola Joan Reglà |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-25 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió | Retrasado por material | Victor | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | Joan | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Segon | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Entrada | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000354
43001735 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | camí de Reus, 13 | El Morell | 43760 | 977840209 | 43001735 | Escola Ventura Gassol |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-07-23 | 2024-07-31 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió | retrasado por equipo | David | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 43001735
8039616 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Cros, s/n | Mataró | 8303 | 937993563 | 8039616 | Escola Camí del Cros |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-06-05 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | Jordi 634800143 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Cicles | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Cicles | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8039616
8045227 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Cros, 1 | Mataró | 8303 | 937577739 | 8045227 | CEE Les Aigues |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 15 | #N/A | Sin pantallas | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-09-17 |  | 38 - 2024 | Planificat | Sin Pantallas | Lit | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 15 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8045227
43000640 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pompeu Fabra, 5 | Botarell | 43772 | 977826571 | 43000640 | Escola Mare de Déu de la Candela |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Robert | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43000640
43004611 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Creu de Cames, s/n | Valls | 43800 | 977600938 | 43004611 | Institut Jaume Huguet | 2 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | VICTOR | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-09-16 |  | 38 - 2024 | Confirmat | Pasar a otro equipo | Victor T | Fechas OK |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43004611
25000468 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | p. Gaudí, 1 | Alpicat | 25110 | 973736464 | 25000468 | Escola Doctor Serés |  | 9 | 10 | 0 | 0 |  | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-03 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | [8 empty] | 25000468
43003653 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) | Tarragona | 43007 | 977241384 | 43003653 | Institut Comte de Rius |  | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-09-19 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | [8 empty] | 43003653
17004943 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Montfalgars, 4 | Girona | 17006 | 972401976 | 17004943 | Escola Montfalgars |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-01 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Toni | Director | Entrega en el edifici principal |  | Teatre | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Teatre | Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17004943
8042093 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Barcelona, 2 | Montornès del Vallès | 8170 | 935686079 | 8042093 | Institut Vinyes Velles |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  | Manu | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Josep 935686079 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem Externs | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 8042093
25006513 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida de Montcada, 22 | Lleida | 25196 | 973233556 / 873 63 87 85 | 25006513 | Institut Manuel de Montsuar |  | 14 | 2 | 0 | 0 |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-07-15 |  | 29 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Ricard | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | N | Angel Jové. 873 63 87 85 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Tutoria | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Passadís. | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006513
43001966 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval Sant Ramon, s/n | El Pla de Santa Maria | 43810 | 977630605 | 43001966 | Escola Sant Ramon |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | David | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Asunción | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula-informatica | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula- informática | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43001966
17002703 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Migjorn, 2 | Pau | 17494 | 972552039 | 17002703 | Escola Pau |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-24 | 2024-07-16 | 2024-07-18 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Andreu | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | directora | Director | Entrega en el edifici principal |  | despatx | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | a definir | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | no hi ha cobertura i es fa el formulari a posterior en detectar que no s'ha enviat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002703
8031460 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Indústria, 6-8 | Vilalba Sasserra | 8455 | 938412709 | 8031460 | Escola Trentapasses |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-23 | 2024-09-20 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Borja | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 8031460
8037504 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Les Escoles, 10 | La Batllòria (Sant Celoni) | 8476 | 938470029 | 8037504 | Escola Montnegre |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-31 | 2024-09-20 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Claudi | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | [8 empty] | 8037504
17002259 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Torres Jonama, 9 | Mont-ras | 17253 | 972304769 | 17002259 | Escola Torres Jonama |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-17 | Finalitzat OK |  | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-17 | 2024-09-20 |  | 38 - 2024 | Planificat |  | Juanan | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jaime (679415495 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Armario o almacen | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Almacen despacho | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 17002259
8035234 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Maria del Camí, s/n | La Garriga | 8530 | 938718303 | 8035234 | Institut Vil·la Romana |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-30 | 2024-09-22 |  | 39 - 2024 | Planificat | Acepta semana del 22/07 en caso de no terminar en esa semana, seguir en septiembre | Alberto | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8035234
8022057 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de la Font, 5 | Montornès del Vallès | 8170 | 935686074 | 8022057 | Escola Sant Sadurní |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-08 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-08 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Alberto | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | Clara 935686074 | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Aula Informatica | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 8022057
43009187 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Dr. Folch, s/n | Montblanc | 43400 | 977862539 | 43009187 | Institut Martí l'Humà |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 2024-08-06 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | David | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | 644621652 - Xelo |  | Entrega en el edifici principal |  | Aula-D1 | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula-D1 | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | [8 empty] | 43009187
8032592 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, 10 | Sant Vicenç de Montalt | 8394 | 937912319 | 8032592 | Escola Sant Jordi |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-24 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | NURIA | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala del afa | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala afa | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 8032592
8028515 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Parc del Colomer, s/n | Santa Susanna | 8398 | 937678103 | 8028515 | Escola Santa Susanna |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Juanan | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 8028515
25001801 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Barbens, 42 | Ivars d'Urgell | 25260 | 973580352 | 25001801 | Escola Mare de Déu de l'Horta | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25001801
43001796 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, s/n | Nulles | 43887 | 977601644 | 43001796 | Escola Sant Sebastià |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-19 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43001796
17000330 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Figueroles, s/n | Banyoles | 17820 | 972571431 | 17000330 | Institut Josep Brugulat | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-04-04 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-07-25 |  | 30 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Claudi | Fechas OK |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17000330
17003781 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Escoles, 2 | La Cellera de Ter | 17165 | 972421605 | 17003781 | Escola Juncadella |  | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-05 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jordi director 696192367 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula suport planta principal | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula suport | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | [8 empty] | 17003781
17003434 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Josep, 12 | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972868729 | 17003434 | Escola Guilleries |  | 13 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-07 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-30 | 2024-05-28 |  | 22 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | SIN STOCK SOPORTES FSM01-B |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | David | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Gimnas | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | [8 empty] | 17003434
17003628 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, s/n | Sant Pere Pescador | 17470 | 662360484 | 17003628 | Escola Llagut |  | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Jordi | Fechas OK |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | Xavier | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula d’acollida | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula dacollida | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | [8 empty] | 17003628
17004074 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Tossa, s/n | Vidreres | 17411 | 972850103 | 17004074 | Escola Sant Iscle |  | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-30 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-12 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | HE | Fechas OK |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | [8 empty] | 17004074
43006174 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | camí Mas d'en Parés, 1 | Les Pobles (Aiguamúrcia) | 43815 | 977639163 | 43006174 | Escola Les Moreres |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-18 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43006174
43000214 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Catalunya, 51 | Alforja | 43365 | 977816204 | 43000214 | Escola Josep Fusté |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | #N/A | 2024-07-03 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat | intentar confirmar con Robert | David | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43000214
43006691 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Porrera, s/n | Falset | 43730 | 977830338 | 43006691 | Institut Priorat |  | 4 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 2024-09-03 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-09-23 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Robert | Fechas OK |  | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43006691
25007189 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Boqué/av. Pla d'Urgell, s/n | Lleida | 25001 | 973212208 | 25007189 | Institut Maria Rúbies | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 25 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Joana | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Joan Enric / Marc (TIC) | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Aula 3D | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Part delanter | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Cap destudis | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25007189
17003641 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Sant Salvador, 12 | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972840927 | 17003641 | Escola Sant Salvador d'Horta | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-07-10 | 2024-06-17 | 28 - 2024 | Finalitzat OK | Retrasado por equipo | Andreu | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Cristina portulas 635601303 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Despatx direcvio | SI | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Porxo pati | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003641
8047479 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Buxó Baliarda, 3 | Sant Fost de Campsentelles | 8105 | 935708402 | 8047479 | Institut Alba del Vallès |  | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-04 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Manu | Fechas OK |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Alejandro 935708402 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Secretaria | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Secretaria | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [8 empty] | 8047479
8022574 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí Can Prat, s/n | Òrrius | 8317 | 937970006 | 8022574 | Escola Òrrius |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-08 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 8022574
17004736 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Almogàvers, s/n | Sant Joan de Palamós (Palamós) | 17230 | 972315769 | 17004736 | CEE Els Àngels |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | #N/A | 2024-04-17 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-07-16 | 2024-06-17 | 29 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Juanan | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | S | [12 empty] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004736
8027183 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Marçal, s/n | Sant Pere de Vilamajor | 8458 | 938452470 | 8027183 | Escola Torre Roja |  | 4 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-20 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Claudi | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | [8 empty] | 8027183
17001383 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, s/n | Garriguella | 17780 | 972530113 | 17001383 | Escola Joaquim Gifre |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 28 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | Enric Llin (633332621) | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | La biblioteca | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 17001383
17000573 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escola, 2-4 | Borrassà | 17770 | 972525395 | 17000573 | Escola Sant Andreu de Borrassà |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-04-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-30 | 2024-07-17 | 2024-06-17 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | S | Dolors Masias (639951024) | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Almacen | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Almacen | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17000573
8053017 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de Can Balet, s/n | Premià de Dalt | 8338 | 937522436 | 8053017 | Institut Valerià Pujol i Bosch |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | N | Juan Manuel | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula formacio | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula formacio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 8053017
8046803 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Arquitecte Eduard Farrés, 101 | Vilassar de Mar | 8340 | 937506366 | 8046803 | Institut Vilatzara |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | Sin Pantallas | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | Planificat | Sin Pantallas | Lit | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8046803
17010682 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Fuster, 45 | Sarrià de Ter | 17840 | 972 648 531 | 17010682 | Institut de Sarrià de Ter | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-04-23 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Narcis | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 17010682 ins sarria de ter | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17010682
43007117 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Josep Gramunt i Subiela, 55-57 | Tarragona | 43007 | 977217757 | 43007117 | Escola Pax |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-03 | Replanificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-09-24 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 43007117
8020723 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Roman Fabra, 3 | El Masnou | 8320 | 935551824 | 8020723 | Escola Ocata |  | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-02 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Sandra | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal | Aula pares |  | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula pares | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | No hay entrada para camion, ni vado, necesaria ayuda , para entrar hay escalones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | [8 empty] | 8020723
17002569 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Foment, 18 | Palamós | 17230 | 972314344 | 17002569 | Escola La Vila |  | 12 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-30 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Carlos (627558800) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal | Escuela | Pabellón Gimnasio | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Escombreras | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Rack cableado sin etiquetas. Con espacio para conexión en los SW | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | [8 empty] | 17002569
8023232 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Mare de Déu de Núria, 61-71 | Premià de Mar | 8330 | 937522568 | 8023232 | Escola Sant Cristòfol |  | 0 | 3 | 11 | 0 |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Replanteig amb incidència. | 2024-05-10 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Sonia | Director | Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Reforç | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Reforc | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 2 almacenes en dos edificios Edificio 1 6 pantalles Edificio 2 8 pantalles Mateixa direccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 8023232
8023335 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Gaudí, 30 | Premià de Mar | 8330 | 937521520 | 8023335 | Escola Montserrat |  | 5 | 0 | 4 | 1 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-05-10 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 8023335
17000676 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vall-llobera, 62 | Caldes de Malavella | 17455 | 972472344 | 17000676 | Escola Sant Esteve |  | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-03 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Mari Lopez (972472344) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Conserjería | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Contenedor de basura | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Cableado deficiente. Armarios etiquetados con espacio en los SW | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 17000676
17000329 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Formiga, 117 | Banyoles | 17820 | 972571528 | 17000329 | Escola Pla de l'Ametller |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-06 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-25 | 2024-07-04 | 2024-07-08 | 27 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Victor | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Mònica (660640689) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Sin uso - Aúla planta 1 multimedia | SI | Altres opcions. Indicar a observacions. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula de Soporte | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Hablar con el conserje el indicará cómo descargar el material y el lugar a dejarlo. | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17000329
17003689 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de l'Església, 4 | Santa Cristina d'Aro | 17246 | 972837752 | 17003689 | Escola Pedralta |  | 9 | 1 | 7 | 0 |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-07 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-04 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 10 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Guim (648600655 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula de Soporte | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Puerta a puerta recogida selectiva | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003689
25000158 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Sudanell, 2 | Albatàrrec | 25171 | 973720639 | 25000158 | Escola Sant Salvador |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-03 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-09-25 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25000158
25000067 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Agustí Ros, 3 | Agramunt | 25310 | 973390668 | 25000067 | Escola Macià-Companys |  | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | Montserrat Balssels - 649687827 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Sala de Profesors | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala de profesors | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 25000067
25001953 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Barbastre, 2 (La Bordeta) | Lleida | 25001 | 973202141 | 25001953 | Escola Enric Farreny |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Ricard | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Ramon Corral. 636430037 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula informàtica | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Gimnas | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001953
17001097 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Carles de Fortuny, s/n | Esponellà | 17832 | 972597135 | 17001097 | Escola Carles de Fortuny |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-10 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-07 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Victor | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17001097
17000305 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sardana, 17 | Banyoles | 17820 | 972570991 | 17000305 | Institut Pere Alsius i Torrent |  | 29 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-10 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-25 | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Victor | Fechas OK |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 29 | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 29 | 0 | [8 empty] | 17000305
25008625 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Arbeca, 34(Edifici Escola de Música) | Mollerussa | 25230 | 973600955 | 25008625 | CFA Mollerussa |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008625
25000110 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escolar, s/n | Els Alamús | 25221 | 973199211 | 25000110 | Escola Arrels - ZER L'Horta de Lleida |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Eva Barreda. 645155888 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Menjador | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25000110
17003756 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Afores, s/n | Sarrià de Ter | 17840 | 972170718 | 17003756 | Escola Montserrat |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-05-15 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | S | montse | Director | Entrega en el edifici principal |  | biblio | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | biblio | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003756
17000470 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. Vila de Lloret, 5 | Blanes | 17300 | 972336766 | 17000470 | Escola Carles Faust |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Carles (665280461 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Hall bajo escalera | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Tutorias | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000470
17003306 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Abat Sunyer, s/n | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972321381 | 17003306 | Institut Sant Elm |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-17 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 2024-07-16 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Juanan | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Albert Cordonet 659102978 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Gimnasio | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Gimnasio | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003306
17005017 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Els Pavos, 54 | Blanes | 17300 | 972330241 | 17005017 | Escola Quatre Vents |  | 12 | 5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-19 | Finalitzat OK |  | El replanteig és correcte. | 2024-07-03 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 24 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Ivan Lopez 972330241 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Soporte | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Dejarlos en aula donde se dejará el material nuevo | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | [8 empty] | 17005017
25001990 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida de Butsenit, 43 | Butsènit (Lleida) | 25194 | 973263028 | 25001990 | Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Ines. 619175006 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula primària | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Quartet | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001990
17001981 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Fortalesa, 26 | Hostalric | 17850 | 972864469 | 17001981 | Escola Mare de Déu dels Socors | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-04 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-07-22 |  | 30 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència |  | Jordi | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17001981
17003926 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Puerto Rico, 18 | Tossa de Mar | 17320 | 972341368 | 17003926 | Escola Ignasi Melé i Farré |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-05 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 30 - 2024 | Finalitzat OK |  | Andreu | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 17003926
8046785 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Bosquet, 7 | Alella | 8328 | 935403110 | 8046785 | Institut d'Alella |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | #N/A | 2024-06-05 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-03 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Borja | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | S | [12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 8046785
25002854 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Gran, 58 (Partida de Llívia) | Llívia (Lleida) | 25195 | 973230302 | 25002854 | Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Silvia Casany. 626906769 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | NO. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25002854
8053391 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rosselló, 95 | Granollers | 8401 | 938493687 | 8053391 | Escola Lledoner |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-07-09 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Manu | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | S | Rubén 630833624 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Sala de comunitat | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Sala de la comunitat | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 8053391
17002089 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Orient, 2 | Llers | 17730 | 972528207 | 17002089 | Escola de Llers |  | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-06 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-16 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 25 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S |  | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | 17002089
17002818 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Paratge Frigolet, s/n | Porqueres | 17834 | 972574629 | 17002818 | Escola Frigolet |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-06-06 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | Oscar | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula estany | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula estany | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17002818
17002260 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 12 | Navata | 17744 | 972553552 | 17002260 | Escola Joaquim Vallmajó |  | 0 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-06 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-17 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Pere | Director | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002260
17004955 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Camí de l'Angel, 6 | Lloret de Mar | 17310 | 972369215 | 17004955 | Escola Pompeu Fabra | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | #N/A | 2024-06-06 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 28 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Juanan | Fechas OK |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | S | Marc Cerda (691837081) | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula secretaria | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Patio de la escuela | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17004955
17000706 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Pla de Calonge, s/n | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972652598 | 17000706 | Institut Puig Cargol |  | 0 | 0 | 17 | 1 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-06 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 30 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 17000706
17002545 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Frederic Martí Carreras, 13 | Palafrugell | 17200 | 972301079 | 17002545 | Institut Frederic Martí i Carreras |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-07 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jordi 628564123 | Coordinador TIC | Matí i tarda |  | Hall de entrada | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Consergeria | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002545
17004682 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santa Teresa, 49 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972323050 | 17004682 | Escola L'Estació |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-07 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Juanan | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17004682
17004876 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Veïnat Colomina, s/n | Esclanyà (Begur) | 17255 | 972611990 | 17004876 | Escola l'Olivar Vell | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-30 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-27 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Juanan | Fechas OK |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17004876
17002442 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. França, s/n | Osor | 17161 | 972446176 | 17002442 | Escola La Vall |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #N/A | 2024-06-08 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 26 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | S | arnau | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | sala de material | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | sala de material | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002442
17004360 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Folch i Torras, 6 | Salt | 17190 | 973235535 | 17004360 | CEE La Maçana |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-07-04 | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat | Sin pantallas |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004360
17004761 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Comte Guifré, 18-20 | Ripoll | 17500 | 972714176 | 17004761 | CEE Doctor Ramon Suriñach |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-04 | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-25 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat | Sin pantallas |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004761
8035155 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ptge. Tres Turons, 1 | Arenys de Mar | 8350 | 937959603 | 8035155 | Institut Els Tres Turons |  | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-11 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Toni + | Fechas OK |  | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 8035155
43000275 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sebastià Juan Arbó, 121 | Amposta | 43870 | 977701949 | 43000275 | Escola Miquel Granell | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-12 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 26 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | Victor | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Pedro Jiménez | Director | Entrega en el edifici principal |  | Gimnas | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Gimnas | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. |  | 19 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43000275
43003641 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Enric d'Ossó, 3 | Tarragona | 43005 | 977240214 | 43003641 | Institut Antoni de Martí i Franquès |  | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-27 | 2024-09-26 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | [8 empty] | 43003641
43003847 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Costa de l'Era, 18 | Tivissa | 43746 | 977418128 | 43003847 | Escola Marcel·lí Domingo | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-28 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Replanificat | A petición del centro, se replanifica la instalación para septiembre. Pendiente de agendar nueva fecha. | Victor T | Fechas OK |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marta Linde (636862258), Noemi (657946924) | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula digital | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Aula digital | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Demanen 2 transportistes per si no poden arribar be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43003847
8000049 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Bosquet, 1 | Alella | 8328 | 935557803 | 8000049 | Escola Fabra |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-03-04 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-04-22 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | N | Rut / Cristina | Director | Entrega en el edifici principal, Entrega en dos edificis pero amb la mateixa direcció |  | Sala polivalent/ sala peixera | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Edificio n1 11 pantallas, Edificio 2 6 pantallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8000049
17003823 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Jacint Verdaguer, 72 | Sils | 17410 | 972853165 | 17003823 | Escola Verdaguer |  | 14 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-06 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 27 - 2024 | Finalitzat OK |  | Jordi | Fechas OK |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Josep | Director | Entrega en el edifici principal |  | Biblioteca | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Biblioteca | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | [8 empty] | 17003823
43000329 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Mestre J. Sunyer, 1-37 | Amposta | 43870 | 977701556 | 43000329 | Institut Ramon Berenguer IV |  | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | #N/A | 2024-06-18 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-21 | 2024-07-30 | 2024-08-02 | 31 - 2024 | Finalitzat en revisió | Retrasado por material | Victor T | Fechas OK |  | 4 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | N | [12 empty] | 4 | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43000329
43005753 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Cèlia Artiga, s/n | Reus | 43205 | 977332362 | 43005753 | Escola Doctor Alberich i Casas | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 |  | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-07-16 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-13 | 2024-09-27 |  | 39 - 2024 | Planificat |  | Robert | Fechas OK |  | 16 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005753
8021260 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Velòdrom, s/n | Mataró | 8304 | 937987711 | 8021260 | Institut Alexandre Satorras |  | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-12 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-05-06 | 2024-09-29 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Claudi | Fechas OK |  | 33 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | [8 empty] | 8021260
43003069 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Targa, 38 | Sarral | 43424 | 977890108 | 43003069 | Escola Salvador Ninot |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-09-29 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Robert | Fechas OK |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Neus | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula-4-A | No | NO. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula-4-A | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | [8 empty] | 43003069
43002171 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Vinyes, s/n | Puigpelat | 43812 | 977601716 | 43002171 | Escola Joan Plana |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-14 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-09-29 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Robert | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 43002171
43007087 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Joan Maragall, s/n | Alcanar | 43530 | 977731026 | 43007087 | Institut Sòl de Riu |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-06-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-07-15 |  | 29 - 2024 | Instal·lació en curs |  | Victor T | Fechas OK |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | Carlos | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula polivalent | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Hall | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007087
17004207 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Sebastià, 8 | Vilajuïga | 17493 | 972530039 | 17004207 | Escola Santiago Ratés |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-08 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-14 | 2024-09-29 |  | 40 - 2024 | Planificat | para setiembre | Andreu | Fechas OK |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | Elisabet (972530039 | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula de informatica | No | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 17004207
43004441 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Colom, 34-42 | Tortosa | 43500 | 977500949 | 43004441 | Institut de l'Ebre | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-03 | 2024-07-11 |  | 28 - 2024 | Instal·lació en curs amb incidència | Retraso envio material | Victor T | Fechas OK |  | 38 | 0 | 1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Jaume | Altre responsable (indicar a observacions quin carrec té.) | Entrega en el edifici principal |  | Gimnas | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Pati | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | La xarxa general del centre no és del departament. Fan servir una pròpia que impedeix connectar els panells per cable. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 4 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43004441
25006744 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Juneda,2 | Lleida | 25001 | 973200301 | 25006744 | CEE Esperança |  | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #REF! | Elisabeth 973200301 | Secretari | Entrega en el edifici principal |  | Magatzem gimnas | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Magatzem gimnas | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006744
17000551 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vilar Petit, s/n | Blanes | 17300 | 972350909 | 17000551 | Institut Sa Palomera |  | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-25 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-30 | 2024-07-18 | 2024-07-23 | 29 - 2024 | Finalitzat OK |  | Juanan | Fechas OK |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | David Bancells | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  |  | Si | SI | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | AULA 021 - 2ESO A | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | [8 empty] | 17000551
17004438 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joaquim Cusí Fortunet, 3 | Figueres | 17600 | 972505674 | 17004438 | Institut Alexandre Deulofeu |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-25 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 30 - 2024 | Finalitzat en revisió |  | HE | Fechas OK |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | [8 empty] | 17004438
43006964 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de Catalunya, s/n | Deltebre | 43580 | 977489123 | 43006964 | Institut de Deltebre |  | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-06-27 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-19 | 2024-07-23 |  | 30 - 2024 | Instal·lació en curs | retrasado por equipo | Victor T | Fechas OK |  | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | [8 empty] | 43006964
43006563 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. Pallaresos (Ub. S. Pere i S.Pau) | Tarragona | 43007 | 977225465 | 43006563 | Escola Marcel·lí Domingo |  | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-24 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 16 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 43006563
43007051 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Fra Antoni Cardona i Grau, s/n | Tarragona | 43002 | 977237860 | 43007051 | CFA Josepa Massanes i Dalmau |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Andres | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-02 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | David | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43007051
8028345 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'Escola, s/n | Santa Maria de Martorelles | 8106 | 935791908 | 8028345 | Escola Les Mimoses |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-06 | Finalitzat OK | Aitor | Hi ha un canvi de suport i s'ha d'escalar a Educació. | 2024-05-17 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Alberto | Fechas OK |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Emma 606054383 | Director | Entrega en el edifici principal |  | A cada Aula que li pertoqui. No tenen espai ni magatzem per guardar les pantalles | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Ho guardaren tot al pati | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8028345
8043371 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Prim, 30 | Premià de Mar | 8330 | 937521997 | 8043371 | Escola La Lió |  | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-13 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | [8 empty] | 8043371
8043905 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jacint Verdaguer. 99-101 | Premià de Mar | 8330 | 937523764 | 8043905 | Escola El Dofí |  | 0 | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | #N/A | 2024-03-07 | Finalitzat OK | Toni | Hi ha un canvi de suport o és una paret de pladur. | 2024-06-14 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | [8 empty] | 8043905
43000135 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. les Rodes, 8 | Alcover | 43460 | 977846176 | 43000135 | Escola Mare de Déu del Remei |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-21 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-13 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat | set37 | Robert | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [8 empty] | 43000135
8039690 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Acàcies, 25 | Cardedeu | 8440 | 938461272 | 8039690 | Escola Germans Corbella |  | 12 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-11 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-06-05 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Borja | Fechas OK |  | 13 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 8039690
43001668 | 60 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Doctor Sagarra, s/n | Mont-roig del Camp | 43300 | 977837283 | 43001668 | Escola Mare de Déu de la Roca |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-22 | Finalitzat OK | Victor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-16 | 2024-09-18 |  | 38 - 2024 | Confirmat |  | David | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43001668
8017979 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Eugeni d'Ors, 15 | Gualba | 8474 | 938487240 | 8017979 | Escola Aqua Alba |  | 4 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Toni | El replanteig és correcte. | 2024-04-30 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Miquel | Director | Entrega en el edifici principal |  | Sota escala | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Sota escala | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | [8 empty] | 8017979
17001395 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Rita Casamitjana, s/n | Ger | 17539 | 972894250 | 17001395 | Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya |  | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | Victoria | Director | Entrega en el edifici principal |  | Sala mestres | No | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 17001395
17002090 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. de Catalunya, 91 | Llívia | 17527 | 972896224 | 17002090 | Escola Jaume I - ZER Cerdanya |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | #N/A | 2024-04-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | N | Marce | Director | Entrega en el edifici principal |  | Costat de acollida | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Al magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Rack principal o secundari deficient en l'etiquetatge o amb problemes d'accés o manipulació. | Rac perfecte pero els punts de xarxa sense etiqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002090
25000122 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Zulueta, s/n | Alàs i Cerc | 25718 | 634769673 | 25000122 | Escola Sant Esteve - ZER Urgellet |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | Maria | Director | Entrega en el edifici principal |  | Despatx | No | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Despatx | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Altres problemes que impedeixen connexió per cable correcte. Indicar a observacions. | A una part del cole no hi ha infrastructura de xarxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000122
25001242 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Sant Isidre, s/n | Castellciutat (La Seu d'Urgell) | 25710 | 634770617 | 25001242 | Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-04-11 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Marisa puy | Director | Entrega en el edifici principal |  | Cuarto caldera planta baixa | SI | SI. | Es pot arribar fins al magatcem designat amb transpalet. (amplada de portes 140cm) | Magatzem | No s'ha de fer retirada, es queden tot el material o es desfan ells mateixos. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. | Pot entra a la escola un camio petit, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001242
8030364 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Puigoriol, 86-98 | Teià | 8329 | 935409046 | 8030364 | Escola El Cim | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-13 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Lit | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8030364
8034606 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. de Muriel Casals, 2 | Sant Celoni | 8470 | 938673470 | 8034606 | Institut Baix Montseny |  | 21 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-14 | Finalitzat OK | Aitor | Replanteig amb incidència. | 2024-05-28 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Claudi | Fechas OK |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | [8 empty] | 8034606
8030467 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Països Catalans, 3 | Tordera | 8490 | 937645480 | 8030467 | Escola Ignasi Iglesias |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-03-15 | Finalitzat OK | Toni | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat | set37 | Lit | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 8030467
8014747 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de Can Badell, s/n | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8415 | 938656104 | 8014747 | Escola El Turó |  | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-18 | Finalitzat OK | Aitor | El replanteig és correcte. | 2024-04-23 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Manu | Fechas OK |  | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Gemma 938656104 | Director | Entrega en el edifici principal |  | Aula Material | SI | SI. | Es pot arribar fins a dins del recinte però no es pot arribar fins al magatcem amb transpalet. | Aula Material | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet., Material desinstalat. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | [8 empty] | 8014747
8041696 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Arquitecte Eduard Farrés, 81 | Vilassar de Mar | 8340 | 937590185 | 8041696 | Escola Vaixell Burriac |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-11 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Toni + | Fechas OK |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8041696
43001346 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Escoles, s/n | Horta de Sant Joan | 43596 | 977435093 | 43001346 | Escola Montsagre |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-06-18 | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-23 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Victor T | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001346
8030388 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Castellar, 7-21 | Tiana | 8391 | 934655626 | 8030388 | Escola Lola Anglada | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-05-13 | Finalitzat OK | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-22 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Claudi | Fechas OK |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | Alexandra | Coordinador TIC | Entrega en el edifici principal |  | Aula Informática | SI | SI. | Hi ha esglaons i obstacles que no permeten l'entrada amb transpalet. S'ha de fer l'entrada desfent el palet al carrer i entrar-ho a mà. | Aula Informatica | Cartró i plàstic. Necessari palet i espai de guarda accesible per transpalet. | Racks perfectes. Ben etiquetat i amb espai lliure al switch. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8030388
17004153 | 60 | Lot 3 | GIR | Girona | Carretera Creu a General | Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls) | 17468 | 972561002 | 17004153 | Escola de Sant Esteve de Guialbes |  | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #N/A | 2024-03-20 | Finalitzat OK |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-13 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Jordi | Fechas OK |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17004153
25000195 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escoles Noves, s/n | Alcarràs | 25180 | 973784327 | 25000195 | Escola Comtes de Torregrossa |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-08-28 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-14 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | [8 empty] | 25000195
25000341 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Tossal de les Creus, s/n | Almacelles | 25100 | 973740842 | 25000341 | Escola Antònia Simó Arnó | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-08-28 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-15 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25000341
25007517 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Torregrossa, Km 1,9 | Mollerussa | 25230 | 973602612 | 25007517 | Institut La Serra |  | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-04 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-26 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25007517
25007611 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Mercè,1(Casal Cívic Joan Carles | Lleida | 25003 | 973267466 | 25007611 | CFA Victorina Vila |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-04 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-21 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25007611
25008923 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Victòria Kent, s/n | Lleida | 25071 | 973220333 | 25008923 | CFA Enric Granados |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-04 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-08 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Ricard | Fechas OK |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008923
25008893 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Devesa, 50 | Alcarràs | 25180 | 973795463 | 25008893 | Escola Parc del Saladar |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-18 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008893
25003032 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. de la Vall d'Aran, 13 | Llavorsí | 25595 | 973622125 | 25003032 | Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25003032
25003871 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. del Riu, 1 | Rialp | 25594 | 973620861 | 25003871 | Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 25003871
25003895 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Carretera, s/n | Ribera de Cardós (Vall de Cardós) | 25570 | 973623093 | 25003895 | Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003895
25003950 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. Badia, s/n | El Pla de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet) | 25796 | 634771456 | 25003950 | Escola Arnau Mir - ZER Urgellet |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 25003950
25004577 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Zona Escolar | Tírvia | 25595 | 973622077 | 25004577 | Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004577
25004826 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, 2 | Tuixén (Josa i Tuixén) | 25717 | 634770634 | 25004826 | Escola de Tuixent - ZER Urgellet |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-19 | Planificat |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-01 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004826
8055041 | 60 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Pau Casals, s/n | La Barriada Nova (Canovelles) | 8420 | 938463968 | 8055041 | CFA Canovelles |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-06-21 | Finalitzat OK | Aitor | No es troben dades del replanteig. | 2024-07-09 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  | Manu | Fechas OK |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8055041
17004888 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Estaragalls, s/n | Bolvir | 17539 | 972895055 | 17004888 | Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #N/A | Sin Pantallas | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-29 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004888
25000316 | 60 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | carretera, s/n | Alins | 25574 | 973624407 | 25000316 | Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | Sin Pantallas | Finalitzat OK | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-02 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000316
25000778 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Balaguer | 25600 | 973445834 | 25000778 | Escola Gaspar de Portolà |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 2 | #N/A | Sin pantallas | Planificat | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-05-20 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat | Sin pantallas |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000778
25006409 | 60 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Segovia, s/n | Lleida | 25006 | 973281092 | 25006409 | Escola Joc de la Bola |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | #N/A | Sin pantallas | Planificat | NO Tenen panells | No es troben dades del replanteig. | 2024-06-05 | 2024-09-30 |  | 40 - 2024 | Planificat | Sin pantallas |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006409
8015259 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Font, s/n | Campins | 8472 | 938475031 | 8015259 | Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 8015259
17000056 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Tor, 1 | Albons | 17136 | 972788434 | 17000056 | Escola la Branca - ZER Montgrí |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 17000056
43000184 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joaquin Mir, 32 | L'Aleixar | 43381 | 977815001 | 43000184 | Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord |  | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 43000184
43000226 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Marià Fortuny, s/n | Alió | 43813 | 977613006 | 43000226 | Escola La Barquera - ZER Atzavara |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000226
43000652 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Verge del Loreto, 14 | Bràfim | 43812 | 977620436 | 43000652 | Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara |  | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | [8 empty] | 43000652
17001449 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. d'Isabel la Catòlica, 24 | Girona | 17002 | 972202186 | 17001449 | Escola Annexa - Joan Puigbert |  | 14 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | [8 empty] | 17001449
17006605 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Dr. Carulla, s/n | Arbúcies | 17401 | 972860154 | 17006605 | Institut Montsoriu |  | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006605
8039744 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mosqueroles, 1 bis | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938484788 | 8039744 | Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 8039744
25001254 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Moragues, s/n | Castelldans | 25154 | 973120317 | 25001254 | Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25001254
25001333 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | C. DELS PAÏSOS CATALANS, S/N | CERVIÀ DE LES GARRIGUES | 25460 | 973178148 | 25001333 | Escola El Cérvol - ZER Riu Set |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25001333
25005090 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Major, 1 | Vilanova de la Barca | 25690 | 973191177 | 25005090 | Escola Mestral - ZER Argelaga |  | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25005090
25005545 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Torregrossa, s/n | Mollerussa | 25230 | 973602501 | 25005545 | Escola Pompeu Fabra |  | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005545
25009800 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Bassa, s/n | Torrelameu | 25138 |  | 25009800 | Escola Torrelameu - ZER Argelaga |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25009800
43001383 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Baixada de la Font, 14 | Marçà | 43775 | 977178216 | 43001383 | Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43001383
43001462 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sant Isidre, s/n | La Masó | 43143 | 977637501 | 43001462 | Escola Els Til·lers - ZER El Francolí |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43001462
43010839 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Gratallops, s/n | La Vilella Baixa | 43374 | 977839025 | 43010839 | Escola Serra Major - ZER L'Aglà |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43010839
43005546 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pages, s/n | La Riba | 43450 | 977876106 | 43005546 | Escola de La Riba - ZER El Francolí |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005546
43009771 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Hernan Cortés, 15 | Tortosa | 43500 | 977588995 | 43009771 | CFA Tortosa |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009771
43011170 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Rubí, 16 | Tortosa | 43500 | 877060058 | 43011170 | Institut Cristòfol Despuig |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-07 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 43011170
17003938 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Torroella, s/n | Ullà | 17140 | 972760616 | 17003938 | Escola Puig Rodó - ZER Montgrí |  | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17003938
17003616 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Ter, 2-4 | Sant Pau de Segúries | 17864 | 972747156 | 17003616 | Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17003616
17004219 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. De les Escoles, 2 | Vilallonga de Ter | 17869 | 972740025 | 17004219 | Escola La Daina - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004219
17005662 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Benejam, 1 | Blanes | 17300 | 972331005 | 17005662 | Institut Serrallarga |  | 8 | 20 | 0 | 0 |  | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005662
17006681 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Molló, s/n | Camprodon | 17867 | 972740761 | 17006681 | Institut Germans Vila-Riera |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006681
25000146 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ntra. Sra. Montserrat | L'Albagés | 25155 | 973121200 | 25000146 | Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000146
25000171 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Catalunya,17 | L'Albi | 25450 | 973175505 | 25000171 | Escola Els Aubis - ZER Riu Set |  | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25000171
25005107 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Lleida, s/n | Vinaixa | 25440 | 973175013 | 25005107 | Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25005107
43002053 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Nou, 94 | Poboleda | 43376 | 977827127 | 43002053 | Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43002053
43004487 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Verge de Montserrat, 2 | Ulldemolins | 43363 | 977561680 | 43004487 | Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43004487
43004517 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rosari, 25, baixos | Picamoixons (Valls) | 43491 | 977606859 | 43004517 | Escola Rocabruna - ZER El Francolí |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43004517
43005510 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pau Picasso, s/n | Prades | 43364 | 977868011 | 43005510 | Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43005510
43005182 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. de l'Aldea a Tortosa, 135 | Tortosa | 43500 | 977597220 | 43005182 | Mercè Pla |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005182
43012435 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | rbla. Pompeu Fabra, 46-50 | Tortosa | 43500 |  | 43012435 | A. Hospitalària Hospital de Dia de Tortosa |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-10-08 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43012435
43000551 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Hospital, s/n | Benifallet | 43512 | 977462127 | 43000551 | Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43000551
17004293 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Nova, 3 | Biure | 17723 | 972529291 | 17004293 | Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004293
17002764 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 7 | Planoles | 17535 | 972736201 | 17002764 | Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002764
17006691 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Amadeu Vives, 42 | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17249 | 972817830 | 17006691 | Institut Ridaura | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17006691
25000183 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 37 | Alcanó | 25162 | 973136276 | 25000183 | Escola La Dula - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000183
25000274 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | camí de Sunyer, s/n | Alfés | 25161 | 973136431 | 25000274 | Escola d'Alfés - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000274
25000286 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Carretera | Algerri | 25130 | 973426111 | 25000286 | Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000286
25001278 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Sant Antoni, s/n | Castelló de Farfanya | 25136 | 973428100 | 25001278 | Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001278
25001795 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. Professor Gimeno, 1 | Ivars de Noguera | 25122 | 973761336 | 25001795 | Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001795
25004115 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Escoles, s/n | Sarroca de Lleida | 25175 | 973126286 | 25004115 | Escola La Roca - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004115
25004413 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Sunyer | 25174 | 973136464 | 25004413 | Escola de Sunyer - ZER L'Eral |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25004413
25004656 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Escoles, s/n | Torrebesses | 25176 | 973126212 | 25004656 | Escola de Torrebesses - ZER L'Eral |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25004656
43003616 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Valls, 45 | Tarragona | 43007 | 977211758 | 43003616 | CEE San Rafael |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003616
43003801 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Calvari, 46 | Tivenys | 43511 | 977496067 | 43003801 | Escola La Pineda - ZER Riu Avall |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43003801
43003951 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. d'en Gasol, 62 | Bítem (Tortosa) | 43510 | 977596538 | 43003951 | Escola Bítem - ZER Riu Avall |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43003951
43004888 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Escoles, 1 | Vilanova d'Escornalbou | 43311 | 977837670 | 43004888 | Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 43004888
43004931 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Juan Manuel Muñoz Rodriguez, 5 | Salou | 43840 | 977382302 | 43004931 | Escola Santa Maria del Mar |  | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | [8 empty] | 43004931
43004979 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Tarragona, 9 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977390616 | 43004979 | Escola Torroja i Miret |  | 12 | 5 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | [8 empty] | 43004979
43005005 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Requet de Fèlix, 22 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391921 | 43005005 | Escola Sant Bernat Calvó |  | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-09 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | [8 empty] | 43005005
8053030 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. Sant Jordi, s/n (Ap. correus 128) | La Roca del Vallès | 8430 | 938422414 | 8053030 | Institut de la Roca del Vallès |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 8053030
8053108 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Reguissol, 1 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938482625 | 8053108 | Institut Reguissol |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8053108
8053455 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Manuel Raspall, núm. 95 | Cardedeu | 8440 | 938711896 | 8053455 | Escola Les Aigües |  | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | [8 empty] | 8053455
17000603 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Nou, 1 | Boadella i les Escaules | 17723 | 972569127 | 17000603 | Escola Santa Cecília - ZER Les Salines |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000603
17004049 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 1 | Ventalló | 17473 | 972793006 | 17004049 | Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17004049
17004128 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de les Escoles, 3 | Viladamat | 17137 | 972765082 | 17004128 | Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004128
17004220 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Escoles, 5 | Vilamacolum | 17474 | 621227231 | 17004220 | Escola Els Valentins - ZER Tramuntana |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004220
17004281 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ptge. Pompeu Fabra, 4-6 | Vilobí d'Onyar | 17185 | 972473286 | 17004281 | Escola Josep Madrenys | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17004281
25000584 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Catalunya, 40 | Anglesola | 25320 | 973308452 | 25000584 | Escola Santa Creu |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25000584
25000675 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Mare de Déu | La Sentiu de Sió | 25617 | 973424100 | 25000675 | Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25000675
25001096 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Lleida, 15 | Benavent de Segrià | 25132 | 973777517 | 25001096 | Escola Sant Joan | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25001096
25001436 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Carretera, s/n | Cubells | 25737 | 973459180 | 25001436 | Escola Sol Naixent - ZER El Romaní | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25001436
25003241 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Canalejas, 19 | Montgai | 25616 | 973430131 | 25003241 | Escola Colomina - ZER El Romaní |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003241
25005053 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Raval | Vilanova de Meià | 25735 | 973415084 | 25005053 | Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-10-10 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25005053
8054113 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Antoni Solís, 2 bis | Mataró | 8301 | 937556294 | 8054113 | Escola Anxaneta |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | 8054113
8054401 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Penyafort, s/n | Cardedeu | 8440 | 938444322 | 8054401 | Institut El Sui |  | 9 | 10 | 0 | 0 |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | [8 empty] | 8054401
25000951 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Belianes | 25266 | 973331118 | 25000951 | Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25000951
25000985 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores, s/n | Bell-lloc d'Urgell | 25220 | 973560611 | 25000985 | Escola Ramon Farrerons |  | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | [8 empty] | 25000985
25003809 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Catalunya | Preixana | 25263 | 973321446 | 25003809 | Escola Montalbà - ZER Riu Corb |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003809
25004103 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. les Escoles, s/n | Sant Martí de Maldà (Sant Martí de Riucorb) | 25344 | 973331100 | 25004103 | Escola El Tallat - ZER Riu Corb |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25004103
25005892 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | Maldà | 25266 | 973331152 | 25005892 | Escola Maldanell - ZER Riu Corb |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25005892
25001126 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 5 | Bovera | 25178 | 973133536 | 25001126 | Escola Vallmajor - ZER Elaia |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25001126
25001710 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. les Escoles, 3 | La Granadella | 25177 | 973133368 | 25001710 | Escola de la Granadella - ZER Elaia |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001710
25003676 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, 7 | Bellaguarda | 25163 | 973124075 | 25003676 | Escola Els Set Focs - ZER Elaia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-11 |  | 41 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25003676
17005248 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Mas Clarà, 23-31 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972642910 | 17005248 | Escola Mas Clarà |  | 0 | 0 | 13 | 2 |  | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | [8 empty] | 17005248
8062811 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Arenys de Mar, s/n (Can Sala) | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938481229 | 8062811 | Escola Matagalls |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 8062811
17006721 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joaquim Riera i Bertran, 18 | Girona | 17003 | 972396523 | 17006721 | Escola Marta Mata |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17006721
43005391 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Catalunya, 2-4 | La Galera | 43515 | 977719368 | 43005391 | Escola Sant Llorenç - ZER Montsià |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005391
43005418 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. del Molí, 42 | Godall | 43516 | 977738054 | 43005418 | Escola Sant Salvador - ZER Montsià |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005418
43005534 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Júlia Pellisa, s/n | Rasquera | 43513 | 977409404 | 43005534 | Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-25 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43005534
8062857 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Eduard Fontserè, s/n | Tiana | 8391 | 933951719 | 8062857 | Institut Tiana | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8062857
43001395 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Afores, s/n | Mas de Barberans | 43514 | 977739135 | 43001395 | Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 43001395
25001141 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Diagonal, s/n | Les Borges Blanques | 25400 | 973142328 | 25001141 | Escola Joan XXIII |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25001141
25001229 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Sant Isidre, 14 | Camarasa | 25613 | 973420158 | 25001229 | Escola Dos Rius - ZER El Jonc |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25001229
25003135 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Empit del Vall, 10 | Menàrguens | 25139 | 973181042 | 25003135 | Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc |  | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25003135
25008935 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Joaquim Lluch i Rovira, 1 | La Ràpita (Vallfogona de Balaguer) | 25617 | 973445018 | 25008935 | Escola La Ràpita - ZER El Jonc |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25008935
43005121 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí del Montroig, 4 | Vinyols i els Arcs | 43391 | 977768480 | 43005121 | Escola Santa Caterina |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 43005121
43005145 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. de l'Estació, 2 | La Pobla de Montornès | 43761 | 977648259 | 43005145 | Escola Els Ametllers |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 43005145
43005157 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Alzinar, s/n | La Riera de Gaià | 43762 | 977655539 | 43005157 | Escola Montoliu |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-14 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | [8 empty] | 43005157
17006757 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. del Gironès, 51 | Llagostera | 17240 | 972831593 | 17006757 | Institut de Llagostera | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17006757
17006769 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vuit de març, s/n | Llançà | 17490 | 972121489 | 17006769 | Institut de Llançà |  | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 17006769
8052980 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Mil·lenari, 19 | Montmeló | 8160 | 935799723 | 8052980 | Institut Montmeló |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | [8 empty] | 8052980
8056021 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Nou, 34 | Montmeló | 8160 | 935720997 | 8056021 | CFA de Montmeló |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8056021
8057047 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. d'Orient, 9 | Pineda de Mar | 8397 | 937671560 | 8057047 | CFA Natura |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8057047
8057059 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Manuel de Falla, 1 | Vilassar de Mar | 8340 | 937593694 | 8057059 | CFA Els Ametllers |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8057059
8057072 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de les Escoles, 1 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938482573 | 8057072 | CFA Ferran Soldevila |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8057072
8065007 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Cardenal Cisneros/València | Pineda de Mar | 8397 | 937443739 | 8065007 | Escola Poblenou |  | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 8065007
25001266 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. del Calvari, s/n | Castellnou de Seana | 25265 | 973322202 | 25001266 | Escola L'Estel - ZER Vent Serè |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25001266
25004863 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Jardí | Verdú | 25340 | 973348104 | 25004863 | Escola Jardí - ZER Guicivervi |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 25004863
25004966 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ramon Perelló, 1 | Vilagrassa | 25330 | 973500388 | 25004966 | Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25004966
25005077 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ponent, s/n | Vila-sana | 25245 | 973711582 | 25005077 | Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-10-15 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 25005077
17000822 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vilarnadal, s/n | Capmany | 17750 | 972549137 | 17000822 | Escola Els Dòlmens - ZER Requesens |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17000822
17001036 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Arnera, 2 | Darnius | 17722 | 972535494 | 17001036 | Escola Mont-roig - ZER Requesens |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001036
17002168 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Salines, s/n | Maçanet de Cabrenys | 17720 | 972544242 | 17002168 | Escola Les Salines - ZER Les Salines |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002168
17005339 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sant Dionís, 40-42 | Salt | 17190 | 972241410 | 17005339 | CFA Les Bernardes |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005339
43005315 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Afores, s/n | Alfara de Carles | 43528 | 977455062 | 43005315 | Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005315
17005340 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pare Antoni Soler, 1-3 | Olot | 17800 | 972262403 | 17005340 | EA d'Olot |  | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005340
8062869 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Doctor Fleming, 9-13 | Tordera | 8490 | 937642678 | 8062869 | Escola Serra de Miralles |  | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [8 empty] | 8062869
8063931 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de la Vila, 1 | Fogars de la Selva | 8495 | 972874787 | 8063931 | Escola Les Falgueres |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 8063931
8065299 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. M. Aurèlia Capmany, 2 | Caldes de Montbui | 8140 | 938627730 | 8065299 | Escola El Calderí |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | [8 empty] | 8065299
43005625 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Rioja, 9 | Els Reguers (Tortosa) | 43527 | 977474101 | 43005625 | Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005625
43005674 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Tarragona, s/n | El Raval de Crist (Roquetes) | 43520 | 977503008 | 43005674 | Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43005674
8065305 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. de Muriel Casals, 1 | Sant Celoni | 8470 | 938672439 | 8065305 | Escola Soler de Vilardell |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8065305
17006836 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Comes, 5 | Vilafant | 17740 | 972510742 | 17006836 | Escola Les Mèlies |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 17006836
17007014 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | p. Pere Torrent, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 972362020 | 17007014 | CFA Lloret de Mar |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007014
17007129 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. les Alberes, 7 | Blanes | 17300 | 972350918 | 17007129 | CFA Es Piteus |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007129
25001424 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Calvari, s/n | Corbins | 25137 | 973190512 | 25001424 | Escola Sol Ixent |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 25001424
43008420 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Anselm Clavé, 8 | Roquetes | 43520 | 977502833 | 43008420 | Institut Roquetes |  | 0 | 0 | 18 | 6 |  | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-16 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | [8 empty] | 43008420
8057254 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Eulàlia, 93-99 | Vilassar de Mar | 8340 | 937500708 | 8057254 | Institut Pere Ribot |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 8057254
25001473 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Catalunya, s/n | L'Espluga Calba | 25410 | 973156258 | 25001473 | Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25001473
25001722 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de Barcelona, s/n | La Granja d'Escarp | 25185 | 973782072 | 25001722 | Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25001722
25003019 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Raval, s/n | Llardecans | 25179 | 973130236 | 25003019 | Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003019
25003111 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Nou, s/n | Massalcoreig | 25184 | 973793596 | 25003111 | Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 25003111
25003123 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Eliseo Sales, s/n | Maials | 25179 | 973130075 | 25003123 | Escola Otogesa - ZER L'Oliver |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | [8 empty] | 25003123
25005910 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Creu, s/n | Puiggròs | 25420 | 973143016 | 25005910 | Escola Abat Ruera - ZER Pedrera |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25005910
43005467 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Raval dels Hostalets, s/n | La Nou de Gaià | 43763 | 977655390 | 43005467 | Escola Les Codinetes |  | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | [8 empty] | 43005467
43005480 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Guillem de Montoliu, s/n | La Pobla de Mafumet | 43140 | 977840851 | 43005480 | Escola Mare de Déu del Lledó |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-17 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | [8 empty] | 43005480
8058374 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Santa Eulàlia, 101-103 | Vilassar de Mar | 8340 | 937542015 | 8058374 | Escola Els Alocs |  | 0 | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 8058374
8058441 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Santa Maria del Camí, 54 | La Garriga | 8530 | 938717049 | 8058441 | Escola Giroi |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8058441
8064222 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Roureda, s/n (Veïnat Sant Pere) | Tordera | 8490 | 937650803 | 8064222 | Escola La Roureda |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 8064222
8064635 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. del Masnou a Granollers, Km.13,425 | La Roca del Vallès | 8430 | 936934120 | 8064635 | CFA Santiago Rusiñol |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8064635
25001916 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. de l'Esport, s/n | Juncosa | 25165 | 973128111 | 25001916 | Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25001916
25004231 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de les Escoles, s/n | El Soleràs | 25163 | 973133455 | 25004231 | Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25004231
43005522 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Onze de setembre, s/n | Pratdip | 43320 | 977566033 | 43005522 | Escola Santa Marina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005522
43005558 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Nou, 1 | Riudecanyes | 43771 | 977834372 | 43005558 | Escola Sant Mateu |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | [8 empty] | 43005558
43005561 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. d'Alforja, s/n | Riudecols | 43390 | 977560023 | 43005561 | Escola Mare de Déu del Roser |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43005561
43005571 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Prat de la Riba, 3 | Rodonyà | 43812 | 977628352 | 43005571 | Escola Les Comes |  | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 43005571
8064659 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. del Masnou a la Roca, s/n | La Roca del Vallès | 8430 | 938422198 | 8064659 | CFA Salvador Dalí |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8064659
8064672 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí vell de Tiana, 60(Ed. Folch i Torr | Montgat | 8390 | 934690172 | 8064672 | CFA Timó |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-18 |  | 42 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8064672
43001498 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joaquim Royo i Vidal, 10 | El Masroig | 43736 | 977825436 | 43001498 | Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001498
43000871 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Pompeu Fabra, s/n | La Sénia | 43560 | 977713265 | 43000871 | Escola Maria Jesús Ortí i Abella |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43000871
17007130 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Pep Ventura, s/n | Roses | 17480 | 972256144 | 17007130 | CFA de Roses(EMFAR) |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007130
17007142 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Onze de Setembre, 2 | Torroella de Montgrí | 17257 | 972755144 | 17007142 | CFA Torroella de Montgrí |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007142
8059044 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Estació, 28 | La Llagosta | 8120 | 935744981 | 8059044 | CFA La Llagosta |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8059044
8059093 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Pla de l'Església, s/n(Hortsavinyà) | Tordera | 8490 | 937443327 | 8059093 | Escola d'Hortsavinyà |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 8059093
8059809 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Catalunya, 112(Res. Alba) | Sant Fost de Campsentelles | 8105 | 935796266 | 8059809 | Escola El Roure |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-19 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8059809
8060009 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Consell de Cent, s/n | Sant Feliu de Codines | 8182 | 938662755 | 8060009 | Institut Manuel Carrasco i Formiguera |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-19 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 8060009
43007661 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Camí del Moro, 28-40 | Torredembarra | 43830 | 977642402 | 43007661 | Institut Ramon de la Torre | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43007661
43008511 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Abel Ferrater, s/n | La Selva del Camp | 43470 | 977845930 | 43008511 | Institut Joan Puig i Ferreter |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 43008511
8060253 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. dels Bous, 5 | Mataró | 8301 | 937962984 | 8060253 | CFA Can Marfà |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-20 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8060253
17007178 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Avinyonet, 38 | Figueres | 17600 | 972673069 | 17007178 | CFA Maria Verdaguer |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007178
8060265 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Torras i Bages, 16 | Premià de Mar | 8330 | 937510548 | 8060265 | CFA Premià de Mar |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-20 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8060265
8065411 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. Pompeu Fabra, 1 | Mollet del Vallès | 8100 | 935932436 | 8065411 | Institut Aiguaviva |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 8065411
17007181 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Travessia de la Creu, 1-3 | Girona | 17002 | 972228820 | 17007181 | CFA Girona |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007181
8065469 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Galerna, 2 | Sant Esteve de Palautordera | 8461 | 938483354 | 8065469 | Institut Can Record |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | [8 empty] | 8065469
43010074 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. del Pla, 37-A (Casa Caritat) | Valls | 43800 | 977612010 | 43010074 | CFA Valls |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010074
43010086 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Sant Pere, 25 (cant. pl. Estudi, 1) | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977391811 | 43010086 | CFA Vilaseca |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010086
43010141 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pisa, 3 | Cambrils | 43850 | 977378034 | 43010141 | Escola Guillem Fortuny |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 43010141
43010153 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Maria Castillo, s/n | Salou | 43840 | 977352900 | 43010153 | Escola Vora Mar |  | 6 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | [8 empty] | 43010153
43013117 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. Poble Nou, km. 6,435 | Sant Carles de la Ràpita | 43540 |  | 43013117 | Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-10-21 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43013117
25008959 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Rufea, 68 | Lleida | 25194 | 973280041 | 25008959 | C.Educ.Justícia El Segre |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008959
25003305 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Creu, s/n | Montoliu de Lleida | 25172 | 973720534 | 25003305 | Escola Sant Isidre - ZER La Coma |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 25003305
25003500 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Ajuntament | Els Plans de Sió | 25212 | 973520276 | 25003500 | Escola de les Pallargues - ZER La Segarra |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003500
25004024 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pg. de Ronda, s/n | Sanaüja | 25753 | 973476136 | 25004024 | Escola de Sanaüja - ZER La Segarra |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004024
25004085 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Zona Esportiva, s/n | Els Hostalets (Ribera d'Ondara) | 25213 | 973540086 | 25004085 | Escola Vall Ondara - ZER La Segarra |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | [8 empty] | 25004085
25004401 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mare de Déu del Roser | Sudanell | 25173 | 973258133 | 25004401 | Escola El Roser - ZER La Coma |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 25004401
43008523 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de l'Alcalde Pere Molas, s/n | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977394244 | 43008523 | Institut Vila-seca | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43008523
43008547 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Joan Bardina, 1 | Cambrils | 43850 | 977368348 | 43008547 | Escola Cambrils |  | 11 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | [8 empty] | 43008547
8060836 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Ferrer de Canet, 11-13 | Canet de Mar | 8360 | 937943879 | 8060836 | Escola Turó del Drac |  | 12 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | [8 empty] | 8060836
8065585 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. dels Mossos d'Esquadra, 3 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705289 | 8065585 | C.Educ.Justícia Els Til·lers |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8065585
17005731 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Malgrat, 13 | Blanes | 17300 | 972331460 | 17005731 | Institut S'Agulla |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005731
8066413 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Valldoriolf, 2 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938497222 | 8066413 | Escola Colors |  | 0 | 6 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 8066413
43010220 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. del Poliesportiu, s/n | Maspujols | 43382 |  | 43010220 | Escola de Maspujols |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43010220
43010323 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Camí del Cementiri, s/n | Montblanc | 43400 | 977860484 | 43010323 | CFA Montblanc |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010323
8067090 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Arquitecte Gaudí, 25 | Cardedeu | 8440 | 938713757 | 8067090 | Escola Can Manent |  | 4 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-10-22 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | [8 empty] | 8067090
25009095 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Josep Benet de Cervera, 1 | Cervera | 25200 | 973534404 | 25009095 | Escola Les Savines |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 25009095
43005613 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Major, 219 | Els Muntells (Sant Jaume d'Enveja) | 43879 | 977479064 | 43005613 | Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43005613
43005698 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Hernán Cortés, s/n | Les Cases d'Alcanar (Alcanar) | 43569 | 977737377 | 43005698 | Escola Marjal - ZER Mediterrània |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43005698
43009217 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | pl. del Jardí, s/n | El Poblenou del Delta (Amposta) | 43870 | 977744705 | 43009217 | Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009217
17007312 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Albert i Pey, 3 | Palamós | 17230 | 972600810 | 17007312 | CFA de Palamós |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007312
17007580 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Major, 2 | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972660476 | 17007580 | CFA de Calonge |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-23 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007580
25003652 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Catalunya, 1 | El Poal | 25143 | 973716227 | 25003652 | Escola El Roser - ZER Plaurcén |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003652
25003792 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de les Escoles, s/n | La Portella | 25134 | 973186103 | 25003792 | Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25003792
43010402 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Roquissar, 8 | Altafulla | 43893 | 977651969 | 43010402 | Escola El Roquissar |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-10 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010402
25004221 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Carretera, s/n | Sidamon | 25222 | 973717021 | 25004221 | Escola El Timó - ZER Plaurcén |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25004221
25004759 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. del Dr. Serés, s/n | Torre-serona | 25131 | 973751619 | 25004759 | Escola El Roser - ZER Alt Segrià |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25004759
25005065 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. de Catalunya, s/n | Vilanova de Segrià | 25133 | 973777353 | 25005065 | Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià |  | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 25005065
25009356 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Girona, 35 | Mollerussa | 25230 |  | 25009356 | Escola Les Arrels |  | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 25009356
25009721 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pompeu Fabra, 1 | Alpicat | 25110 | 973675599 | 25009721 | Institut d'Alpicat |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25009721
8060991 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. de l'Església, s/n | La Roca del Vallès | 8430 | 938799026 | 8060991 | Escola Mogent |  | 0 | 14 | 0 | 2 |  | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | [8 empty] | 8060991
8061026 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Montserrat Roig, s/n | Vilanova del Vallès | 8410 | 938458426 | 8061026 | Escola La Falguera |  | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | [8 empty] | 8061026
8068379 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafael de Casanova, s/n | Premià de Mar | 8330 | 937521180 | 8068379 | Escola Mar Nova |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8068379
8070908 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ptge. Margarida, 1 | Santa Maria de Palautordera | 8460 | 938484798 | 8070908 | Institut Escola La Tordera |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8070908
8071101 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Segarra, 12 | El Masnou | 8320 | 935571880 | 8071101 | CFA El Masnou |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8071101
43001851 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. les escoles, s/n | Paüls | 43593 | 977492327 | 43001851 | Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43001851
43005303 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Jordi,1 | Aldover | 43591 | 977473681 | 43005303 | Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005303
43003941 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Santa Teresa, 4-8 | Jesús (Tortosa) | 43590 | 977500817 | 43003941 | CEE Sant Jordi |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003941
25003861 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Lleida, 1 | Puigverd de Lleida | 25153 | 973167336 | 25003861 | Escola Sant Jordi | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25003861
25004073 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Santuari | Sant Ramon | 25215 | 973524281 | 25004073 | Escola Mare de Déu de la Mercè |  | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-10-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 25004073
25004528 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Centenari, s/n | Tàrrega | 25300 | 973310486 | 25004528 | EA Ondara | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-26 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25004528
17001024 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Raval, 8 | Cruïlles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 17116 | 972640569 | 17001024 | Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001024
17002715 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Sant Francesc d'Assís, s/n | La Pera | 17120 | 972488540 | 17002715 | Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002715
8068410 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Can Parera, 1 | Montornès del Vallès | 8170 | 935682035 | 8068410 | Escola Palau d'Ametlla |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8068410
17002776 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Carles Jordà, 2 | Pont de Molins | 17706 | 972529038 | 17002776 | Escola Tramuntana - ZER Empordà |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002776
17002879 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lloia, 2 | El Port de la Selva | 17489 | 972126432 | 17002879 | Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 17002879
17003631 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Catalunya, 2 | Sant Sadurní de l'Heura (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 17116 | 972641717 | 17003631 | Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003631
17003941 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Tramuntana, 19 | Ullastret | 17114 | 972760303 | 17003941 | Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17003941
17004244 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Figueres, 2 | Vilanant | 17743 | 972547061 | 17004244 | Escola Tramuntana - ZER Empordà |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004244
17005376 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Salvador Espriu, s/n | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972842105 | 17005376 | Institut de Santa Coloma de Farners | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-10-25 |  | 43 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17005376
43001954 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Arnau de Ponç, 42 | Pira | 43423 | 977887489 | 43001954 | Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà |  | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001954
43000603 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval del Portell, 1 | Blancafort | 43411 | 977892175 | 43000603 | Escola de Blancafort - ZER Poblet |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43000603
43000676 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Major, 78 | Cabacés | 43373 | 977839457 | 43000676 | Escola El Castell - ZER Montsant |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000676
43008778 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Ramon i Cajal, 70 | Tarragona | 43001 | 977242833 | 43008778 | CFA Fòrum |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008778
43008781 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Horta de Santa Maria, 14 | Cambrils | 43850 | 977361350 | 43008781 | CFA Rosa dels Vents |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008781
43008882 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Terol, 1 (Mas Carandell. Barri Gaudi) | Reus | 43206 | 977010850 | 43008882 | CFA Marta Mata |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008882
43010530 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Era del Delme, 20 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977396280 | 43010530 | Escola Miramar |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 43010530
25000811 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Barcelona, s/n | Balaguer | 25600 | 973445727 | 25000811 | Escola Pia de Balaguer |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000811
25005016 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pare Pacífic, 16 | Vilanova de Bellpuig | 25264 | 973324334 | 25005016 | Escola Marinada |  | 5 | 0 | 0 | 2 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005016
25006094 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Catalunya, 2 | Juneda | 25430 | 973150414 | 25006094 | Apromi |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006094
17007609 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Maria Àngels Anglada, 11 | Figueres | 17600 | 972504562 | 17007609 | Institut Olivar Gran |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | [8 empty] | 17007609
17007658 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl.Salvador Espriu (C.cívic Vilatargues) | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972821022 | 17007658 | CFA Sant Feliu de Guíxols |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007658
17007671 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Av. de l'Estació, 13 | Olot | 17800 | 972271445 | 17007671 | CFA La Garrotxa |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007671
17007828 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rubén Darío, 12 | Blanes | 17300 | 972336615 | 17007828 | Escola Pinya de Rosa |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17007828
17008006 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Apel·les Mestres, 2 | Figueres | 17600 | 972502683 | 17008006 | Escola Amistat |  | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008006
43001942 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de Catalunya, 4 | El Pinell de Brai | 43594 | 977426216 | 43001942 | Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43001942
43009230 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Guillem Oliver, 3 | Tarragona | 43005 | 977232947 | 43009230 | Escola Tarragona | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43009230
43009497 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Martí i Pol, 2 | Alcover | 43460 | 977760839 | 43009497 | Institut Fonts del Glorieta |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | #N/A | 2024-10-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43009497
25004565 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Pompeu Fabra, s/n | Térmens | 25670 | 973180135 | 25004565 | Escola Alfred Potrony |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 25004565
25004607 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. de la Vall, 7 | Torà | 25750 | 973473660 | 25004607 | Escola Sant Gil | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25004607
25005880 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Doctora Castells, s/n | Lleida | 25001 | 973201315 | 25005880 | Escola Frederic Godas |  | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005880
8057242 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de la Riera, 25 | Sant Andreu de Llavaneres | 8392 | 937928186 | 8057242 | Escola Serena Vall |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 8057242
8061221 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Veneçuela, 86 | Granollers | 8402 | 938499888 | 8061221 | CFA Vallès |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8061221
8061658 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pça. del Canigó, 7 | Mataró | 8303 | 937964801 | 8061658 | CFA Can Noè |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8061658
8062043 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. d'Espanya, 116 | Parets del Vallès | 8150 | 935738690 | 8062043 | CFA Parets del Vallès |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062043
8063874 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. d'Antonio Machado, 1 | Mataró | 8304 | 937589060 | 8063874 | Escola Antonio Machado |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 8063874
8065287 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Aristòtil, 23 | Mataró | 8304 | 937999009 | 8065287 | Escola Marta Mata |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-15 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 8065287
8070799 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Ciutadella, 9 | Tiana | 8391 | 934655464 | 8070799 | Escola Tiziana |  | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-25 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 8070799
17005911 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Senyora de Rossell, 28-30 | Lloret de Mar | 17310 | 972370385 | 17005911 | Institut Ramon Coll i Rodés | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17005911
17008018 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pere Pascual, 9-27 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972328013 | 17008018 | Escola Ardenya |  | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 17008018
17008122 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Jaume Arcelós, 7 | Blanes | 17300 | 972331345 | 17008122 | EOI de Blanes |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008122
17008146 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Bruguerol, 12 | Palafrugell | 17200 | 972981917 | 17008146 | CFA Palafrugell |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008146
17008161 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | dr. Castany, s/n (Parc Els Til·lers) | Salt | 17190 | 972182515 | 17008161 | A. Hospitalària Hospital de Dia Santa Caterina |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17008161
25004747 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Canal, 20 | Torres de Segre | 25170 | 973796335 | 25004747 | Escola Carrassumada |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004747
25004851 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | pl. Sant Miquel, 4 | Vallfogona de Balaguer | 25680 | 973432214 | 25004851 | Escola Salvador Espriu |  | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | [8 empty] | 25004851
25006033 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. La Palma, 12 | Lleida | 25002 | 973700362 | 25006033 | EA Municipal Leandre Cristòfol |  | 8 | 4 | 0 | 0 |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006033
43010116 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Camí de Riudoms, 13 | Reus | 43201 | 977326499 | 43010116 | A. Hospitalària Hospital de Dia |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43010116
43010581 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Castell de Siurana, 1 | Cambrils | 43850 | 977378722 | 43010581 | Escola Mas Clariana |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010581
17003227 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Icària, 17 | Sant Climent Sescebes | 17751 | 972563432 | 17003227 | Escola Sant Sebastià - ZER Requesens |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17003227
17000937 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Figueres, s/n | Cistella | 17741 | 972546585 | 17000937 | Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-10-30 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000937
43010591 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 6 | Els Pallaresos | 43151 | 977627124 | 43010591 | Escola Arquitecte Jujol |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 43010591
8061117 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Charles Darwin, 19 | Teià | 8329 | 935407844 | 8061117 | Institut Turó d'en Baldiri |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 8061117
8072255 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafael de Casanova, s/n | Premià de Mar | 8330 | 937549282 | 8072255 | Institut Premià de Mar | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8072255
8073028 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Parc del Litoral, s/n | Sant Pol de Mar | 8395 | 937443186 | 8073028 | Institut de Sant Pol de Mar |  | 4 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-10-31 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | [8 empty] | 8073028
43010748 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 12 | Els Pallaresos | 43151 | 977627203 | 43010748 | Institut Els Pallaresos |  | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-01 | 2024-11-02 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010748
8021612 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Can Vila, s/n (Barri de Lourdes) | Mollet del Vallès | 8100 | 935705620 | 8021612 | CEE Can Vila |  | 0 | 0 | 8 | 14 |  | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-02 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | [8 empty] | 8021612
8067120 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Pau Casals / c. Llevant | Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) | 8430 | 938420940 | 8067120 | Escola Santa Agnès de Malanyanes |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-02 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 8067120
8065421 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de la Justada, 5 | Montornès del Vallès | 8170 | 935686568 | 8065421 | Institut Marta Mata |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-02 |  | 44 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 8065421
43000421 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Dr. Trueta, s/n | Arnes | 43597 | 977435467 | 43000421 | Escola La Miranda - ZER Ports-Algars |  | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43000421
43000688 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr. Adserà, s/n | Cabra del Camp | 43811 | 977631195 | 43000688 | Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43000688
43001115 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, 4 | Figuerola del Camp | 43811 | 977631053 | 43001115 | Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43001115
43005492 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Darrera Vila, s/n | El Pont d'Armentera | 43817 | 977638065 | 43005492 | Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43005492
43010311 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Comarques Catalanes, 103 | Móra d'Ebre | 43740 | 977402779 | 43010311 | CFA Ribera d'Ebre |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-13 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010311
43011479 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. de la Imperial Tarraco, 1 | Tarragona | 43003 | 977238277 | 43011479 | Institut Tarragona |  | 7 | 13 | 0 | 0 |  | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011479
43011492 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. d'Alfons I, 18 | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43480 | 977783565 | 43011492 | Escola La Canaleta |  | 12 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | [8 empty] | 43011492
17008365 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pere Alsius, 10-14 | Banyoles | 17820 | 972571080 | 17008365 | CFA Pla de l'Estany |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008365
17008377 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Barcelona, 57 | Ripoll | 17500 | 972703211 | 17008377 | CFA Ripollès |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008377
17008389 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ave Maria, 7 | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972840262 | 17008389 | CFA La Selva |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008389
43001127 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Salvador Espriu, 2 | Flix | 43750 | 977411045 | 43001127 | Escola Enric Grau i Fontserè |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 43001127
43001280 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Riu, 9 | Ginestar | 43748 | 977409380 | 43001280 | Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43001280
43005406 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Afores, s/n | Garcia | 43749 | 977402028 | 43005406 | Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005406
43012083 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Josep Vidal i Llecha, 1 | Reus | 43204 | 977302912 | 43012083 | Institut Escola Pi del Burgar |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-21 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 43012083
8060903 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de Can Ribes, s/n | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8415 | 938657682 | 8060903 | Escola El Colomer |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 8060903
8060915 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. del Castell de Montbui, 11 | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8415 | 938656890 | 8060915 | Institut Maria de Bell-lloc |  | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 8060915
8061087 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Lola Anglada, s/n | Montgat | 8390 | 934694266 | 8061087 | Escola Marina |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8061087
8061099 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de la Ciutadella, s/n | Palafolls | 8389 | 937652223 | 8061099 | Institut Font del Ferro |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8061099
8065391 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | ctra. de Ribes, 45-55 | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938407266 | 8065391 | Institut El Til·ler |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | [8 empty] | 8065391
8067661 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Pere, 4 | Mataró | 8301 | 937908854 | 8067661 | Escola Joan Coromines |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8067661
17008390 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pla de l'Estany, s/n | Vilafant | 17740 | 972508285 | 17008390 | Institut de Vilafant |  | 0 | 10 | 0 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008390
17008468 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mascarell, 10 | Sant Antoni de Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17251 | 972662271 | 17008468 | Escola La Sínia |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 17008468
17008481 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Teranyina, 6b | L'Escala | 17130 | 972776764 | 17008481 | Escola L'Esculapi | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17008481
17008493 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Rei Lotari, 13 | Vall-llobrega | 17253 | 972601913 | 17008493 | Escola Vall-llobrega |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | [8 empty] | 17008493
8061038 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Camí de Vilassar/ c. El Terral | Vilanova del Vallès | 8410 | 938456374 | 8061038 | Institut de Vilanova del Vallès |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8061038
8062407 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Hospital, 31 | Mataró | 8301 | 937582826 | 8062407 | A. Hospitalària Hospital de Dia Infanto-Juvenil |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 8062407
8062468 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rosselló, 37 | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938402653 | 8062468 | CFA Bellavista |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062468
8073651 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Maria Aurèlia Campmany,2 | Caldes de Montbui | 8140 | 938627726 | 8073651 | Institut Pic del Vent |  | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 8073651
8073843 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. València, s/n | Tordera | 8490 | 937650156 | 8073843 | Institut Tordària |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [8 empty] | 8073843
17007300 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Eusebi Díaz Costa, 16-38 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972640016 | 17007300 | Institut La Bisbal | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17007300
17008501 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Xavier Carbó, 105-107 | Cassà de la Selva | 17244 | 972464501 | 17008501 | Escola Aldric |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17008501
17008523 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Vicenç Roure i Armadà, 12 | Palafrugell | 17200 | 972610457 | 17008523 | Escola Pi Verd |  | 10 | 3 | 4 | 0 |  | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-06 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | [8 empty] | 17008523
43001097 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra de Camposines, 4 | La Fatarella | 43781 | 977413610 | 43001097 | Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [8 empty] | 43001097
43002016 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Bassa, 66 | La Pobla de Massaluca | 43783 | 977439729 | 43002016 | Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002016
43005650 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. de Gandesa, s/n | Vilalba dels Arcs | 43782 | 977438306 | 43005650 | Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005650
43009527 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Lluís Companys, 17 | Móra la Nova | 43770 | 977400523 | 43009527 | EA Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny Josep Casadó |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009527
43007233 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Salvador Espriu, 1 | Flix | 43750 | 977410459 | 43007233 | Institut de Flix | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43007233
43009977 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Camí de l'Oliverot, s/n | Altafulla | 43893 | 977651662 | 43009977 | Institut d'Altafulla |  | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-21 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009977
43010335 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mas de Vileta, 1-3 | Cambrils | 43850 | 977368414 | 43010335 | Institut La Mar de la Frau |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-21 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010335
17008596 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Lluís Santaló, 1 | Girona | 17003 | 972222273 | 17008596 | C.Educ.Justícia Montilivi |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008596
17008641 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Cristòfol Colom, 6-8 | Cabanes | 17761 | 972678072 | 17008641 | Escola de Cabanes |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-07 | 2024-11-07 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17008641
8061105 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí del Padró | Sant Vicenç de Montalt | 8394 | 937914748 | 8061105 | Escola Sot del Camp |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-11-08 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | [8 empty] | 8061105
8062511 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Cugat, 169-173 | Mataró | 8302 | 937987375 | 8062511 | CFA Alarona |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-11-08 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062511
8062523 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de Barcelona, 2 | Montornès del Vallès | 8170 | 935682005 | 8062523 | CFA Marinada |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-11-08 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062523
17008781 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Onze de Setembre, 19 | Caldes de Malavella | 17455 | 972480056 | 17008781 | Escola La Benaula |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-08 | 2024-11-08 |  | 45 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 17008781
43005169 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Méndez Núñez, 14 | Tarragona | 43004 | 977234316 | 43005169 | Escola Pau Delclòs |  | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-11-10 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | [8 empty] | 43005169
43000639 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Caseres, 50 | Bot | 43785 | 977428246 | 43000639 | Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43000639
43000792 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. Carrasclet, s/n | Capçanes | 43776 | 977178317 | 43000792 | Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 43000792
43000950 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Calvari, 1 | Corbera d'Ebre | 43784 | 977421102 | 43000950 | Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43000950
43005081 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Mestre Garcia, 1 | Vimbodí (Vimbodí i Poblet) | 43430 | 977878244 | 43005081 | Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005081
25002431 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Democràcia, 20 | Lleida | 25007 | 973235140 | 25002431 | Sagrada Família |  | 24 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002431
25002623 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Castella, 6 | Lleida | 25003 | 973261247 | 25002623 | Sant Jaume |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-16 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002623
43012095 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Cadis, s/n | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43892 |  | 43012095 | Escola Joan Miró |  | 17 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-21 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 43012095
43012769 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Figueres, s/n | Reus | 43201 |  | 43012769 | CEE Font del Lleó |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | #N/A | 2024-10-21 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43012769
43012812 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Catalunya, 3 | El Catllar | 43764 |  | 43012812 | Institut Escola L'Agulla | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-10-21 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43012812
8062717 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. de les escoles, 12 | Cabrils | 8348 | 937531198 | 8062717 | Institut Cabrils |  | 1 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | [8 empty] | 8062717
8062729 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ramon i Cajal, 58 | Cardedeu | 8440 | 938713866 | 8062729 | Institut Pla Marcell |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 8062729
8062730 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. del Dr. Joan Cardona, s/n | Dosrius | 8319 | 937919564 | 8062730 | Institut Els Roures |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062730
8062791 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Can Llobera, s/n | Sant Pere de Vilamajor | 8458 | 938610194 | 8062791 | Institut Vilamajor |  | 0 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 8062791
17008675 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Andreu Tuyet Santamaria, 35 | Girona | 17003 | 972228524 | 17008675 | Escola Pericot |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | [8 empty] | 17008675
17008808 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Josep Maria de Segarra, s/n | Figueres | 17600 | 972512422 | 17008808 | Escola Carme Guasch i Darné |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-11 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | [8 empty] | 17008808
43012113 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. del Cós, 8 | Batea | 43786 | 977430016 | 43012113 | Institut Escola Mare de Déu del Portal |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43012113
8062808 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Sot del Camp, 1-3 | Sant Vicenç de Montalt | 8394 | 671718129 | 8062808 | Institut Esteve Albert |  | 0 | 1 | 16 | 0 |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-02 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062808
8074045 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mestre Gregori Montserrat, 4 | Caldes de Montbui | 8140 | 931151066 | 8074045 | CFA El Roure Gros |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8074045
8074215 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Jaume Morató, 18 | Cardedeu | 8440 | 938418814 | 8074215 | CFA de Cardedeu |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8074215
8074860 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Generalitat, 2 | Arenys de Munt | 8358 |  | 8074860 | CFA Enric Camón |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-30 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8074860
17008821 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | p. Lluís Maria Vidal, 32-42 | Banyoles | 17820 | 972584929 | 17008821 | EOI de Banyoles |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [8 empty] | 17008821
17008997 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Miquel de Sarriera, 3 | Vulpellac (Forallac) | 17110 | 972641830 | 17008997 | Escola Forallac |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | [8 empty] | 17008997
17009199 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Barceloneta, s/n | Sils | 17410 | 972854278 | 17009199 | Escola Els Estanys |  | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-12 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17009199
25001928 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Prat de la Riba, s/n | Juneda | 25430 | 973150101 | 25001928 | Escola Manuel Ortiz i Castelló |  | 5 | 9 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | [8 empty] | 25001928
25003238 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Buenos Aires, s/n | Butsènit (Montgai) | 25315 | 973430166 | 25003238 | Escola de Butsènit - ZER El Sió |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003238
25003810 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. 1 d'octubre, s/n | Preixens | 25316 | 973392229 | 25003810 | Escola de Preixens - ZER El Sió |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003810
25003858 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores | Puigverd d'Agramunt | 25318 | 973392510 | 25003858 | Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25003858
17008080 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Pla i Casadevall, 4-10 | Lloret de Mar | 17310 | 972377070 | 17008080 | Escola Àngels Alemany i Boris |  | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008080
17008249 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sorrai, s/n | Santa Coloma de Farners | 17430 | 972877535 | 17008249 | Escola Castell de Farners |  | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | [8 empty] | 17008249
17009205 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Perelló, 15 | Vilablareix | 17180 | 972406005 | 17009205 | Institut de Vilablareix | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-13 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17009205
43000470 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Anton Vidri, s/n | Barberà de la Conca | 43422 | 977887304 | 43000470 | Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà |  | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43000470
43005637 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Castellví, 14 | Vilabella | 43886 | 977620302 | 43005637 | Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 43005637
43010621 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Dr. March, 13 | Vilaplana | 43380 | 977815807 | 43010621 | Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 43010621
25006598 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. d'Urgell, 34 | Bellpuig | 25250 | 973320083 | 25006598 | Institut Lo Pla d'Urgell |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 25006598
25006926 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Til·ler, 1 | Lleida | 25191 | 973233573 | 25006926 | CEE Les Basses |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006926
25008406 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Alcalde Rovira Roure, 80 | Lleida | 25198 | 973248100 | 25008406 | A. Hospitalària Hospital Universitari Arnau de Vilanova |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25008406
8074938 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Ferràn Fabra, 1 | Alella | 8328 | 935553912 | 8074938 | CFA d'Alella | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8074938
8075724 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. dels Països Catalans, 30 | Montgat | 8390 | 627558497 | 8075724 | Escola Norai | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075724
8074380 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'1 d'Octubre, s/n | Dosrius | 8319 | 937919348 | 8074380 | Escola Castell de Dosrius | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8074380
25000821 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Sanahuja, 39 | Balaguer | 25600 | 973445164 | 25000821 | Vedruna Balaguer |  | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-14 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000821
17009308 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c.de l'Abat Oliva-c.Lluís Llach-c.JoseC | Sils | 17410 | 972853977 | 17009308 | Institut de Sils |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009308
17009345 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c.Concòrdia Aigües de l'Estany, s/n | Banyoles | 17820 | 972580342 | 17009345 | Escola Camins |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-15 | 2024-11-15 |  | 46 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009345
43002661 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Sant Agustí, s/n | Riba-roja d'Ebre | 43790 | 977416155 | 43002661 | Escola Sant Agustí - ZER Ebre |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | [8 empty] | 43002661
43005108 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Torre, s/n | Vinebre | 43792 | 977405574 | 43005108 | Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | [8 empty] | 43005108
43005601 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Era, s/n | La Torre de l'Espanyol | 43792 | 977405425 | 43005601 | Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-06 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 43005601
8074835 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Contrabandistes, s/n | Sant Andreu de Llavaneres | 8392 | 937926995 | 8074835 | Escola Jaume Llull | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8074835
8076510 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Burriac, 33 | Cabrera de Mar | 8349 | 937598466 | 8076510 | Institut Escola Pla de l'Avellà |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 8076510
8076522 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Consolat del Mar, s/n | Sant Celoni | 8470 | 938671802 | 8076522 | Institut Escola Pallerola |  | 18 | 5 | 1 | 0 |  | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-05 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | [8 empty] | 8076522
17005704 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Barcelona, 57 | Ripoll | 17500 | 972701150 | 17005704 | Institut Abat Oliba |  | 38 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | [8 empty] | 17005704
17009801 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. Pare Pujiula, 29 | Besalú | 17850 | 972590109 | 17009801 | Institut Escola Salvador Vilarrasa |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | [8 empty] | 17009801
17009813 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Mestre Josep Maria Andreu, 2 | Sant Joan de les Abadesses | 17860 | 972720343 | 17009813 | Institut Escola Mestre Andreu |  | 6 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | [8 empty] | 17009813
17009898 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santiago de Cuba, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 972361495 | 17009898 | Institut Escola Lloret de Mar | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 |  | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17009898
25004486 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mare Vedruna, s/n | Tàrrega | 25300 | 973310116 | 25004486 | Vedruna Tàrrega |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004486
43006708 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Progrès, 7 | Santa Coloma de Queralt | 43420 | 977880009 | 43006708 | Institut Joan Segura i Valls | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 43006708
43010499 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Trav. Comella Moro, 15 (CP Mas Enric) | El Catllar | 43764 | 977240142 | 43010499 | CFA Pau Casals |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010499
43010670 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pl. del Blat, s/n | Valls | 43800 | 877062581 | 43010670 | EOI de Valls |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010670
43013191 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Mercè Rodoreda, s/n | Tarragona | 43001 |  | 43013191 | Institut Escola L'Arrabassada | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-18 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43013191
8054411 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'Església, 66 | Vallgorguina | 8471 | 932692398 | 8054411 | Escola Vallgorguina |  | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | [8 empty] | 8054411
8055087 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Montserrat, 28 | Sant Celoni | 8470 | 938674175 | 8055087 | CFA Baix Montseny |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8055087
8055117 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Mossèn Jacint Verdaguer, s/n | Pineda de Mar | 8397 | 937671509 | 8055117 | Escola Sant Jordi |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8055117
8064817 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Rafael Alberti, 4 | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8520 | 938402215 | 8064817 | Escola Camins |  | 15 | 0 | 3 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8064817
43006940 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | C. Smith, 55 | Tarragona | 43001 | 977226936 | 43006940 | EOI de Tarragona |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006940
43008407 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. César Martinell, 1 | El Morell | 43760 | 977842057 | 43008407 | Institut El Morell | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-19 | 2024-11-19 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43008407
8064994 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Riera de Figuera Major, 60 | Mataró | 8304 | 937415746 | 8064994 | Escola Maria-Mercè Marçal |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-11-20 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 8064994
43009473 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Racó del Castell, 2 | Amposta | 43870 | 977703474 | 43009473 | EA Esardi |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009473
43008754 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Madrid, 35-49 | Amposta | 43870 | 977700043 | 43008754 | CFA Sebastià Juan Arbó |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43008754
43010773 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Valentins, 20-26 | Amposta | 43870 | 977701840 | 43010773 | Escola Consol Ferré |  | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | [8 empty] | 43010773
8076534 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | camí de la riera de Dalt, s/n | Santa Susanna | 8398 | 937679523 | 8076534 | Institut Escola Montagut |  | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | [8 empty] | 8076534
8077022 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de l'1 d'Octubre, s/n | Vallromanes | 8188 | 935729484 | 8077022 | Institut Escola Els Tres Pins | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-06 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8077022
17010037 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. dels Prats, 2 | Riells i Viabrea | 17404 | 938470053 | 17010037 | Institut El Bruc |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010037
17010098 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Orient, 18 | Vidreres | 17411 |  | 17010098 | CFA de Vidreres |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010098
17010441 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Narcís Xifra i Masmitjà, 43 | Girona | 17005 | 972230403 | 17010441 | CFA Nou Girona |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-21 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010441
8077174 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí de la Rovira, s/n | Sagrera, la (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8187 |  | 8077174 | Institut La Vall de Tenes |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8077174
25002234 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | rbla. d'Aragó, 15 | Lleida | 25003 | 973266399 | 25002234 | Santa Anna |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-21 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002234
17005042 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Joan Miró i Ferrà, 10 | Girona | 17007 | 972213118 | 17005042 | Institut Carles Rahola i Llorens |  | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-11-22 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | [8 empty] | 17005042
17006708 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Països Catalans, s/n | Celrà | 17460 | 972492405 | 17006708 | Institut de Celrà | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |  | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-09 | 2024-11-22 |  | 47 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17006708
8035374 | 100 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Gatassa, 68-86 | Mataró | 8303 | 937415414 | 8035374 | Sol-Ixent |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-04-22 | 2024-11-22 |  | 47 - 2024 |  |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8035374
17000071 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Mancomunitat, 10 | Alp | 17538 | 972144299 | 17000071 | Escola Bac de Cerdanya |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | [8 empty] | 17000071
17002880 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | av. Schierbeck, 2 | Puigcerdà | 17520 | 972141026 | 17002880 | Escola Alfons I |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17002880
17005741 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Escoles Pies, 46 | Puigcerdà | 17520 | 972884642 | 17005741 | Institut Pere Borrell | 1 | 26 | 3 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17005741
25000535 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Mola, 6 | Arties (Naut Aran) | 25598 | 973641501 | 25000535 | Escola Loseron - ZER Val d'Aran |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000535
25009071 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | rbla. Corregidor Escofet, 92 | Lleida | 25005 | 973725340 | 25009071 | Escola Països Catalans |  | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-22 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | [8 empty] | 25009071
17010451 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Figueres a Llers. GI-P-5106,km 1 | Figueres | 17600 | 972657300 | 17010451 | CFA Tramuntana |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010451
17010700 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Càndida Masgrau i Campeny, s/n | Lloret de Mar | 17310 | 677071297 | 17010700 | Institut Sant Quirze |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010700
43009710 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. de la Boca de la Mina, 35 | Reus | 43206 | 977323573 | 43009710 | EOI de Reus |  | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009710
43011200 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. 30 d'octubre, 4 | Salou | 43840 | 977353008 | 43011200 | EOI de Salou |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-11-25 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011200
43001437 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de la Galera, s/n | Masdenverge | 43878 | 977719199 | 43001437 | Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | [8 empty] | 43001437
25000559 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de Sant Jaume, s/n | Gessa (Naut Aran) | 25598 | 973645817 | 25000559 | Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25000559
25000560 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. dels Estudis, s/n | Salardú (Naut Aran) | 25598 | 973644564 | 25000560 | Escola Ruda - ZER Val d'Aran | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25000560
25001059 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Camí de Bor, s/n | Bellver de Cerdanya | 25720 | 973511147 | 25001059 | Escola Mare de Déu de Talló |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001059
43010578 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Cultura, 1 | Les Borges del Camp | 43350 | 977560842 | 43010578 | Institut Fontanelles |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010578
17010921 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pg. de les Escoles, 28 | Breda | 17400 |  | 17010921 | Institut Escola Montseny |  | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | [8 empty] | 17010921
17010931 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pça. de l'1 d'octubre de 2017, 1 | Palau de Santa Eulàlia | 17476 |  | 17010931 | Escola Les Curculles-ZER Empordà |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010931
8077034 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. 1 d'octubre de 2017, 1 | Sant Cebrià de Vallalta | 8396 | 937630175 | 8077034 | Institut Escola El Pi Gros | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-11 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8077034
8077228 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Salvador Espriu, 15 | Santa Susanna | 8398 | 722196194 | 8077228 | Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8077228
17011091 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pi i Maragall, 5 | Figueres | 17600 | 972182600 | 17011091 | Hospital de Dia |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17011091
17011108 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Doctor Castany, s/n | Salt | 17190 | 972182530 | 17011108 | URPI Parc Sanitari Martí Julià |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17011108
8077460 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Torrent de Santa Anna, 44 | Premià de Dalt | 8338 | 937516968 | 8077460 | Institut Escola Santa Anna | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-12 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8077460
43011212 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Pla de l'Estany, 5-7 | Cambrils | 43850 | 977361815 | 43011212 | Escola La Bòbila |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011212
43007373 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. Boca de la Mina, s/n | Reus | 43206 | 977313381 | 43007373 | CEE Alba |  | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-11-26 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 43007373
25001539 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. de La Closa, 7 | Esterri d'Àneu | 25580 | 973626048 | 25001539 | Escola La Closa |  | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 25001539
25001886 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Portal, 26 | Isona (Isona i Conca Dellà) | 25650 | 973664072 | 25001886 | Escola Aeso - ZER Pallars Jussà |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001886
25008765 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Únic, s/n | La Plana de Mont-ros (La Torre de Cabdella) | 25515 | 973663014 | 25008765 | Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25008765
25010231 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, 2 | Salàs de Pallars | 25693 | 973676274 | 25010231 | Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25010231
25004462 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Ramon y Cajal, 8 | Tàrrega | 25300 | 973310648 | 25004462 | Escola Jacint Verdaguer |  | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | [8 empty] | 25004462
17000861 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. Vella d'Olot, 4 | Castellfollit de la Roca | 17856 | 972294128 | 17000861 | Escola Castellroc |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | [8 empty] | 17000861
17002430 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Sa Mar, s/n | Ordis | 17772 | 972525513 | 17002430 | Escola Maria Pagès i Trayter |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [8 empty] | 17002430
17003598 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ferrer Fàbrega, 1 | Sant Miquel de Fluvià | 17475 | 972568187 | 17003598 | Escola Vallgarriga | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17003598
17007981 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. Sant Joan de les Abadesses, 20-22 | Olot | 17800 | 972262108 | 17007981 | EOI d'Olot |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007981
17008134 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Ronda Sud, 3 | Figueres | 17600 | 972512124 | 17008134 | EOI de Figueres |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-11-27 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008134
25002957 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Els Banys, s/n | Les | 25540 | 973647300 | 25002957 | Escola Estudi Alejandro Casona | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25002957
25003056 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Major, 1 | Lles de Cerdanya | 25726 | 973515245 | 25003056 | Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25003056
25003263 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. Pere Sarret, s/n | Martinet (Montellà i Martinet) | 25724 | 973515154 | 25003263 | Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25003263
25003275 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Tossal, s/n | Montellà (Montellà i Martinet) | 25725 | 973515177 | 25003275 | Escola Ridolaina |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | [8 empty] | 25003275
8034734 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí del Mig, 1 i 3 | Mataró | 8302 | 937995652 | 8034734 | Escola Camí del Mig |  | 17 | 0 | 0 | 1 |  | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | [8 empty] | 8034734
8039598 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | barri Cros | Argentona | 8310 | 937993951 | 8039598 | Escola Sant Miquel del Cros |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8039598
8074070 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sant Pere, 152 | Calella | 8370 | 937695716 | 8074070 | EOI de Calella |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 8074070
17009126 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Riera de Mus, 19 A | Girona | 17007 | 972941385 | 17009126 | Escola El Bosc de la Pabordia |  | 0 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-28 | 2024-11-28 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17009126
25003846 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. del Puig, s/n | Prullans | 25727 | 973510671 | 25003846 | Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25003846
25004188 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Dr. Iglesias Navarri, 27 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973350403 | 25004188 | Institut Joan Brudieu |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004188
25005983 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. La Font, 1 | Prats i Sansor | 25721 | 972144109 | 25005983 | Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 25005983
25006148 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. dels Banys, s/n | Les | 25540 | 973647242 | 25006148 | Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 25006148
25004498 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | av. Tarragona, 2 | Tàrrega | 25300 | 973310836 | 25004498 | Institut Manuel de Pedrolo |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | [8 empty] | 25004498
8074823 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jaume I, 32-34 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938415605 | 8074823 | Escola Els Picots |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | [8 empty] | 8074823
8078154 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Escoles, 10 | Malgrat de Mar | 8380 |  | 8078154 | CFA Municipal de Malgrat de Mar |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-18 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8078154
17005182 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Salvador Espriu, s/n | Banyoles | 17820 | 972574465 | 17005182 | Escola Can Puig |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-27 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-11-29 |  | 48 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 17005182
25005144 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de les Escoles, s/n | Sort | 25560 | 973620222 | 25005144 | Escola Àngel Serafí i Casanovas |  | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-11 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 25005144
25006239 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Ctra. de Betren, s/n | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25530 | 973643761 | 25006239 | Institut d'Aran |  | 5 | 10 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | [8 empty] | 25006239
25006240 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Barri Aragó, s/n | El Pont de Suert | 25520 | 973690040 | 25006240 | Institut El Pont de Suert |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006240
25006288 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Bisbe Iglesias, 5 | Tremp | 25620 | 973650836 | 25006288 | Institut de Tremp |  | 11 | 5 | 0 | 0 |  | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | [8 empty] | 25006288
25005119 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. de la Sisquella, 4 | Alfarràs | 25120 | 973761467 | 25005119 | Escola Pinyana | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25005119
25005429 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Montsonis, s/n | Artesa de Segre | 25730 | 973402327 | 25005429 | Institut Els Planells |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005429
25005727 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | parc públic el Reial | Balaguer | 25600 | 973445691 | 25005727 | Institut Almatà | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-08 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25005727
25009836 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Vicenç Ximenis, 4 | Lleida | 25005 | 973982370 | 25009836 | Institut La Mitjana |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-28 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25009836
8022082 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. de l'U d'octubre, 2-4 | Montseny | 8460 | 938473071 | 8022082 | Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8022082
17000184 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Magnes, 3 | Arbúcies | 17401 | 972860051 | 17000184 | Vedruna Arbúcies |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000184
17010414 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Doctor Antic Roca, 38 | Girona | 17003 |  | 17010414 | Institut Ermessenda de Girona |  | 0 | 12 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | [8 empty] | 17010414
17000381 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ponç-Hug, 12 | Bellcaire d'Empordà | 17141 | 972788035 | 17000381 | Escola El Rajaret - ZER Montgrí |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000381
17000950 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Mar, 77 | Colera | 17469 | 972389010 | 17000950 | Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000950
17001085 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Figueres, 18 | Espolla | 17753 | 972563463 | 17001085 | Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001085
17001371 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Gran, 26 | Garrigàs | 17476 | 972547465 | 17001371 | Escola de Garrigàs - ZER Empordà |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001371
43006253 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra.de Valls, s/n,Zona Educacional | Tarragona | 43007 | 977211253 | 43006253 | EASD de Tarragona |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006253
43009485 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. del Vent, 6 | Reus | 43206 | 977318750 | 43009485 | EA de Reus |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43009485
43000512 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | pg. del Priorat, 2 | Bellmunt del Priorat | 43738 | 977830937 | 43000512 | Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000512
43000809 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. les Eres, s/n | Caseres | 43787 | 977431864 | 43000809 | Escola La Gessera - ZER Ports-Algars |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43000809
43002144 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. La Bassa, s/n | Prat de Comte | 43595 | 977428307 | 43002144 | Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-26 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002144
43003124 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. d'Artesa, s/n | Solivella | 43412 | 977892361 | 43003124 | Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003124
43005509 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rossend Giol, s/n | Porrera | 43739 | 977828227 | 43005509 | Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005509
43006371 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de la Conca, 29 A bis | Rocafort de Queralt | 43426 | 977898113 | 43006371 | Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-12-02 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006371
25007025 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pl. la Closa, 7 | Esterri d'Àneu | 25580 | 973626146 | 25007025 | Institut Morelló |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 25007025
25008558 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de Capdevila, 29 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973354446 | 25008558 | EOI de La Seu d'Urgell |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 25008558
25008984 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pg. de la Conca de Tremp, 5 | Tremp | 25620 | 973652066 | 25008984 | CFA Tremp |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008984
8066851 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rbla. Pompeu Fabra, 1 | Mollet del Vallès | 8100 | 935790040 | 8066851 | EOI de Mollet del Vallès |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | 8066851
8076339 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Jaume I, 15-45 (Esc. Els Picots) | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938414652 | 8076339 | CFA de la Vall del Tenes |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8076339
17001164 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Jonquera, 48 | Figueres | 17600 | 972501251 | 17001164 | Cor de Maria |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001164
17002065 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Del Quintà, 2 | Llanars | 17869 | 972130019 | 17002065 | Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17002065
43011765 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Pau Casals, s/n | Salou | 43840 | 977388851 | 43011765 | CFA Àgora |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43011765
43013002 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Vidal i Barraquer, 27-20 esc. B | Tarragona | 43001 | 977173294 | 43013002 | A. Hospitalària H.de dia salut mental infanto juvenil deTarragona |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43013002
43001310 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Piro, s/n | Gratallops | 43737 | 977839437 | 43001310 | Escola Llicorella - ZER L'Aglà |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001310
43001334 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Carretera, s/n | Els Guiamets | 43777 | 977413037 | 43001334 | Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001334
43005017 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de les Escoles, s/n | Vilaverd | 43490 | 977876021 | 43005017 | Escola del Montgoi - ZER Poblet |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005017
43005339 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Escoles, 1 | La Bisbal de Falset | 43372 | 977819243 | 43005339 | Escola Montsant - ZER Montsant |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005339
43005455 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. al Masroig, s/n | El Molar | 43736 | 977825472 | 43005455 | Escola Pius XII - ZER L'Aglà |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-30 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005455
43012903 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Major, 4 | Mont-ral | 43364 |  | 43012903 | Escola El Bosc - ZER El Francolí |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-12-03 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43012903
25001199 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Margalida, 2 | Bossòst | 25550 | 973647200 | 25001199 | Escola Sant Ròc | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25001199
25008583 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de Capdevila, 29-35 | La Seu d'Urgell | 25700 | 973360604 | 25008583 | CFA La Seu d'Urgell |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008583
25008741 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | ctra. del Túnel, 2 | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25530 | 973641364 | 25008741 | CFA Val d'Aran |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-25 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008741
25009681 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Aigüestortes, s/n | El Pont de Suert | 25520 |  | 25009681 | CFA del Pont de Suert |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-26 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25009681
25004531 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Gabriel de Tàrrega, s/n | Tàrrega | 25300 | 973310700 | 25004531 | Escola Àngel Guimerà |  | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | [8 empty] | 25004531
8017815 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Prim, 92-94 | Granollers | 8401 | 938702433 | 8017815 | L'Estel |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8017815
8017840 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Joan Prim, 59-61-63 | Granollers | 8401 | 938400701 | 8017840 | Educem |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8017840
8053406 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Sabadell, 45 | Mollet del Vallès | 8100 | 935445283 | 8053406 | Escola Can Besora |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8053406
17001905 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pont Major, 21 | El Pont Major (Girona) | 17007 | 972207279 | 17001905 | FEDAC - Pont Major |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001905
17001942 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de Sant Feliu de Guíxols, 40 | Vila-roja (Girona) | 17004 | 972200100 | 17001942 | Sagrada Família |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001942
17007211 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Doctor Gravalosa, s/n,Casa de Cult. | Sant Hilari Sacalm | 17403 | 972868656 | 17007211 | CFA de Sant Hilari Sacalm |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-21 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17007211
17003537 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Puig Estela, 15 | Vallfogona de Ripollès | 17862 | 972702073 | 17003537 | Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17003537
17005029 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de les Mines, 13 | Ogassa | 17861 | 972721315 | 17005029 | Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005029
43002478 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. de Marià Fortuny, 86 | Reus | 43203 | 977343487 | 43002478 | Sant Pau |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43002478
43005376 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Enseula, 7 | Duesaigües | 43773 | 977834417 | 43005376 | Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005376
43005388 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Escoles, s/n | Freginals | 43558 | 977572700 | 43005388 | Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-03 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005388
43005479 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Major, s/n | La Palma d'Ebre | 43370 | 977819074 | 43005479 | Escola 1 d'Abril - ZER Ebre |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-04 | 2024-12-04 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005479
25004802 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Hospital, 16-18 | Tremp | 25620 | 973650235 | 25004802 | María Inmaculada |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004802
25008467 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | Alberg Era Garona | Salardú (Naut Aran) | 25598 | 973644595 | 25008467 | EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25008467
25009186 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. de l'Orri, 66 | La Seu d'Urgell | 25700 |  | 25009186 | Institut La Valira |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [8 empty] | 25009186
25010361 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | pça. de les Pobles, s/n | La Pobla de Segur | 25500 | 973681590 | 25010361 | Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - | Centro en Obras, validar con CTTI que el centro ya tiene red habilitada antes del replanteo (escalar a govierno) | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-27 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010361
25005466 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida Caparrella, 97 | Lleida | 25192 | 973282102 | 25005466 | CEE Escoles Especials de la Llar de Sant Josep |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005466
25005557 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Torregrosa, 5 | Mollerussa | 25230 | 973602565 | 25005557 | CEE Siloé |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-03 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 25005557
25005685 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. President Macià, s/n | Cervera | 25200 | 973530554 | 25005685 | Institut La Segarra | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25005685
25006483 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Canigó, s/n | Almacelles | 25100 | 973741006 | 25006483 | Institut Canigó |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | [8 empty] | 25006483
25006501 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. de Corbins, Km. 6 | Corbins | 25137 | 973225013 | 25006501 | Escola Alba |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 25006501
25009344 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Josep Pallach, 1-9 | Lleida | 25005 |  | 25009344 | Escola La Mitjana |  | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-23 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | [8 empty] | 25009344
8046475 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Negociant, 79 | La Garriga | 8530 | 938605990 | 8046475 | EA de la Garriga |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8046475
17006940 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Veïnat Massanella | Albanyà | 17733 | 972980673 | 17006940 | Escola de Lliurona |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-16 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006940
17008110 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. del Canigó, 41 | Sant Feliu de Guíxols | 17220 | 972821646 | 17008110 | EOI de Sant Feliu de Guíxols |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17008110
17010839 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | Camí de la Garriga, 4 | Peralada | 17491 |  | 17010839 | Institut de Peralada |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010839
43003100 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. d'Abel Ferrater, s/n | La Selva del Camp | 43470 | 977844232 | 43003100 | Escola Abel Ferrater | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43003100
25001138 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Afores | Es Bòrdes | 25551 | 973640586 | 25001138 | Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-27 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001138
25001357 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Afores | Ciutadilla | 25341 | 973303336 | 25001357 | Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001357
25001758 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. La Salud, s/n | Guimerà | 25341 | 973303340 | 25001758 | Escola de Guimerà - ZER Guicivervi |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-12 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25001758
25006215 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Salvador Espriu, 2 | Tàrrega | 25300 | 973312303 | 25006215 | Institut Escola de Sobrestants |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006215
25010310 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | trav. Josep Tarradellas, s/n | Mollerussa | 25230 | 973677893 | 25010310 | Institut de Mollerussa IV |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-29 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010310
43003835 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de les Escoles, 18 | La Serra d'Almós (Tivissa) | 43746 | 977417400 | 43003835 | Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-05 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003835
43010669 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. Mestre J. Suñer, 1-37 | Amposta | 43870 | 977701556 | 43010669 | EOI d'Amposta |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010669
43010980 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. de les Comarques Catalanes, 103 | Móra d'Ebre | 43740 | 977414357 | 43010980 | EOI Ribera d'Ebre |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010980
43012307 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | ctra. Jesús-Roquetes, s/n | Jesús (Tortosa) | 43590 | 977502316 | 43012307 | Institut Escola Daniel Mangrané |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-30 | 2024-12-05 |  | 49 - 2024 | Planificat | NO Te panells |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43012307
43010888 | 90 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. França, 19-21 | Amposta | 43870 | 977707849 | 43010888 | Institut de Tecnificació |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43010888
8017852 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Flor, 66 | Granollers | 8401 | 938795518 | 8017852 | Institut Escola del Treball |  | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8017852
8015296 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Vall, 12 | Canet de Mar | 8360 | 937940790 | 8015296 | FEDAC-Canet |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8015296
8021028 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Coma, 19-21 | Mataró | 8301 | 937901945 | 8021028 | Sagrat Cor de Jesús |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-26 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8021028
8062213 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Veneçuela, 86 | Granollers | 8402 | 938704661 | 8062213 | EOI Vallès Oriental |  | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-27 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 8062213
17005352 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Nàpols, 22 | Palamós | 17230 | 972602344 | 17005352 | Institut de Palamós |  | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | [8 empty] | 17005352
43003501 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. del Mar, 17 | Tarragona | 43004 | 977212752 | 43003501 | El Carme |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003501
17005923 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santa Caterina, 137 | Torroella de Montgrí | 17257 | 972759242 | 17005923 | Institut Montgrí |  | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 17005923
17008274 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | av. de la Pau, 31 | Blanes | 17300 | 972353629 | 17008274 | Escola Sa Forcanera |  | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-13 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-31 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | [8 empty] | 17008274
17008286 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Roberto Bolaño, 2 | Girona | 17007 | 972415259 | 17008286 | Escola Domeny |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-04 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | [8 empty] | 17008286
17000421 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de Coll i Vehí, 2 | La Bisbal d'Empordà | 17100 | 972640162 | 17000421 | Cor de Maria |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-03 | 2024-12-09 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000421
25003202 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | ctra. Torregrossa km. 1,9 | Mollerussa | 25230 | 973600359 | 25003202 | Institut Mollerussa |  | 31 | 5 | 0 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-12-10 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 25003202
8034333 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de Sant Sebastià, s/n | Mataró | 8303 | 937981162 | 8034333 | Escola La Llàntia |  | 13 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-12-10 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | [8 empty] | 8034333
8077782 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Can Roure, 2-10 | Lliçà d'Amunt | 8186 | 938607505 | 8077782 | Institut Escola Miquel Martí i Pol | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |  | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-12-10 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8077782
8060423 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | camí de Mas Prats, s/n | Palafolls | 8389 | 937620087 | 8060423 | Escola Mas Prats |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-23 | 2024-12-11 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | [8 empty] | 8060423
8054241 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Antic Camí de Bigues, s/n | L'Ametlla del Vallès | 8480 | 938430125 | 8054241 | Institut Eugeni Xammar |  | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-14 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-13 | 2024-12-11 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8054241
8065366 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | C. Botticelli, 6-8 | Pineda de Mar | 8397 | 937671883 | 8065366 | Institut de Pineda de Mar |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | NO Te panells | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-17 | 2024-12-11 |  | 50 - 2024 | Planificat | NO Te panells - Actuación paralizada por CTTI |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8065366
17005650 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Josep Pla, s/n | Cassà de la Selva | 17244 | 972460630 | 17005650 | Institut de Cassà de la Selva | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-17 | 2024-12-11 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17005650
25006291 | 90 | Lot 4 | APA | Alt Pirineu i Aran | c. Joaquim Sostres, s/n | Sort | 25560 | 973620888 | 25006291 | Institut Hug Roger III |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | #N/A | 2024-10-01 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-12-12 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006291
25006525 | 90 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Dr. Josep Trueta, s/n | Les Borges Blanques | 25400 | 973142700 | 25006525 | Institut Josep Vallverdú | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-12-12 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25006525
17006733 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Catalunya, 1 | Hostalric | 17850 | 972864987 | 17006733 | Institut Vescomtat de Cabrera |  | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-12 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-14 | 2024-12-12 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | [8 empty] | 17006733
17001565 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pare Coll, 1-3 | Girona | 17005 | 972233212 | 17001565 | FEDAC - Sant Narcís |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  | 50 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17001565
8052992 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Passeig d'Europa, 65 | Pineda de Mar | 8397 | 937693776 | 8052992 | Institut Euclides |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-12-16 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 8052992
8054034 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pg. Cesc Bas, 3 | Mollet del Vallès | 8100 | 935705343 | 8054034 | Institut Gallecs |  | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-26 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-09 | 2024-12-16 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8054034
8069645 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | Camí Sta. Quitèria, s/n (ap.correus 176) | Granollers | 8402 | 938604900 | 8069645 | CEE Montserrat Montero |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-11-25 | 2024-12-16 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8069645
43008432 | 90 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. de l'Institut, s/n | Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 43007 | 977213248 | 43008432 | Institut Sant Pere i Sant Pau |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-18 | 2024-12-17 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 43008432
8021181 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | rda. Cerdanya, 39 | Mataró | 8303 | 937983036 | 8021181 | Sant Josep |  | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-17 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8021181
17005364 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Ponent, 15-19 | Roses | 17480 | 972150567 | 17005364 | Institut Cap Norfeu |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-30 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-16 | 2024-12-18 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | [8 empty] | 17005364
17003392 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. del Poble, s/n | Sant Gregori | 17150 | 972428182 | 17003392 | Escola Agustí Gifre |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-02 | 2024-12-18 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | [8 empty] | 17003392
8037553 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Roger de Flor, 64 | Granollers | 8401 | 938794001 | 8037553 | Escola Municipal Salvador Llobet |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-23 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-18 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8037553
8046797 | 30 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Ciutat Freta, 26 | Mataró | 8302 | 937570072 | 8046797 | Institut Laia l'Arquera |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | #N/A | NO tiene paneles | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 17 - 2024 | Finalitzat OK |  |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8046797
43006046 | 60 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Santa Tecla, 8-10 | Vinallop (Tortosa) | 43517 | 977474435 | 43006046 | Escola Divina Pastora - ZER Mestral |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | #N/A | NO tiene paneles | - | NO Tenen panells | NO tiene paneles | 2024-02-19 | 2024-06-14 |  | 24 - 2024 | Finalitzat en revisió | Replanificat del 16 d'abril al 6 de maig i despres al 27 de maig |  | Fechas Incoherentes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006046
8022720 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | av. Pedra del Diable, s/n | Parets del Vallès | 8150 | 935621203 | 8022720 | Escola Municipal Pau Vila |  | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-08-29 | 2024-12-18 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8022720
8052876 | 90 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. Peons Caminers, 25 | Argentona | 8310 | 937974610 | 8052876 | Institut d'Argentona |  | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-09-24 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-02 | 2024-12-18 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8052876
17005893 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Toledo, s/n | Olot | 17800 | 972267012 | 17005893 | Institut Bosc de la Coma |  | 26 | 1 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-09-24 | 2024-12-20 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 17005893
17006083 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Santa Clara, 55 | Castelló d'Empúries | 17486 | 972250768 | 17006083 | Institut Castelló d'Empúries |  | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-01 | 2024-12-20 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006083
17006666 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Jaume Farriol i Montserrat, 31 | Banyoles | 17820 | 972580793 | 17006666 | Institut Pla de l'Estany | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 |  | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-11 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-10-07 | 2024-12-20 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17006666
17006824 | 90 | Lot 3 | GIR | Girona | c. de l'Institut, s/n | Vidreres | 17411 | 972850711 | 17006824 | Institut Vidreres |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 2024-11-15 | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2024-12-04 | 2024-12-20 |  | 51 - 2024 | Planificat |  |  | Fechas OK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17006824
17004441 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Les Fonts, s/n, ap. C. 107 | Olot | 17800 | 972272316 | 17004441 | Joan XXIII |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | 3 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17004441
17004700 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | pl. Paulí Torras, s/n | Sarrià de Ter | 17840 | 972170794 | 17004700 | Mare de Déu del Carme |  |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-13 | 2025-01-13 |  | 3 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [8 empty] | 17004700
17005406 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | ctra. de les Planes, s/n | Sant Gregori | 17150 | 972428200 | 17005406 | Joan Riu |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | 3 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17005406
17010281 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Pla de Salt, 10 | Salt | 17190 | 972249993 | 17010281 | Escola Pia de Salt |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-15 | 2025-01-15 |  | 3 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17010281
17000147 | 100 | Lot 3 | GIR | Girona | c. Raval, 19 | Anglès | 17160 | 972420259 | 17000147 | FEDAC - Anglès |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-16 | 2025-01-16 |  | 3 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 17000147
8021016 | 100 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | pl. dels Bous, 6 | Mataró | 8301 | 937901648 | 8021016 | Balmes |  | 9 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-20 | 2025-01-20 |  | 4 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8021016
8034308 | 100 | Lot 3 | MVO | Maresme - Vallès Oriental | c. de la Pagesia, 19 | Mataró | 8304 | 931145535 | 8034308 | L'Arboç |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-21 | 2025-01-21 |  | 4 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 8034308
25002647 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Dr. Combelles, 38 | Lleida | 25003 | 973263100 | 25002647 | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia |  | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 5 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002647
25004516 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Simó Canet, s/n | Tàrrega | 25300 | 973311837 | 25004516 | Santa Maria del Alba |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-27 | 2025-01-27 |  | 5 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 25004516
25005341 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Mestre Tonet, s/n | Lleida | 25003 | 973264644 | 25005341 | Aremi |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-28 | 2025-01-28 |  | 5 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005341
25005417 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | Partida la Caparrella, 97 | Lleida | 25192 | 973243289 | 25005417 | Plançó |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-01-30 | 2025-01-30 |  | 5 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25005417
25006082 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Jacint Verdaguer, 3 | Balaguer | 25600 | 973447903 | 25006082 | L'Estel |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | 6 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25006082
25010188 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | p. Ricard Vinyes, 6 | Lleida | 25006 | 973222980 | 25010188 | Les Heures |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-03 | 2025-02-03 |  | 6 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25010188
25002222 | 100 | Lot 4 | LLE | Lleida | c. Vallcalent, 42 | Lleida | 25006 | 973282563 | 25002222 | FEDAC-Lleida |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-04 | 2025-02-04 |  | 6 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 25002222
43001565 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | av. Nostra Senyora de Montserrat, 3-5 | Montblanc | 43400 | 977860196 | 43001565 | Tilmar |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-10 | 2025-02-10 |  | 7 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43001565
43003112 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Raval de Sant Rafael, 19 | La Selva del Camp | 43470 | 977844062 | 43003112 | Sant Rafael |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 7 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003112
43003631 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | ctra. de Valls, s/n (Zona Educacional) | Tarragona | 43007 | 977216316 | 43003631 | Estela |  | 6 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-11 | 2025-02-11 |  | 7 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003631
43005731 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c.Muntanyeta S.Pere/ctra. Pallaresos Km1 | Tarragona | 43007 | 977217604 | 43005731 | La Muntanyeta |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-13 | 2025-02-13 |  | 7 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005731
43005741 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | Autovia de Bellissens, parc.12 políg.64 | Reus | 43204 | 977757965 | 43005741 | Ntra. Sra. del Mar |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-14 | 2025-02-14 |  | 7 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43005741
43003525 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Rovira i Virgili, 16 | Tarragona | 43002 | 977216151 | 43003525 | Dominiques Tarragona |  | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 8 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43003525
43006162 | 100 | Lot 4 | TAR | Tarragona | c. Apodaca, 3 | Tarragona | 43004 | 977554375 | 43006162 | Solc |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-17 | 2025-02-17 |  | 8 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006162
43006095 | 100 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | av. de la Diputació, s/n | Móra d'Ebre | 43740 | 977400782 | 43006095 | Jerónimo de Moragas |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 9 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006095
43006599 | 100 | Lot 4 | TEB | Terres de l'Ebre | c. Josep Tarradellas, 101-103 | Amposta | 43870 | 977704636 | 43006599 | L'Àngel |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | - |  | No es troben dades del replanteig. | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  | 9 - 2025 |  |  |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 43006599
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
[35 empty] | Finalitzat OK |  |  | Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Fechas OK
Formulas:
Setmana = IFERROR(CONCAT(WEEKNUM([INSTAL.LACIÓ])," - ",YEAR([INSTAL.LACIÓ])),"")
Note on BC2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Només es tenen en compte pantalles i suports.
Note on M8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 18 paneles , actual 19 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on N8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 1 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CE8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 18 paneles , actual 19 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CF8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 1 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CN8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 18 paneles , actual 19 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CO8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 1 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on AK11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Chapas instaladas
Note on BW21: Pedro Collado: Otro fabricante: 10 Traulux Suport fix a paret amb potes - SMI-FLEX MANUAL Indicado INDIC como si fuera Tooq, ya que no aparece la marca traulux
Note on AJ29: Joel Rivas: Falta foto del punto eléctrico.
Note on AJ31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No han llegado las pantallas. Los soportes por error en replanteo se han de sustituir por especiales de pladur. Respuesta: Hablamos con el centro informando que no tenemos stock actualmente de los soportes de patas pladur. Hemos quedado con ellos que en cuanto a los soportes incorrectos se les pasarian a recoger, y también una pantalla de 65" incorrecta que debería ser de 75". El resto de pantallas están en almacén cerrado y las pueden guardar hasta que haya stock de todo. Cuando tengamos stock les enviaremos los soportes correctos y la pantalla de 75" que falta.
Note on BC34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 cambios de soporte de ruedas regulable a soporte de pared regulable por imposibilidad de instalarlos.
Note on BC35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes mal replanteados. Se pregunta si los soportes ya se han enviado, y en cualquier caso rectificarlo. Respuesta: Solucionado llamando al centro
Note on BC37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 10 soportes de ruedas regulables por 10 soportes de pared fijos con patas.
Note on AJ38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on BC38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte regulable de pared a ruedas regulable por instalación en módulo.
Note on AJ39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se replanifica por falta de stock de soportes pladur Respuesta: Les han llegado unas planchas, pero ni pantallas ni los soportes pladur.
Note on AJ40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ya se les envió un carro.
Note on BC41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 cambio de soporte de fijo de pared a ruedas regulables por cambio de opinión.
Note on M42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AO42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta enviar un panell de 75 i un suport de paret regulable. (Increment de dotació)
Note on AS42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta enviar un panell de 75 i un suport de paret regulable. (Increment de dotació)
Note on CE42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 15 soportes de pared regulables por 7 soportes de ruedas fijos y 8 soportes de ruedas regulables por instalarse en módulos.
Note on BC47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia de soportes de fijos con ruedas a soportes fijos de pared con patas.
Note on BC50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de soporte de pared regulable a ruedas regulable a escalar.
Note on AH51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se instalan las chapas en los soportes de pared regulable ayer día 21/02. Por lo tanto la fecha real de finalización es el 21/02
Note on BC53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia un soporte de pared regulable a ruedas regulable por pared de madera.
Note on AJ57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AJ58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AJ59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamamos para anular instalación prevista el 29 de enero. No les ha llegado material.
Note on BC59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 Cambios de soporte de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 11 soportes regulables de pared por 11 soportes regulables de pared con patas.
Note on BC63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de soporte fijos de pared a fijos de pared con patas.
Note on BC65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se han cambiado 4 soportes fijos con ruedas a soportes fijos de pared por cambio de opinión.
Note on BC70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ha cambiado de opinión en 2 soportes, de ruedas regulables a pared regulable.
Note on BC72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de soporte regulable de pared a ruedas regulable.
Note on AK73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cop donat el vistiplau el centre ha decidit canviar l'alçada de 2 aules. Durant el replanteig en una aula (6è) es va fer posar el panell a darrera de tot perquè la mestra no el volia. Ara un cop vist com queda s'adonen que allà no serà pràctic i comenten que decidiran si faran una petició per reubicar-lo a la paret frontal com la resta d'aules.
Note on AJ76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No ha llegado los soportes Respuesta: Ya llegaron los soportes y se ha instalado todos los paneles
Note on BC77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 cambios de ruedas regulables a pared regulable.
Note on O78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on T78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on CG78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on CL78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on BC80: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 13 soportes de pared fijo por 13 soportes de pared fijo con patas.
Note on BC83: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 6 soportes fijos de pared y 2 soportes regulables de pared por 6 soportes de pared fijos con patas y 2 soportes de pared regulables con patas.
Note on BC84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a ruedas regulable por cambio de opinión, escalado.
Note on BC85: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes regulables de pared por 18 soportes de pared regulables con patas.
Note on BC92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la propuesta de dotación se marcaron 15 soportes con ruedas regulables. Hace una semana Toni detectó que los soportes no cuadraban con la propuesta de dotación, ya que se habían enviado 15 soportes fijos de pared. Se han instalado 15 soportes fijos de pared cuando en la propuesta de dotación ponía 15 soportes de ruedas regulables.
Note on M96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CE96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on N97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 8 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de3 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on CF97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 8 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de3 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC105: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios de soporte de fijo de pared a pared regulable.
Note on BC106: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes fijos de pared a 6 soportes fijos con ruedas.
Note on Q107: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No sale en la demanda original.
Note on CI107: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No sale en la demanda original.
Note on BC109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de pared fijo a pared regulable
Note on M111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 cambios de soporte de pared regulable a ruedas regulable por módulo.
Note on CE111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CE112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de ruedas regulable a pared regulable por cambio de opinión.
Note on BC120: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dos cambios de opinión soportes de pared regulable a ruedas regulable.
Note on AK125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21/02: (Aún no hay stock de sopor.patas.reg) Este cole unas de las aulas es pared de pladur Suport de paret regulable - LPHA7090 y el técnico no puede montar el soporte nos haría falta un soporte de pladur regulable Suport de paret regulable amb potes - FSM01-B
Note on BC128: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se reducen un soporte de pared fijo (serán 5 en total), un soporte de pared regulable(será 1 en total) y aumentan 2 soportes con ruedas fijos (6 en total).
Note on BC132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 a 6, a pantallas de 65 y soportes de ruedas regulables por instalación en módulos.
Note on AE136: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solicitaron cambio de opinión de soporte fijo de pared a ruedas fijo. Comunicar que se han denegado los cambios.
Note on BC137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 3 soportes fijos de pared y 4 soportes regulables de pared por 3 sportes fijos de pared con patas y 4 soportes regulables de pared con patas.
Note on M138: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on R138: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on CE138: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on CJ138: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC140: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 cambio de soporte de soporte de pared regulable a soporte de pared regulable con patas.
Note on M141: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U141: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC141: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes regulables de pared por 9 soportes regulables de pared con patas.
Note on CE141: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CM141: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AS142: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: tienen dos aulas con radiador, en vez de 26 serían 24 soportes de pared y en vez de 2 serían 4 soportes de ruedas regulables.
Note on BC142: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte regulable de pared a regulable de pared con patas por pared de pladur.
Note on N145: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U145: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CF145: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CM145: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC149: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Por error se recuentan 2 soportes de ruedas regulables en vez de dos soportes de ruedas fijos.
Note on BC150: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de ruedas fijo a pared fijo.
Note on BC153: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La propuesta de dotación no acaba de quedar clara, puesto que se indican 9 paneles de 75 con ruedas que montan soportes regulables a pared(?). Por eso, se hace replanteo de 8 soportes de ruedas regulables.
Note on BC154: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 cambios de opinión de soporte regulable de pared a ruedas regulable.
Note on BC155: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a ruedas regulable. Pared sin definir.
Note on AJ158: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 21/02: finalitzat. proves de xarxa VLAN ok. no necesiten recollida. despres de muntar-ne 3 a la alçada que ens han dit, ens demanen que la pugem 20 cm perquè s'ho han repensat. hem quedat que ho provaran un temps ja que son petits els nens (estan a 85 del terra i la volen a 100). si consideren que la volen pujar ja faran alguna petició al SAU
Note on BC164: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BC166: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay 3 cambios de soportes fijos de pared a fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on BC169: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 14 soportes de pared fijos a 14 soportes de pared fijos con patas.
Note on BC171: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 6 cambios de soporte: 4 cambios de soporte fijo de pared a soportes fijos de pared con patas y 2 cambios de soporte regulable de pared a 2 soportes regulables de pared con patas.
Note on BC173: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on K175: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta una foto aula castellers replanteo
Note on AJ176: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se había confirmado para el día 20, pero el centro solicita un panel adicional para cubrir un aula que no habían previsto y que es aula de grupo. Enviarán solicitud para reclamar, de momento se ha de replanificar y llamarlos cuando esté resuelta la solicitud.
Note on BC176: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Joel Rivas: Quieren un panel más. Victor preguntará qué aula no llevará pantalla en el caso de que se la rechacen. Centro con incidencia pendiente de revisar. Respuesta: El técnico dice que hay un panel más por ampliación de dotación. Se marca como pendiente de esclar a Educació por imposibilidad de comprobar las ampliaciones de dotación.
Note on BC179: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 3 soportes fijos de pared a ruedas fijas por instalación en módulos.
Note on BC187: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes por módulo.
Note on AG194: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: replanificado para el 22
Note on AJ194: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 pantallas y de momento acabado. Pq están a la espera de 3 pantallas de 65' que quedan pendientes de instalar. Los soportes de ruedas están ahí.
Note on AK194: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 8/02 y 9/02 el material debe de llegar esos días ya que no tienen espacio para almacenar el material y el 12 es festivo Respuesta: No hace falta escalar a CTTI, se ha modificado la demanda ajustada al replanteo.
Note on BC194: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios a soporte de ruedas regulables: 2 por cambio de opinión y 2 por pared de módulos.
Note on AJ198: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on BC199: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes a pared con patas por paredes de pladur.
Note on BC200: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes de pared regulable por 18 soportes de pared regulable con patas.
Note on AG203: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Centro no quiere instalación hasta final de curso a partir del 20 de junio
Note on BC203: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 cambio de soporte de regulable de pared a regulable de pared con patas.
Note on BC204: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por paredes inconsistentes.
Note on N209: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on CF209: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on M210: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on CE210: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AJ220: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anular por falta de pantallas de 65"
Note on BC221: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on AJ222: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AK225: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro cambia de opinión y decide volver a la demanda inicial, 1 soporte de pared regulable y un soporte de ruedas. En vez del cambio de 2 soportes de ruedas. La info se encuentra en el correo de desplegaments: Re: [17011054] - Escola de Campllong– Intercanvi informació per enviament de material i planificar instal·lació del 01/02/2024
Note on BC225: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay un cambio de soporte de pared regulable a ruedas regulable por tipo de pared.
Note on N226: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U226: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC226: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de opinión a ruedas regulable.
Note on CF226: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CM226: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC227: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes regulables de ruedas a 6 soportes regulables de pared con patas.
Note on M229: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on T229: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U229: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CE229: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CL229: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CM229: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AK232: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro cambia de opinión y quiere cambiar un panel en otra aula. Este cambio conllevaria un cambio de soporte. También queda pendiente instalar los paneles de 65 (falta de stock)
Note on BC237: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BC239: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de pared regulable por 4 soportes de pared regulable con patas.
Note on M240: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T240: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CE240: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL240: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC241: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian dos soportes regulables de pared por 2 soportes regulables de pared con patas.
Note on N243: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on S243: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC243: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se modifica el replanteo puesto que quieren ubicar los paneles en otra pared. En la carpeta de replanteo está la rectificación bajo el nombre "modificació replanteig"
Note on CF243: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on CK243: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC244: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian soportes a soportes con patas por paredes de pladur.
Note on BC246: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión de pared regulable a ruedas regulable.
Note on AE248: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte por pared de pladur.
Note on BC248: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay datos generales del centro.
Note on M250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CE250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CN250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cambio de demanda a 16 paneles.
Note on CW250: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar cambio de demanda a 16 paneles.
Note on BC251: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on M257: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CE257: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CN257: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CW257: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 11 paneles , actual 12 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on BC260: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solicitan una pantalla de más que se ha de escalar a Educació. Sigue habiendo una incidencia con el tipo de soportes que monta, notificada ya al técnico. Respuesta: Aclarado el tipo de soporte, el centro solicitó una pantalla más a confirmar por Educació. En el caso de que no se conceda, el aula a anular del replanteo será la 6B.
Note on BC261: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a ruedas fijo.
Note on AK263: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: no cogen el teléfono, seguiré intentandolo a lo largo del dia.
Note on AG264: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Instalacion viernes confirmada Respuesta: Prefieren viernes 1 de Marzo
Note on BC265: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 2 soportes fijos de pared y 3 soportes regulables de pared por 3 soportes fijos de pared con patas y 2 soportes regulables de pared con patas.
Note on BC266: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 14 soprtes regulables de pared por 14 soportes fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on BC268: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte por instalación en módulo.
Note on AE269: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte por imposibilidad de instalar.
Note on BC269: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian dos soportes regulables de pared por dos soportes de ruedas regulable por tipo de pared.
Note on BC270: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on AW271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se cambia por nuevo replanteo, antes era de pared regulable y ahora es de patas regulable pladur
Note on BC271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 2 soportes fijos de pared y 1 soporte regulable de pared por 2 soportes fijos de pared con patas y 1 soporte regulable de pared con patas.
Note on AS272: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: por cambio en replanteo se añaden 2 soportes de pared regulables, en vez de 5 serán 7. quitando 2 carros.
Note on AU272: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: por cambio en replanteo, se quitan 2 carros y se añaden 2 soportes regulables pared.
Note on BC273: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on N275: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on U275: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CF275: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on CM275: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC277: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes regulables para pared por 7 soportes regulables para pared con patas.
Note on BC282: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 9 Cambios de opinión de soportes de ruedas regulable a regulable de pared.
Note on M289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on BC289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El replanteo es CORRECTO teniendo en cuenta el cambio de dotación.
Note on CE289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CN289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CW289: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 5 paneles , actual 4 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on BC290: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 10 soportes fijos de pared por 10 soportes fijos de pared con patas.
Note on BC294: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on AJ297: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tecnics: segueixen sense suports. em trucaran quan ho tinguin
Note on BC300: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de todos los soportes a patas por pared de pladur.
Note on BC302: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 16 soportes de pared regulable por 16 soportes de pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on N303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on S303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on CF303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on CK303: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC304: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de ruedas fijo a 4 soportes de pared fijo con patas.
Note on K310: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de3 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC317: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 Cambios de soporte de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on AJ318: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado el centro para replanificar fecha. Hemos enviado un correo para que confimen lo propuesta por el cliente 23/04/2024. Pdte que nos lo confirmen.
Note on AK319: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Doble trucada per intentar comunicar cancel·lació, sense resposta.
Note on BC319: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK
Note on BC323: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la propuesta de dotación se indica un panel de 86, se añade a la dotación y se sustituye un soporte de pared regulable por pared fijo con patas para poder colgar este panel. Hay 6 cambios de soporte a ruedas regulable por tipo de pared. Respuesta: Cambio por motivos técnicos.
Note on BC325: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes por paredes de módulos y pladur.
Note on AB330: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: confirmado con el centro para el replanteo del 25 de enero
Note on AG330: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes recibidos rotos, se han rechazado por el centro, quedamos a la espera de posible recepción nueva y de recepción de paneles, nos avisará el centro y actuaremos en consecuencia, de momento no instalamos Respuesta: habían recibido planchas, los soportes no los tienen.
Note on AK330: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: han ampliat un aula, ja ho varen parlar amb desplegament
Note on AK331: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Correu electronic envia't al centre informant la cancel·lació de l'instal·lació. Trucada sense resposta Respuesta: Centro constesta al correo indicando que han recibido las pantallas y prgeunta cuando se realizara la instalación. Estamos a la espera nos envien albaran para determinar cuantos paneles y de que modelo les ha llegado
Note on BC332: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Joel Rivas: Se solicita un cambio de soporte de pared fijo a pared regulable en altura por cambio de opinión.
Note on BC335: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 7 cambios: 2 soportes fijos a pared y 5 soportes de pared regulables a 2 soportes de ruedas fijos y 5 soportes de ruedas regulables por pared de módulo.
Note on BC338: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes fijos de pared a fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on M340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on T340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: quieren 21 unidades para instalar
Note on AC340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobran dos aulas del replanteo.
Note on BC340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se solicitan dos paneles más fuera de dotación. Escalar.
Note on CE340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL340: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB342: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AB343: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BC343: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a pared fijo con patas.
Note on AB344: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BC344: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay dos cambios de soporte de pared fijo a pared fijo con patas por paredes de pladur.
Note on AB345: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: confirmado por correo, enviar mail
Note on BC345: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia un soporte fijo de pared por un soporte fijo de pared con patas por pared de pladur.
Note on AB346: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AK346: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Doble trucada per intentar comunicar cancel·lació, sense resposta. Correu electronic envia't al centre informant la cancel·lació de l'instal·lació.
Note on AB347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AC347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan fotos.
Note on BC347: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on BC348: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes regulables de pared a soportes regulables de pared con patas. También faltaba en la propuesta de dotación un soporte. Éste es un soporte de pared regulable.
Note on AB349: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BC350: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes regulables de pared por 18 soportes regulables de pared con patas por paredes de pladur.
Note on AB351: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2 llamadas y no contestan, lo sigo intentando a lo largo de la mañana.
Note on BC351: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes regulables para pared por 9 soportes regulables para pared con patas.
Note on BC352: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 6 soportes fijos de pared a pared regulable con patas por tipo de pared de pladur y cambio de opinión.
Note on AB353: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on BC353: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se añade a la propuesta de dotación una pantalla de 86 y un soporte. Se cambian todos los soportes a soportes con patas, y se cambian todos excepto 2 a pared fijo.
Note on BC354: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 11 soportes de pared regulable a 11 paneles de pared regulable con patas.
Note on M355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on T355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado
Note on AE355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un soporte a escalar a educació.
Note on BC355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay un cambio de opinión pendiente de escalar
Note on CE355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL355: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC360: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a regulable con ruedas por instalación en módulos.
Note on BC362: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por imposibilidad de instalar.
Note on AB364: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: entre les 09-11:30h, disponibilitat del coordinador TIC
Note on AO364: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: increment de demanda de 5 a 7
Note on AR364: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: increment de demanda de 5 a 7
Note on M366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on R366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AB366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Per la tarda ens podràn atendre sense problemes
Note on BC366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro solicitó dos pantallas fuera de dotación.
Note on CE366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on CJ366: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE368: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAMBIO DE OPINIÓN
Note on BC368: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión de 11 soportes de ruedas regulables a 2 de pared fijo y 9 de pared regulable.
Note on M369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Primera visita del matí, IMPORTANT
Note on AC369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 26/01: Llama el centro e informa que no pueden atender la visita de replanteo planificada para el día de hoy (26/01). Hay que replanificar la visita. @David Quiñonero @Jordi Perez Respuesta: okey, ahora llamamos Respuesta: Cualquier dia de la semana les va bien, solicitan hora exacta, franja horaria aproximada..
Note on CE369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL369: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC373: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes fijos de pared a 3 soportes de ruedas regulables por instalación en módulos.
Note on AE374: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión
Note on BC374: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de ruedas regulable a soporte de pared regulable por cambio de opinión.
Note on AJ375: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado el centro para replanificar fecha. Hemos enviado un correo para que confimen lo propuesta por el cliente 23/04/2024. Pdte que nos lo confirmen.
Note on BC375: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian dos soportes fijos de pared a ruedas fijo por instalación en módulos.
Note on BC376: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes a pared con patas por paredes de pladur.
Note on BC377: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 2 soportes regulables para pared a 2 soportes de ruedas regulables por módulo.
Note on BC379: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes fijos con ruedas a 1 soporte de pared regulable y 7 cambios de opinión a ruedas regulables.
Note on AJ380: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tienen las pantallas pero les faltan los soportes regulables.
Note on AB381: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Acepten el dia 01/02 com vàrem quedar, volen saber l'hora exacta.. els hi he dit que ho intentarem.
Note on AE381: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Informado el centro que no es posible cambio de demanda, se ha denegado y se quedan con el material propuesto inicialmente.
Note on BC381: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se solicita cambio de 3 soportes fijos de pared a soportes de pared regulables. Es un cambio de opinión a escalar. Si es posible, reubicar el panel del aula de I5 en el aula de 2º ubicada en el primer piso.
Note on BC384: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared regulable a pared regulable con patas por tipo de pared.
Note on AC385: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado quejándose porque en dos veces no se ha ido al replanteo. Se le llamará para proponerle or hoy. Pdte. Respuesta: Se llama Montse. @David Quiñonero Respuesta: He hablado con Montse, replanificamos cita al 1 de febrero que es cuando a ella le va mejor. Le he comentado que ha sido un error por código de centro al hacer las citas. Una confusión nuestra.
Note on M386: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on R386: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC386: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un aula más por ampliación de grupo. Se cambia un soporte de pared regulable por un soporte de pared regulable con patas y se añade un soporte fijo de pared con patas.
Note on CE386: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on CJ386: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC387: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on AB388: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Llamada ok, replanteo confirmado Respuesta: 26/01: Ha llamado el centro informando que no pueden atender la visita de replanteo planificada para el 29/01. Pendiente replanificar fecha de replanteo y confirmar con centro. @Jordi Perez @David Quiñonero Respuesta: Okey, al ser tarragona espero a confirmación de David, en la llamada me dijeron que les iba bien..
Note on AC389: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ha llamado quejándose porque en dos veces no se ha ido al replanteo. Se le llamará para proponerle or hoy. Pdte. Respuesta: Se llama Montse. @David Quiñonero Respuesta: He hablado con Montse, replanificamos cita al 1 de febrero que es cuando a ella le va mejor. Le he comentado que ha sido un error por código de centro al hacer las citas. Una confusión nuestra.
Note on BC390: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a soportes con patas por paredes de pladur.
Note on M392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on R392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on BC392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FALTA FOTO AULA 2.6. Notificado a AARON. En la propuesta de dotación en PDF marca 9 paneles de 75, mientras que aquí se marcan 10. En el replanteo se han hecho 9 paneles. Respuesta: Foto aula 2.6 subida. Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar. Respuesta: Una vez obtenido el dato de estas dos aulas para replantear, hay que actualizar las dos aulas creadas en el indic
Note on CE392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on CJ392: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 10 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared Respuesta: Faltan dos aulas por replantear. Avisar al técnico el día de la instalación para hacer fotos de las nuevas aulas antes de instalar.
Note on BC394: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte fijo de pared a fijo de pared con patas por pared de pladur.
Note on BC395: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 5 soportes fijos de pared a fijos de pared con patas por paredes de pladur.
Note on BC398: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de pared regulable a pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on M399: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on T399: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CE399: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL399: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AB400: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ya se ha hecho replanteo. (Jordi 22/02/2024)
Note on BC400: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo quieren 5 pantallas, una con soporte de pared regulable y 4 con ruedas regulable.
Note on K403: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 28 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC403: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio por pared de pladur
Note on M404: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on T404: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC404: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay cambio de soportes: 13 soportes regulables de pared cambian a 13 soportes regulables con patas. Se añade un panel de 86 tal y como lo indica la propuesta de dotación, y un soporte de pared regulable con patas para este panel.
Note on CE404: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on CL404: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de2 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC405: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de nueve soportes de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on AG406: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 10/7/2024
Note on BC406: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de ruedas a patas regulable y dos soportes de pared regulable a patas regulable.
Note on BC407: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes de pared regulable a pared patas regulable por paredes de pladur.
Note on AE409: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on K410: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC410: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ha cambiado un soporte de pared fijo por un soporte de pared fijo con patas por una pared de pladur.
Note on AD412: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta.. Respuesta: llamo y nos confirmarán por telefono fecha Respuesta: Enviar mail
Note on BC414: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio por módulo de pared fijo a ruedas fijo.
Note on K415: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 27 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M415: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 25. Demanda actualizada +1 panel de 75" y un soporte de pared regulable.
Note on AD415: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on CE415: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 25. Demanda actualizada +1 panel de 75" y un soporte de pared regulable.
Note on AE416: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se encuentra replanteo.
Note on BC416: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN CANVI D'OPINIO DEL CENTRE - PREACEPTADO
Note on AE417: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on K418: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC418: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes de ruedas a pared fijo con patas y un soporte de pared regulable a fijo pared patas, por paredes de pladur.
Note on K419: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 34 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC420: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soportes a pared con patas regulable por paredes de pladur.
Note on AB421: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: soliciten si podem anar a les 11. Els hi va molt millor..
Note on BC421: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 19 cambios a pared con patas por problema técnico y otro por cambio de opinión
Note on AE422: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos.
Note on K423: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on M423: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de demanda. Original 20 paneles de 75", actual +1 panel de 75 con soporte fijo de pared.
Note on BC423: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta incremento de grupo por replantear. Respuesta: Hay un aula más replanteada.
Note on CE423: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de demanda. Original 20 paneles de 75", actual +1 panel de 75 con soporte fijo de pared.
Note on AE424: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos.
Note on BC424: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a ruedas fijo y regulable por instalación en módulos.
Note on AE426: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos.
Note on AE430: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo hay replanteo de 4 aulas.
Note on BC430: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared regulable a ruedas regulable por pared inconsistente.
Note on BC431: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de pared regulable por pared regulable con patas.
Note on AE435: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay fotos
Note on AE436: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se hace replanteo de 21 aulas cuando solo son 19.
Note on K437: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC439: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC440: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi de 13 suports per paret de pladur o inconsistent.
Note on BC441: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: canvi de suport per un problema tècnic (pladur o inconsistent)
Note on BC442: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 2 soportes de pared fijo por pared fijo patas y 2 soportes de pared regulable por 2 pared patas regulables por paredes de pladur.
Note on AE444: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta una foto del replanteo. I5A
Note on AE445: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No cuadran los soportes con lo planificado y no se indica cambio.
Note on BC445: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio justificado por radiadores a ruedas regulable.
Note on AE446: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Soportes diferentes y no se indica un cambio de soporte. Se ha consultado al técnico.
Note on AG447: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5/7/2024
Note on BC447: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes a patas, uno regulable y el otro fijo por paredes de pladur.
Note on K448: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE448: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta replantear el incremento de dotación.
Note on AD451: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BC451: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on BC452: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC453: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC454: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de los 16 soportes a pared con patas por paredes de pladur.
Note on BC455: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte a pared fijo con patas por pared de pladur.
Note on K457: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC459: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a pared con patas regulables por pared de pladur.
Note on BC461: Joel Rivas: 15 CANVIEN A FIXE PARET PER UN CANVI D'OPINIO DEL CENTRE - PREACEPTADO
Note on K462: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 46 paneles de 752 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K463: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K464: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 7 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AE464: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta replantear el incremento de dotación.
Note on BC464: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte de pared a ruedas por elementos que impiden instalación.
Note on AC468: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: aplazado por cambio de edificio, contactar 15 de febrero
Note on BC468: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared fijo a pared fijo con patas, cambio de 3 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on AD469: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BC470: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 2 soportes de ruedas a pared con patas regulable, por cambio de opinión.
Note on K471: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on AE472: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on BC472: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 18 cambiod de soporte de pared regulable a patas regulables por pared de pladur.
Note on AE474: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on BC474: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios de soporte de pared regulable a ruedas regulable por módulos y 22 cambios de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur o inconsistentes.
Note on K475: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC475: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Replanteo OK. 1 incremento de dotación
Note on BC481: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes a pared fijo con patas por paredes de pladur.
Note on AE482: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se indica un panel de 86 sin replantear.
Note on BC482: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio a ruedas fijo por pared inconsistente.
Note on K484: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on AE484: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on BC484: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes regulables de ruedas a fijo ruedas por cambio de opinión preconcedido.
Note on AE486: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El tamaño de los paneles no encaja con la dotación. Respuesta: Tampoco hay fotos del replanteo.
Note on K487: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K488: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC488: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de tres soportes de pared regulable a ruedas regulable por módulos.
Note on BC489: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de tres soportes regulables a un soporte de ruedas regulable por módulo y 2 soportes de pared con patas por pladur.
Note on BC490: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 pasen a fix amb potes per problema tècnic pladur
Note on AD491: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: comenten si ho podem fer dilluns, els hi va molt millor, dimarts potser els acompanya conserge o algún càrrec similar
Note on AE493: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No hay replanteo de aulas.
Note on BC493: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC495: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de soporte de pared fijo a ruedas regulable por módulo.
Note on AE496: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta foto aula I5B
Note on BC496: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC498: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC499: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia 1 soporte regulable a regulable con ruedas por modulo, se cambian 10 soportes regulable pared con patas
Note on BC500: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared regulable a regulable patas por paredes de pladur.
Note on K501: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC502: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on BC503: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 22 soportes de pared regulable a 22 regulables con patas por pladur, un cambio de soporte regulable pared a 1 ruedas regulable por módulo.
Note on BC504: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 9 soportes de pared regulable a soporte de pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on BC505: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 1 soporte con ruedas regulable, se cambia por 1 soporte con patas regulable a petición del centro, 5 regulables paret se cambian a 5 regulables con patas, 2 soportes de pared fijos, cambian a 2 con patas fijos.
Note on BC506: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 4 soportes regulables de paret a 4 soportes regulables con patas, por pladur
Note on BC507: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 6 soportes fijos a fijos con patas, se cambian 8 soportes regulables a 8 soportes regulables a regulables con patas.
Note on BC508: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 19 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC509: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared fijo a patas fijo por pared de pladur
Note on BC510: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared regulable a ruedas regulable por módulo.
Note on BC516: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de opinión de 3 soportes de ruedas regulables a pared regulable.
Note on K520: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 27 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC521: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambia soporte regulable paret a regulable rodes porque el radiador imposibilita la instalación
Note on BC522: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El centro solicita un panel más. Escalar a Educació.
Note on K523: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 24 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC523: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5 Soportes de ruedas regulables pasan a petición del centro a 5 soportes regulables de pared.
Note on K525: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC525: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se cambian 12 soportes regulable paret por 12 soportes regulables con patas
Note on K526: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75 y 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 fijos de ruedas1 paneles de 65 de ruedas regulables
Note on BC526: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared fijo a pared fijo patas, uno de pared regulable a pared regulable patas por paredes de pladur, y un cambio de pared regulable a ruedas fijo por módulo.
Note on BC527: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 11 soportes de pared regulable a pared regulable con patas.
Note on BC529: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 18 soportes de pared regulable a patas regulable por pladur.
Note on BC531: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 8 soportes de pared regulable a patas por paredes de pladur.
Note on BC532: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 3 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur
Note on AG534: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5/9/2024
Note on BC535: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi de 4 suports de paret regulable a regulable rodes per paret modul.
Note on K537: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 7 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC539: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de pared regulable a pared fijo.
Note on K540: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AG542: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 5/9/2024
Note on BC546: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared regulable a patas regulable por pladur.
Note on BC547: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on BC548: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 31 soportes de pared regulable a regulable patas por paredes de pladur.
Note on AE549: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se observa toda la pared en el replanteo.
Note on BC549: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on AD552: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BC552: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 17 soportes de pared fijo a pared de pladur fijo.
Note on BC554: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC555: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 9 pasan de fijo pared a fijo pared con patas por problema con el tipo de pared.
Note on AD556: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on K559: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 14 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AD559: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AV560: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK a cambio de regulable a fijo pladur
Note on BC563: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SI. PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on BC567: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on M568: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dani envía mail 11/7/2024 indicando nueva demanda de este centro pasa de 1 a 4 paneles en pared, también cambian los elementos Tic.
Note on BC568: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio por pared de pladur
Note on BC571: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi a suport fixe de paret (ja preautoritzat) a petició del centre
Note on AD573: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on K579: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC581: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio por paredes de pladur de dos soportes patas regulable.
Note on BC591: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi de suport a fixe amb rodes per paret de modul
Note on BC592: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de cuatro soportes de pared regulable a pared fijo con patas por paredes de pladur.
Note on AE593: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Falta foto aula 6a
Note on AB594: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Era para el día 11, cancelar visita de replanteo
Note on K596: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 34 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on BC596: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 31 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC601: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de cuatro soportes de pared fijo a pared fijo con patas por pared de pladur.
Note on BC609: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared regulable a pared regulable con patas por pared de pladur.
Note on BC611: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on K612: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 6 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC612: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on BC613: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on K614: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 30 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AV614: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: cambio de opinión a fijos por parte del centro
Note on BC614: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 15 soportes de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC615: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hi ha un canvi preconcedit de regulable rodes a regulable paret.
Note on BC616: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi de suport per paret de pladur o inconsistent
Note on BC617: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pasa 1 de ruedas a pared. Preaceptado.
Note on K622: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC622: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi a suport amb potes per paret inconsistent (pladur)
Note on K623: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 16 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on AE624: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No encajan los soportes con la asignación del centro. Se ha notificado al técnico.
Note on AD630: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BC630: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN CANVI D'OPINIO DEL CENTRE - PREACEPTADO
Note on X631: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31/07/2024. Cambio de 104 tablets a 8.
Note on B632: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hay una solicitud para adelantar este centro lo antes posible. Respuesta: Se cambia de la fase del 90 al 60 por solicitud.
Note on K632: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 6 paneles de 65. Incremento de demanda de2 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC632: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El incremento de dotación cambia de pared fijo a ruedas fijo por montaje en módulos.
Note on AD636: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BC637: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 4 cambios de soporte a pared de pladur.
Note on BC640: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a ruedas fijo de 4 soportes por módulo, y 1 cambio a patas fijo por pared de madera.
Note on BC643: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi de suport amb potes per problema tecnic
Note on BC646: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN PROBLEMA TÉCNIC.(PLADUR, SAFAREIX, RADIADOR, ES UN MODUL DE XAPA, ETC.)
Note on BC647: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Passa de fixe a rodes per problema tècnic
Note on K653: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on BC653: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de pared fijo y otro soporte de pared regulable a pared fijo con patas por paredes de pladur.
Note on BC654: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared regulable a pared fijo con patas por paredes de pladur.
Note on AD657: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on BC660: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes fijos con patas a pared con patas por pladur.
Note on K661: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 9 paneles de 75 y 10 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on AV662: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: OK a cambiar a soportes fijos de pladur
Note on BC662: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC663: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared a soportes fijos con patas por paredes de pladur.
Note on BC664: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de cuatro soportes de pared regulable por pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on K665: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AD669: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on K670: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K672: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC672: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte de ruegas regulable a pared regulable y nuevamente cambio a pared con patas por pladur, y cambio de un soporte regulable de pared a patas regulable por pared de pladur.
Note on BC673: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 5 pantallas de pared regulable a pared regulable con patas por paredes de pladur.
Note on BC674: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de dos soportes de pared regulable a patas fijo por pared de pladur.
Note on BC675: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de pared fijo a pared fijo con patas por montaje en pantalla de 86".
Note on K676: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 15 paneles de 75 y 3 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on BC678: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de cuatro soportes de pared regulable a dos de ruedas regulable y dos fijos con patas por paredes de pladur.
Note on BC680: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de pared fijo a patas por pladur.
Note on BC681: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 4 soportes de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on K682: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 37 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on N683: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se corrige la demanda según mail de Dani. 11/7/2024
Note on BC683: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: PER UN CANVI D'OPINIO DEL CENTRE - PREACEPTADO
Note on BC684: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Un cambio de soporte de pared regulable a patas regulable por paredes de pladur.
Note on BC686: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a 17 soportes con patas fijo y 4 soportes regulables con patas.
Note on BC689: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 7 soportes de pared fijo a patas por pared de pladur, y uno lo quieren cambiar a soporte de ruedas fijo. Escalar cambio.
Note on BC690: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de un soporte a pared de pladur y otro de ruedas a pared de pladur.
Note on BC691: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio a soporte de pladur y un cambio de pared regulable a pared fijo por cambio de opinión.
Note on BC697: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi d'un suport per un problema tècnic, paret de pladur.
Note on BC699: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Canvi d'un suport a rodes regulable per paret de vidre. Canvi d'un suport a rodes regulable per radiador a la paret i la resta de parets ocupades o de vidre.
Note on K700: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on AD701: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on AD704: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: varies trucades sense resposta..
Note on K706: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 18 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on BC706: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de 19 soportes de ruedas regulable por cambio de opinión a 18 regulables pared con patas por pared inconsistente y otro a ruedas fijo.
Note on K709: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 21 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K738: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K761: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K784: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 16 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K787: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 7 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K788: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on O788: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CG788: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CP788: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on CY788: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 1 paneles , actual 2 paneles. Tener en cuenta el soporte.
Note on K800: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 1 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K807: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 13 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K816: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K826: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 1 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K860: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 2 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on R870: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: inicialmente tenían 3 soportes fijos pero les conceden cambio
Note on CJ870: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: inicialmente tenían 3 soportes fijos pero les conceden cambio
Note on K874: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 fijos de pared
Note on K893: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 4 paneles de 75 y 14 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 fijos de pared
Note on K903: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 1 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on M919: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CE919: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CN919: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on CW919: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial 0 paneles , actual 3 paneles Respuesta: Tener en cuenta el soporte.
Note on K924: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 4 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K926: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 6 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K935: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 32 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K951: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 4 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K952: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 16 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K955: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 6 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K964: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 32 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on L978: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31/07/2024 Ha cambiado la demanda.
Note on K1006: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1013: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 39 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1020: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 14 paneles de 751 paneles de 86. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K1038: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K1059: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1068: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1075: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 17 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K1081: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 11 paneles de 75 y 8 paneles de 65. Incremento de demanda de2 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1083: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de3 paneles de 75 regulables de pared
Note on K1092: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 16 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K1098: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 12 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1105: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 23 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K1109: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 28 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1118: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 4 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K1123: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 14 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 regulables de pared
Note on K1127: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 5 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on T1137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: este centro tenia asignados 3 carros pero envió una solicitud de eliminar un carro regulable por soporte regulable pared. Cambio preautorizado.
Note on CL1137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: este centro tenia asignados 3 carros pero envió una solicitud de eliminar un carro regulable por soporte regulable pared. Cambio preautorizado.
Note on K1140: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 3 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1142: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 65 regulables de pared
Note on K1148: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 2 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1160: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 1 paneles de 65. Incremento de demanda de2 paneles de 65 fijos de ruedas
Note on K1162: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 20 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 de ruedas fijos
Note on K1194: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 4 paneles de 75 y 1 paneles de 65. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on K1217: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 28 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1225: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 19 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 de ruedas regulables
Note on V1234: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31/07/2024. Cambio de 3 armarios grandes a 0.
Note on X1234: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31/07/2024. Cambio de 80 tablets a 0.
Note on V1251: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31/07/2024. Cambio de 1 armario grande a 0.
Note on X1251: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31/07/2024. Cambio de 57 tablets a 0.
Note on K1252: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 22 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1254: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 25 paneles de 75. Incremento de demanda de1 paneles de 75 fijos de pared
Note on K1271: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Demanda inicial de 24 paneles de 75. Incremento de demanda de2 paneles de 75 de ruedas fijos

## Hoja1
Codi | Nom | Panell 75" paret | Panells 75" rodes | Panells 65" paret | Panells 65" rodes | Panells 86" | Suport fixe pared | Suport Fixe rodes | Suports regulables paret | Suports regulables rodes | Armaris grans | Armaris petits | Tauletes | Visualitzadors documents | Altaveus
8045665 | Institut Ramon Turró i Darder | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008298 | Escola El Gegant del Rec | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17001759 | Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060939 | Escola Guerau de Liost | 0 | 6 | 13 | 0 |  | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8052955 | Institut de Lliçà | 26 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010815 | Institut Escola Vila-romà | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8052931 | EOI del Maresme | 4 | 11 | 0 | 1 |  | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009795 | Institut Escola Francesc Cambó i Batlle | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003872 | Escola Guillem de Montgrí | 20 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002247 | Escola Mont Cós - ZER El Llierca | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003902 | Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17005261 | Escola Montpalau - ZER El Llierca | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010487 | Escola Marcel·lí Esquius | 0 | 3 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43012319 | Institut Escola El Perelló | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0
43013087 | Institut Escola Corbatera | 9 | 0 | 0 | 1 |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43006630 | Institut Pere Martell | 14 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
25002799 | Institut Caparrella | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1
25005442 | Institut Escola del Treball | 4 | 15 | 2 | 0 |  | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43002892 | Escola Carles III | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008419 | Institut Camarles | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004929 | Escola Garona | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001400 | Escola Sant Climent - ZER Narieda | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003469 | Escola Miret i Sans - ZER Narieda | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003585 | Escola Sant Miquel - ZER Narieda | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8043644 | Institut Carles Vallbona | 20 | 3 | 0 | 0 |  | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3
17001954 | Escola de Vila-roja | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0
8017700 | Escola Joan Solans | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
17004347 | Escola Font de la Pólvora | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8060952 | Escola Els Vinyals | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001887 | Escola Carme Auguet | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2
8022835 | Escola Jaume I | 14 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17011081 | INSTITUT ESCOLA CENT FONTS - SANT JOSEP | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002557 | Institut Baix Empordà | 27 | 6 | 10 | 0 |  | 37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8021466 | Escola Col·legis Nous | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17011042 | Institut Escola Mossèn Joan Batlle | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001221 | Institut Narcís Monturiol | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8059792 | Escola Mogent | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1
8053421 | Escola Aloc | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8022801 | Escola Antoni Doltra | 9 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003860 | Escola Portitxol | 12 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8017931 | Institut Antoni Cumella | 4 | 5 | 3 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002181 | Escola Sant Jordi | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4
17006873 | Escola Castellum | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004036 | Escola L'Estel | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008790 | Escola Maria-Mercè Marçal | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
17004335 | Escola Santa Eugènia | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17002651 | Escola Quermany | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8034746 | Escola Rocafonda | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8021041 | Escola Josep Montserrat | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43011418 | Institut Roda de Berà | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8020929 | Escola Germanes Bertomeu | 15 | 0 | 2 | 0 |  | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17001280 | Escola Joaquim Cusí i Furtunet | 5 | 1 | 8 | 2 |  | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
43011194 | Escola El Cucurull | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8075712 | Institut Les Cinc Sénies | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1
17004906 | Escola Salvador Espriu | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1
17006782 | Escola Carrilet | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
17002491 | Escola Josep Barceló i Matas | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2
25004644 | Escola Espígol - ZER Riu Ondara | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43002776 | Escola Salvador Espriu | 11 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
8000189 | Escola Bernat de Riudemeia | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
25002091 | Escola Magí Morera i Galícia | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1
43007178 | Escola Mowgli | 4 | 1 | 2 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005260 | Institut Ribera del Sió | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
25010127 | Institut Castell dels Templers | 4 | 0 | 7 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002672 | Escola de Pràctiques I | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004891 | Escola Josep Pallach | 12 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17008894 | Escola Alzines Balladores | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25005120 | Escola Teresa Bergadà | 7 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8065433 | Institut La Sínia | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002121 | Escola Príncep de Viana | 6 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
17001486 | Escola Montjuïc | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004723 | Escola La Bassa | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17007919 | Escola Mas Masó | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25006227 | Institut d'Almenar | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
8063916 | Escola Vila Parietes | 3 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8073958 | Escola Nova d'Argentona | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067430 | Escola Montserrat Solà | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0
25007992 | Escola d'Almenar | 4 | 0 | 10 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061762 | Escola Mas Maria | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065238 | Escola La Sagrera | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2
25001011 | Escola Valeri Serra | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43006228 | Escola Rosa Sensat | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43010852 | Institut Roseta Mauri | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0
43000895 | Escola Mossèn Ramon Bergadà | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007646 | Institut de Constantí | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8039677 | Escola Congost | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8039719 | Escola Les Planes | 12 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0
17001930 | Escola Josep Dalmau i Carles | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003215 | Escola La Farga | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8045677 | Institut Thalassa | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004451 | Escola Jaume Vicens i Vives | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17003151 | Escola Silvestre Santaló | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003264 | Escola Gaziel | 11 | 4 | 0 | 0 |  | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
17002296 | Escola Malagrida | 11 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010840 | Institut La Sureda | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008778 | Escola El Morrot | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009783 | Institut La Miquela | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005364 | Escola Les Eres | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17000688 | Escola Pere Rosselló | 6 | 1 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0
8021880 | Escola Salvador Espriu | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
8061063 | Escola La Serreta | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8043930 | Escola Marinada | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010827 | Institut Escola Greda | 7 | 6 | 0 | 0 |  | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3
17003203 | Institut Salvador Espriu | 25 | 2 | 0 | 0 |  | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17005388 | Institut Vallvera | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001084 | Escola Joaquim Palacín | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17006800 | Escola Els Grecs | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060988 | Escola Cal Músic | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004463 | Escola Anicet de Pagès i de Puig | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2
43005893 | Escola Centcelles | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43009369 | Escola Saavedra | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3
17010694 | Institut Escola El Bruel-Empuriabrava | 0 | 9 | 0 | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0
8000359 | Escola La Muntanya | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010396 | Escola de Ponent | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8015375 | Escola l'Estelada | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8058519 | Escola Sinera | 0 | 2 | 8 | 0 |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4
17002193 | Escola Santa Fe | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000986 | Escola La Vall del Terri | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43008390 | Institut Torreforta | 9 | 2 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2
8017311 | Escola Puiggraciós | 3 | 0 | 6 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1
17004827 | Escola Alzina Reclamadora | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8042792 | Escola Damià Mateu | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8055890 | Escola Sobirans | 13 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8045586 | Escola Les Pruneres | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8039707 | Escola Tagamanent | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8045598 | Escola Mil·lenari | 8 | 4 | 0 | 0 |  | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000895 | Escola Els Estanys | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003318 | Institut de Sant Feliu de Guíxols | 36 | 1 | 0 | 0 |  | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43006125 | Institut Campclar | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
17009710 | Escola Empordanet | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8058969 | Institut El Vern | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2
8072978 | Institut Sunsi Móra | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003321 | Escola Mossèn Baldiri Reixach | 0 | 10 | 2 | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2
8015454 | Escola Ramon Macip - Dolors Granés | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17008882 | Escola La Bòbila | 7 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003343 | Escola Rocalba | 5 | 1 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002752 | Escola Sant Cristòfol | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001279 | Escola Sant Pau | 13 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000883 | Escola Vall d'Aro | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8021594 | Institut de Mollet del Vallès | 27 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006952 | Escola La Draga | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
8056614 | Escola Cirera | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 4
17004578 | Institut Castell d'Estela | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008389 | Escola Sant Llatzer | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0
43005911 | Escola Campclar | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8000098 | Escola Bertí | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8017712 | Escola Ferrer i Guàrdia | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8019711 | Escola Sagrada Família | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
17000561 | Escola de Bordils | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003756 | Escola Torreforta | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009242 | Escola Nou de Quart | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005170 | Escola La Floresta | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005686 | Escola Riu Clar | 3 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17002031 | Escola Lacustària | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1
43004232 | Escola La Mercè | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
17005522 | Escola Veïnat | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17000913 | Escola L'Aulet | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8057266 | Escola Els Cingles | 11 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8059780 | Escola Bellavista-Joan Camps i Giró | 11 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
17002922 | Escola Santa Margarida | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8038168 | Escola La Torreta | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
17009138 | Escola Puig de les Cadiretes | 2 | 0 | 11 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0
8017918 | Escola Granullarius | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17001292 | Escola Les Moreres | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17009850 | Escola Les Arrels | 0 | 5 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8019745 | Escola Joan Maragall | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17008471 | Escola Les Falgueres | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
8052906 | Institut Lauro | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43004268 | Escola Remolins | 1 | 0 | 5 | 1 |  | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
8020656 | Escola Simeó Rabasa | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0
17004864 | Escola El Pla | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8021570 | Escola del Bosc | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0
8021582 | Escola Joan Salvat Papasseit | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0
17010797 | Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8017694 | Escola Pereanton | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
17004566 | Escola Napoleó Soliva | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000225 | Escola Mare de Déu del Carme | 0 | 0 | 5 | 1 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0
43006216 | Escola Cèlia Artiga | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0
8034357 | Escola Vista Alegre | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25009733 | Institut Joan Solà | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2
43007105 | Escola Montsant | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8074801 | Institut Marta Estrada | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8041647 | Escola Ponent | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3
43008912 | Escola Cinta Curto | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43011145 | Escola Els Ganxets | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8034321 | Escola Torre Llauder | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004657 | Escola Esteve Carles | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002740 | Escola Ramon Muntaner | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
17001838 | Escola Àgora | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001516 | Escola Pla de Girona | 14 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
17008407 | Institut Salvador Sunyer i Aimeric | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
25004000 | Escola La Rosella | 10 | 2 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
8074811 | Escola Turó de Can Gili | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004694 | Escola Cassià Costal | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8077976 | Institut Miquel Biada | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22
8076157 | Institut Escola Àngela Bransuela | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1
17010189 | Institut Vall de Llémena | 7 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
25004711 | Escola la Creu | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010505 | Escola La Vitxeta | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
17006770 | Institut Rocagrossa | 18 | 6 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006812 | Institut de Tossa de Mar | 0 | 0 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000433 | Escola Sant Miquel | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2
17002481 | Escola Torres Jonama | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 39 | 0 | 4
17000263 | Escola Doctor Arruga | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000718 | Escola Llevantí de Mar | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001761 | Escola Ramon Faus i Esteve | 0 | 4 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25007505 | Institut de Guissona | 17 | 1 | 1 | 0 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009113 | Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43006186 | Escola Soriano Montagut | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1
17010803 | Institut Escola Vall de Ribes | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43002211 | Escola Prat de la Riba | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25006574 | Institut de Ponts | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43013099 | Institut Escola Agustí Barberà | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 44 | 3 | 3
8037917 | Escola Joan Miró | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000411 | Escola Joan de Margarit | 12 | 1 | 2 | 0 |  | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25003718 | Escola de Ponts | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8076145 | Institut Escola Mar Mediterrània | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2
8020905 | Escola Angeleta Ferrer | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2
8064805 | Escola Els Quatre Vents | 3 | 13 | 0 | 0 |  | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8052979 | Institut Josep Puig i Cadafalch | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8020917 | Escola Josep Manuel Peramàs | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8046864 | Institut Bellulla | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17011054 | Escola de Campllong | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000779 | Escola Doctor Robert | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003987 | Escola Port rodó - ZER Mestral | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43004013 | Escola Sant Miquel | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000469 | Escola Joaquim Ruyra | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002983 | Escola El Bruc | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003070 | Escola Josep Boada | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003732 | Escola Castanyer | 9 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
17005251 | Institut El Pedró | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1
17004517 | Institut Anton Busquets i Punset | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8019873 | Escola Mare de Déu de Montserrat | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8022707 | Escola Pompeu Fabra | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008547 | Escola Les Arrels | 4 | 7 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8015302 | Escola Misericòrdia | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8015004 | Escola Sagrada Família | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17007907 | Escola Joana d'Empúries | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43003975 | Escola Sant Àngel | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
8038077 | Escola Can Parera | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17008951 | Institut Maçanet de la Selva | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006873 | Escola Riumar | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8000165 | Escola Sant Martí | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8022070 | Escola Marinada | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
8077393 | Institut Escola Lluís Millet | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0
8060940 | Escola Rosa Oriol Anguera | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0
8020826 | Institut Maremar | 10 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8020838 | Institut Mediterrània | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001681 | Escola Lluís Viñas i Viñoles | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43004530 | ESCOLA PÚBLICA BALTIS DE VALLS | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43006575 | Escola Eladi Homs | 7 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004037 | Escola Maria García i Cabanes | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004529 | Escola Mare de Déu de la Candela | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43004050 | Escola 21 d'Abril | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006745 | Institut de La Jonquera | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012976 | Institut Escola Mediterrani | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
43010608 | Institut Serra de Miramar | 5 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008687 | Escola Les Deveses | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000481 | Escola Sant Isidre - ZER Ponent | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000511 | Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25010085 | Escola Josep Mañé i Gavaldà - ZER Ponent | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008638 | Institut Antoni Ballester | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2
25002921 | Escola El Vilot - ZER Ponent | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009242 | Escola L'Antina | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1
43009862 | EOI de Tortosa | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009278 | Escola Fanals d'Aro | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005533 | Escola Pau Claris | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17004712 | CEE Ventijol | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2
25001606 | Escola Minyons d'Urgell | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
8022011 | Escola Pau Casals | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17008237 | Escola Montserrat Vayreda | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006711 | Escola M. Àngels Anglada | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17011066 | Institut Escola Josep Pous i Pagès | 4 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004256 | Escola Ferreries | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1
25003494 | Escola Arnau Berenguer | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003136 | Escola Bonavista | 14 | 2 | 3 | 0 |  | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004140 | Escola Mossèn Albert Vives | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2
17001218 | Institut Ramon Muntaner | 6 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2
17002107 | Escola Pere Torrent | 0 | 3 | 8 | 7 |  | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
25003147 | Escola Sant Miquel | 0 | 7 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000093 | Escola Gaspar de Queralt | 7 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005171 | Escola Mestre Ignasi Peraire | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4
25001311 | Institut Antoni Torroja | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
25000961 | Escola Bonavista | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43002247 | Escola Misericòrdia | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001001 | Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001281 | Escola El Terrall - ZER Espernallac | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002970 | Escola El Sitjar | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25003551 | Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
25007700 | Institut Ermengol IV | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
25001291 | Escola Jaume Balmes | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
17006851 | Institut Illa de Rodes | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001321 | Escola Mossèn Josep Arques | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001618 | Escola Guillem Isarn | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002004 | Escola Josep Peñuelas del Rio | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006976 | Institut Candelera | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3
43004189 | Escola Sant Jaume | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008444 | Escola Parc de les Aigües | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43006061 | Escola Rubió i Ors | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43005935 | Escola Sant Bernat Calvó | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005582 | Institut Terres de Ponent | 13 | 13 | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
25001692 | Escola Francesc Arenes | 5 | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010864 | Escola Isabel Besora | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2
43002582 | Institut Salvador Vilaseca | 20 | 1 | 1 | 0 |  | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
43005194 | Escola Mediterrani | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25000869 | Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara | 3 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005765 | Escola Eduard Toda i Güell | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43013130 | Institut Escola Joan Ardèvol | 9 | 11 | 0 | 0 |  | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43002235 | Escola Pompeu Fabra | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002995 | Escola Joan Maragall | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010049 | Escola Balandrau | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43002570 | Institut Gaudí | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001231 | Escola Puig Cavaller | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1
43005443 | Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
25000781 | Escola Àngel Guimerà | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000833 | Institut Ciutat de Balaguer | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17008651 | Institut de Caldes de Malavella | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43010347 | Institut Marta Mata | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
43000561 | Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43006541 | Escola Teresa Miquel i Pàmies | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012289 | Institut Escola 3 d'Abril | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 2
43009451 | Escola Salou | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
25008789 | Escola Mont-roig | 5 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25010334 | Institut Escola Magraners | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1
43002259 | Escola Marià Fortuny | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2
43005947 | Escola Cal·lípolis | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2
43001607 | Escola Josep M. Soler i Gené | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0
43002272 | Escola General Prim | 0 | 1 | 11 | 0 |  | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006720 | Institut d'Hoteleria i Turisme | 8 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006276 | Escola Sant Jordi | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003299 | Escola Rosa Campà | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43005662 | Escola Josep Nin | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004921 | Escola Bernardí Tolrà | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43012988 | Institut de Miami | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17008419 | Escola Llums del Nord | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006617 | Institut Joan Amigó i Callau | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001553 | Escola Les Muralles | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1
43003227 | Escola Sant Salvador | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43006861 | Escola Enxaneta | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
25005430 | Escola Joan XXIII | 5 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25002106 | Escola Pardinyes | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25002726 | Institut Guindàvols | 21 | 4 | 0 | 0 |  | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25010280 | Institut Escola Torre Queralt | 0 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0
25002076 | Escola La Seu Vella | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43004864 | Escola Pere Virgili | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43006496 | Institut Manuel Sales i Ferré | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 5
43006681 | Institut de La Sénia | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
25010413 | Escola Minerva | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009886 | Escola Josep Veciana | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43004505 | Escola Mare de Déu del Roser | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008456 | Institut Les Planes | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
25009034 | Escola Ciutat Jardí | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1
43001826 | Escola Sant Sebastià | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
43003321 | Escola Sant Pere i Sant Pau | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
25000031 | Escola Andreu Farran - ZER Montsec | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000699 | Escola de Les Avellanes - ZER Montsec | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000717 | Escola de Tartareu - ZER Montsec | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003470 | Escola L'Espígol - ZER Montsec | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003482 | Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43004116 | Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010529 | Escola Cavaller Arnau | 0 | 2 | 0 | 6 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43000081 | Escola Joan Baptista Serra | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 7
25002659 | Escola Sant Josep de Calassanç | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25002064 | Escola Camps Elisis | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
43002831 | Escola Mestre Marcel·lí Domingo | 7 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2 | 4
25005673 | Escola Joan Maragall | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43003720 | Escola El Miracle | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17006939 | Institut Santa Eugènia | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008444 | Institut Josep Tapiró | 17 | 7 | 2 | 0 |  | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
25007153 | Institut d'Alcarràs | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1
25010450 | Institut Nou Alcarràs | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000602 | Escola Albirka | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000627 | Escola Rocabruna | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005340 | Escola Santa Anna | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005327 | Escola Ramon Sugrañes | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43001051 | Escola Antoni Vilanova | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000626 | Escola Els Til.lers | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003082 | Escola Guillem de Claramunt | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25004218 | Escola Miquel Baró Daban | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43006356 | Escola Marinada | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25004395 | Escola Jaume Miret | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
25000730 | Escola Francesc Feliu | 4 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43006332 | Escola Mestral | 7 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25007529 | Institut Seròs | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5
43006642 | Institut Terra Alta | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43008481 | Institut Collblanc | 21 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8072383 | Institut Domus d'Olivet | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008777 | Escola Parc de l'Aigua | 3 | 1 | 8 | 0 |  | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3
25002003 | Escola Santa Maria de Gardeny | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1
25008352 | Institut de La Pobla de Segur | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004772 | Escola Valldeflors | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 | 4
25004981 | Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003688 | Escola Els Raiers | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1
25006549 | Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008534 | Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003755 | Escola Ribagorçana | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25010383 | Institut Escola d'Oliana | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005649 | Institut Cendrassos | 2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8032713 | Escola Sant Jordi | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8032491 | Escola Sant Vicenç | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8021600 | Institut Vicenç Plantada | 27 | 2 | 0 | 0 |  | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43013142 | Institut Escola El Temple | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2
43004074 | Escola L'Assumpció | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003008 | Escola Jaume Balmes | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004463 | Escola Ramón y Cajal | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 28 | 4 | 7
8015119 | Escola La Minerva | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000925 | Escola L'Aixart | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17003471 | Escola Sant Jordi | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
8044302 | Escola Joan Abelló | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8015171 | Institut Bisbe Sivilla | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8038065 | Escola Montseny | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007166 | Institut Lluís Domènech i Montaner | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8045641 | Institut Lluís Domènech i Montaner | 26 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000342 | Escola de la Vila Baldiri Reixac | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002791 | Escola L'Entorn | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007221 | Institut Els Alfacs | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43005704 | Institut Francesc Vidal i Barraquer | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004633 | Escola Eugeni d'Ors | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4
8043656 | Institut Marina | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
17002028 | Escola Montserrat Vayreda i Trullol | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0
8047832 | Institut Joan Coromines | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
17000251 | Escola Gonçal Comellas | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0
8044028 | CEE Horitzo | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1
17004748 | CEE Mare de Deu del Mont | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3
8026154 | Escola Joaquim Abril | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8045033 | Escola Montpalau | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
43004608 | Institut Narcís Oller | 31 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000779 | Institut Ramon Berenguer IV | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17000731 | Escola Pirineu | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1
8022690 | Escola Lluís Piquer | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
43002752 | Escola Beat Bonaventura Gran | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8043942 | Escola Montbui | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43003884 | Escola Antoni Roig | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006851 | Escola Molí de Vent | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8043486 | Institut Manolo Hugué | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8015077 | Escola El Farell | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
17002314 | Escola Pla de Dalt | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000871 | Escola Ruiz Amado | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006264 | Escola Espiga | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001361 | Escola Teresa de Pallejà | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43003732 | Institut Pons d'Icart | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8040060 | Escola del Mar | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0
43008729 | CFA Tarragona | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8026749 | Escola Pérez Sala | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8044612 | Institut Torre de Malla | 21 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43006952 | Institut Torredembarra | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43005959 | Escola Cèsar August | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008212 | Escola Pràctiques II | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0
8044521 | Escola Els Pinetons | 7 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4
17003422 | Escola Taialà | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003461 | Escola Les Escomes | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2
17004116 | Escola Madrenc | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
17004852 | EOI de Girona | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004724 | CEE Palau | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2
17000408 | Escola Doctor Sobrequés | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8021302 | Institut Damià Campeny | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
43006678 | Institut Gabriel Ferrater i Soler | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001425 | Escola Eiximenis | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006495 | Institut Josep Lladonosa | 16 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
17001735 | Institut Montilivi | 38 | 9 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8036391 | Institut Arquitecte Manuel Raspall | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007385 | Institut d'Horticultura i Jardineria | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008857 | CFA Reus | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001693 | CEE Font de l'Abella | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 3
17001346 | Escola Forn d'Anells | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000161 | Escola L'Àlber | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8040564 | Institut Jaume Almera | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000032 | Escola Vilademany | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001048 | Escola Empúries | 0 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43006654 | Institut Cambrils | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43007129 | Institut Julio Antonio | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43004657 | Escola Mestral | 26 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8045045 | Escola Mediterrània | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8028102 | Escola Ronçana | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
25002684 | Institut Samuel Gili i Gaya | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004529 | Escola Migdia | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008546 | EOI de Tarrega | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004530 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8019782 | Escola Salvador Sanromà | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43002594 | Institut Baix Camp | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17000068 | Escola del Far d'Empordà | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2
43007038 | Institut Escola d'Hoteleria i Turisme | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002077 | Escola Pompeu Fabra | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43005901 | Escola Joan Rebull | 16 | 3 | 0 | 2 |  | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17002624 | Escola Martí Inglès | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
8045628 | Institut Celestí Bellera | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004098 | Escola Torre d'en Reig | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25002088 | Escola Riu Segre | 13 | 4 | 0 | 0 |  | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8014905 | Escola L'Olivera | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000241 | Escola Fluvianets | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1
43004700 | Escola Valdelors | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8026117 | Escola Vallmanya | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8044594 | Institut Giola | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003690 | Escola de Pràctiques | 13 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009722 | Institut Cal·lípolis | 43 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8028424 | Escola Fontmartina | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
43007208 | Institut Berenguer d'Entença | 11 | 9 | 0 | 0 |  | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000251 | Escola La Portalada | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8025319 | Escola Joan Casas | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006781 | Institut Alfons Costafreda | 15 | 1 | 3 | 4 |  | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43007543 | Institut Jaume I | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
17001450 | Escola Joan Bruguera | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000135 | Escola Pompeu Fabra | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003136 | Escola Narcís Monturiol | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001103 | Escola Salvador Dalí | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006551 | Escola Horta Vella | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002787 | Institut Joan Oró | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
17003768 | Escola Els Terraprims | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25006252 | EOI de Lleida | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006410 | CFA Segrià | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25007499 | Institut l'Olivera | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000019 | Escola Lluís Marià Vidal | 0 | 0 | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8035222 | Institut Manuel Blancafort | 15 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001462 | Escola Verd | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002831 | Escola Sant Jaume | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25006771 | Institut Ronda | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8039264 | Escola Mestres Munguet-Cortés | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25002696 | Institut Marius Torres | 27 | 1 | 0 | 0 |  | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
43003768 | Escola Els Àngels | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003011 | Escola Cor de Roure | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43007658 | Institut Joan Guinjoan i Gispert | 20 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
8060319 | Escola Les Fonts | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000263 | Escola Sant Jordi | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003719 | Escola Joan Maragall | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
8015144 | Escola El Far | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
8046748 | Institut Thos i Codina | 10 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17002429 | Escola Sant Roc | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004001 | Escola Verntallat | 12 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004232 | Escola Josep de Ribot i Olivas | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8026208 | Escola Jaume Balmes | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000160 | Escola Doctor Carulla | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006393 | Escola Europa | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17000123 | Escola Sant Jordi | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17004487 | Institut Rafael Campalans | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 5
17004751 | Escola Tomàs Raguer | 0 | 1 | 4 | 3 |  | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
8000153 | Escola Joan Maragall | 17 | 1 | 6 | 0 |  | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8046852 | Institut Llavaneres | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8034187 | Institut Domènec Perramon | 12 | 6 | 0 | 0 |  | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8019824 | Escola Les Llisses | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
43005972 | Institut Ramon Barbat i Miracle | 20 | 4 | 0 | 0 |  | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4
8022598 | Escola Les Ferreries de Palafolls | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43003306 | Escola Serrallo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3
43006241 | Escola La Plana | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25002131 | Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008595 | CFA Tarrega | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006101 | Institut Montsià | 31 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8042858 | CFA Els Tarongers | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008571 | CFA Joan Comorera | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8055385 | CFA Mollet del Valles | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8026476 | Escola Francesc Macià | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25000857 | Escola La Noguera | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43001036 | Escola Martí Poch | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25000638 | Escola Els Planells | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8041659 | Escola Mestres Montaña | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000998 | Escola El Rodonell | 5 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
25006732 | Institut Torrevicens | 31 | 4 | 0 | 0 |  | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
8044983 | Institut Lluís Companys | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
17004499 | Institut Narcís Xifra i Masmitjà | 25 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8019927 | Escola Marià Cubí i Soler | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43003185 | Escola La Canonja | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
25008561 | CFA Balaguer | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003082 | Escola Lluís Castells | 0 | 3 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8038031 | Escola Rosa Sensat | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
8039604 | Escola Francesc Ferrer i Guàrdia | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8025071 | Escola Dones d'Aigua | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25008649 | Escola Francesco Tonucci | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0
17002399 | Institut La Garrotxa | 32 | 5 | 3 | 0 |  | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003801 | Escola Bora Gran | 3 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002326 | Escola Volcà Bisaroques | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002387 | Institut Montsacopa | 22 | 3 | 0 | 0 |  | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8035684 | Escola Marià Manent | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8015351 | Escola Jacint Verdaguer | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8027225 | Escola Sant Pau | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17001723 | Institut Jaume Vicens Vives | 23 | 0 | 1 | 3 |  | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8038041 | Escola Federico García Lorca | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8022008 | Escola Montmany | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
8023591 | Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008501 | Institut Pont del Diable | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000020 | Escola Sant Miquel | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8022045 | Escola Sant Jordi | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004190 | Escola Sol i Vent | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
43001000 | Escola de Xerta | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000846 | Escola Puig d'Arques | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17003094 | Escola de Riudellots de la Selva | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002201 | Escola Finestres | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43004438 | Institut Dertosa | 28 | 6 | 0 | 0 |  | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
8017271 | Escola Joan Sanpera i Torras | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8042287 | Escola Salvador Espriu | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000354 | Escola Joan Reglà | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43001735 | Escola Ventura Gassol | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8039616 | Escola Camí del Cros | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
8045227 | CEE Les Aigues | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 15
43000640 | Escola Mare de Déu de la Candela | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43004611 | Institut Jaume Huguet | 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5
25000468 | Escola Doctor Serés | 9 | 10 | 0 | 0 |  | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43003653 | Institut Comte de Rius | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004943 | Escola Montfalgars | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8042093 | Institut Vinyes Velles | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25006513 | Institut Manuel de Montsuar | 14 | 2 | 0 | 0 |  | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
43001966 | Escola Sant Ramon | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002703 | Escola Pau | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8031460 | Escola Trentapasses | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8037504 | Escola Montnegre | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17002259 | Escola Torres Jonama | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8035234 | Institut Vil·la Romana | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
8022057 | Escola Sant Sadurní | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43009187 | Institut Martí l'Humà | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8032592 | Escola Sant Jordi | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8028515 | Escola Santa Susanna | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001801 | Escola Mare de Déu de l'Horta | 6 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
43001796 | Escola Sant Sebastià | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000330 | Institut Josep Brugulat | 26 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
17003781 | Escola Juncadella | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003434 | Escola Guilleries | 13 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003628 | Escola Llagut | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17004074 | Escola Sant Iscle | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006174 | Escola Les Moreres | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43000214 | Escola Josep Fusté | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1
43006691 | Institut Priorat | 4 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
25007189 | Institut Maria Rúbies | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003641 | Escola Sant Salvador d'Horta | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8047479 | Institut Alba del Vallès | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8022574 | Escola Òrrius | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
17004736 | CEE Els Àngels | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4
8027183 | Escola Torre Roja | 4 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001383 | Escola Joaquim Gifre | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0
17000573 | Escola Sant Andreu de Borrassà | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
8053017 | Institut Valerià Pujol i Bosch | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6
8046803 | Institut Vilatzara | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17010682 | Institut de Sarrià de Ter | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43007117 | Escola Pax | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
8020723 | Escola Ocata | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002569 | Escola La Vila | 12 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8023232 | Escola Sant Cristòfol | 0 | 3 | 11 | 0 |  | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8023335 | Escola Montserrat | 5 | 0 | 4 | 1 |  | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0
17000676 | Escola Sant Esteve | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000329 | Escola Pla de l'Ametller | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003689 | Escola Pedralta | 9 | 1 | 7 | 0 |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25000158 | Escola Sant Salvador | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1
25000067 | Escola Macià-Companys | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
25001953 | Escola Enric Farreny | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001097 | Escola Carles de Fortuny | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000305 | Institut Pere Alsius i Torrent | 29 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25008625 | CFA Mollerussa | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000110 | Escola Arrels - ZER L'Horta de Lleida | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003756 | Escola Montserrat | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2
17000470 | Escola Carles Faust | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003306 | Institut Sant Elm | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005017 | Escola Quatre Vents | 12 | 5 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001990 | Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001981 | Escola Mare de Déu dels Socors | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17003926 | Escola Ignasi Melé i Farré | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8046785 | Institut d'Alella | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
25002854 | Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053391 | Escola Lledoner | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5
17002089 | Escola de Llers | 6 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002818 | Escola Frigolet | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17002260 | Escola Joaquim Vallmajó | 0 | 0 | 2 | 4 |  | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17004955 | Escola Pompeu Fabra | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4
17000706 | Institut Puig Cargol | 0 | 0 | 17 | 1 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17002545 | Institut Frederic Martí i Carreras | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004682 | Escola L'Estació | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004876 | Escola l'Olivar Vell | 4 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
17002442 | Escola La Vall | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
17004360 | CEE La Maçana | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17004761 | CEE Doctor Ramon Suriñach | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8035155 | Institut Els Tres Turons | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000275 | Escola Miquel Granell | 16 | 3 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003641 | Institut Antoni de Martí i Franquès | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
43003847 | Escola Marcel·lí Domingo | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8000049 | Escola Fabra | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2
17003823 | Escola Verdaguer | 14 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000329 | Institut Ramon Berenguer IV | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2
43005753 | Escola Doctor Alberich i Casas | 13 | 3 | 3 | 0 |  | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8021260 | Institut Alexandre Satorras | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43003069 | Escola Salvador Ninot | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
43002171 | Escola Joan Plana | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0
43007087 | Institut Sòl de Riu | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17004207 | Escola Santiago Ratés | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43004441 | Institut de l'Ebre | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006744 | CEE Esperança | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000551 | Institut Sa Palomera | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004438 | Institut Alexandre Deulofeu | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006964 | Institut de Deltebre | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
43006563 | Escola Marcel·lí Domingo | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007051 | CFA Josepa Massanes i Dalmau | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8028345 | Escola Les Mimoses | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8043371 | Escola La Lió | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8043905 | Escola El Dofí | 0 | 1 | 5 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1
43000135 | Escola Mare de Déu del Remei | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8039690 | Escola Germans Corbella | 12 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001668 | Escola Mare de Déu de la Roca | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017979 | Escola Aqua Alba | 4 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001395 | Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002090 | Escola Jaume I - ZER Cerdanya | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1
25000122 | Escola Sant Esteve - ZER Urgellet | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001242 | Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8030364 | Escola El Cim | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8034606 | Institut Baix Montseny | 21 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8030467 | Escola Ignasi Iglesias | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8014747 | Escola El Turó | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8041696 | Escola Vaixell Burriac | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43001346 | Escola Montsagre | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8030388 | Escola Lola Anglada | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004153 | Escola de Sant Esteve de Guialbes | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
25000195 | Escola Comtes de Torregrossa | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25000341 | Escola Antònia Simó Arnó | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25007517 | Institut La Serra | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25007611 | CFA Victorina Vila | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008923 | CFA Enric Granados | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008893 | Escola Parc del Saladar | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1
25003032 | Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
25003871 | Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003895 | Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
25003950 | Escola Arnau Mir - ZER Urgellet | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25004577 | Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004826 | Escola de Tuixent - ZER Urgellet | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8055041 | CFA Canovelles | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004888 | Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
25000316 | Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25000778 | Escola Gaspar de Portolà | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0 | 2
25006409 | Escola Joc de la Bola | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3 | 1
8015259 | Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000056 | Escola la Branca - ZER Montgrí | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
43000184 | Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43000226 | Escola La Barquera - ZER Atzavara | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000652 | Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001449 | Escola Annexa - Joan Puigbert | 14 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006605 | Institut Montsoriu | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8039744 | Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
25001254 | Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001333 | Escola El Cérvol - ZER Riu Set | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005090 | Escola Mestral - ZER Argelaga | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005545 | Escola Pompeu Fabra | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009800 | Escola Torrelameu - ZER Argelaga | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43001383 | Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43001462 | Escola Els Til·lers - ZER El Francolí | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010839 | Escola Serra Major - ZER L'Aglà | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43005546 | Escola de La Riba - ZER El Francolí | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009771 | CFA Tortosa | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43011170 | Institut Cristòfol Despuig | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003938 | Escola Puig Rodó - ZER Montgrí | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003616 | Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
17004219 | Escola La Daina - ZER Vall de Ter | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17005662 | Institut Serrallarga | 8 | 20 | 0 | 0 |  | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006681 | Institut Germans Vila-Riera | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000146 | Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000171 | Escola Els Aubis - ZER Riu Set | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005107 | Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43002053 | Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43004487 | Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43004517 | Escola Rocabruna - ZER El Francolí | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005510 | Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43005182 | Mercè Pla | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012435 | A. Hospitalària Hospital de Dia de Tortosa | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000551 | Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004293 | Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002764 | Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
17006691 | Institut Ridaura | 9 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000183 | Escola La Dula - ZER L'Eral | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000274 | Escola d'Alfés - ZER L'Eral | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000286 | Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001278 | Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
25001795 | Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004115 | Escola La Roca - ZER L'Eral | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004413 | Escola de Sunyer - ZER L'Eral | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25004656 | Escola de Torrebesses - ZER L'Eral | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003616 | CEE San Rafael | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003801 | Escola La Pineda - ZER Riu Avall | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
43003951 | Escola Bítem - ZER Riu Avall | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43004888 | Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43004931 | Escola Santa Maria del Mar | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43004979 | Escola Torroja i Miret | 12 | 5 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43005005 | Escola Sant Bernat Calvó | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053030 | Institut de la Roca del Vallès | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053108 | Institut Reguissol | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053455 | Escola Les Aigües | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000603 | Escola Santa Cecília - ZER Les Salines | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004049 | Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004128 | Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17004220 | Escola Els Valentins - ZER Tramuntana | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17004281 | Escola Josep Madrenys | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000584 | Escola Santa Creu | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25000675 | Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001096 | Escola Sant Joan | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001436 | Escola Sol Naixent - ZER El Romaní | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003241 | Escola Colomina - ZER El Romaní | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25005053 | Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8054113 | Escola Anxaneta | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054401 | Institut El Sui | 9 | 10 | 0 | 0 |  | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
25000951 | Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25000985 | Escola Ramon Farrerons | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003809 | Escola Montalbà - ZER Riu Corb | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004103 | Escola El Tallat - ZER Riu Corb | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25005892 | Escola Maldanell - ZER Riu Corb | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001126 | Escola Vallmajor - ZER Elaia | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001710 | Escola de la Granadella - ZER Elaia | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003676 | Escola Els Set Focs - ZER Elaia | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005248 | Escola Mas Clarà | 0 | 0 | 13 | 2 |  | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8062811 | Escola Matagalls | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17006721 | Escola Marta Mata | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005391 | Escola Sant Llorenç - ZER Montsià | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43005418 | Escola Sant Salvador - ZER Montsià | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005534 | Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8062857 | Institut Tiana | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
43001395 | Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001141 | Escola Joan XXIII | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001229 | Escola Dos Rius - ZER El Jonc | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003135 | Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008935 | Escola La Ràpita - ZER El Jonc | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005121 | Escola Santa Caterina | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005145 | Escola Els Ametllers | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43005157 | Escola Montoliu | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17006757 | Institut de Llagostera | 9 | 9 | 0 | 0 |  | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006769 | Institut de Llançà | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8052980 | Institut Montmeló | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056021 | CFA de Montmeló | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8057047 | CFA Natura | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8057059 | CFA Els Ametllers | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8057072 | CFA Ferran Soldevila | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065007 | Escola Poblenou | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1
25001266 | Escola L'Estel - ZER Vent Serè | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25004863 | Escola Jardí - ZER Guicivervi | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004966 | Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25005077 | Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
17000822 | Escola Els Dòlmens - ZER Requesens | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17001036 | Escola Mont-roig - ZER Requesens | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
17002168 | Escola Les Salines - ZER Les Salines | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17005339 | CFA Les Bernardes | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005315 | Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
17005340 | EA d'Olot | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062869 | Escola Serra de Miralles | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8063931 | Escola Les Falgueres | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8065299 | Escola El Calderí | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005625 | Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43005674 | Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
8065305 | Escola Soler de Vilardell | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
17006836 | Escola Les Mèlies | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17007014 | CFA Lloret de Mar | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007129 | CFA Es Piteus | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001424 | Escola Sol Ixent | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43008420 | Institut Roquetes | 0 | 0 | 18 | 6 |  | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8057254 | Institut Pere Ribot | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001473 | Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001722 | Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
25003019 | Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
25003111 | Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25003123 | Escola Otogesa - ZER L'Oliver | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25005910 | Escola Abat Ruera - ZER Pedrera | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
43005467 | Escola Les Codinetes | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005480 | Escola Mare de Déu del Lledó | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8058374 | Escola Els Alocs | 0 | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8058441 | Escola Giroi | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0
8064222 | Escola La Roureda | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
8064635 | CFA Santiago Rusiñol | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001916 | Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25004231 | Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43005522 | Escola Santa Marina | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005558 | Escola Sant Mateu | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005561 | Escola Mare de Déu del Roser | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005571 | Escola Les Comes | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8064659 | CFA Salvador Dalí | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8064672 | CFA Timó | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001498 | Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43000871 | Escola Maria Jesús Ortí i Abella | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36 | 8 | 4
17007130 | CFA de Roses(EMFAR) | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007142 | CFA Torroella de Montgrí | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8059044 | CFA La Llagosta | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8059093 | Escola d'Hortsavinyà | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8059809 | Escola El Roure | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8060009 | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007661 | Institut Ramon de la Torre | 20 | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43008511 | Institut Joan Puig i Ferreter | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060253 | CFA Can Marfà | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007178 | CFA Maria Verdaguer | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060265 | CFA Premià de Mar | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065411 | Institut Aiguaviva | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007181 | CFA Girona | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065469 | Institut Can Record | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010074 | CFA Valls | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010086 | CFA Vilaseca | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010141 | Escola Guillem Fortuny | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010153 | Escola Vora Mar | 6 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43013117 | Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
25008959 | C.Educ.Justícia El Segre |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003305 | Escola Sant Isidre - ZER La Coma | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003500 | Escola de les Pallargues - ZER La Segarra | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004024 | Escola de Sanaüja - ZER La Segarra | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004085 | Escola Vall Ondara - ZER La Segarra | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004401 | Escola El Roser - ZER La Coma | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008523 | Institut Vila-seca | 3 | 1 | 15 | 0 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0
43008547 | Escola Cambrils | 11 | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060836 | Escola Turó del Drac | 12 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065585 | C.Educ.Justícia Els Til·lers |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005731 | Institut S'Agulla | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8066413 | Escola Colors | 0 | 6 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43010220 | Escola de Maspujols | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
43010323 | CFA Montblanc | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067090 | Escola Can Manent | 4 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009095 | Escola Les Savines | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
43005613 | Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005698 | Escola Marjal - ZER Mediterrània | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43009217 | Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17007312 | CFA de Palamós | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007580 | CFA de Calonge | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003652 | Escola El Roser - ZER Plaurcén | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25003792 | Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43010402 | Escola El Roquissar | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25004221 | Escola El Timó - ZER Plaurcén | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004759 | Escola El Roser - ZER Alt Segrià | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25005065 | Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009356 | Escola Les Arrels | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009721 | Institut d'Alpicat | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2
8060991 | Escola Mogent | 0 | 14 | 0 | 2 |  | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8061026 | Escola La Falguera | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8068379 | Escola Mar Nova | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8070908 | Institut Escola La Tordera | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
8071101 | CFA El Masnou | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001851 | Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005303 | Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43003941 | CEE Sant Jordi | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003861 | Escola Sant Jordi | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25004073 | Escola Mare de Déu de la Mercè | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
25004528 | EA Ondara | 1 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001024 | Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
17002715 | Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8068410 | Escola Palau d'Ametlla | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17002776 | Escola Tramuntana - ZER Empordà | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002879 | Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003631 | Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17003941 | Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004244 | Escola Tramuntana - ZER Empordà | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
17005376 | Institut de Santa Coloma de Farners | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0
43001954 | Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43000603 | Escola de Blancafort - ZER Poblet | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43000676 | Escola El Castell - ZER Montsant | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43008778 | CFA Fòrum | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008781 | CFA Rosa dels Vents | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008882 | CFA Marta Mata | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010530 | Escola Miramar | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000811 | Escola Pia de Balaguer | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005016 | Escola Marinada | 5 | 0 | 0 | 2 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25006094 | Apromi | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007609 | Institut Olivar Gran | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0
17007658 | CFA Sant Feliu de Guíxols | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007671 | CFA La Garrotxa | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007828 | Escola Pinya de Rosa | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008006 | Escola Amistat | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001942 | Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009230 | Escola Tarragona | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009497 | Institut Fonts del Glorieta | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 2
25004565 | Escola Alfred Potrony | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004607 | Escola Sant Gil | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25005880 | Escola Frederic Godas | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4
8057242 | Escola Serena Vall | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061221 | CFA Vallès | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061658 | CFA Can Noè | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062043 | CFA Parets del Vallès | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8063874 | Escola Antonio Machado | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065287 | Escola Marta Mata | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8070799 | Escola Tiziana | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
17005911 | Institut Ramon Coll i Rodés | 25 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008018 | Escola Ardenya | 0 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4
17008122 | EOI de Blanes | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008146 | CFA Palafrugell | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008161 | A. Hospitalària Hospital de Dia Santa Caterina |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004747 | Escola Carrassumada | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25004851 | Escola Salvador Espriu | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1
25006033 | EA Municipal Leandre Cristòfol | 8 | 4 | 0 | 0 |  | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010116 | A. Hospitalària Hospital de Dia |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010581 | Escola Mas Clariana | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003227 | Escola Sant Sebastià - ZER Requesens | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17000937 | Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010591 | Escola Arquitecte Jujol | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8061117 | Institut Turó d'en Baldiri | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8072255 | Institut Premià de Mar | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8073028 | Institut de Sant Pol de Mar | 4 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010748 | Institut Els Pallaresos | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0
8021612 | CEE Can Vila | 0 | 0 | 8 | 14 |  | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067120 | Escola Santa Agnès de Malanyanes | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065421 | Institut Marta Mata | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000421 | Escola La Miranda - ZER Ports-Algars | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43000688 | Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43001115 | Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43005492 | Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43010311 | CFA Ribera d'Ebre | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43011479 | Institut Tarragona | 7 | 13 | 0 | 0 |  | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43011492 | Escola La Canaleta | 12 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008365 | CFA Pla de l'Estany | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008377 | CFA Ripollès | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008389 | CFA La Selva | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001127 | Escola Enric Grau i Fontserè | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0
43001280 | Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43005406 | Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43012083 | Institut Escola Pi del Burgar | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060903 | Escola El Colomer | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060915 | Institut Maria de Bell-lloc | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061087 | Escola Marina | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8061099 | Institut Font del Ferro | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
8065391 | Institut El Til·ler | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2
8067661 | Escola Joan Coromines | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008390 | Institut de Vilafant | 0 | 10 | 0 | 2 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3
17008468 | Escola La Sínia | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008481 | Escola L'Esculapi | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2
17008493 | Escola Vall-llobrega | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
8061038 | Institut de Vilanova del Vallès | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062407 | A. Hospitalària Hospital de Dia Infanto-Juvenil |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062468 | CFA Bellavista | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8073651 | Institut Pic del Vent | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8073843 | Institut Tordària | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007300 | Institut La Bisbal | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17008501 | Escola Aldric | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008523 | Escola Pi Verd | 10 | 3 | 4 | 0 |  | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43001097 | Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43002016 | Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005650 | Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43009527 | EA Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny Josep Casadó | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007233 | Institut de Flix | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43009977 | Institut d'Altafulla | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010335 | Institut La Mar de la Frau | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008596 | C.Educ.Justícia Montilivi |  |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008641 | Escola de Cabanes | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1
8061105 | Escola Sot del Camp | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8062511 | CFA Alarona | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062523 | CFA Marinada | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008781 | Escola La Benaula | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0
43005169 | Escola Pau Delclòs | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000639 | Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43000792 | Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43000950 | Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005081 | Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25002431 | Sagrada Família | 24 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002623 | Sant Jaume | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012095 | Escola Joan Miró | 17 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012769 | CEE Font del Lleó | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2
43012812 | Institut Escola L'Agulla | 1 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
8062717 | Institut Cabrils | 1 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062729 | Institut Pla Marcell | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062730 | Institut Els Roures | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062791 | Institut Vilamajor | 0 | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1
17008675 | Escola Pericot | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008808 | Escola Carme Guasch i Darné | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012113 | Institut Escola Mare de Déu del Portal | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 4 | 2
8062808 | Institut Esteve Albert | 0 | 1 | 16 | 0 |  | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8074045 | CFA El Roure Gros | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8074215 | CFA de Cardedeu | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8074860 | CFA Enric Camón | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008821 | EOI de Banyoles | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008997 | Escola Forallac | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17009199 | Escola Els Estanys | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001928 | Escola Manuel Ortiz i Castelló | 5 | 9 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003238 | Escola de Butsènit - ZER El Sió | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003810 | Escola de Preixens - ZER El Sió | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
25003858 | Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008080 | Escola Àngels Alemany i Boris | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1
17008249 | Escola Castell de Farners | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009205 | Institut de Vilablareix | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43000470 | Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43005637 | Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
43010621 | Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
25006598 | Institut Lo Pla d'Urgell | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25006926 | CEE Les Basses | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008406 | A. Hospitalària Hospital Universitari Arnau de Vilanova |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8074938 | CFA d'Alella | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8075724 | Escola Norai | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0
8074380 | Escola Castell de Dosrius | 9 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000821 | Vedruna Balaguer | 30 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009308 | Institut de Sils | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009345 | Escola Camins | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43002661 | Escola Sant Agustí - ZER Ebre | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005108 | Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005601 | Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8074835 | Escola Jaume Llull | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8076510 | Institut Escola Pla de l'Avellà | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1
8076522 | Institut Escola Pallerola | 18 | 5 | 1 | 0 |  | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
17005704 | Institut Abat Oliba | 38 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17009801 | Institut Escola Salvador Vilarrasa | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17009813 | Institut Escola Mestre Andreu | 6 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17009898 | Institut Escola Lloret de Mar | 12 | 1 | 6 | 2 |  | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
25004486 | Vedruna Tàrrega | 29 |  |  |  |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006708 | Institut Joan Segura i Valls | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010499 | CFA Pau Casals | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010670 | EOI de Valls | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43013191 | Institut Escola L'Arrabassada | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8054411 | Escola Vallgorguina | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2
8055087 | CFA Baix Montseny | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8055117 | Escola Sant Jordi | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8064817 | Escola Camins | 15 | 0 | 3 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006940 | EOI de Tarragona | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008407 | Institut El Morell | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8064994 | Escola Maria-Mercè Marçal | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009473 | EA Esardi | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008754 | CFA Sebastià Juan Arbó | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010773 | Escola Consol Ferré | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8076534 | Institut Escola Montagut | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2
8077022 | Institut Escola Els Tres Pins | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
17010037 | Institut El Bruc | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010098 | CFA de Vidreres | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010441 | CFA Nou Girona | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8077174 | Institut La Vall de Tenes | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
25002234 | Santa Anna | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005042 | Institut Carles Rahola i Llorens | 20 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006708 | Institut de Celrà | 21 | 3 | 0 | 0 |  | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8035374 | Sol-Ixent | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000071 | Escola Bac de Cerdanya | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17002880 | Escola Alfons I | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005741 | Institut Pere Borrell | 26 | 3 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000535 | Escola Loseron - ZER Val d'Aran | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009071 | Escola Països Catalans | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010451 | CFA Tramuntana | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010700 | Institut Sant Quirze | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009710 | EOI de Reus | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43011200 | EOI de Salou | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001437 | Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25000559 | Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25000560 | Escola Ruda - ZER Val d'Aran | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001059 | Escola Mare de Déu de Talló | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43010578 | Institut Fontanelles | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17010921 | Institut Escola Montseny | 17 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010931 | Escola Les Curculles-ZER Empordà | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8077034 | Institut Escola El Pi Gros | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3
8077228 | Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17011091 | Hospital de Dia |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17011108 | URPI Parc Sanitari Martí Julià |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8077460 | Institut Escola Santa Anna | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0
43011212 | Escola La Bòbila | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43007373 | CEE Alba | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001539 | Escola La Closa | 3 | 5 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25001886 | Escola Aeso - ZER Pallars Jussà | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008765 | Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25010231 | Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25004462 | Escola Jacint Verdaguer | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1
17000861 | Escola Castellroc | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17002430 | Escola Maria Pagès i Trayter | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17003598 | Escola Vallgarriga | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17007981 | EOI d'Olot | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17008134 | EOI de Figueres | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002957 | Escola Estudi Alejandro Casona | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25003056 | Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003263 | Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003275 | Escola Ridolaina | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8034734 | Escola Camí del Mig | 17 | 0 | 0 | 1 |  | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8039598 | Escola Sant Miquel del Cros | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1
8074070 | EOI de Calella | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17009126 | Escola El Bosc de la Pabordia | 0 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003846 | Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004188 | Institut Joan Brudieu | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005983 | Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
25006148 | Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004498 | Institut Manuel de Pedrolo | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8074823 | Escola Els Picots | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8078154 | CFA Municipal de Malgrat de Mar | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005182 | Escola Can Puig | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005144 | Escola Àngel Serafí i Casanovas | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006239 | Institut d'Aran | 5 | 10 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
25006240 | Institut El Pont de Suert | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006288 | Institut de Tremp | 11 | 5 | 0 | 0 |  | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25005119 | Escola Pinyana | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0
25005429 | Institut Els Planells | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005727 | Institut Almatà | 17 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2
25009836 | Institut La Mitjana | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8022082 | Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17000184 | Vedruna Arbúcies | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010414 | Institut Ermessenda de Girona | 0 | 12 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17000381 | Escola El Rajaret - ZER Montgrí | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1
17000950 | Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17001085 | Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
17001371 | Escola de Garrigàs - ZER Empordà | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0
43006253 | EASD de Tarragona | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43009485 | EA de Reus | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43000512 | Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43000809 | Escola La Gessera - ZER Ports-Algars | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
43002144 | Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43003124 | Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1
43005509 | Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
43006371 | Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25007025 | Institut Morelló | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008558 | EOI de La Seu d'Urgell | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008984 | CFA Tremp | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8066851 | EOI de Mollet del Vallès | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8076339 | CFA de la Vall del Tenes | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001164 | Cor de Maria | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17002065 | Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43011765 | CFA Àgora | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43013002 | A. Hospitalària H.de dia salut mental infanto juvenil deTarragona | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001310 | Escola Llicorella - ZER L'Aglà | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43001334 | Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43005017 | Escola del Montgoi - ZER Poblet | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43005339 | Escola Montsant - ZER Montsant | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
43005455 | Escola Pius XII - ZER L'Aglà | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43012903 | Escola El Bosc - ZER El Francolí | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001199 | Escola Sant Ròc | 0 | 5 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008583 | CFA La Seu d'Urgell | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008741 | CFA Val d'Aran | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009681 | CFA del Pont de Suert | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004531 | Escola Àngel Guimerà | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
8017815 | L'Estel | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017840 | Educem | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053406 | Escola Can Besora | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 30 | 0 | 0
17001905 | FEDAC - Pont Major | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001942 | Sagrada Família | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17007211 | CFA de Sant Hilari Sacalm | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17003537 | Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
17005029 | Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43002478 | Sant Pau | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005376 | Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
43005388 | Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43005479 | Escola 1 d'Abril - ZER Ebre | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25004802 | María Inmaculada | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25008467 | EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009186 | Institut La Valira | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25010361 | Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005466 | CEE Escoles Especials de la Llar de Sant Josep | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005557 | CEE Siloé | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1
25005685 | Institut La Segarra | 28 | 1 | 0 | 0 |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
25006483 | Institut Canigó | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006501 | Escola Alba | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25009344 | Escola La Mitjana | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8046475 | EA de la Garriga | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006940 | Escola de Lliurona | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17008110 | EOI de Sant Feliu de Guíxols | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010839 | Institut de Peralada | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3
43003100 | Escola Abel Ferrater | 19 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25001138 | Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001357 | Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
25001758 | Escola de Guimerà - ZER Guicivervi | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
25006215 | Institut Escola de Sobrestants | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25010310 | Institut de Mollerussa IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2
43003835 | Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
43010669 | EOI d'Amposta | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43010980 | EOI Ribera d'Ebre | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43012307 | Institut Escola Daniel Mangrané | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
43010888 | Institut de Tecnificació | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017852 | Institut Escola del Treball | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8015296 | FEDAC-Canet | 9 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8021028 | Sagrat Cor de Jesús | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8062213 | EOI Vallès Oriental | 3 | 2 | 2 | 0 |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1
17005352 | Institut de Palamós | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003501 | El Carme | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005923 | Institut Montgrí | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
17008274 | Escola Sa Forcanera | 15 | 1 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0
17008286 | Escola Domeny | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000421 | Cor de Maria | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25003202 | Institut Mollerussa | 31 | 5 | 0 | 0 |  | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8034333 | Escola La Llàntia | 13 | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8077782 | Institut Escola Miquel Martí i Pol | 16 | 4 | 0 | 0 |  | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8060423 | Escola Mas Prats | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054241 | Institut Eugeni Xammar | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8065366 | Institut de Pineda de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
17005650 | Institut de Cassà de la Selva | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
25006291 | Institut Hug Roger III | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
25006525 | Institut Josep Vallverdú | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17006733 | Institut Vescomtat de Cabrera | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17001565 | FEDAC - Sant Narcís | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8052992 | Institut Euclides | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054034 | Institut Gallecs | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8069645 | CEE Montserrat Montero | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43008432 | Institut Sant Pere i Sant Pau | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
8021181 | Sant Josep | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005364 | Institut Cap Norfeu | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17003392 | Escola Agustí Gifre | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8037553 | Escola Municipal Salvador Llobet | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8046797 | Institut Laia l'Arquera | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10
43006046 | Escola Divina Pastora - ZER Mestral | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8022720 | Escola Municipal Pau Vila | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8052876 | Institut d'Argentona | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005893 | Institut Bosc de la Coma | 26 | 1 | 0 | 0 |  | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
17006083 | Institut Castelló d'Empúries | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
17006666 | Institut Pla de l'Estany | 24 | 2 | 0 | 0 |  | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17006824 | Institut Vidreres | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004441 | Joan XXIII | 9 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17004700 | Mare de Déu del Carme |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17005406 | Joan Riu | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17010281 | Escola Pia de Salt | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17000147 | FEDAC - Anglès | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8021016 | Balmes | 9 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8034308 | L'Arboç | 4 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002647 | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25004516 | Santa Maria del Alba | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005341 | Aremi | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25005417 | Plançó | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25006082 | L'Estel | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25010188 | Les Heures | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25002222 | FEDAC-Lleida | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43001565 | Tilmar | 3 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003112 | Sant Rafael | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003631 | Estela | 6 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005731 | La Muntanyeta | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43005741 | Ntra. Sra. del Mar | 6 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43003525 | Dominiques Tarragona | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006162 | Solc | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006095 | Jerónimo de Moragas |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43006599 | L'Àngel | 5 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Correccions a realitzar (hidden)
Correcciones del documento | Estado | Asignación de tarea | Observaciones
Revisar columnas de codi nou, hacer pegado de valores en columna J y eliminar K e I | Finalizado | David
Introducir centros detectados que faltan , 08000098 17004906 17008006 17008298 25000961 | Pendiente
Per part de govern i de Suport Comercial demanem que s’afegeixi per les dates de replanteig i de instal·lació el número de setmana de l’any. Us hem deixat la fórmula d’excel per treure-ho ràpid. | Finalizado | David
Per part de govern necessitarem disposar de 3 estats de la dotació/demanda del projecte | Finalizado | David
Caldrà referenciar correctament les capçaleres d’aquests apartats de dotació per tal que Suport Comercial pugui treballar filtrant en taules dinàmiques l’enviament de material previst per X setmana | Pendiente
Hem identificat que la llista de centres de l’abast del 30% que disposa la OSD no es troba actualitzada. Per part de govern us indiquem que agafeu les referències dels centres del fitxer de demanda del projecte. Teniu el fitxer CTTI-2023-76 Seguiment desplegament panells v1.xlsx com a nova versió de l’anterior calendari que us vam compartir. Feu-lo servir per les consultes de les dades dels centres. | Pendiente |  | Teniu el fitxer CTTI-2023-76 Seguiment desplegament panells v1.xlsx com a nova versió de l’anterior calendari que us vam compartir. Feu-lo servir per les consultes de les dades dels centres.
Realizar tabla dinamica, eliminando las celdas combinadas. Datos a tener en cuenta, fechas de instalación y número de semana | Finalizado | Pedro
Añadir columnas con información relevante de cada centro (planol, actas, etc..) | Pendiente | Pedro

## Datos transformados (hidden)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para insertar la Tabla dinámica seleccionada, hemos tenido que organizar los datos en columnas con una sola fila de encabezado.
| Fase | Lot | SSTT | Municipi | Codi | Nom | Plànol telecomunicacions | Plànol Centre | Verificació demanda final | Creación aulas | Fotos Repl. | Acta Repl. | Albarà TIC | Fotos Inst. | Acta Instal·lació | Albarà Formació | Campo17 | Plànol Centre_
| POC | Lot 3 | MVO | Malgrat de Mar | 8045665 | Institut Ramon Turró i Darder |  | En curs | Si | 26 | Pujat | Pujat | Pujat | En curs | Pujat |  |  | 0
| POC | Lot 3 | GIR | Salt | 17008298 | Escola El Gegant del Rec |  | Pujat | Si | 17 | Pujat | Pujat | Pujat | En curs | Pujat |  |  | 1
| Pilot | Lot 3 | MVO | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8060939 | Escola Guerau de Liost |  | Pujat | Si | 18 | Pujat | Pujat | Pujat | En curs | Pujat |  |  | 1
| Pilot | Lot 3 | GIR | Argelaguer | 17005261 | Escola Montpalau - ZER El Llierca |  | Reclamat centre | Si | 2 | En curs | Pdte.rebre signat | 1/2 enviat | En curs | Pdte.rebre signat |  |  | 0
| Pilot | Lot 3 | GIR | Montagut (Montagut i Oix) | 17002247 | Escola Mont Cós - ZER El Llierca |  | Reclamat centre | Si | 3 | En curs | Pujat | 1/2 enviat | En curs | Pujat |  |  | 0
| Pilot | Lot 3 | GIR | Tortellà | 17003902 | Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca |  | Reclamat centre | Si | 2 | En curs | Pdte.rebre signat | En curs | En curs | Pdte.rebre signat |  |  | 0
| Pilot | Lot 3 | GIR | Girona | 17001759 | Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona |  | Pujat | Si | 21 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 3 | GIR | Verges | 17009795 | Institut Escola Francesc Cambó i Batlle |  | Pujat | Si | 18 | Pujat | Pujat | Pujat | En curs | Pdt. rebre signat |  |  | 1
| Pilot | Lot 4 | TAR | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43010487 | Escola Marcel·lí Esquius |  | Reclamat centre | Si | 6 | Pujat | Pujat | Pujat | En curs | Pujat |  |  | 0
| Pilot | Lot 3 | MVO | Lliçà d'Amunt | 8052955 | Institut de Lliçà |  | Reclamat centre | Si | 31 | Pujat | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| Pilot | Lot 3 | GIR | Torroella de Montgrí | 17003872 | Escola Guillem de Montgrí |  | Pujat | Si | 20 | Pujat | Pujat | Enviat | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 3 | GIR | Palamós | 17010815 | Institut Escola Vila-romà |  | Pujat | Si | 19 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 4 | TEB | El Perelló | 43012319 | Institut Escola El Perelló |  | Pujat | Si | 22 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 4 | TAR | Cornudella de Montsant | 43013087 | Institut Escola Corbatera |  | Pujat | Si | 10 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 3 | MVO | Granollers | 8043644 | Institut Carles Vallbona |  | Reclamat centre | Si | 23 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| Pilot | Lot 4 | APA | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25004929 | Escola Garona |  | Pujat | Si | 22 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 3 | MVO | Mataró | 8052931 | EOI del Maresme |  | Pujat | Si | 15 | Pujat | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 1
| Pilot | Lot 4 | TEB | Sant Carles de la Ràpita | 43002892 | Escola Carles III |  | Reclamat centre | No | 25 | Pujat | En curs creació acta | [5 empty] | 0
| Pilot | Lot 4 | APA | Coll de Nargó | 25001400 | Escola Sant Climent - ZER Narieda |  | Pujat | Si | 3 | Pujat | Pujat | Enviat | En curs | Pdte.rebre signat |  |  | 1
| Pilot | Lot 4 | APA | Organyà | 25003469 | Escola Miret i Sans - ZER Narieda |  | Pujat | Si | 4 | Pujat | En curs creació acta | [5 empty] | 1
| Pilot | Lot 4 | APA | Peramola | 25003585 | Escola Sant Miquel - ZER Narieda |  | Pujat | Si | 2 | Pujat | Pdte.rebre signat | Enviat | En curs | Pdte.rebre signat |  |  | 1
| Pilot | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002799 | Institut Caparrella |  | Reclamat centre | Si | 34 | En curs | En curs creació acta | [5 empty] | 0
| Pilot | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43006630 | Institut Pere Martell |  | Reclamat centre | Si | 40 | En curs | En curs creació acta | [5 empty] | 0
| Pilot | Lot 4 | TEB | Camarles | 43008419 | Institut Camarles |  | Reclamat centre | Si | 14 | En curs | En curs creació acta | [5 empty] | 0
| Pilot | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005442 | Institut Escola del Treball |  | Reclamat centre | No | 21 | En curs | En curs creació acta | [5 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Vila-roja (Girona) | 17001954 | Escola de Vila-roja |  | En curs |  | 3 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017700 | Escola Joan Solans |  | En curs |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Vila-roja (Girona) | 17004347 | Escola Font de la Pólvora |  | Reclamat centre |  | 2 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Lliçà de Vall | 8060952 | Escola Els Vinyals |  | En curs |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43008390 | Institut Torreforta |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25005582 | Institut Terres de Ponent |  |  |  | 25 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Valls | 43010608 | Institut Serra de Miramar |  |  |  | 16 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43009862 | EOI de Tortosa | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Maçanet de la Selva | 17002181 | Escola Sant Jordi |  | Reclamat centre | No | 8 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Julià de Ramis | 17006873 | Escola Castellum |  | En curs |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17004335 | Escola Santa Eugènia |  | Reclamat centre | No | 8 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Argentona | 8000189 | Escola Bernat de Riudemeia |  | Reclamat centre |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Llagosta | 8039719 | Escola Les Planes |  |  | No | 13 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Can Castells (Canovelles) | 8039677 | Escola Congost |  |  | No | 16 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Pals | 17002651 | Escola Quermany |  | En curs |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17001930 | Escola Josep Dalmau i Carles |  |  | No | 16 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17003215 | Escola La Farga |  |  | Si | 17 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Montgat | 8045677 | Institut Thalassa |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Roses | 17004451 | Escola Jaume Vicens i Vives |  |  | No | 14 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8034746 | Escola Rocafonda |  | En curs |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002582 | Institut Salvador Vilaseca |  |  |  | 22 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43010852 | Institut Roseta Mauri |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17003151 | Escola Silvestre Santaló |  |  | No | 8 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17001887 | Escola Carme Auguet |  | En curs |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8021041 | Escola Josep Montserrat |  | En curs |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Roda de Berà | 43011418 | Institut Roda de Berà |  | En curs |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Agramunt | 25005260 | Institut Ribera del Sió |  | En curs |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17010840 | Institut La Sureda |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Olot | 17002296 | Escola Malagrida |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17003264 | Escola Gaziel |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8020929 | Escola Germanes Bertomeu |  | En curs |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8022835 | Escola Jaume I |  | En curs |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Sant Salvador (Tarragona) | 43008501 | Institut Pont del Diable |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | L'Aldea | 43004050 | Escola 21 d'Abril | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Salou | 43010347 | Institut Marta Mata |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Arbeca | 25000602 | Escola Albirka | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Àger | 25000031 | Escola Andreu Farran - ZER Montsec | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017694 | Escola Pereanton |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25000781 | Escola Àngel Guimerà | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Torrefarrera | 25009733 | Institut Joan Solà |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Olot | 17008778 | Escola El Morrot |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Blanes | 17004566 | Escola Napoleó Soliva |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17002481 | Escola Torres Jonama |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Castelló d'Empúries | 17010694 | Institut Escola El Bruel-Empuriabrava |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17004891 | Escola Josep Pallach |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Falset | 43001051 | Escola Antoni Vilanova | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | El Palau d'Anglesola | 25003494 | Escola Arnau Berenguer | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8034357 | Escola Vista Alegre |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25010413 | Escola Balàfia-Pinyana | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Valls | 43004530 | Escola Baltasar Segú | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Bescanó | 17009783 | Institut La Miquela |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Vila-rodona | 43004921 | Escola Bernardí Tolrà | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17001280 | Escola Joaquim Cusí i Furtunet |  | Reclamat centre |  | 16 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Buixalleu | 17008894 | Escola Alzines Balladores |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Aiguafreda | 8000359 | Escola La Muntanya |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8074801 | Institut Marta Estrada |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17000688 | Escola Pere Rosselló |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Hilari Sacalm | 17011081 | Institut Escola Cent Fonts-Sant Josep |  | Reclamat centre |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Bonavista (Tarragona) | 43012976 | Institut Escola Mediterrani |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Bonavista (Tarragona) | 43003136 | Escola Bonavista | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Cànoves (Cànoves i Samalús) | 8015375 | Escola l'Estelada |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Platja de la Pineda (Vila-seca) | 43005947 | Escola Cal·lípolis | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43013142 | Institut Escola El Temple |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002064 | Escola Camps Elisis | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Antoni de Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17000718 | Escola Llevantí de Mar |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8065433 | Institut La Sínia |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Amposta | 43013099 | Institut Escola Agustí Barberà |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Móra la Nova | 43012289 | Institut Escola 3 d'Abril |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8041647 | Escola Ponent |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Quart | 17002922 | Escola Santa Margarida |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Celrà | 17000913 | Escola L'Aulet |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Vidreres | 17004906 | Escola Salvador Espriu |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17001486 | Escola Montjuïc |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Riudoms | 43010529 | Escola Cavaller Arnau | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Arenys de Mar | 8058519 | Escola Sinera |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | L'Ametlla del Vallès | 8000098 | Escola Bertí |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Julià de Ramis | 17002193 | Escola Santa Fe |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25009034 | Escola Ciutat Jardí | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17001516 | Escola Pla de Girona |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17004463 | Escola Anicet de Pagès i de Puig |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Llagosta | 8019711 | Escola Sagrada Família |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Ponts | 25006574 | Institut de Ponts |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Santa Coloma de Queralt | 43003011 | Escola Cor de Roure | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Barruera (La Vall de Boí) | 25008534 | Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017712 | Escola Ferrer i Guàrdia |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Les Avellanes (Les Avellanes i Santa Linya) | 25000699 | Escola de Les Avellanes - ZER Montsec | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Guissona | 25007505 | Institut de Guissona |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Constantí | 43007646 | Institut de Constantí |  | Reclamat centre | No | 12 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Almenar | 25006227 | Institut d'Almenar |  | En curs |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Bordils | 17000561 | Escola de Bordils |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | La Bisbal d'Empordà | 17000411 | Escola Joan de Margarit |  |  | No | 15 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Tartareu (Les Avellanes i Santa Linya) | 25000717 | Escola de Tartareu - ZER Montsec | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Cornellà del Terri | 17000986 | Escola La Vall del Terri |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8034321 | Escola Torre Llauder |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8020905 | Escola Angeleta Ferrer |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Quart | 17009242 | Escola Nou de Quart |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Campllong | 17011054 | Escola de Campllong |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Blanes | 17000469 | Escola Joaquim Ruyra |  |  | No | 9 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17007919 | Escola Mas Masó |  |  |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | El Lligallo del Gànguil (Camarles) | 43004116 | Escola del Lligallo del Gànguil - ZER Mestral | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Alella | 8061063 | Escola La Serreta |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8017311 | Escola Puiggraciós |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Espluga de Serra (Tremp) | 25006549 | Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Fontcoberta | 17004827 | Escola Alzina Reclamadora |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25010127 | Institut Castell dels Templers |  |  | Si | 11 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Vinallop (Tortosa) | 43006046 | Escola Divina Pastora - ZER Mestral | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43006125 | Institut Campclar |  |  |  | 23 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Montgat | 8021880 | Escola Salvador Espriu |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Begur | 17000263 | Escola Doctor Arruga |  |  | No |  | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17004657 | Escola Esteve Carles |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Ribes de Freser | 17010803 | Institut Escola Vall de Ribes |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Mont-roig del Camp | 43008638 | Institut Antoni Ballester |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Linyola | 25002970 | Escola El Sitjar | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | La Pobla de Segur | 25003688 | Escola Els Raiers | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Bellpuig | 25001011 | Escola Valeri Serra |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Torreforta (Tarragona) | 43003756 | Escola Torreforta |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Peralada | 17002740 | Escola Ramon Muntaner |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Riells i Viabrea | 17002983 | Escola El Bruc |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Amer | 17000093 | Escola Gaspar de Queralt |  |  | No | 11 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17002557 | Institut Baix Empordà |  | En curs |  | 43 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43006541 | Escola Teresa Miquel i Pàmies |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Alguaire | 25005120 | Escola Teresa Bergadà |  | En curs |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Amposta | 43006186 | Escola Soriano Montagut |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43004256 | Escola Ferreries | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Golmés | 25001692 | Escola Francesc Arenes | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Aitona | 25000730 | Escola Francesc Feliu | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Llagostera | 17002031 | Escola Lacustària |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17001838 | Escola Àgora |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Joan les Fonts | 17003732 | Escola Castanyer |  |  |  | 26 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Sant Salvador (Tarragona) | 43003227 | Escola Sant Salvador |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Barbens | 25000869 | Escola Sant Roc - ZER Riu Ondara |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Cadaqués | 17010797 | Institut Escola Caritat Serinyana - Cap de Creus |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17005522 | Escola Veïnat |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | La Secuita | 43003082 | Escola Guillem de Claramunt | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Miralcamp | 25003147 | Escola Sant Miquel |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | La Fuliola | 25001618 | Escola Guillem Isarn | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43008389 | Escola Sant Llatzer |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | El Pla de la Font (Gimenells i el Pla de la Font) | 25000511 | Escola Inocencio Pardos - ZER Ponent | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | L'Escala | 17005251 | Institut El Pedró |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Riudarenes | 17003070 | Escola Josep Boada |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8043930 | Escola Marinada |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Martorelles | 8045586 | Escola Les Pruneres |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Llinars del Vallès | 8042792 | Escola Damià Mateu |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43010864 | Escola Isabel Besora | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Sant Jaume d'Enveja | 43004189 | Escola Sant Jaume |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Gimenells (Gimenells i el Pla de la Font) | 25000481 | Escola Sant Isidre - ZER Ponent |  |  |  | 3 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Hilari Sacalm | 17004517 | Institut Anton Busquets i Punset |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Cervera | 25001291 | Escola Jaume Balmes | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Bellmunt d'Urgell | 25001001 | Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Camarles | 43003975 | Escola Sant Àngel |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Roda de Berà | 43002776 | Escola Salvador Espriu |  | Reclamat centre |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Les Preses | 17008882 | Escola La Bòbila |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Soses | 25004395 | Escola Jaume Miret | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43009369 | Escola Saavedra |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Alcanar | 43000081 | Escola Joan Baptista Serra | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Arenys de Munt | 8055890 | Escola Sobirans |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8045598 | Escola Mil·lenari |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17009850 | Escola Les Arrels |  |  |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Celrà | 17008471 | Escola Les Falgueres |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Serra (Canovelles) | 8072383 | Institut Domus d'Olivet |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43006228 | Escola Rosa Sensat |  | En curs |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005673 | Escola Joan Maragall | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Ripoll | 17002995 | Escola Joan Maragall | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Miravet | 43005443 | Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Deltebre | 43006873 | Escola Riumar |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Torreforta (Tarragona) | 43005686 | Escola Riu Clar |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005430 | Escola Joan XXIII | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Tossa de Mar | 17006812 | Institut de Tossa de Mar |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43004268 | Escola Remolins |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Montbrió del Camp | 43001607 | Escola Josep M. Soler i Gené | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Can Diviu (Canovelles) | 8037917 | Escola Joan Miró |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Penelles | 25003551 | Escola Ramon Gombal - ZER Espernallac |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Guissona | 25001761 | Escola Ramon Faus i Esteve |  |  |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Salomó | 43005662 | Escola Josep Nin | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002121 | Escola Príncep de Viana |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002211 | Escola Prat de la Riba |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Camp-redó (Tortosa) | 43003987 | Escola Port rodó - ZER Mestral |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Blanes | 17011042 | Institut Escola Mossèn Joan Batlle |  | Reclamat centre |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17003203 | Institut Salvador Espriu |  |  |  | 27 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17000883 | Escola Vall d'Aro |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Perafort | 43009886 | Escola Josep Veciana | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8063916 | Escola Vila Parietes |  | En curs |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8039707 | Escola Tagamanent |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | L'Ametlla del Vallès | 8057266 | Escola Els Cingles |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Caldes d'Estrac | 8015004 | Escola Sagrada Família |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002076 | Escola La Seu Vella | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Albesa | 25000161 | Escola L'Àlber | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Os de Balaguer | 25003482 | Escola Leandre Cristòfol - ZER Montsec | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Montblanc | 43001553 | Escola Les Muralles | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43007178 | Escola Mowgli |  | En curs |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Constantí | 43000895 | Escola Mossèn Ramon Bergadà |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Gerb (Os de Balaguer) | 25003470 | Escola L'Espígol - ZER Montsec | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Puigcerdà | 17008419 | Escola Llums del Nord | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43007105 | Escola Montsant |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17002491 | Escola Josep Barceló i Matas |  | Reclamat centre |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8075712 | Institut Les Cinc Sénies |  | En curs |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8074811 | Escola Turó de Can Gili |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Valls | 43004529 | Escola Mare de Déu de la Candela | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Vallmoll | 43004505 | Escola Mare de Déu del Roser | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17001221 | Institut Narcís Monturiol |  | Reclamat centre |  | 30 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Roses | 17006800 | Escola Els Grecs |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002259 | Escola Marià Fortuny | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Flaçà | 17001292 | Escola Les Moreres |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8052979 | Institut Josep Puig i Cadafalch |  |  |  | 20 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Fondarella | 25001606 | Escola Minyons d'Urgell |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Guissona | 25009113 | Escola Mestre Ramon Estadella i Torradeflot |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Roquetes | 43002831 | Escola Mestre Marcel·lí Domingo |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25005171 | Escola Mestre Ignasi Peraire |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43006332 | Escola Mestral |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | L'Ampolla | 43005194 | Escola Mediterrani |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | L'Aldea | 43004037 | Escola Maria García i Cabanes | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17008407 | Institut Salvador Sunyer i Aimeric |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17006770 | Institut Rocagrossa |  |  |  | 28 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Lliçà de Vall | 8058969 | Institut El Vern |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8059780 | Escola Bellavista-Joan Camps i Giró |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8076145 | Institut Escola Mar Mediterrània |  |  |  | 16 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25008790 | Escola Maria-Mercè Marçal |  | Reclamat centre | Si | 13 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43006356 | Escola Marinada | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Seròs | 25004218 | Escola Miquel Baró Daban | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Maçanet de la Selva | 17008951 | Institut Maçanet de la Selva |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | La Bisbal d'Empordà | 17009710 | Escola Empordanet |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002247 | Escola Misericòrdia |  | En curs | [9 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Alcoletge | 25000225 | Escola Mare de Déu del Carme |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25008789 | Escola Mont-roig | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002091 | Escola Magí Morera i Galícia |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | La Seu d'Urgell | 25004140 | Escola Mossèn Albert Vives | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Sant Guim de Freixenet | 25004036 | Escola L'Estel |  | Reclamat centre | No | 9 | En curs | En curs creació acta | En curs | En curs | En curs |  |  | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Cervera | 25001321 | Escola Mossèn Josep Arques | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25008777 | Escola Parc de l'Aigua | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Creixell | 43005364 | Escola Les Eres |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17008444 | Escola Parc de les Aigües | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17008687 | Escola Les Deveses |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Torredembarra | 43009242 | Escola L'Antina |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Olot | 17010827 | Institut Escola Greda |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8076157 | Institut Escola Àngela Bransuela |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8077393 | Institut Escola Lluís Millet |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002106 | Escola Pardinyes | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43010505 | Escola La Vitxeta |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | La Seu d'Urgell | 25005533 | Escola Pau Claris | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Rosselló | 25004000 | Escola La Rosella |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43004232 | Escola La Mercè |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8077976 | Institut Miquel Biada |  |  |  | 39 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Torreforta (Tarragona) | 43005170 | Escola La Floresta |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Torrefarrera | 25004711 | Escola la Creu |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Torregrossa | 25004723 | Escola La Bassa |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Les Planes d'Hostoles | 17002752 | Escola Sant Cristòfol |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Pallerols | 17003343 | Escola Rocalba |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017931 | Institut Antoni Cumella |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Argentona | 8073958 | Escola Nova d'Argentona |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Lliçà d'Amunt | 8060940 | Escola Rosa Oriol Anguera |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Vilallonga del Camp | 43004864 | Escola Pere Virgili | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002235 | Escola Pompeu Fabra | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17006782 | Escola Carrilet |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17004864 | Escola El Pla |  |  |  | 16 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Raïmat (Lleida) | 25010085 | Escola Josep Mañé i Gavaldà - ZER Ponent |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8015454 | Escola Ramon Macip - Dolors Granés |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8022707 | Escola Pompeu Fabra |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Gandesa | 43001231 | Escola Puig Cavaller | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Bellvís | 25001084 | Escola Joaquim Palacín |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Almoster | 43005327 | Escola Ramon Sugrañes | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17001279 | Escola Sant Pau |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17006952 | Escola La Draga |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Platja d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17000895 | Escola Els Estanys |  |  | No | 17 | En curs | [6 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8021466 | Escola Col·legis Nous |  | En curs |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Cabrils | 8061762 | Escola Mas Maria |  | Reclamat centre |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Canet de Mar | 8015302 | Escola Misericòrdia |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8020826 | Institut Maremar |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | El Pont de Suert | 25003755 | Escola Ribagorçana | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Les Borges del Camp | 43000627 | Escola Rocabruna | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Montferrer (Montferrer i Castellbò) | 25003299 | Escola Rosa Campà | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43006061 | Escola Rubió i Ors | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Castelló d'Empúries | 17007907 | Escola Joana d'Empúries |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Amer | 17004578 | Institut Castell d'Estela |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Salou | 43009451 | Escola Salou | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Camprodon | 17000779 | Escola Doctor Robert |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43005935 | Escola Sant Bernat Calvó | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8022801 | Escola Antoni Doltra |  | Reclamat centre |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017918 | Escola Granullarius |  |  |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006276 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8020917 | Escola Josep Manuel Peramàs |  |  |  | 17 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8022070 | Escola Marinada |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Arenys de Munt | 8000165 | Escola Sant Martí |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8020838 | Institut Mediterrània |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002659 | Escola Sant Josep de Calassanç | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Roses | 17008237 | Escola Montserrat Vayreda |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | La Jonquera | 17002004 | Escola Josep Peñuelas del Rio |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002272 | Escola General Prim |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Deltebre | 43004013 | Escola Sant Miquel | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003321 | Escola Sant Pere i Sant Pau | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Bellulla (Canovelles) | 8046864 | Institut Bellulla |  |  |  | 21 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Malgrat de Mar | 8019873 | Escola Mare de Déu de Montserrat |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Els Pallaresos | 43001826 | Escola Sant Sebastià | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Tornabous | 25004644 | Escola Espígol - ZER Riu Ondara |  | En curs |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Artesa de Lleida | 25000626 | Escola Els Til.lers |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Castellvell del Camp | 43005340 | Escola Santa Anna | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43011145 | Escola Els Ganxets |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Valls | 43006575 | Escola Eladi Homs |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Maçanet de la Selva | 17008547 | Escola Les Arrels |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17003321 | Escola Mossèn Baldiri Reixach |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Llagostera | 17009138 | Escola Puig de les Cadiretes |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Gregori | 17010189 | Institut Vall de Llémena |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Sucs (Lleida) | 25002921 | Escola El Vilot - ZER Ponent |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Canet de Mar | 8072978 | Institut Sunsi Móra |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8052906 | Institut Lauro |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8038077 | Escola Can Parera |  |  |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Castellserà | 25001281 | Escola El Terrall - ZER Espernallac |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002003 | Escola Santa Maria de Gardeny | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003720 | Escola El Miracle |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Roda de Berà | 43011194 | Escola El Cucurull |  | Reclamat centre |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43005765 | Escola Eduard Toda i Güell |  |  |  | 16 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17004694 | Escola Cassià Costal |  |  |  | 16 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Tremp | 25004772 | Escola Valldeflors | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Vilaller | 25004981 | Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8021594 | Institut de Mollet del Vallès |  |  |  | 30 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Torreta (La Roca del Vallès) | 8038168 | Escola La Torreta |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Llagosta | 8019745 | Escola Joan Maragall |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Cervera | 25001311 | Institut Antoni Torroja | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | L'Ametlla de Mar | 43006976 | Institut Candelera | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002672 | Escola de Pràctiques I |  |  |  | 8 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Ponts | 25003718 | Escola de Ponts |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17010049 | Escola Balandrau |  |  |  | 6 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17005649 | Institut Cendrassos | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43010396 | Escola de Ponent |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | La Jonquera | 17006745 | Institut de La Jonquera |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8059792 | Escola Mogent |  | En curs |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8053421 | Escola Aloc |  | En curs |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8060988 | Escola Cal Músic |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Argentona | 8060319 | Escola Les Fonts |  |  |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17006711 | Escola M. Àngels Anglada |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17001218 | Institut Ramon Muntaner |  |  |  | 11 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Figueres | 17011066 | Institut Escola Josep Pous i Pagès |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25000833 | Institut Ciutat de Balaguer | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | La Canonja | 43008481 | Institut Collblanc | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Almenar | 25007992 | Escola d'Almenar |  | Reclamat centre |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Alcarràs | 25007153 | Institut d'Alcarràs | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | La Pobla de Segur | 25008352 | Institut de La Pobla de Segur | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17009278 | Escola Fanals d'Aro |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17002107 | Escola Pere Torrent |  |  |  | 18 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8067430 | Escola Montserrat Solà |  | En curs |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | El Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8065238 | Escola La Sagrera |  | Reclamat centre |  | 14 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | La Serra (Canovelles) | 8064805 | Escola Els Quatre Vents |  |  |  | 15 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | La Sénia | 43006681 | Institut de La Sénia | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43008912 | Escola Cinta Curto |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Constantí | 43005893 | Escola Centcelles |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43006216 | Escola Cèlia Artiga |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Roses | 17006851 | Institut Illa de Rodes |  |  |  | 27 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43012988 | Institut de Miami | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006720 | Institut d'Hoteleria i Turisme | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Bellcaire d'Urgell | 25007700 | Institut Ermengol IV | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Blanes | 17004712 | CEE Ventijol |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Torreforta (Tarragona) | 43005911 | Escola Campclar |  |  |  | 10 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Montmeló | 8022011 | Escola Pau Casals |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | APA | Oliana | 25010383 | Institut Escola d'Oliana | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Bellcaire d'Urgell | 25000961 | Escola Bonavista |  |  |  | 7 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Caldes de Malavella | 17008651 | Institut de Caldes de Malavella |  |  |  | 12 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43013130 | Institut Escola Joan Ardèvol | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Salt | 17005388 | Institut Vallvera |  |  |  | 29 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25010334 | Institut Escola Magraners | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | L'Estartit (Torroella de Montgrí) | 17003860 | Escola Portitxol |  | Reclamat centre |  | 13 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17003318 | Institut de Sant Feliu de Guíxols |  |  |  | 36 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25010280 | Institut Escola Torre Queralt | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43002570 | Institut Gaudí | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002726 | Institut Guindàvols | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | L'Espluga de Francolí | 43006617 | Institut Joan Amigó i Callau | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TAR | Reus | 43008444 | Institut Josep Tapiró | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Benissanet | 43000561 | Escola Antoni Nat - ZER Benissanet-Miravet |  |  |  | 5 | [7 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | MVO | Mataró | 8046797 | Institut Laia l'Arquera | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Santa Bàrbara | 43008456 | Institut Les Planes | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | TEB | Ulldecona | 43006496 | Institut Manuel Sales i Ferré | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Alcarràs | 25010450 | Institut Nou Alcarràs | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 3 | GIR | Girona | 17006939 | Institut Santa Eugènia | [11 empty] | 0
| 30 | Lot 4 | LLE | Seròs | 25007529 | Institut Seròs | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Agramunt | 25000067 | Escola Macià-Companys | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Agullana | 17000019 | Escola Lluís Marià Vidal | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Aiguaviva | 17000032 | Escola Vilademany | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Alàs i Cerc | 25000122 | Escola Sant Esteve - ZER Urgellet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Albanyà | 17006940 | Escola de Lliurona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Albatàrrec | 25000158 | Escola Sant Salvador | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Albons | 17000056 | Escola la Branca - ZER Montgrí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Alcanar | 43007087 | Institut Sòl de Riu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alcanó | 25000183 | Escola La Dula - ZER L'Eral | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alcarràs | 25000195 | Escola Comtes de Torregrossa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alcarràs | 25008893 | Escola Parc del Saladar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Alcover | 43000135 | Escola Mare de Déu del Remei | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Alcover | 43009497 | Institut Fonts del Glorieta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Aldover | 43005303 | Escola Sant Jordi - ZER Riu i Serra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Alella | 8000049 | Escola Fabra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Alella | 8046785 | Institut d'Alella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Alella | 8074938 | CFA d'Alella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Alfara de Carles | 43005315 | Escola d'Alfara de Carles - ZER Mont Caro | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alfarràs | 25005119 | Escola Pinyana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alfés | 25000274 | Escola d'Alfés - ZER L'Eral | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Alforja | 43000214 | Escola Josep Fusté | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Algerri | 25000286 | Escola Sant Blai - ZER Serra Llarga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Alins | 25000316 | Escola d'Alins - ZER Alt Pallars Sobirà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Alió | 43000226 | Escola La Barquera - ZER Atzavara | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Almacelles | 25000341 | Escola Antònia Simó Arnó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Almacelles | 25006483 | Institut Canigó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Alp | 17000071 | Escola Bac de Cerdanya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alpicat | 25000468 | Escola Doctor Serés | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Alpicat | 25009721 | Institut d'Alpicat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Altafulla | 43000251 | Escola La Portalada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Altafulla | 43009977 | Institut d'Altafulla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Altafulla | 43010402 | Escola El Roquissar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43000275 | Escola Miquel Granell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43000329 | Institut Ramon Berenguer IV | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43006101 | Institut Montsià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43006599 | L'Àngel | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43008754 | CFA Sebastià Juan Arbó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43009473 | EA Esardi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43010773 | Escola Consol Ferré | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43010888 | Institut de Tecnificació | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Amposta | 43010669 | EOI d'Amposta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Anglès | 17000135 | Escola Pompeu Fabra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Anglès | 17004487 | Institut Rafael Campalans | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Anglès | 17000147 | FEDAC - Anglès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Anglesola | 25000584 | Escola Santa Creu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Arbúcies | 17000160 | Escola Doctor Carulla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Arbúcies | 17000184 | Vedruna Arbúcies | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Arbúcies | 17006605 | Institut Montsoriu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Arenys de Mar | 8000153 | Escola Joan Maragall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Arenys de Mar | 8035155 | Institut Els Tres Turons | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Arenys de Munt | 8034187 | Institut Domènec Perramon | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Arenys de Munt | 8074860 | CFA Enric Camón | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Argentona | 8052876 | Institut d'Argentona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Argentona | 8039598 | Escola Sant Miquel del Cros | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Arnes | 43000421 | Escola La Miranda - ZER Ports-Algars | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Artesa de Segre | 25000638 | Escola Els Planells | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Artesa de Segre | 25005429 | Institut Els Planells | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Arties (Naut Aran) | 25000535 | Escola Loseron - ZER Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Ascó | 43000433 | Escola Sant Miquel | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Avinyonet de Puigventós | 17000251 | Escola Gonçal Comellas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25000778 | Escola Gaspar de Portolà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25000821 | Vedruna Balaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25000857 | Escola La Noguera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25005727 | Institut Almatà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25006082 | L'Estel | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25008561 | CFA Balaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Balaguer | 25000811 | Escola Pia de Balaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17000305 | Institut Pere Alsius i Torrent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17000329 | Escola Pla de l'Ametller | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17000330 | Institut Josep Brugulat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17000342 | Escola de la Vila Baldiri Reixac | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17005182 | Escola Can Puig | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17006666 | Institut Pla de l'Estany | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17008365 | CFA Pla de l'Estany | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17008821 | EOI de Banyoles | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Banyoles | 17009345 | Escola Camins | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Barberà de la Conca | 43000470 | Escola Valldemur - ZER Conca de Barberà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Bàscara | 17000354 | Escola Joan Reglà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Batea | 43012113 | Institut Escola Mare de Déu del Portal | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Belianes | 25000951 | Escola Pere Teixiné - ZER Riu Corb | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Bellaguarda | 25003676 | Escola Els Set Focs - ZER Elaia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8062468 | CFA Bellavista | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Bellavista (Les Franqueses del Vallès) | 8066413 | Escola Colors | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Bellcaire d'Empordà | 17000381 | Escola El Rajaret - ZER Montgrí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Bell-lloc d'Urgell | 25000985 | Escola Ramon Farrerons | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Bellmunt del Priorat | 43000512 | Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Bellpuig | 25006598 | Institut Lo Pla d'Urgell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Bellver de Cerdanya | 25001059 | Escola Mare de Déu de Talló | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Benavent de Segrià | 25001096 | Escola Sant Joan | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Benifallet | 43000551 | Escola Llorenç Vallespí i Vidiella - ZER Riu i Serra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Besalú | 17009801 | Institut Escola Salvador Vilarrasa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Bescanó | 17000408 | Escola Doctor Sobrequés | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Bítem (Tortosa) | 43003951 | Escola Bítem - ZER Riu Avall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Biure | 17004293 | Escola Manuel de Pedrolo - ZER Les Salines | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Blancafort | 43000603 | Escola de Blancafort - ZER Poblet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17000470 | Escola Carles Faust | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17000551 | Institut Sa Palomera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17005017 | Escola Quatre Vents | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17005662 | Institut Serrallarga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17005731 | Institut S'Agulla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17007129 | CFA Es Piteus | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17007828 | Escola Pinya de Rosa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17008122 | EOI de Blanes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Blanes | 17008274 | Escola Sa Forcanera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Boadella i les Escaules | 17000603 | Escola Santa Cecília - ZER Les Salines | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Bolvir | 17004888 | Escola Santa Cecília - ZER Cerdanya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Bonmatí (Sant Julià del Llor i Bonmatí) | 17000123 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Borrassà | 17000573 | Escola Sant Andreu de Borrassà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Bossòst | 25001199 | Escola Sant Ròc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Bot | 43000639 | Escola Sant Blai - ZER Terra Alta-Centre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Botarell | 43000640 | Escola Mare de Déu de la Candela | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Bovera | 25001126 | Escola Vallmajor - ZER Elaia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Bràfim | 43000652 | Escola Sant Jaume de Bràfim - ZER Atzavara | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Breda | 17010921 | Institut Escola Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Butsènit (Lleida) | 25001990 | Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Butsènit (Montgai) | 25003238 | Escola de Butsènit - ZER El Sió | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cabacés | 43000676 | Escola El Castell - ZER Montsant | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cabanes | 17008641 | Escola de Cabanes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cabra del Camp | 43000688 | Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cabrera de Mar | 8076510 | Institut Escola Pla de l'Avellà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cabrils | 8014905 | Escola L'Olivera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cabrils | 8062717 | Institut Cabrils | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Caldes de Malavella | 17000676 | Escola Sant Esteve | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Caldes de Malavella | 17008781 | Escola La Benaula | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Caldes de Montbui | 8015077 | Escola El Farell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Caldes de Montbui | 8043486 | Institut Manolo Hugué | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Caldes de Montbui | 8043942 | Escola Montbui | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Caldes de Montbui | 8065299 | Escola El Calderí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Caldes de Montbui | 8073651 | Institut Pic del Vent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Caldes de Montbui | 8074045 | CFA El Roure Gros | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Calella | 8015119 | Escola La Minerva | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Calella | 8015144 | Escola El Far | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Calella | 8015171 | Institut Bisbe Sivilla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Calella | 8074070 | EOI de Calella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17000706 | Institut Puig Cargol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17007580 | CFA de Calonge | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17003768 | Escola Els Terraprims | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Camarasa | 25001229 | Escola Dos Rius - ZER El Jonc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43000779 | Institut Ramon Berenguer IV | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43006654 | Institut Cambrils | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43007038 | Institut Escola d'Hoteleria i Turisme | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43008547 | Escola Cambrils | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43008781 | CFA Rosa dels Vents | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43010141 | Escola Guillem Fortuny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43010335 | Institut La Mar de la Frau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43010581 | Escola Mas Clariana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Cambrils | 43011212 | Escola La Bòbila | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Campdevànol | 17000731 | Escola Pirineu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Campins | 8015259 | Escola L'Alzinar - ZER Baix Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Camprodon | 17006681 | Institut Germans Vila-Riera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Canet de Mar | 8015296 | FEDAC-Canet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Canet de Mar | 8045641 | Institut Lluís Domènech i Montaner | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Canet de Mar | 8060836 | Escola Turó del Drac | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Capçanes | 43000792 | Escola Sant Isidre - ZER Les Vinyes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Capmany | 17000822 | Escola Els Dòlmens - ZER Requesens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8036391 | Institut Arquitecte Manuel Raspall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8039690 | Escola Germans Corbella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8053455 | Escola Les Aigües | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8054401 | Institut El Sui | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8062729 | Institut Pla Marcell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8067090 | Escola Can Manent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Cardedeu | 8074215 | CFA de Cardedeu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Caseres | 43000809 | Escola La Gessera - ZER Ports-Algars | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cassà de la Selva | 17000846 | Escola Puig d'Arques | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cassà de la Selva | 17005650 | Institut de Cassà de la Selva | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cassà de la Selva | 17008501 | Escola Aldric | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Castell d'Aro (Castell-Platja d'Aro) | 17006691 | Institut Ridaura | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Castellciutat (La Seu d'Urgell) | 25001242 | Escola Castell-Ciutat - ZER Urgellet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Castelldans | 25001254 | Escola Timorell - ZER Vall de l'Aranyó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Castellfollit de la Roca | 17000861 | Escola Castellroc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Castellnou de Seana | 25001266 | Escola L'Estel - ZER Vent Serè | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Castelló de Farfanya | 25001278 | Escola Santa Maria - ZER Serra Llarga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Castelló d'Empúries | 17000871 | Escola Ruiz Amado | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Castelló d'Empúries | 17006083 | Institut Castelló d'Empúries | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Celrà | 17006708 | Institut de Celrà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Cervera | 25005685 | Institut La Segarra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Cervera | 25008571 | CFA Joan Comorera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Cervera | 25009095 | Escola Les Savines | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | CERVIÀ DE LES GARRIGUES | 25001333 | Escola El Cérvol - ZER Riu Set | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cervià de Ter | 17000925 | Escola L'Aixart | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cistella | 17000937 | Escola Mossèn Josep Maria Albert - ZER Empordà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Ciutadilla | 25001357 | Escola de Ciutadilla - ZER Guicivervi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Colera | 17000950 | Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Corbera d'Ebre | 43000950 | Escola Doctor Ferran - ZER Terra Alta-Centre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Corbins | 25001424 | Escola Sol Ixent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Corbins | 25006501 | Escola Alba | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Corçà | 17000998 | Escola El Rodonell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8017271 | Escola Joan Sanpera i Torras | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8064817 | Escola Camins | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Corró d'Avall (Les Franqueses del Vallès) | 8065391 | Institut El Til·ler | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Cruïlles (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 17001024 | Escola Les Gavarres - ZER Empordanet-Gavarres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Cubells | 25001436 | Escola Sol Naixent - ZER El Romaní | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Darnius | 17001036 | Escola Mont-roig - ZER Requesens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Deltebre | 43004074 | Escola L'Assumpció | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Domeny (Girona) | 17003422 | Escola Taialà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Dosrius | 8062730 | Institut Els Roures | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Dosrius | 8074380 | Escola Castell de Dosrius | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Duesaigües | 43005376 | Escola Puigmarí - ZER Baix Camp Sud | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Catllar | 43012812 | Institut Escola L'Agulla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Catllar | 43010499 | CFA Pau Casals | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | El Far d'Empordà | 17000068 | Escola del Far d'Empordà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | El Mallol (La Vall d'en Bas) | 17004001 | Escola Verntallat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8020723 | Escola Ocata | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8038031 | Escola Rosa Sensat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8039604 | Escola Francesc Ferrer i Guàrdia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Masnou | 8071101 | CFA El Masnou | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Masroig | 43001498 | Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Molar | 43005455 | Escola Pius XII - ZER L'Aglà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Morell | 43001735 | Escola Ventura Gassol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Morell | 43008407 | Institut El Morell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | El Pinell de Brai | 43001942 | Escola Cèsar Martinell - ZER Terra Alta-Centre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) | 43000020 | Escola Sant Miquel | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | El Pla de Sant Tirs (Ribera d'Urgellet) | 25003950 | Escola Arnau Mir - ZER Urgellet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Pla de Santa Maria | 43001966 | Escola Sant Ramon | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | El Poal | 25003652 | Escola El Roser - ZER Plaurcén | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | El Poblenou del Delta (Amposta) | 43009217 | Escola del Poble Nou del Delta - ZER Mediterrània | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | El Pont d'Armentera | 43005492 | Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | El Pont de Suert | 25006240 | Institut El Pont de Suert | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | El Pont de Suert | 25009681 | CFA del Pont de Suert | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | El Pont Major (Girona) | 17001905 | FEDAC - Pont Major | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | El Port de la Selva | 17002879 | Escola Les Clisques - ZER Cap de Creus | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | El Raval de Crist (Roquetes) | 43005674 | Escola Raval de Cristo - ZER Mont Caro | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Rieral (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8028102 | Escola Ronçana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8014747 | Escola El Turó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8060903 | Escola El Colomer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | El Rieral de Bigues (Bigues i Riells) | 8060915 | Institut Maria de Bell-lloc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | El Soleràs | 25004231 | Escola del Soleràs - ZER Garrigues Altes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Els Alamús | 25000110 | Escola Arrels - ZER L'Horta de Lleida | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Els Guiamets | 43001334 | Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Els Hostalets (Ribera d'Ondara) | 25004085 | Escola Vall Ondara - ZER La Segarra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Els Muntells (Sant Jaume d'Enveja) | 43005613 | Escola Setze de Febrer - ZER Mediterrània | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Els Pallaresos | 43010591 | Escola Arquitecte Jujol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Els Pallaresos | 43010748 | Institut Els Pallaresos | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Els Plans de Sió | 25003500 | Escola de les Pallargues - ZER La Segarra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Els Reguers (Tortosa) | 43005625 | Escola Sant Antoni Abat - ZER Mont Caro | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Es Bòrdes | 25001138 | Escola Casteth Leon - ZER Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Esclanyà (Begur) | 17004876 | Escola l'Olivar Vell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Espolla | 17001085 | Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Esponellà | 17001097 | Escola Carles de Fortuny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Esterri d'Àneu | 25001539 | Escola La Closa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Esterri d'Àneu | 25007025 | Institut Morelló | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Falset | 43006691 | Institut Priorat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Figaró-Montmany | 8022008 | Escola Montmany | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17001103 | Escola Salvador Dalí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17001164 | Cor de Maria | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17004438 | Institut Alexandre Deulofeu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17007178 | CFA Maria Verdaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17007609 | Institut Olivar Gran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17008006 | Escola Amistat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17008808 | Escola Carme Guasch i Darné | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17010451 | CFA Tramuntana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17011091 | Hospital de Dia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Figueres | 17008134 | EOI de Figueres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Figuerola del Camp | 43001115 | Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Flix | 43001127 | Escola Enric Grau i Fontserè | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Flix | 43007233 | Institut de Flix | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Fogars de la Selva | 8063931 | Escola Les Falgueres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Fornells de la Selva | 17001346 | Escola Forn d'Anells | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Fortià | 17001361 | Escola Teresa de Pallejà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Freginals | 43005388 | Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Gandesa | 43006642 | Institut Terra Alta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Garcia | 43005406 | Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Garrigàs | 17001371 | Escola de Garrigàs - ZER Empordà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Garriguella | 17001383 | Escola Joaquim Gifre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Ger | 17001395 | Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Gessa (Naut Aran) | 25000559 | Escola Sant Martí - ZER Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Ginestar | 43001280 | Escola Pàmies - ZER La Font de l'Aiguadí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001425 | Escola Eiximenis | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001449 | Escola Annexa - Joan Puigbert | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001450 | Escola Joan Bruguera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001462 | Escola Verd | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001565 | FEDAC - Sant Narcís | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001693 | CEE Font de l'Abella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001723 | Institut Jaume Vicens Vives | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17001735 | Institut Montilivi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17004499 | Institut Narcís Xifra i Masmitjà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17004529 | Escola Migdia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17004530 | Institut Santiago Sobrequés i Vidal | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17004724 | CEE Palau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17004852 | EOI de Girona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17004943 | Escola Montfalgars | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17005042 | Institut Carles Rahola i Llorens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17006721 | Escola Marta Mata | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17007181 | CFA Girona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17008286 | Escola Domeny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17008596 | C.Educ.Justícia Montilivi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17008675 | Escola Pericot | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17010441 | CFA Nou Girona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17010414 | Institut Ermessenda de Girona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Girona | 17009126 | Escola El Bosc de la Pabordia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Godall | 43005418 | Escola Sant Salvador - ZER Montsià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017815 | L'Estel | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017840 | Educem | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8017852 | Institut Escola del Treball | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8037553 | Escola Municipal Salvador Llobet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8041659 | Escola Mestres Montaña | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8042287 | Escola Salvador Espriu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8045628 | Institut Celestí Bellera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8053391 | Escola Lledoner | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8061221 | CFA Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8062213 | EOI Vallès Oriental | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Granollers | 8069645 | CEE Montserrat Montero | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Gratallops | 43001310 | Escola Llicorella - ZER L'Aglà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Gualba | 8017979 | Escola Aqua Alba | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Guimerà | 25001758 | Escola de Guimerà - ZER Guicivervi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Horta de Sant Joan | 43001346 | Escola Montsagre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Hostalric | 17001981 | Escola Mare de Déu dels Socors | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Hostalric | 17006733 | Institut Vescomtat de Cabrera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Isona (Isona i Conca Dellà) | 25001886 | Escola Aeso - ZER Pallars Jussà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Ivars de Noguera | 25001795 | Escola Sant Sebastià - ZER Serra Llarga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Ivars d'Urgell | 25001801 | Escola Mare de Déu de l'Horta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Jesús (Tortosa) | 43003941 | CEE Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Jesús (Tortosa) | 43012307 | Institut Escola Daniel Mangrané | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Juncosa | 25001916 | Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Juneda | 25001928 | Escola Manuel Ortiz i Castelló | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Juneda | 25006094 | Apromi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Barriada Nova (Canovelles) | 8055041 | CFA Canovelles | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Batllòria (Sant Celoni) | 8037504 | Escola Montnegre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Bisbal de Falset | 43005339 | Escola Montsant - ZER Montsant | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | La Bisbal d'Empordà | 17000421 | Cor de Maria | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | La Bisbal d'Empordà | 17005248 | Escola Mas Clarà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | La Bisbal d'Empordà | 17007300 | Institut La Bisbal | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Canonja | 43003185 | Escola La Canonja | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | La Cellera de Ter | 17003781 | Escola Juncadella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Fatarella | 43001097 | Escola Los Castellets - ZER Terra Alta Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Galera | 43005391 | Escola Sant Llorenç - ZER Montsià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8035222 | Institut Manuel Blancafort | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8035234 | Institut Vil·la Romana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8044521 | Escola Els Pinetons | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8046475 | EA de la Garriga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Garriga | 8058441 | Escola Giroi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | La Granadella | 25001710 | Escola de la Granadella - ZER Elaia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | La Granadella | 25007499 | Institut l'Olivera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | La Granja d'Escarp | 25001722 | Escola Sant Jaume - ZER L'Oliver | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Llagosta | 8043656 | Institut Marina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Llagosta | 8059044 | CFA La Llagosta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Masó | 43001462 | Escola Els Til·lers - ZER El Francolí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Nou de Gaià | 43005467 | Escola Les Codinetes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Palma d'Ebre | 43005479 | Escola 1 d'Abril - ZER Ebre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | La Pera | 17002715 | Escola Pedra Blanca - ZER Empordanet-Gavarres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Plana (Vila-seca) | 43006241 | Escola La Plana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | La Plana de Mont-ros (La Torre de Cabdella) | 25008765 | Escola La Vall Fosca - ZER Pallars Jussà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Pobla de Mafumet | 43005480 | Escola Mare de Déu del Lledó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Pobla de Massaluca | 43002016 | Escola L'Ametller - ZER Terra Alta Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Pobla de Montornès | 43005145 | Escola Els Ametllers | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | La Pobla de Segur | 25010361 | Institut Centre d'Esports de Muntanya del Pallars | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | La Portella | 25003792 | Escola Blanca de Villalonga - ZER Alt Segrià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | La Ràpita (Vallfogona de Balaguer) | 25008935 | Escola La Ràpita - ZER El Jonc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Riba | 43005546 | Escola de La Riba - ZER El Francolí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Riera de Gaià | 43005157 | Escola Montoliu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Roca del Vallès | 8023591 | Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Roca del Vallès | 8053030 | Institut de la Roca del Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Roca del Vallès | 8060991 | Escola Mogent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Roca del Vallès | 8064635 | CFA Santiago Rusiñol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | La Roca del Vallès | 8064659 | CFA Salvador Dalí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Selva del Camp | 43003112 | Sant Rafael | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Selva del Camp | 43008511 | Institut Joan Puig i Ferreter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Selva del Camp | 43003100 | Escola Abel Ferrater | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Sénia | 43000871 | Escola Maria Jesús Ortí i Abella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | La Sentiu de Sió | 25000675 | Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Serra d'Almós (Tivissa) | 43003835 | Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | La Seu d'Urgell | 25004188 | Institut Joan Brudieu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | La Seu d'Urgell | 25008558 | EOI de La Seu d'Urgell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | La Seu d'Urgell | 25008583 | CFA La Seu d'Urgell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | La Seu d'Urgell | 25009186 | Institut La Valira | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | La Torre de l'Espanyol | 43005601 | Escola El Tormo - ZER Ribera d'Ebre Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | La Vilella Baixa | 43010839 | Escola Serra Major - ZER L'Aglà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | L'Albagés | 25000146 | Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | L'Albi | 25000171 | Escola Els Aubis - ZER Riu Set | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | L'Aleixar | 43000184 | Escola Teresa Salvat i Llauradó - ZER Baix Camp Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | L'Ametlla de Mar | 43000263 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | L'Ametlla del Vallès | 8054241 | Institut Eugeni Xammar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | L'Armentera | 17000241 | Escola Fluvianets | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Les | 25002957 | Escola Estudi Alejandro Casona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Les | 25006148 | Institut d'Ostalaria de Les-Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Les Borges Blanques | 25001141 | Escola Joan XXIII | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Les Borges Blanques | 25006525 | Institut Josep Vallverdú | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Les Borges del Camp | 43010578 | Institut Fontanelles | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Les Cases d'Alcanar (Alcanar) | 43005698 | Escola Marjal - ZER Mediterrània | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Les Pobles (Aiguamúrcia) | 43006174 | Escola Les Moreres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | L'Escala | 17001048 | Escola Empúries | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | L'Escala | 17008481 | Escola L'Esculapi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | L'Espluga Calba | 25001473 | Escola Porcel de Cervera - ZER Pedrera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | L'Espluga de Francolí | 43001036 | Escola Martí Poch | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | L'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43004657 | Escola Mestral | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | L'Hospitalet de l'Infant (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43007208 | Institut Berenguer d'Entença | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lladó | 17002028 | Escola Montserrat Vayreda i Trullol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Llagostera | 17006757 | Institut de Llagostera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Llanars | 17002065 | Escola Les Moreres - ZER Vall de Ter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Llançà | 17002077 | Escola Pompeu Fabra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Llançà | 17006769 | Institut de Llançà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Llardecans | 25003019 | Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Llavorsí | 25003032 | Escola de Llavorsí - ZER Alt Pallars Sobirà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25001953 | Escola Enric Farreny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002088 | Escola Riu Segre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002131 | Escola Creu del Batlle - ZER L'Horta de Lleida | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002234 | Santa Anna | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002431 | Sagrada Família | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002623 | Sant Jaume | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002647 | Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002684 | Institut Samuel Gili i Gaya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002696 | Institut Marius Torres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002787 | Institut Joan Oró | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005341 | Aremi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005417 | Plançó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005466 | CEE Escoles Especials de la Llar de Sant Josep | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25005880 | Escola Frederic Godas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006252 | EOI de Lleida | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006264 | Escola Espiga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006409 | Escola Joc de la Bola | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006410 | CFA Segrià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006495 | Institut Josep Lladonosa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006513 | Institut Manuel de Montsuar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006732 | Institut Torrevicens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006744 | CEE Esperança | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006771 | Institut Ronda | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006926 | CEE Les Basses | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25007189 | Institut Maria Rúbies | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25007611 | CFA Victorina Vila | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25008212 | Escola Pràctiques II | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25008406 | A. Hospitalària Hospital Universitari Arnau de Vilanova | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25008649 | Escola Francesco Tonucci | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25008923 | CFA Enric Granados | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25008959 | C.Educ.Justícia El Segre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25009071 | Escola Països Catalans | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25009344 | Escola La Mitjana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25009836 | Institut La Mitjana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25010188 | Les Heures | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25002222 | FEDAC-Lleida | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Lleida | 25006033 | EA Municipal Leandre Cristòfol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Llers | 17002089 | Escola de Llers | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Lles de Cerdanya | 25003056 | Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Lliçà d'Amunt | 8077782 | Institut Escola Miquel Martí i Pol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Lliçà d'Amunt | 8074823 | Escola Els Picots | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Lliçà d'Amunt | 8076339 | CFA de la Vall del Tenes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Lliçà de Vall | 8019824 | Escola Les Llisses | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Llinars del Vallès | 8019782 | Escola Salvador Sanromà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Llinars del Vallès | 8044594 | Institut Giola | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Llívia | 17002090 | Escola Jaume I - ZER Cerdanya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Llívia (Lleida) | 25002854 | Escola El Segrià - ZER L'Horta de Lleida | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17004955 | Escola Pompeu Fabra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17005911 | Institut Ramon Coll i Rodés | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17007014 | CFA Lloret de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17008080 | Escola Àngels Alemany i Boris | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17009898 | Institut Escola Lloret de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Lloret de Mar | 17010700 | Institut Sant Quirze | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Maçanet de Cabrenys | 17002168 | Escola Les Salines - ZER Les Salines | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Maials | 25003123 | Escola Otogesa - ZER L'Oliver | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Maldà | 25005892 | Escola Maldanell - ZER Riu Corb | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Malgrat de Mar | 8019927 | Escola Marià Cubí i Soler | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Malgrat de Mar | 8078154 | CFA Municipal de Malgrat de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Marçà | 43001383 | Escola Anicet Villar - ZER Les Vinyes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Martinet (Montellà i Martinet) | 25003263 | Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Mas de Barberans | 43001395 | Escola Teresa Subirats i Mestre - ZER Montsià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Masdenverge | 43001437 | Escola Rosa Gisbert - ZER Montsià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Maspujols | 43010220 | Escola de Maspujols | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Massalcoreig | 25003111 | Escola de Massalcoreig - ZER L'Oliver | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8021016 | Balmes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8021181 | Sant Josep | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8021260 | Institut Alexandre Satorras | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8021302 | Institut Damià Campeny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8034308 | L'Arboç | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8035374 | Sol-Ixent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8039616 | Escola Camí del Cros | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8042858 | CFA Els Tarongers | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8045227 | CEE Les Aigües | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8046748 | Institut Thos i Codina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8054113 | Escola Anxaneta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8060253 | CFA Can Marfà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8061658 | CFA Can Noè | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8062407 | A. Hospitalària Hospital de Dia Infanto-Juvenil | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8062511 | CFA Alarona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8063874 | Escola Antonio Machado | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8064994 | Escola Maria-Mercè Marçal | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8065287 | Escola Marta Mata | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8067661 | Escola Joan Coromines | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8034333 | Escola La Llàntia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8034734 | Escola Camí del Mig | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mataró | 8021028 | Sagrat Cor de Jesús | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Menàrguens | 25003135 | Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Miami Platja (Mont-roig del Camp) | 43012095 | Escola Joan Miró | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Mieres | 17002201 | Escola Finestres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25003202 | Institut Mollerussa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25005545 | Escola Pompeu Fabra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25005557 | CEE Siloé | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25007517 | Institut La Serra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25008625 | CFA Mollerussa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25009356 | Escola Les Arrels | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Mollerussa | 25010310 | Institut de Mollerussa IV | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8021600 | Institut Vicenç Plantada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8032491 | Escola Sant Vicenç | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8032713 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8038041 | Escola Federico García Lorca | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8038065 | Escola Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8044302 | Escola Joan Abelló | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8053406 | Escola Can Besora | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8054034 | Institut Gallecs | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8055385 | CFA Mollet del Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8065411 | Institut Aiguaviva | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8065585 | C.Educ.Justícia Els Til·lers | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8021612 | CEE Can Vila | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Mollet del Vallès | 8066851 | EOI de Mollet del Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Montblanc | 43001565 | Tilmar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Montblanc | 43009187 | Institut Martí l'Humà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Montblanc | 43010323 | CFA Montblanc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Montellà (Montellà i Martinet) | 25003275 | Escola Ridolaina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Montgai | 25003241 | Escola Colomina - ZER El Romaní | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montgat | 8061087 | Escola Marina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montgat | 8064672 | CFA Timó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montgat | 8075724 | Escola Norai | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montmeló | 8022045 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montmeló | 8052980 | Institut Montmeló | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montmeló | 8056021 | CFA de Montmeló | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Montoliu de Lleida | 25003305 | Escola Sant Isidre - ZER La Coma | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8022057 | Escola Sant Sadurní | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8042093 | Institut Vinyes Velles | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8062523 | CFA Marinada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8068410 | Escola Palau d'Ametlla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montornès del Vallès | 8065421 | Institut Marta Mata | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Mont-ral | 43012903 | Escola El Bosc - ZER El Francolí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Mont-ras | 17002259 | Escola Torres Jonama | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Mont-roig del Camp | 43001668 | Escola Mare de Déu de la Roca | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Montseny | 8022082 | Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Móra d'Ebre | 43001681 | Escola Lluís Viñas i Viñoles | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Móra d'Ebre | 43006095 | Jerónimo de Moragas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Móra d'Ebre | 43007129 | Institut Julio Antonio | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Móra d'Ebre | 43010311 | CFA Ribera d'Ebre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Móra d'Ebre | 43010980 | EOI Ribera d'Ebre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Móra la Nova | 43009527 | EA Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny Josep Casadó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Navata | 17002260 | Escola Joaquim Vallmajó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Nulles | 43001796 | Escola Sant Sebastià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ogassa | 17005029 | Escola L'Esquirol - ZER Vall de Ter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17002314 | Escola Pla de Dalt | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17002326 | Escola Volcà Bisaroques | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17002387 | Institut Montsacopa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17002399 | Institut La Garrotxa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17002429 | Escola Sant Roc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17004441 | Joan XXIII | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17005340 | EA d'Olot | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17005893 | Institut Bosc de la Coma | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17007671 | CFA La Garrotxa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Olot | 17007981 | EOI d'Olot | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ordis | 17002430 | Escola Maria Pagès i Trayter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Òrrius | 8022574 | Escola Òrrius | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Osor | 17002442 | Escola La Vall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Palafolls | 8022598 | Escola Les Ferreries de Palafolls | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Palafolls | 8060423 | Escola Mas Prats | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Palafolls | 8061099 | Institut Font del Ferro | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17002545 | Institut Frederic Martí i Carreras | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17008146 | CFA Palafrugell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palafrugell | 17008523 | Escola Pi Verd | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palamós | 17002569 | Escola La Vila | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palamós | 17005352 | Institut de Palamós | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palamós | 17007312 | CFA de Palamós | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palau de Santa Eulàlia | 17010931 | Escola Les Curculles-ZER Empordà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Palau-saverdera | 17002624 | Escola Martí Inglès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8022690 | Escola Lluís Piquer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8022720 | Escola Municipal Pau Vila | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8044612 | Institut Torre de Malla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Parets del Vallès | 8062043 | CFA Parets del Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Pau | 17002703 | Escola Pau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Paüls | 43001851 | Escola Sant Roc - ZER Riu i Serra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Peralada | 17010839 | Institut de Peralada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Picamoixons (Valls) | 43004517 | Escola Rocabruna - ZER El Francolí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8044028 | CEE Horitzó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8045033 | Escola Montpalau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8045045 | Escola Mediterrània | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8047832 | Institut Joan Coromines | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8052992 | Institut Euclides | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8055117 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8057047 | CFA Natura | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8065007 | Escola Poblenou | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Pineda de Mar | 8065366 | Institut de Pineda de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Pira | 43001954 | Escola Antoni Tous - ZER Conca de Barberà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Planoles | 17002764 | Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Poboleda | 43002053 | Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Pont de Molins | 17002776 | Escola Tramuntana - ZER Empordà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Porqueres | 17002791 | Escola L'Entorn | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Porqueres | 17002818 | Escola Frigolet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Porrera | 43005509 | Escola Rossend Giol - ZER Baix Priorat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Portbou | 17002831 | Escola Sant Jaume | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Prades | 43005510 | Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Prat de Comte | 43002144 | Escola Mare de Déu de la Fontcalda - ZER Ports-Algars | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Pratdip | 43005522 | Escola Santa Marina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Prats i Sansor | 25005983 | Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Preixana | 25003809 | Escola Montalbà - ZER Riu Corb | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Preixens | 25003810 | Escola de Preixens - ZER El Sió | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Dalt | 8035684 | Escola Marià Manent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Dalt | 8053017 | Institut Valerià Pujol i Bosch | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Dalt | 8077460 | Institut Escola Santa Anna | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8023232 | Escola Sant Cristòfol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8023335 | Escola Montserrat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8043371 | Escola La Lió | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8043905 | Escola El Dofí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8060265 | CFA Premià de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8068379 | Escola Mar Nova | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Premià de Mar | 8072255 | Institut Premià de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Prullans | 25003846 | Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Puigcerdà | 17002880 | Escola Alfons I | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Puigcerdà | 17005741 | Institut Pere Borrell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Puiggròs | 25005910 | Escola Abat Ruera - ZER Pedrera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Puigpelat | 43002171 | Escola Joan Plana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Puigverd d'Agramunt | 25003858 | Escola de Puigverd d'Agramunt - ZER El Sió | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Puigverd de Lleida | 25003861 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Rasquera | 43005534 | Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43002478 | Sant Pau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43002594 | Institut Baix Camp | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43005741 | Ntra. Sra. del Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43005753 | Escola Doctor Alberich i Casas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43005901 | Escola Joan Rebull | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43006678 | Institut Gabriel Ferrater i Soler | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43007166 | Institut Lluís Domènech i Montaner | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43007385 | Institut d'Horticultura i Jardineria | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43008857 | CFA Reus | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43008882 | CFA Marta Mata | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43010116 | A. Hospitalària Hospital de Dia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43012083 | Institut Escola Pi del Burgar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43012769 | CEE Font del Lleó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43009710 | EOI de Reus | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43007373 | CEE Alba | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Reus | 43009485 | EA de Reus | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Rialp | 25003871 | Escola Montsent de Pallars - ZER Alt Pallars Sobirà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Riba-roja d'Ebre | 43002661 | Escola Sant Agustí - ZER Ebre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Ribera de Cardós (Vall de Cardós) | 25003895 | Escola Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Riells i Viabrea | 17010037 | Institut El Bruc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ripoll | 17004751 | Escola Tomàs Raguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ripoll | 17004761 | CEE Doctor Ramon Suriñach | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ripoll | 17005704 | Institut Abat Oliba | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ripoll | 17008377 | CFA Ripollès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Riudaura | 17003082 | Escola Lluís Castells | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Riudecanyes | 43005558 | Escola Sant Mateu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Riudecols | 43005561 | Escola Mare de Déu del Roser | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Riudellots de la Selva | 17003094 | Escola de Riudellots de la Selva | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Riudoms | 43002752 | Escola Beat Bonaventura Gran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Riudoms | 43007658 | Institut Joan Guinjoan i Gispert | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Rocafort de Queralt | 43006371 | Escola Sant Roc - ZER Conca de Barberà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Rodonyà | 43005571 | Escola Les Comes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Roquetes | 43008420 | Institut Roquetes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Roses | 17003136 | Escola Narcís Monturiol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Roses | 17005364 | Institut Cap Norfeu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Roses | 17007130 | CFA de Roses(EMFAR) | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sagrera, la (Santa Eulàlia de Ronçana) | 8077174 | Institut La Vall de Tenes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Salardú (Naut Aran) | 25000560 | Escola Ruda - ZER Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Salardú (Naut Aran) | 25008467 | EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Salàs de Pallars | 25010231 | Escola de Salàs de Pallars - ZER Pallars Jussà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Salou | 43004931 | Escola Santa Maria del Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Salou | 43006393 | Escola Europa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Salou | 43007543 | Institut Jaume I | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Salou | 43010153 | Escola Vora Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Salou | 43011200 | EOI de Salou | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Salou | 43011765 | CFA Àgora | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Salt | 17004360 | CEE La Maçana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Salt | 17005339 | CFA Les Bernardes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Salt | 17008161 | A. Hospitalària Hospital de Dia Santa Caterina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Salt | 17010281 | Escola Pia de Salt | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Salt | 17011108 | URPI Parc Sanitari Martí Julià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sanaüja | 25004024 | Escola de Sanaüja - ZER La Segarra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sanaüja (Canovelles) | 8015351 | Escola Jacint Verdaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Andreu de Llavaneres | 8046852 | Institut Llavaneres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Andreu de Llavaneres | 8057242 | Escola Serena Vall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Andreu de Llavaneres | 8074835 | Escola Jaume Llull | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Antoni de Calonge (Calonge i Sant Antoni) | 17008468 | Escola La Sínia | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Antoni de Vilamajor | 8025319 | Escola Joan Casas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Sant Carles de la Ràpita | 43006551 | Escola Horta Vella | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Sant Carles de la Ràpita | 43007221 | Institut Els Alfacs | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Sant Carles de la Ràpita | 43013117 | Institut d'Est. Profes. Aqüícoles i Ambientals de Catalunya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Cebrià de Vallalta | 8077034 | Institut Escola El Pi Gros | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Celoni | 8034606 | Institut Baix Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Celoni | 8055087 | CFA Baix Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Celoni | 8065305 | Escola Soler de Vilardell | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Celoni | 8076522 | Institut Escola Pallerola | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Climent Sescebes | 17003227 | Escola Sant Sebastià - ZER Requesens | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls) | 17004153 | Escola de Sant Esteve de Guialbes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Esteve de Palautordera | 8026117 | Escola Vallmanya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Esteve de Palautordera | 8065469 | Institut Can Record | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Feliu de Codines | 8026208 | Escola Jaume Balmes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Feliu de Codines | 8060009 | Institut Manuel Carrasco i Formiguera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17003306 | Institut Sant Elm | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17004682 | Escola L'Estació | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17007658 | CFA Sant Feliu de Guíxols | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17008018 | Escola Ardenya | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Feliu de Guíxols | 17008110 | EOI de Sant Feliu de Guíxols | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Fost de Campsentelles | 8026154 | Escola Joaquim Abril | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Fost de Campsentelles | 8047479 | Institut Alba del Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Fost de Campsentelles | 8059809 | Escola El Roure | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Gregori | 17005406 | Joan Riu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Gregori | 17003392 | Escola Agustí Gifre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Hilari Sacalm | 17003434 | Escola Guilleries | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Hilari Sacalm | 17007211 | CFA de Sant Hilari Sacalm | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Iscle de Vallalta | 8025071 | Escola Dones d'Aigua | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Jaume de Llierca | 17003461 | Escola Les Escomes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Joan de les Abadesses | 17009813 | Institut Escola Mestre Andreu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Joan de Palamós (Palamós) | 17004736 | CEE Els Àngels | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Jordi Desvalls | 17003471 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sant Martí de Maldà (Sant Martí de Riucorb) | 25004103 | Escola El Tallat - ZER Riu Corb | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Miquel de Fluvià | 17003598 | Escola Vallgarriga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Pau de Segúries | 17003616 | Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Pere de Vilamajor | 8027183 | Escola Torre Roja | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Pere de Vilamajor | 8062791 | Institut Vilamajor | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) | 43008432 | Institut Sant Pere i Sant Pau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Pere Pescador | 17003628 | Escola Llagut | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Pol de Mar | 8027225 | Escola Sant Pau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Pol de Mar | 8073028 | Institut de Sant Pol de Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sant Ramon | 25004073 | Escola Mare de Déu de la Mercè | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sant Sadurní de l'Heura (Cruïlles, Monells i Sant Sadurní l'Heura) | 17003631 | Escola La Pedra Dreta - ZER Empordanet-Gavarres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Vicenç de Montalt | 8032592 | Escola Sant Jordi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Vicenç de Montalt | 8061105 | Escola Sot del Camp | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Sant Vicenç de Montalt | 8062808 | Institut Esteve Albert | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Agnès de Malanyanes (La Roca del Vallès) | 8067120 | Escola Santa Agnès de Malanyanes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Santa Bàrbara | 43003008 | Escola Jaume Balmes | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Santa Coloma de Farners | 17003641 | Escola Sant Salvador d'Horta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Santa Coloma de Farners | 17005376 | Institut de Santa Coloma de Farners | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Santa Coloma de Farners | 17008249 | Escola Castell de Farners | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Santa Coloma de Farners | 17008389 | CFA La Selva | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Santa Coloma de Queralt | 43006708 | Institut Joan Segura i Valls | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Santa Cristina d'Aro | 17003689 | Escola Pedralta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Martorelles | 8028345 | Escola Les Mimoses | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Palautordera | 8028424 | Escola Fontmartina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Palautordera | 8039744 | Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Palautordera | 8053108 | Institut Reguissol | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Palautordera | 8057072 | CFA Ferran Soldevila | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Palautordera | 8062811 | Escola Matagalls | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Maria de Palautordera | 8070908 | Institut Escola La Tordera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Santa Pau | 17003719 | Escola Joan Maragall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Susanna | 8028515 | Escola Santa Susanna | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Susanna | 8076534 | Institut Escola Montagut | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Santa Susanna | 8077228 | Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Sarral | 43003069 | Escola Salvador Ninot | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sarrià de Ter | 17003756 | Escola Montserrat | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sarrià de Ter | 17004700 | Mare de Déu del Carme | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sarrià de Ter | 17010682 | Institut de Sarrià de Ter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sarroca de Lleida | 25004115 | Escola La Roca - ZER L'Eral | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Serinyà | 17003801 | Escola Bora Gran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sidamon | 25004221 | Escola El Timó - ZER Plaurcén | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sils | 17003823 | Escola Verdaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sils | 17009199 | Escola Els Estanys | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Sils | 17009308 | Institut de Sils | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Solivella | 43003124 | Escola Sagrat Cor - ZER Conca de Barberà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Sort | 25005144 | Escola Àngel Serafí i Casanovas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Sort | 25006291 | Institut Hug Roger III | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sudanell | 25004401 | Escola El Roser - ZER La Coma | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Sunyer | 25004413 | Escola de Sunyer - ZER L'Eral | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003306 | Escola Serrallo | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003501 | El Carme | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003616 | CEE San Rafael | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003631 | Estela | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003641 | Institut Antoni de Martí i Franquès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003653 | Institut Comte de Rius | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003690 | Escola de Pràctiques | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003732 | Institut Pons d'Icart | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43005169 | Escola Pau Delclòs | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43005704 | Institut Francesc Vidal i Barraquer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43005731 | La Muntanyeta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43005959 | Escola Cèsar August | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43006162 | Solc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43006563 | Escola Marcel·lí Domingo | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43007051 | CFA Josepa Massanés i Dalmau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43007117 | Escola Pax | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43008729 | CFA Tarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43008778 | CFA Fòrum | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43009230 | Escola Tarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43009722 | Institut Cal·lípolis | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43011479 | Institut Tarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43013191 | Institut Escola L'Arrabassada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43003525 | Dominiques Tarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43006940 | EOI de Tarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43006253 | EASD de Tarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Tarragona | 43013002 | A. Hospitalària H.de dia salut mental infanto juvenil deTarragona | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25004462 | Escola Jacint Verdaguer | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25004486 | Vedruna Tàrrega | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25004498 | Institut Manuel de Pedrolo | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25004516 | Santa Maria del Alba | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25004528 | EA Ondara | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25004531 | Escola Àngel Guimerà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25006781 | Institut Alfons Costafreda | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25008546 | EOI de Tàrrega | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25008595 | CFA Tàrrega | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Tàrrega | 25006215 | Institut Escola de Sobrestants | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Teià | 8030364 | Escola El Cim | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Teià | 8061117 | Institut Turó d'en Baldiri | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Térmens | 25004565 | Escola Alfred Potrony | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tiana | 8030388 | Escola Lola Anglada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tiana | 8062857 | Institut Tiana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tiana | 8070799 | Escola Tiziana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Tírvia | 25004577 | Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tivenys | 43003801 | Escola La Pineda - ZER Riu Avall | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tivissa | 43003847 | Escola Marcel·lí Domingo | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Torà | 25004607 | Escola Sant Gil | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tordera | 8030467 | Escola Ignasi Iglesias | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tordera | 8044983 | Institut Lluís Companys | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tordera | 8059093 | Escola d'Hortsavinyà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tordera | 8062869 | Escola Serra de Miralles | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tordera | 8064222 | Escola La Roureda | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Tordera | 8073843 | Institut Tordària | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Torrebesses | 25004656 | Escola de Torrebesses - ZER L'Eral | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Torredembarra | 43003884 | Escola Antoni Roig | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Torredembarra | 43006851 | Escola Molí de Vent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Torredembarra | 43006952 | Institut Torredembarra | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Torredembarra | 43007661 | Institut Ramon de la Torre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Torreforta (Tarragona) | 43003768 | Escola Els Àngels | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Torrelameu | 25009800 | Escola Torrelameu - ZER Argelaga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Torres de Segre | 25004747 | Escola Carrassumada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Torre-serona | 25004759 | Escola El Roser - ZER Alt Segrià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Torroella de Montgrí | 17005923 | Institut Montgrí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Torroella de Montgrí | 17007142 | CFA Torroella de Montgrí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43004438 | Institut Dertosa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43004441 | Institut de l'Ebre | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43005182 | Mercè Pla | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43009771 | CFA Tortosa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43011170 | Institut Cristòfol Despuig | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Tortosa | 43012435 | A. Hospitalària Hospital de Dia de Tortosa | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Tossa de Mar | 17003926 | Escola Ignasi Melé i Farré | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Tremp | 25004802 | María Inmaculada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Tremp | 25006288 | Institut de Tremp | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Tremp | 25008984 | CFA Tremp | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Tuixén (Josa i Tuixén) | 25004826 | Escola de Tuixent - ZER Urgellet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ullà | 17003938 | Escola Puig Rodó - ZER Montgrí | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ullastret | 17003941 | Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Ulldecona | 43004463 | Escola Ramón y Cajal | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Ulldemolins | 43004487 | Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vallfogona de Balaguer | 25004851 | Escola Salvador Espriu | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vallfogona de Ripollès | 17003537 | Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vallgorguina | 8054411 | Escola Vallgorguina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vall-llobrega | 17008493 | Escola Vall-llobrega | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vallromanes | 8077022 | Institut Escola Els Tres Pins | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Valls | 43004608 | Institut Narcís Oller | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Valls | 43004611 | Institut Jaume Huguet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Valls | 43004633 | Escola Eugeni d'Ors | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Valls | 43006861 | Escola Enxaneta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Valls | 43010074 | CFA Valls | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Valls | 43010670 | EOI de Valls | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vandellòs (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) | 43004700 | Escola Valdelors | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Ventalló | 17004049 | Escola Oliveres Mil·lenàries - ZER Tramuntana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Verdú | 25004863 | Escola Jardí - ZER Guicivervi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vidreres | 17004074 | Escola Sant Iscle | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vidreres | 17006824 | Institut Vidreres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vidreres | 17010098 | CFA de Vidreres | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25006239 | Institut d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | APA | Vielha (Vielha e Mijaran) | 25008741 | CFA Val d'Aran | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vilabella | 43005637 | Escola Manuel de Castellví i Feliu - ZER Atzavara | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilabertran | 17004098 | Escola Torre d'en Reig | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilablareix | 17004116 | Escola Madrenc | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilablareix | 17009205 | Institut de Vilablareix | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Viladamat | 17004128 | Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilafant | 17004190 | Escola Sol i Vent | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilafant | 17004748 | CEE Mare de Déu del Mont | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilafant | 17006836 | Escola Les Mèlies | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilafant | 17008390 | Institut de Vilafant | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vilagrassa | 25004966 | Escola Ramon Perelló - ZER Guicivervi | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilajuïga | 17004207 | Escola Santiago Ratés | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Vilalba dels Arcs | 43005650 | Escola El Diví Mestre - ZER Terra Alta Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilalba Sasserra | 8031460 | Escola Trentapasses | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilallonga de Ter | 17004219 | Escola La Daina - ZER Vall de Ter | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilamacolum | 17004220 | Escola Els Valentins - ZER Tramuntana | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilamalla | 17004232 | Escola Josep de Ribot i Olivas | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilanant | 17004244 | Escola Tramuntana - ZER Empordà | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vilanova de Bellpuig | 25005016 | Escola Marinada | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vilanova de la Barca | 25005090 | Escola Mestral - ZER Argelaga | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vilanova de Meià | 25005053 | Escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vilanova de Segrià | 25005065 | Escola de Vilanova de Segrià - ZER Alt Segrià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilanova del Vallès | 8039264 | Escola Mestres Munguet-Cortés | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilanova del Vallès | 8061026 | Escola La Falguera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilanova del Vallès | 8061038 | Institut de Vilanova del Vallès | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vilanova d'Escornalbou | 43004888 | Escola Font de l'Arc - ZER Baix Camp Sud | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vilaplana | 43010621 | Escola Cingle Roig - ZER Baix Camp Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vila-roja (Girona) | 17001942 | Sagrada Família | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vila-sana | 25005077 | Escola Mossèn Ton Clavé - ZER Vent Serè | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43004979 | Escola Torroja i Miret | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43005005 | Escola Sant Bernat Calvó | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43005972 | Institut Ramon Barbat i Miracle | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43008523 | Institut Vila-seca | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43010086 | CFA Vilaseca | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43010530 | Escola Miramar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vila-seca de Solcina (Vila-seca) | 43011492 | Escola La Canaleta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Dalt | 8026476 | Escola Francesc Macià | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Dalt | 8040564 | Institut Jaume Almera | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8026749 | Escola Pérez Sala | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8040060 | Escola del Mar | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8041696 | Escola Vaixell Burriac | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8046803 | Institut Vilatzara | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8057059 | CFA Els Ametllers | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8057254 | Institut Pere Ribot | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | MVO | Vilassar de Mar | 8058374 | Escola Els Alocs | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vilaverd | 43005017 | Escola del Montgoi - ZER Poblet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vilobí d'Onyar | 17004281 | Escola Josep Madrenys | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vimbodí (Vimbodí i Poblet) | 43005081 | Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | LLE | Vinaixa | 25005107 | Escola Sant Bonifaci - ZER Riu Set | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Vinebre | 43005108 | Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TAR | Vinyols i els Arcs | 43005121 | Escola Santa Caterina | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 3 | GIR | Vulpellac (Forallac) | 17008997 | Escola Forallac | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Xerta | 43001000 | Escola de Xerta | [11 empty] | 0
| Otras fases | Lot 4 | TEB | Deltebre | 43006964 | Institut de Deltebre | [11 empty] | 0
[17 empty] | Total | 13
[17 empty] | % | 3.2746